Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

от   26.06.2014   N   1370

ПЛАН

мероприятий («Дорожная карта»), направленный на повышение

эффективности образования в городском округе Иваново

- I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности

- и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р):

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Основные количественные характеристики системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | человек | 23748 | 24373 | 24685 | 25025 | 25160 | 25160 | 25160 |
| 2 | Охват детей обра-зовательными программами дошкольного образования | процентов | 77,7 | 81,4 | 82,4 | 82,9 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. чело-век | 18,450 | 19,844 | 20,344 | 20,759 | 21,319 | 21,319 | 21,319 |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | процентов | 99,3 | 99,6 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному стандарту дошкольного образования | процентов | - | 4,5 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Инструменты сокращения очереди в муниципальных образовательных организациях (ежегодно) - всего, в том числе: | мест | 315 | 720 | 500 | 415 <*> | 560 <*> | 100<*> | - |
| 6.1 | количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентной доступности дошкольного образования: в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои) | мест | 255 | 665 | 465 | 400 | 560 | - | - |
| 6.2 | за счет развития негосударственного сектора | мест | - | 45 | 35 | 15 | - | 100 | - |
| 6.3 | иные формы | мест | 72 | 55 | - | - | - | - | - |
| 7. | Среднесписочная численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | тыс. чело-век | 4,691 2,031 | 4,746 2,148 | 4,852 2,187 | 4,897 2,247 | 4,897 2,247 | 4,897 2,247 | 4,897 2,247 |
| 8. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 52,0 | 51,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 9. | Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 54,3 | 54,0 | 53,5 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,1 |
| 10 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника, в том числе в гр. компенсирующей направленности | чело-век | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 |

--------------------------------

<*> - при условии включения в федеральные и (или) региональные целевые программы.

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова». |  | управление образования Администрации города Иванова | 2014–2018 годы | софинансирование средств из муниципального бюджета на реализацию мероприятий по развитию дошкольного образования |
| 2. | Заключение Соглашения между Департаментом образования Ивановской области и Администрацией города Иванова на предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации |  | управление образования Администрации города Иванова | 2014 год | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составит 99,6% |
| 3. | Предоставление информации в Департамент образования Ивановской области о реализации мероприятий по развитию дошкольного образования в соответствии с Соглашением, заключенным между Департаментом образования Ивановской области и Администрацией города Иванова на предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации |  | управление образования Администрации города Иванова | 2014-2018 годы | проведение ежеквартальных мониторингов реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации |
| 4. | Внесение изменений в план мероприятий («дорожная карта»), направленный на повышение эффективности образования в городском округе Иваново |  | управление образования Администрации города Иванова | 2014–2018 годы | обеспечение доступности дошкольного образования (3-7 лет)– 100%; кадровое обеспечение системы дошкольного образования-100%; введение эффективного контракта в дошкольном образовании- 100%. |
| 5. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. |  | управление образования Администрации города Иванова | 2014-2018 годы | направление предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования в региональные органы исполнительной власти |
| 6. | Подготовка проектов нормативных актов устанавливающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги |  | управление образования Администрации города Иванова | 2014–2018 годы | издание приказа управления образования Администрации города Иванова о порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги |
| - Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. |
| 8. | Участие в разработке основной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |  | методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |
| 9. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно- управленческого персонала |  | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений. |  | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | число воспитанников в расчете на одного педагогического работника. |
| 11. | Направление на подготовку, повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования по новому федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |  | методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | 100% работников дошкольного образования г. Иванова, прошедших обучение по внедрению нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 2013г.-0%, 2014г.-15%, 2015г.-30,0%, 2016г.-60%, 2017г.-80,0%, 2018г.-100%. |
| 12. | Разработка методических рекомендаций и инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей детей дошкольного возраста (при условии направления методических рекомендаций из Министерства образования и науки Российской Федерации) |  | методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования, | 2018 год | в 100% муниципальных образовательных организациях внедрена система оценки качества деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 13. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |  | методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | 10,0% родителей, участвующих в опросе |
| 14. | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников дошкольных образовательных организаций |  | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | внесение изменений в локальные нормативные акты дошкольных образовательных организаций, регламентация системы оплаты труда |
| - Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |
| 15. | Разработка требований к условиям трудовой деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества дошкольного образования и проведение мероприятий по введению эффективного контракта | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014 год | внедрение системы оплаты труда на основе эффективного контракта в 100,0% дошкольных образовательных организаций |
| 16. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 17. | Участие в проведении аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим переводом их на эффективный контракт | управление образования Администрации города Иванова, Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационные категории- 56,2% |
| 18. | Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании, в том числе: | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2015 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области |
| 18.1. | Внедрение и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | управление образования Администрации города Иванова, органы местного самоуправления, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области |
| 18.2. | Апробация методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2015-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области |
| 18.3. | Введение обновленных требований к руководителям и педагогическим работникам дошкольного образования (профессиональных стандартов, квалификационных характеристик и т.д.) | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2015-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области |
| 18.4. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 18.5. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2015-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области |
| 19. | Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | управление образования Администрации города Иванова, Администрация города Иванова |  | 2014-2018 годы | динамика значений соотношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней зарплаты в сфере общего образования Ивановской области: 2013 - 100,0%, 2014 - 100,0%, 2015 - 100,0%, 2016 - 100,0%, 2017 - 100,0%, 2018 - 100,0% |
| 20. | Проведение разъяснительной работы по вопросам реализации «дорожной карты» (совещания, семинары, встречи, собрания) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений с сотрудниками дошкольных образовательных организаций и организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2014-2018 годы | повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |
| Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение в дошкольных образовательных организациях систем нормирования труда, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  | 2015-2018 годы | доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система нормирования труда: 2015 – 40%; 2016 – 60%; 2017 - 80%; 2018 - 100 % |
| Проведение независимой оценки качества работы дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы дошкольных образовательных организаций | управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций |  |  | доля дошкольных образовательных организаций, охваченных независимой оценкой качества работы 2014 – 40%; 2015 – 60%; 2016 – 80%; 2017 – 100%; 2018 – 100% |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации | процентов | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | процентов | 35,0 | 36,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | родителям детей в возрасте от 0 до 3 лет будет предоставлена возможность получения услуги ранней помощи |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 80,5 | 82,0 | 85,0 | 90,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0% педагогических работников дошкольных образовательных организаций в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций будут иметь педагогическое образование |
| 5. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в том числе по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | все педагогические и руководящие работники муниципальных дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации |
| 6. | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех муниципальных организациях города Иванова будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций. Рейтингование муниципальных дошкольных образовательных организаций на основании показателей эффективности |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях Ивановской области | процентов | 100,0 | 92,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования Ивановской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 8. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | в муниципальных дошкольных образовательных организациях произойдет обновление педагогического состава, владеющего современными технологиями и методами работы с детьми в условиях реализации федерального государственного стандарта |

- II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение

эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения учащимися города Иванова новых образовательных результатов:

введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации учащихся;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных общеобразовательных  программ начального общего, основного общего и среднего  общего образования;

разработку муниципальных комплексных мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях

участие в программах подготовки и переподготовки современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

разработка и внедрение системы оценки качества общего образования;

реализация мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях.

Совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим переводом на эффективный контракт предусматривает поэтапный переход на электронные формы аттестации (электронное тестирование и электронное портфолио педагога)

Введение эффективного контракта в общем образовании:

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Внедрение в образовательных организациях общего образования систем нормирования труда, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение условий для обучения всех учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки учащихся города Иванова, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение рейтинговой оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательной организации.

- 3. Основные количественные характеристики

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основные количественные характеристики системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Численность учащихся по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 33,079 | 34,294 | 35,247 | 36,159 |  | 36,775 | 36,806 | 36,806 |
| 3. | Численность учащихся по основным общеобразовательным программам в расчете на 1 учителя | человек | 19,4 | 18,6 | 18,7 | 18,7 |  | 18,8 | 18,8 | 18,9 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся образовательных организаций общего образования | процентов | 23,3 | 35,5 | 43,9 | 52,7 |  | 63,4 | 72,2 | 80,2 |
| 5. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 33,3 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |  | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| 6. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория | процентов | 70 | 69,4 | 73,28 | 76,0 |  | 78,0 | 80,0 | 81,0 |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 98 | 98 | 98 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

| - Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |
|  | начального общего образования: - приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования, учебников и методических пособий; - создание моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; - совершенствование нормативного правового обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части формирования муниципальной услуги, проведения промежуточной аттестации обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования; - организация межкурсовой подготовки по повышению квалификации команд общеобразовательных организаций по вопросам федеральных государственных образовательных стандартов; - проведение семинаров-практикумов на базе пилотных общеобразовательных организаций по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; - консультации, круглые столы, конференции по организации обучения в условиях перехода начальной и основной школы на федеральные государственные образовательные стандарты |  |  |  |
|  | основного общего образования: - введение с 01.09.2013 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в пятых классах 5 пилотных общеобразовательных организаций; - развитие дистанционных форм обучения; - участие в учебных семинарах по вопросам внедрения в общеобразовательных организациях интегрированных курсов в целях формирования у учащихся метапредметных результатов образования; - участие в обучении команд общеобразовательных организаций по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования |  | 2015-2018 годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации учащихся: - разработка модели рейтинговой оценки деятельности общеобразовательных организаций; - разработка методик проведения внутриорганизационного оценивания результатов обучения; - развитие муниципальной системы электронного мониторинга управления образованием с использованием в т.ч. возможностей регионального портала, электронного дневника, электронного журнала | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
| 3. | Развитие системы информирования потребителей образовательных услуг и общественности об итогах мониторинговых исследований качества образования, обеспечение публичной доступности аналитических результатов | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |
| 4. | Участие в реализации программ подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: - поддержка молодых педагогов через развитие системы наставничества; - повышение квалификации в межкурсовой период; - участие в реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» (специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов») утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2370 | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014-2018 годы | увеличение доли педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией и доли молодых педагогов в общей численности педагогических работников |
| 5 | Участие в реализации регионального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | удельный вес численности обучающихся на уровне среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориетации, в общей их численности |
| 6 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно- управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно- управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области – 100% |
| 7 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институционных изменений | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций |  | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций-20% |
| - Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение системы оценки качества общего образования: | управление образования Администрации города Иванова с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014 год | внедрение оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций не менее чем в 100% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8.1. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных учреждений | 2014-2016 годы | внедрение оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций не менее чем в 80% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 8.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты городского округа Иваново в части показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей, основных категорий работников | управление образования Администрации города Иванова | 2014 год | внедрение оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций не менее чем в 80% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 9. | Реализация плана мероприятий по преодолению дифференциации общеобразовательных организаций: - проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными организациями города Иванова и Ивановской области; - развитие дистанционных форм образования в общеобразовательных организациях; - разработка плана профессионального развития руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях; - обеспечение доступа к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет, 100% учащихся независимо от места жительства; - создание условий для формирования межшкольного и сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, в том числе с применением дистанционных форм | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014-2015 годы | обеспечение равенства доступа учащихся к качественным образовательным услугам общего образования, снижение дифференциации в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями |
| 10. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами общего образования для всех категорий граждан: - проведение мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в общеобразовательных организациях; - расширение канала доступа к сети Интернет в общеобразовательных организациях; - развитие школьной инфраструктуры для организации внеурочной деятельности | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования- 90% |
| - Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями в системе общего образования: | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области |
| 12 | Совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации руководителей общего образования с последующим переводом на эффективный контракт: поэтапный переход на электронные формы аттестации (электронное тестирование и электронное портфолио педагога) | управление образования Администрации города Иванова, с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области не ниже 100%. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 81% |
| 12.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ивановской области. Повышение мотивации педагогических работников к активному участию в модернизации образования и престижа педагогической деятельности. Обновление педагогических кадров общеобразовательных организаций и повышение статуса педагогического труда |
| 12.2. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации | управление образования Администрации города Иванова | 2014 год | укрепление кадрового потенциала, повышение качества образовательных услуг |
| 12.3. | Обновление кадрового состава общеобразовательных организаций и увеличение до 20% доли молодых педагогов в возрасте до 35 лет | управление образования Администрации города Иванова | 2014-2018 годы | обновление педагогических кадров общеобразовательных организаций и повышение статуса педагогического труда |
| 13. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций: внесение изменений в положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций в части определения стимулирующих выплат в зависимости от качества предоставляемых услуг по общему образованию учащихся | управление образования Администрации города Иванова | 2014 год | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ивановской области. Повышение мотивации педагогических работников к активному участию в модернизации образования и престижа педагогической деятельности. Обновление педагогических кадров и повышение статуса педагогического труда |
| 13.1. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования Администрации города Иванова с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Ивановской области |
| 14. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |
| 14.1. | Проведение разъяснительной работы (совещания, семинары, встречи, собрания) с сотрудниками общеобразовательных организаций и организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта | управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |
| 14.2. | Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | управление образования Администрации города Иванова | 2015-2018 годы | повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |
| Внедрение системы нормирования труда в образовательных организациях общего образования |  |  |  |  |
|  | Внедрение в образовательных организациях общего образования систем нормирования труда, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ | управление образования Администрации города Иванова, руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | доля образовательных организаций общего образования, в которых внедрена система нормирования труда: 2015 – 40%; 2016 – 60%; 2017 - 80%; 2018 - 100 % |
| Проведение независимой оценки качества работы образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организациях общего образования | управление образования Администрации города Иванова |  | доля образовательных организаций общего образования, охваченных независимой оценкой качества работы 2014 – 40%; 2015 – 60%; 2016 – 80%; 2017 – 100%; 2018 – 100% |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

|  |  | Едини-ца измере-ния | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку и математике | безразмер-ная вели-чина | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,42 | 1,40 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена: | бал-лов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по математике |  | 38,5 | 38,7 | 39,0 | 39,2 | 39,3 | 39,5 |  |
|  | по русскому языку |  | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 57,0 | 57,3 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | чело-век | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | обновление педагогических кадров и повышение статуса педагогического труда |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | повышение мотивации педагогических работников к активному участию в модернизации образования и рост престижа педагогической деятельности |
| 5. | Удельный вес общеобразовательных организаций города Иванова, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех образовательных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей города Иванова:

разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;

обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

проведение мероприятий по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности учреждений дополнительного образования;

обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей в контексте региональной модели;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению:

участие в реализации регионального плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369;

введение эффективного контракта в дополнительном образовании города Иванова:

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками учреждений дополнительного образования;

поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования;

информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей города Иванова.

Внедрение в организациях дополнительного образования детей систем нормирования труда, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 97,2% детей и молодежи от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами.

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), составит не менее 86% от общего количества учащихся общеобразовательных организаций города Иванова в 2018 году.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | тыс. человек | 49,314 | 49,814 | 50,314 | 50,814 | 51,314 | 51,814 | 52,314 |
| 2. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 82,0 | 84,2 | 86,3 | 88,4 | 92,8 | 94,3 | 97,2 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования | человек | 671 | 656 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 4. | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в расчете на 1 педагогического работника списочного состава | человек | 73,4 | 75,9 | 75,6 | 75,7 | 76,1 | 78,0 | 80,3 |
| 5 | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 62,0 | 58,6 | 61,71 | 61,7 | 61,8 | 61,8 | 61,9 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Иванова.", утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 | управление образования Администрации города Иванова | 2014 - 2015 годы | повышение доступности дополнительного образования детей. Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей |
| 2. | Организация мониторинга реализации программ развития дополнительного образования детей на муниципальном уровне | управление образования Администрации города Иванова | 2014 - 2018 годы | повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей |
| 3. | Мероприятия по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций дополнительного образования: - поддержка деятельности сайтов в организациях дополнительного образования; - организация пиар-кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности организаций дополнительного образования; - разработка, внедрение и поддержка муниципального образовательного портала "Иваново, Детство.ru" | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2015 - 2017 годы | наличие сайтов у 100% организаций дополнительного образования. Повышение доступности дополнительного образования детей |
| 4. | Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | повышение доступности дополнительного образования детей |
| 5. | Обновление содержания дополнительных образовательных программ и технологий дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования | 2015 год | повышение доступности дополнительного образования детей |
| 6. | Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей: - расширение спектра направлений исследовательской и конструкторской деятельности организаций дополнительного образования; - организация и проведение муниципальных конкурсов по направлениям дополнительного образования детей; - участие в федеральных и региональных конкурсах по направлениям дополнительного образования детей; - внедрение дистанционных форм обучения по дополнительным образовательным программам | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования | 2014 - 2017 годы | повышение доступности дополнительного образования детей. Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей |
| 7. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2014 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами |
| 7.1. | Проведение инвентаризации материально-технической и учебной базы организаций дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования | 2014 год | охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами |
| 7.2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других (по мере принятия нормативных правовых актов) | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2014 - 2017 годы | повышение доступности дополнительного образования детей |
| 7.3. | Разработка и утверждение рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территории | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2015 год | охват детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительными образовательными программами |
| 8. | Создание современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2015 - 2017 годы | повышение доступности дополнительного образования детей |
| 9. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе проведение мониторинга взаимодействия государственных организаций дополнительного образования и муниципальных организаций дополнительного образования с организациями негосударственного сектора, направление в органы местного самоуправления соответствующих методических рекомендаций | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014 – 2018 годы | число государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, использующих при реализации дополнительных образовательных программ ресурсы негосударственного сектора |
| 10. | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования: - разработка модулей программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2015 - 2018 годы | укрепление кадрового состава работников дополнительного образования |
| 11. | Внесение изменений в показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников | управление образования Администрации города Иванова | 2014 год | внедрение системы оценки деятельности организаций дополнительного образования детей на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования |
| - Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| - 12. | Участие в реализации регионального плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012. | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014 – 2018 годы | повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей: удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам до 46% в 2018 г. |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области 100% к 2018 году |
| 13.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | управление образования Администрации города Иванова | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области |
| 13.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в муниципальных организациях дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова | 2014 - 2018 годы | переход на заключение эффективного контракта для 100% педагогических работников организаций дополнительного образования к 2018 году. |
| 13.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области: 2014 - 80%, 2015 - 85%, 2016 - 90%, 2017 - 95%, 2018 - 100% |
| 14. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области - 100% к 2018 году. Переход на заключение эффективного контракта для 100% педагогических работников организаций дополнительного образования к 2018 году. |
| 14.1. | Внесение изменений в положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования в части определения стимулирующих выплат в зависимости от качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2014 год |  |
| 14.2. | Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора | управление образования Администрации города Иванова | 2014 - 2018 годы | переход на заключение эффективного контракта для 100% руководителей организаций дополнительного образования к 2018 году. |
| 15. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных организациях дополнительного образования - до 24% к 2018 г. Удельный вес численности работников дополнительного образования, прошедших обучение, от общего количества педагогических кадров системы дополнительного образования - до 80% к 2018 г. Удельный вес численности работников дополнительного образования, прошедших обучение на менеджеров организаций дополнительного образования, - до 60% к 2018 г. |
| 15.1. | Организация участия в проведении курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования. Организация повышения квалификации в период межкурсовой подготовки | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014 - 2018 годы |  |
| 16. | Проведение разъяснительной работы (совещания, семинары, встречи, собрания) с сотрудниками организаций дополнительного образования и организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014 - 2018 годы | повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг |
| 17. | Участие в проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации) | 2014 - 2018 годы | доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория - 60,0 % в 2018 году. Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Ивановской области – 100% в 2017 г. |
| 18. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2014 - 2018 годы |  |
| 19 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2014 - 2018 годы |  |
| Внедрение системы нормирования труда в образовательных организациях дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Внедрение в образовательных организациях дополнительного образования систем нормирования труда, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ | управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования | 2015-2018 годы | доля организаций дополнительного образования, в которых внедрена система нормирования труда: 2015 – 40%; 2016 – 60%; 2017 - 80%; 2018 - 100 % |
| Проведение независимой системы оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования | управление образования Администрации города Иванова |  | доля образовательных организаций дополнительного образования, охваченных независимой оценкой качества работы 2014 – 40%; 2015 – 60%; 2016 – 80%; 2017 – 100%; 2018 – 100% |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 84,2 | 86,3 | 88,4 | 92,8 | 94,3 | 97,2 | не менее 97,2% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам | процентов | 84,9 | 85,0 | 85,4 | 85,6 | 85,8 | 86,0 | увеличится доля учащихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | процентов | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | повысится мотивация педагогических работников к активному участию в модернизации образования, отражает качество образования учащихся, престиж педагогической деятельности |
| 4. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех муниципальных организациях будет внедрена система оценки деятельности объединений дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности |