Утвержден постановлением Администрации города Иванова от 07.06.2013 № 1289 План мероприятий («дорожная карта»), направленный на повышение эффективности образования в городском округе Иваново I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 1. Основные направления Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования: создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования: внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; кадровое обеспечение системы дошкольного образования; разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р): разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации; информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 2. Ожидаемые результаты Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 1 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: обновление образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; введение оценки деятельности образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на основе показателей эффективности их деятельности. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 3. Основные количественные характеристики Единица измерения; 2012 год; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования. 1.; Численность детей в возрасте 1 - 7 лет; человек; 23748; 24023; 24335; 24675; 24810; 24810; 24810. 2.; Охват детей образовательными программами дошкольного образования; процентов; 77,7; 80,5; 81,5; 82,2; 81,9; 81,9; 81,9. 3.; Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций; тыс. человек; 18,450; 19,350; 19,835; 20,295; 20,315; 20,315; 20,315. 4.; Потребность в увеличении числа мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях (с 3-х до7-и лет); человек; 128; 354; 252; 102; -; -; -. 5.; Инструменты сокращения очереди в муниципальных образовательных организациях (ежегодно) – всего в том числе:; -«-; 315; 690; 400; 355 *); 80 *); -; -. 5.1.; За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания; -«-; 60; 55; 40; 15; -; -; -. 5.2.; За счет вновь создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях – всего из них:; -«-; 255; 635; 360; 340 *) 80 *); -; -. 5.2.1.; Строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций; -«-; 0; 160; 280; 340 *); 80 *). 5.2.2.; Создание дополнительных мест в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных организациях (реконструкция); -«-; 255; 80; 40; -; -; -; -. 5.2.3.; Создание дополнительных мест в функционирующих муниципальных общеобразовательных организациях; -«-; 60; 40; -; -; -; -. 5.2.4.; Возврат и реконструкция ранее переданных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций; -«-; -; 335; -; -; -; -; -. 6.; Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники; тыс. человек; 4,691; 4,746; 4,852; 4,897; 4,897; 4,; 97 4,897. 7.; Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника в том числе в гр. компенсирующей направленности,; человек; 8,7; 9,0; 9,2; 9,6; 9,8; 9,8; 9,8. 7.1; Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника в гр. компенсирующей направленности; человек; 3,8; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5; 4,5. 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту Ответственные исполнители; Сроки реализации; Показатели. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации. 1.; Внесение изменений в постановление Администрации города Иванова от 12.10.2012 № 2261 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2013-2015 г.г.»; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 год; Софинансирование средств из муниципального бюджета на реализацию мероприятий по развитию дошкольного образования. 2.; Заключение Соглашения между Департаментом образования Ивановской области и Администрацией города Иванова на предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 год; Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составит 99,7,0%. 3.; Предоставление информации в Департамент образования Ивановской области о реализации мероприятий по развитию дошкольного образования в соответствии с Соглашением, заключенным между Департаментом образования Ивановской области и Администрацией города Иванова на предоставление субсидий на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации; Управление образования Администрации города Иванова; 2013-2018 годы; Проведение ежеквартальных мониторингов реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации. 4.; Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также вариативных форм дошкольного образования; Управление образования Администрации города Иванова; 2013-2018 годы; Все дети дошкольного возраста, нуждающиеся в устройстве в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, будут обеспечены местами. 5.; Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов; Управление образования Администрации города Иванова; 2014-2018 годы; Направление предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования в региональные органы исполнительной власти. 6.; Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования; Управление образования Администрации города Иванова; 2013-2017 годы; Увеличение доли детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации: 2013 – 3,0%, 2014 – 3,5%, 2015 – 3,8%, 2016 – 5,0%, 2017 – 5,5%. 6.1.; Оказание консультативной помощи предпринимателям, организующим деятельность частных дошкольных образовательных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях; Управление образования Администрации города Иванова; 2013-2017 годы. 6.2.; Разработка и реализация мероприятий по поддержке негосударственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования; Администрации города Иванова; 2013-2017 годы. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 7.; Разработка и внедрение нормативных правовых актов городского округа Иванова, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательныхорганизаций; 2013-2018 годы; В 100,0% дошкольных образовательных организаций реализуются образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 8.; Реализация основной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (при условии их принятия); Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители дошкольных образовательныхорганизаций; 2013 год. 9.; Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанников дошкольных образовательных организаций; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательныхорганизаций; 2013-2018 годы; Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников дошкольного образования. 10.; Организация участия повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования по персонифицированной модели; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители дошкольных образовательныхорганизаций; 2013-2018 годы; Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного образования: 2013–5,0%, 2014–10%, 2015-25,0%, 2016–35,0%, 2017-40,0%, 2018–50,0%. 11.; Участие в подготовке по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования по новому федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители дошкольных образовательныхорганизаций; 2013-2018 годы; 98% работников дошкольного образования, прошедших обучение по внедрению нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 2013-10,0%, 2014–20,0%, 2015–40,0%, 2016–50,0%, 2017–70,0%, 2018–98,0%. 12.; Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников дошкольных образовательных организаций; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательныхорганизаций; 2013 год; Внесение изменений в локальные акты дошкольных образовательных организаций, регламентация системы оплаты труда. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании. 13.; Разработка требований к условиям трудовой деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества дошкольного образования и проведение мероприятий по введению эффективного контракта; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций; 2013-2014 годы; Внедрение системы оплаты труда на основе эффективного контракта в 100,0% дошкольных образовательных организаций. 14.; Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании, в том числе:; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций; 2015 год; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. 14.1.; Внедрение и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании; Управление образования Администрации города Иванова, органы местного самоуправления, руководители дошкольных образовательных организаций; 2013-2014годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. 14.2.; Апробация методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций; 2015-2018 годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. 14.3.; Введение обновленных требований к руководителям и педагогическим работникам дошкольного образования (профессиональных стандартов, квалификационных характеристик и т.д.); Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций; 2015-2018 годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. 14.4.; Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций; 2013-2018 годы; Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций. 14.5.; Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций; 2015-2018 годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области. 15.; Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Управление образования Администрации города Иванова, Администрация города Иванова, Администрация города Иванова; 2013-2018 годы; Динамика значений соотношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организации и средней зарплаты в сфере общего образования Ивановской области 2013–100,0%, 2014-100,0%, 2015-100,0%, 2016–100,0%, 2017-100,0%, 2018-100,0%. 16.; Проведение разъяснительной работы (совещания, семинары, встречи, собрания) с сотрудниками дошкольных образовательных организаций и организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта; Управление образования Администрации города Иванова, руководители дошкольных образовательных организаций; 2013-2018 годы; Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг. 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг Единица измерения; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; Результаты. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 1.; Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3; лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации процентов; 99,6; 99,7; 99,8; 99,8; 99,9; 100,0; Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования. 2.; Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; процентов; 3,0; 3,5; 3,8; 5,0; 5,5; 6,0; Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования. 3.; Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; процентов; 86,6; 86,6; 86,8; 87,0; 87,3; 88,0; 88,0% педагогических работников дошкольных образовательных организаций в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций будут иметь педагогическое образование. 4.; Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по новым федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; процентов; 10,0; 20,0; 40,0; 50,0; 70,0; 98,0; 98% педагогических работников дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации, повысится качество кадрового состава дошкольного образования. 5.; Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; проце; тов -; 60,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; Во всех муниципальных организациях города Иванова будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций. Рейтингование муниципальных дошкольных образовательных организаций на основании показателей эффективности. 6.; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях Ивановской области; процентов; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования Ивановской области, повысится качеств. 7. кадрового состава дошкольного образования; Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей; численности воспитанников дошкольных образовательных организаций процентов; -; 5,0; 30,0; 60,0; 100,0; 100,0; Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального. государственного образовательного стандарта дошкольного образования II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту - Основные направления Обеспечение достижения учащимися города Иванова новых образовательных результатов: введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации учащихся; участие в программах подготовки и переподготовки современных педагогических кадров. Обеспечение равного доступа к качественному образованию: разработка и внедрение системы оценки качества общего образования; разработка плана мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях. Введение эффективного контракта в общем образовании: разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации; информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. - Ожидаемые результаты Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: обеспечение условий для обучения всех учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; повышение качества подготовки учащихся города Иванова, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: введение рейтинговой оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности; сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательной организации. - Основные количественные характеристики Единица измерения; 2012 год; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год. Основные количественные характеристики системы общего образования. Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет; тыс. человек. Численность учащихся по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях; тыс. человек; 33,079; 34,550; 35,247; 36,159; 36,775; 36,806; 36,806. Численность учащихся по основным общеобразовательным программа в расчете на 1 учителя; человек; 19,4; 19,5; 19,5; 19,5; 19,5; 19,5; 19,5. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами; процентов; 23,3; 34,4; 43,9; 52,7; 63,4; 72,2; 80,2. 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту Достижение новых качественных образовательных результатов. 1.; Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), руководители общеобразовательных организаций; 2013-2014 годы; Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена. начального общего образования: - приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования, учебников и методических пособий, - создание моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; - совершенствование нормативного правового обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов в части формирования муниципальной услуги, проведения промежуточной аттестации обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования; - организация межкурсовой подготовки по повышению квалификации команд общеобразовательных организаций по вопросам федеральных государственных образовательных стандартов; - проведение семинаров-практикумов на базе пилотных общеобразовательных организаций по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; - консультации, круглые столы, конференции по организации обучения в условиях перехода начальной и основной школы на федеральные государственные образовательные стандарты. основного общего образования: - введение с 01.09.2013 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в пятых классах 5 пилотных общеобразовательных организациях; - развитие дистанционных форм обучения; - участие в учебных семинарах по вопросам внедрения в общеобразовательных организациях интегрированных курсов в целях формирования у учащихся метапредметных результатов образования; - участие в обучении команд общеобразовательных организаций по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 2015-2018 годы. 2.; Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации учащихся: - разработка модели рейтинговой оценки деятельности общеобразовательных организаций; - разработка методик проведения внутриорганизационного оценивания результатов обучения; - развитие муниципальной системы электронного мониторинга управления образованием с использованием в т.ч. возможностей регионального портала, электронного дневника, электронного журнала; Управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций; 2013-2015 годы; Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена. 3.; Развитие системы информирования потребителей образовательных услуг и общественности об итогах мониторинговых исследований качества образования, обеспечение публичной доступности аналитических результатов; Управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций; 2015-2018 годы; Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг. 4.; Участие в реализации программ подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: - поддержка молодых педагогов через развитие системы наставничества - повышение квалификации в межкурсовой период - реализация долгосрочной целевой программы «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова в 2013 - 2015 гг.», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 12.10.2012 № 2261; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации); 2014-2018 годы; Увеличение доли педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией и доли молодых педагогов в общей численности педагогических работников. Обеспечение доступности качественного образования. 5.; Внедрение системы оценки качества общего образования:; Управление образования Администрации города Иванова с участием руководителей общеобразовательных организаций; 2013 год; Внедрение оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций не менее чем в 100% муниципальных общеобразовательных организаций. 5.1.; Внесение изменений в нормативные правовые акты городского округа Иванова в части показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 год; Внедрение оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций не менее чем в 100% муниципальных общеобразовательных организаций. 6.; Разработка и реализация плана мероприятий по преодолению дифференциации общеобразовательных организаций: - проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными организациями города Иванова и Ивановской области; - развитие дистанционных форм образования в общеобразовательных организациях; - разработка плана профессионального развития руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях; - обеспечение доступа к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ в сеть Интернет, 100% учащихся независимо от места жительства; - создание условий для формирования межшкольного и сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, в том числе с применением дистанционных форм;; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации); 2013-2015 годы; Обеспечение равенства доступа учащихся к качественным образовательным услугам общего образования, снижение дифференциации в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями. Введение эффективного контракта в общем образовании. 7.; Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями в системе общего образования:; Управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций; 2013 год; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области. 7.1.; Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта; руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций Управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций; 2013 год; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области. Повышение мотивации педагогических работников к активному участию в модернизации образования и престижа педагогической деятельности. Обновление педагогических кадров общеобразовательных организаций и повышение статуса педагогического труда. 7.2.; Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 год; Укрепление кадрового потенциала, повышение качества образовательных услуг. 7.3; Обновление кадрового состава общеобразовательных организаций и увеличение до 20% доли молодых педагогов в возрасте до 30 лет; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 - 2018 годы; Обновление педагогических кадров общеобразовательных организаций и повышение статуса педагогического труда. 8.; Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций: внесение изменений в положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций в части определения стимулирующих выплат в зависимости от качества предоставляемых услуг по общему образованию учащихся; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 год; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области Повышение мотивации педагогических работников к активному участию в модернизации образования и престижа педагогической деятельности Обновление педагогических кадров и повышения статуса педагогического труда. 8.1.; Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций; Управление образования Администрации города Иванова с участием руководителей общеобразовательных организаций; 2013-2018 годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области. 9.; Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:; Управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций; 2013-2018 годы; Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг. 9.1.; Проведение разъяснительной работы (совещания, семинары, встречи, собрания) с сотрудниками общеобразовательных организаций и организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта; Управление образования Администрации города Иванова, руководители общеобразовательных организаций; 2013-2018; Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг. 9.2.; Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик; Управление образования Администрации города Иванова; 2015 и 2017 годы; Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг. 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг Единица измерения; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; Результаты. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные. с этапами перехода к эффективному контракту; 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена; 1,75; 1,70; 1,65; 1,60; 1,55; 1,50; Обеспечение равенства доступа учащихся к качественным образовательным услугам общего образования, снижение дифференциации в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями. 2.; Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций человек; 14,5; 15,0; 15,5; 16,5; 18,0; 20,0; Обновление педагогических кадров и повышение статуса педагогического труда. 3.; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области; процентов; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; Повышение мотивации педагогических работников к активному участию в модернизации образования и рост престижа педагогической деятельности. III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту - Основные направления Расширение потенциала системы дополнительного образования детей города Иванова: разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей; развитие инфраструктуры дополнительного образования детей; обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования; совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; проведение мероприятий по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности учреждений дополнительного образования; обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей; создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества дополнительного образования детей в контексте региональной модели; создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению: участие в реализации регионального плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2013-2015 гг», утвержденной Постановлением Администрации города Иванова от 12.10.2012 № 2261; введение эффективного контракта в дополнительном образовании города Иванова: разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками учреждений дополнительного образования; поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования; информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей города Иванова. 2. Ожидаемые результаты Не менее 97,2% детей и молодежи от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), составит не менее 86% от общего количества учащихся общеобразовательных организациях города Иванова в 2018 году. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей. Единица измерения; 2012 год; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год. Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; тыс. человек; 49,314; 49,814; 50,314; 50,814; 51,314; 51,814; 52,314. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; процентов; 82,0; 84,2; 86,3; 88,4; 92,8; 94,3; 97,2. Численность педагогических работников организаций дополнительного образования; человек; 567; 578; 578; 578; 578; 578; 578. 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей. 1.; Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2013-2015 гг», утвержденной Постановлением Администрации города Иванова от 12.10.2012 № 2261; Управление образования Администрации города Иванова; 2013-2015 годы; Повышение доступности дополнительного образования детей Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей. 2.; Организация мониторинга реализации программ развития дополнительного образования детей на муниципальном уровне; Управление образования Администрации города Иванова; 2014 - 2018 годы; Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей. 3.; Мероприятия по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций дополнительного образования: - поддержка деятельности сайтов в организациях дополнительного образования; - организация пиар-кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности организаций дополнительного образования; - разработка, внедрение и поддержка муниципального образовательного портала «Иваново, Детство.ru»;; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования; 2015- 2017 годы; Наличие сайтов у 100% организаций дополнительного образования Повышение доступности дополнительного образования детей. 4.; Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования; 2013-2018 годы; Повышение доступности дополнительного образования детей. 5.; Обновление содержания дополнительных образовательных программ и технологий дополнительного образования; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования; 2015 год; Повышение доступности дополнительного образования детей. 6.; Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей: - расширение спектра направлений исследовательской и конструкторской деятельности организаций дополнительного образования; - организация и проведение муниципальных конкурсов по направлениям дополнительного образования детей; - участие в федеральных и региональных конкурсах по направлениям дополнительного образования детей; - внедрение дистанционных форм обучения по дополнительным образовательным программам; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования; 2014-2017 годы; Повышение доступности дополнительного образования детей Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей. 7.; Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования; 2014 - 2017 годы; Охват детей в возрасте 6-18 лет дополнительными образовательными программами. 7.1.; Проведение инвентаризации материально-технической и учебной базы организаций дополнительного образования; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации), муниципальные организации дополнительного образования; 2013 год; Охват детей в возрасте 6-18 лет дополнительными образовательными программами. 7.2.; Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других (по мере принятия нормативных правовых актов); Управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования; 2014 - 2017 годы; Повышение доступности дополнительного образования детей. 8.; Создание современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации); 2015 - 2017 годы; Повышение доступности дополнительного образования детей. 9.; Повышение квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования: - разработка модулей программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации); 2015-2018 годы; Укрепление кадрового состава работников дополнительного образования. 10.; Внесение изменений в показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 год; Внедрение системы оценки деятельности организаций дополнительного образования детей на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей. 11.; Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования; Управление образования Администрации города Иванова; 2013- 2018 годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области. 11.1.; Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 год; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области. 11.2.; Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в муниципальных организациях дополнительного образования; Управление образования Администрации города Иванова; 2013-2018 годы; Переход на заключение эффективного контракта для 100% педагогических работников организаций дополнительного образования к 2018 г.. 11.3.; Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования; Управление образования Администрации города Иванова; 2013-2018 годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области: 2013-75%, 2014-80%, 2015-85%, 2016-90%, 2017-95%, 2018-100%. 12.; Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 - 2014 годы; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Ивановской области – 100% к 2018 г. Переход на заключение эффективного контракта для 100% педагогических работников организаций дополнительного образования к 2018 г.. 12.1.; Внесение изменений в положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования в части определения стимулирующих выплат в зависимости от качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальные организации дополнительного образования; 2013 год. 12.2.; Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора; Управление образования Администрации города Иванова; 2013 - 2018 годы; Переход на заключение эффективного контракта для 100% руководителей организаций дополнительного образования к 2018 г.. 13.; Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей:; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации); 2013-2018 годы; Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных организациях дополнительного образования - до 14% к 2018 г. Удельный вес численности работников дополнительного образования, прошедших обучение, от общего количества педагогических кадров системы дополнительного образования – до 80% к 2018 г. Удельный вес численности работников дополнительного образования, прошедших обучение на менеджеров организаций дополнительного образования – до 98% к 2018 г.. 13.1.; Организация участия в проведении курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования. Организация повышения квалификации в период межкурсовой подготовки.; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации); 2014 - 2018 годы. 14.; Проведение разъяснительной работы (совещания, семинары, встречи, собрания) с сотрудниками организаций дополнительного образования и организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта; Управление образования Администрации города Иванова, муниципальное бюджетное образовательное учреждение методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации); 2013 - 2018 годы; Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления образовательных услуг. - Показатели повышения эффективности и качества услуг Единица измерения; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; Результаты. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 1.; Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; процентов; 84,2; 86,3; 88,4; 92,8; 94,3; 97,2; Не менее 97,2% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования. 2.; Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам; процентов; 84,9; 85,0; 85,4; 85,6; 85,8; 86,0; Увеличится доля учащихся по основным общеобразовательнымпрограммам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 3.; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Ивановской области; процентов; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 95,0; 100,0; Повысится мотивация педагогических работников к активному участию в модернизации образования, отражает качество образования учащихся, престиж педагогической деятельности. 4.; Удельный вес муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности; процентов; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; Во всех муниципальных организациях будет внедрена система оценки деятельности объединений дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности.

*) при условии включения в федеральные и (или) региональные целевые программы