# «Приложение 8

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

## 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 2,4 км сетей водопровода и канализации в частном секторе, выполнить разработку проектно-сметной документации на устройство двух выгребных ям.

### Таблица 23. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, оценка | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 280 | 280 | 688 | 790,9 | 394 |
| 2 | Количество выгребных ям, на устройство которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | шт | 1 | - | - | 2 | - | - | - |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. При выполнении мероприятий по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе, а также устройству выгребных ям, возможен риск, связанный с отсутствием технической возможности производства работ.

## 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД.

В рамках мероприятия планируется реализовать следующие объекты коммунального хозяйства:

в 2014 году выполнить строительство водопровода по ул. Высоковольтной,                      23-й Линии с установкой водоразборных колонок на 23-й Линии и пересечении                          ул. Высоковольтной и 22-й Линии;

в 2015 году выполнить строительство водопровода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок, а также начать строительство водопровода по улице                    9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах                5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских;

в 2016 году завершить строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской,                   пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских и приступить к проведению водопровода в частном секторе по                                ул. Типографская и Мопровская;

в 2017 году завершить реализацию мероприятий по проведению водопровода в частном секторе по улицам Типографская и Мопровская;

в 2018 году реализовать строительство водопровода по ул. 10-я Сосневская,                        4-й Проезд с установкой двух водоразборных колонок.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках мероприятия строительных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета. Мероприятие реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе.

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Строительство водопроводной сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново».

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская».

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская».

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

### Таблица 24. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 2 786,46 | 5 685,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - бюджет города |  |  | 2 786,46 | 5 685,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - | - | - |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 786,46 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
|  | - бюджет города |  | 2 786,46 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 220,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | 220,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 300,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | 300,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - |

».