«

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  |  |  | 13 994,2 | 6 279,2 | 3 798,00 | 3 220,0 | 3 220,0 |
| - бюджет города |  |  |  |  | 13 994,2 | 6 279,2 | 3 798,00 | 3 220,0 | 3 220,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 |  | Поставка, установка и настройка обновленных версий базового и прикладного программного обеспечения |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | 4 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | Наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |  | 4 274,2 | 1 269,2 | 1 088,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |  | 4 998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |  | 0,0 | 1 610,0 | 1 810,0 | 3 220,0 | 3 220,0 |
| 5 |  | Внесение изменений в Генеральный план города Иванова | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |  | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 |  | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |  | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 |  | Выполнение мероприятий по установлению границ городского округа Иванова и по внесению сведений о границе городского округа Иваново в государственный кадастр недвижимости | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |  |  |  | 900,0 |  |  |

».