Приложение № 4

к «Комплексу мер

по модернизации системы общего

образования городского округа

Иваново в 2012 году»

План-график реализации мероприятий по модернизации

системы общего образования городского округа Иваново в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
|  | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов по реализации проекта: |  |  |  |  | Управление образования Администрации города Иванова |
|  | Постановление «Об утверждении комплекса мер по реализации проекта модернизации системы общего образования в 2012 году» | + |  |  |  |  |
|  | Постановление «О порядке расходования субсидий из регионального бюджета на проект модернизации системы общего образования в 2012 году» | + |  |  |  |  |
|  | Согласование комплекса мер по модернизации системы общего образования городского округа Иваново на 2012 год с Департаментом образования Ивановской области | до 1 марта |  |  |  | Департамент образования Ивановской области, Управление образования Администрации города Иванова |
|  | Заключение Соглашения Администрации города Иванова с Департаментом образования Ивановской области | март |  |  |  | Департамент образования Ивановской области Управление образования Администрации города Иванова |
|  | Разработка детального плана по реализации мероприятий в рамках проекта модернизации | до 15 марта |  |  |  | Управление образования Администрации города Иванова Общеобразовательные учреждения |
|  | Реализация долгосрочной целевой программы «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» | + | + | + | + | Управление образования Администрации города Иванова |
|  | Организация мониторинга энергетической эффективности деятельности общеобразовательных учреждений | + | + | + | + | Управление образования Администрации города Иванова Общеобразовательные учреждения |
|  | Подготовка и представление в Департамент образования Ивановской области отчёта по реализации проекта за 2012 год |  | + | + | + | Управление образования Администрации города Иванова |
|  | - Мониторинг заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | + | + | + | + | Управление образования Администрации города Иванова |
|  | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для учебных кабинетов |  | + | + | + | Управление образования Администрации города Иванова Общеобразовательные учреждения |
|  | Замена устаревшей и приобретение современной компьютерной техники |  | - + | - + | - + | Управление образования Администрации города Иванова Общеобразовательные учреждения |
|  | Модернизация школьных стадионов и спортивных залов |  | - + | - + | - + | Управление образования Администрации города Иванова Общеобразовательные учреждения |
|  | Замена технологического оборудования школьных столовых |  | - + | - + | - + | Управление образования Администрации города Иванова Общеобразовательные учреждения |
|  | Проведение в зданиях 11 общеобразовательных школ работ по капитальному ремонту |  | + | + | + | Управление образования Администрации города Иванова Общеобразовательные учреждения |
|  | Обеспечения участия управленческих и педагогических работников в курсах повышения квалификации: курсы повышения квалификации учителей будущих первых классов по работе с новым интерактивным оборудованием в условиях введения ФГОС НОО; курсы повышения квалификации для библиотекарей базовых школ по организации деятельности школьной электронной библиотеки курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников по внедрению программного комплекса «Хронограф» для реализации проекта «Электронная школа»; курсы повышения квалификации для молодых педагогов «Инновационные школы России»; курсы переподготовки для педагогов общеобразовательных школ «Логопедия (дефектология)». | + | + | + | + | Управление образования Администрации города Иванова МБОУ МЦ - Общеобразовательные учреждения |