## Шахматка
Сводный перечень мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятый к исполнению в 2015 году
Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2011 году
№ изб/окр | Фамилия, имя, отчество депутата | Заказчики | [6 empty] | Объём финансирования работ
|  | Комитет по физической культуре и спорту | Комитет по культуре | Управление благоустройства | Управление капитального строительства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление образования | Администрация города
1 | Фокин А.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1800 | 100 | 3000
2 | Томс С.Р. | 732.6 | 90 | 0 | 0 | 630 | 1490 | 50 | 2992.6
3 | Коробов А.А. | 0 | 200 | 0 | 0 | 1050 | 1750 | 0 | 3000
4 | Шипков И.Н. | 400 | 0 | 777.845 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 2877.845
5 | Гейстер Т.Л. | 0 | 80 | 150 | 0 | 1300 | 1470 | 0 | 3000
6 | Сверчков В.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 2150 | 0 | 3000
7 | Баранов С.А. | 100 | 0 | 0 | 0 | 882.7143 | 1924 | 0 | 2906.7143
8 | Романовский В.Н. | 680 | 160 | 370 | 0 | 750 | 1040 | 0 | 3000
9 | Беляев В.И. | 350 | 100 | 100 | 0 | 1050 | 1400 | 0 | 3000
10 | Кабанов П.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2580 | 0 | 3000
11 | Бадалов А.Б. | 300 | 100 | 0 | 0 | 250 | 2350 | 0 | 3000
12 | Гажур А.В. | 740 | 100 | 0 | 0 | 950 | 1210 | 0 | 3000
13 | Белолапова О.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 3000
14 | Альпер И.А. | 0 | 200 | 500 | 0 | 750 | 1550 | 0 | 3000
15 | Шепелев В.В. | 0 | 0 | 675 | 175 | 2150 | 0 | 0 | 3000
Общегородской избирательный округ |  | 50 | 0 | 200 | 0 | 150 | 2600 | 0 | 3000
Всего |  | 3352.6 | 1030 | 2772.845 | 175 | 14282.7143 | 26014 | 150 | 47777.1593
[8 empty] | проверка | -222.8407

## 2015
[6 empty] | Приложение |  |  |  |  | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
[6 empty] | к решению Ивановской |  |  |  |  | 2 | РИГД от 25.03.2015 № 858
[6 empty] | городской Думы |  |  |  |  | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
[6 empty] | от № |  |  |  |  | 4 | РИГД от 27.05.2015 № 901
[11 empty] | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
Об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2015 году, по состоянию на 1 октября 2015 года | [10 empty] | 5 | РИГД от 2015 №
(тыс. рублей)
№ избирательного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение работ
1 |  | Фокин А.М. |  | Итого |  | 3000 |  | 2571.2803 | 85.71%
1 | 1 |  | Ул. Карьерная, д. 58 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 199 | 99.5% | Исполнено
1 | 2 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 60 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 199 | 99.5% | Исполнено
1 | 3 |  | Пер. Чапаева, д. 15 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 149.25 | 99.5% | Исполнено
1 | 4 |  | Ул. Колесанова, д. 9 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено
1 | 5 |  | Пер. Коммунальный, д. 15 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
1 | 6 |  | Ул. Кавалерийская, д. 14 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 149.25 | 99.5% | Исполнено
1 | 7 |  | Ул. Суворова, д. 25 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 149.25 | 99.5% | Исполнено
1 | 8 |  | МБОУ ДОД ДДТ №3, ул. Колотилова, д. 43 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
1 | 9 |  | МКУ "Молодежный центр" - Романтик, ул. Куконковых, д. 86а | Ремонтные работы | Администрация города | 100 | 1 квартал | 99.9822 | 99.98% | Исполнено
1 | 10 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 179", мкр 30, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Работы ведутся
1 | 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 7", пер. Варгинский, д. 8 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
1 | 12 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 33", ул. Лакина, д. 6 | Ремонтные работы (асфальтовое покрытие на территории сада) | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
1 | 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 119", ул. Лакина, д. 8/32 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 37 | 37% | Работы выполнены, документы на проверке
1 | 14 |  | МБДОУ "Детский сад № 161", пер. Чапаева, д. 19а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен запрос котировок, выполнение работ до 15.10.2015
1 | 15 |  | МБДОУ "Детский сад № 136", ул. Колотилова, д. 64 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 квартал | 100 | 100% | Исполнено
1 | 16 |  | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
1 | 17 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 181", 3-я ул. Чапаева, д. 88 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 91.452 | 91.45% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
1 | 18 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 107", пер. Запольный, д. 28а | Ремонтные работы, ремонт асфальтового покрытия | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы ведутся
1 | 19 |  | МБОУО гимназия № 36, ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
1 | 20 |  | МБОУ СОШ № 50, пр. Строителей, д. 63 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 квартал | 200 | 100% | Исполнено
1 | 21 |  | МБОУ СОШ № 53, ул. Смирнова, д. 103 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 197.596 | 98.8% | Исполнено
1 | 22 |  | МБОУО лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 300 | 100% | Исполнено
2 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  | 3000 |  | 2560.51 | 85.35%
2 | 1 |  | МКУ "Молодежный центр" - Семья, ул. Кавалерийская, д. 62 | Приобретение проектора, экрана, складных стульев | Администрация города | 50 | 2 квартал | 50 | 100% | Исполнено
2 | 2 |  | Ул. Кавалерийская, дома 42, 52, пр. Текстильщиков, дома 1, 1-а | Обустройство спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 732.6 | 2 - 3 квартал | 732.6 | 100% | Исполнено
2 | 3 |  | Мкр ДСК, д. 3 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 137 | до 01.11.2015 | 136.315 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
2 | 4 |  | Пр. Текстильщиков, д. 7б | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2015 | 49.75 | 99.5% | Исполнено
2 | 5 |  | Кохомское шоссе, д. 2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено
2 | 6 |  | Кохомское шоссе, дома 22, 22а, 22б | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 63 | до 01.11.2015 | 62.685 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
2 | 7 |  | Ул. Шубиных, д. 27 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено
2 | 8 |  | Мкр ДСК, д. 5 | Установка металлического профильного забора от гаражей с левого торца дома 5 мкр ДСК для обеспечения безопасности детей и для ограждения парковки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
2 | 9 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 1, Кохомское шоссе, д. 17 | Приобретение мебели в библиотеку | Комитет по культуре | 90 | 1 - 2 квартал | 90 | 100% | Исполнено
2 | 10 |  | МБОУ гимназия № 44, Кохомское шоссе, д. 29 | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | 3 квартал | 350 | 100% | Исполнено
2 | 11 |  | МБОУО гимназия № 3, ул. Любимова, д. 20а | Ремонтные работы | Управление образования | 190 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
2 | 12 |  | МБОУ СОШ № 5, ул. Любимова, д. 16а | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 3 квартал | 250 | 100% | Исполнено
2 | 13 |  | Кохомское шоссе, дома 15, 16, 17а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Составлена сметная документация, которая прошла проверку в МКУ ПДСиТК
2 | 14 |  | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 22", Кохомское шоссе, д. 22в | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
2 | 15 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 55", Кохомское шоссе, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 78.16 | 97.7% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
2 | 16 |  | МБДОУ "Детский сад № 173", ул. Шубиных, д. 29а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 62 | 77.5% | Работы выполнены, документы на проверке
2 | 17 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 180", ул. Кавалерийская, д. 56в | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
2 | 18 |  | МБДОУ "Детский сад № 120", ул. Шубиных, д. 29в | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 40 | 50% | Работы выполнены, документы на оплате
2 | 19 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 182", ул. Кавалерийская, д. 56б | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 квартал | 80 | 100% | Исполнено
2 | 20 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50", ул. Любимова, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 квартал | 80 | 100% | Исполнено
2 | 21 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 143", Кохомское шоссе, д. 7а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
2 | 22 |  | МБОУО гимназия № 3, ул. Любимова, д. 20а | Приобретение учебников | Управление образования | 60 | 3 квартал | 60 | 100% | Исполнено | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923, введена
2 | 23 |  | Ул. Кавалерийская, дома 42, 52, пр. Текстильщиков, дома 1, 1-а | Установка урн для мусора на спортианой площадке | Комитет по физической культуре и спорту | 7.4 | 3 квартал | 0 | 0% | Идет подготовка документации на аукцион
3 |  | Коробов А.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 2026.852 | 67.56%
3 | 1 |  | МОУ СОШ № 61, Мкр 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
3 | 2 |  | Мкр 30, д. 51 | Частичная замена оконных блоков в подъездах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 97.8593 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Акт выполненных работ на проверке | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
3 | 3 |  | Ул. Панина, д. 14 | Разработка ПСД на замену электропроводки дома и выполнение работ в пределах выделенного финансирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Составлена сметная документация, которая прошла проверку в МКУ ПДСиТК | 4 | РИГД от 25.02.2015 № 833, от 27.05.2015 № 901
3 | 4 |  | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено | 4 | РИГД от 25.02.2015 № 833, от 27.05.2015 № 901
3 | 5 |  | МБОУ СОШ № 19, ул. Маршала Василевского, д. 7 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
3 | 6 |  | МБОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
3 | 7 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 7, ул. Демьяна Бедного, д. 117а | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 50 | 2 квартал | 50 | 100% | Исполнено
3 | 8 |  | МБОУ ДОД ДМШ №5, пр. Строителей, д. 100а | Приобретение оргтехники и мебели | Комитет по культуре | 50 | 1 - 2 квартал | 50 | 100% | Исполнено
3 | 9 |  | Пр. Строителей, д. 90 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Акт выполненных работ на проверке
3 | 10 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 34 | Частичный ремонт отмостки дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 83.2727 | до 01.11.2015 | 83.269 | 100% | Работы выполнены и оплачены | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
3 | 11 |  | МБОУО Гимназия № 30, ул. Степанова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены,оплата в октябре
3 | 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 26", ул. Шубиных, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
3 | 13 |  | МБОУО лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 300 | 100% | Исполнено | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
3 | 14 |  | Мкр 30, д. 10 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
3 | 15 |  | Пр. Текстильщиков, д. 8а | Частичный ремонт отмостки дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 83.2727 | до 01.11.2015 | 83.282 | 100% | Работы выполнены и оплачены
3 | 16 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 169", пр. Строителей, д. 114а | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 46.792 | 93.58% | Работы ведутся
3 | 17 |  | МБДОУ "Детский сад № 44", ул. Шубиных, д. 7а | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 3 квартал | 233.8915 | 93.56% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
3 | 18 |  | МБДОУ "Детский сад № 178", Мкр 30 , д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
3 | 19 |  | Ул. Шубиных, д. 13 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
3 | 20 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 179", Мкр 30, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
3 | 21 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 197", Мкр 30, д. 25 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
3 | 22 |  | Мкр 30, д. 19 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2015 | 49.6675 | 99.34% | Исполнено
3 | 23 |  | Ул. Шубиных, д. 1 | Косметический ремонт первого этажа подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 35.5952 | до 01.11.2015 | 30 | 84.28% | Работы выполнены и оплачены | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833 введена
3 | 24 |  | Пр. Строителей, д. 112 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Акт выполненных работ на проверке | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833 введена
3 | 25 |  | Ул. Демьяна Бедного, д. 117 | Устройство линии циркуляции горячего водоснабжения дома (без разработки ПСД) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Сметная документация на проверке | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833 введена
3 | 26 |  | МБОУ СОШ № 50, пр. Строителей, д. 63 | Приобретение мебели | Управление образования | 50 | 2 квартал | 49.95 | 99.9% | Исполнено | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833 введена
3 | 27 |  | МБОУ ДОД ДМШ №5, пр. Строителей, д. 100а | Приобретение рояля | Комитет по культуре | 100 | 4 квартал | 0 | 0% | Процедура торгов завершена,рояль приобретен,оплата до 10.10.2015 | 4 | РИГД от 27.05.2015 № 901 введена
4 |  | Шипков И.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 1911.4576 | 63.72%
4 | 1 |  | МБОУ СОШ № 18, ул. Маршала Василевского, д. 6а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 199.974 | 99.99% | Исполнено
4 | 2 |  | МБОУ СОШ № 62, ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 300 | 100% | Исполнено
4 | 3 |  | МБДОУ "Детский сад №170", пр. Текстильщиков, д. 68а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
4 | 4 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №188", ул. 5-я Коляновская, д. 70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
4 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №167", пр. Строителей д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
4 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад №79", ул. Кудряшова д. 101 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
4 | 7 |  | МБДОУ "Детский сад №13", ул. 5-я Коляновская, д. 74 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 квартал | 100 | 100% | Исполнено
4 | 8 |  | МБДОУ "Детский сад №166", пр. Текстильщиков, д. 56а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
4 | 9 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №196", ул. 2-я Мстерская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 99.3848 | 99.38% | Исполнено
4 | 10 |  | Ул. Родниковская, д. 52а | Установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
4 | 11 |  | Ул. Нижняя, д. 17 | Установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 199 | 99.5% | Исполнено
4 | 12 |  | Ул. Маршала Василевского, д. 18 | Ремонт спортивных сооружений | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 2 - 3 квартал | 70 | 70% | Исполнено
4 | 13 |  | Ул. Маршала Василевского, д. 13 | Дооборудование спортивных сооружений | Комитет по физической культуре и спорту | 300 | 2 - 3 квартал | 296.8584 | 98.95% | Исполнено
4 | 14 |  | Район дома 30б по проспекту Строителей | Выполнение работ по промывке трубопровода ливневой канализации | Управление благоустройства | 177.845 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключены муниципальные контракты от 21.09.2015 № 138м и № 139м.Работы ведутся.
4 | 15 |  | Ул. Маршала Василевского, д. 11 | Установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2015 | 49.75 | 99.5% | Исполнено
4 | 16 |  | Ул. Кудряшова, д. 101 | Обустройство пешеходной дорожки вдоль детского сада (необходима дорожка с другой стороны, относительно сделанного) | Управление благоустройства | 150 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 21.08.2015 № 724
4 | 17 |  | Пр. Строителей, д. 34 | Обустройство пешеходной дорожки к межквартальной дороге | Управление благоустройства | 50 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 21.08.2015 № 724
4 | 18 |  | Пр. Строителей, д. 30в | Обустройство пешеходной дорожки от пр. Строителей д. 30в до ул. Кудряшова д. 121 и ул. Кудряшова д. 111а | Управление благоустройства | 150 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 21.08.2015 № 724
4 | 19 |  | Пр. Строителей, д. 111а | Обустройство пешеходной дорожки от ул. Кудряшова д. 111а. до ул. Маршала Василевского (первый этап) | Управление благоустройства | 250 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 21.08.2015 № 724
4 | 20 |  | Ул. Маршала Василевского, д. 14 | Асфальтировка контейнерной площадки и подъезда к ней | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 96.4904 | 96.49% | Исполнено | 2 | РИГД от 25.03.2015 № 858
4 | 21 |  | Район дома 11 по улице 2-й Мастеровой | Выполнение работ по устройству дренажного колодца и присоединение данного колодца к существующей сети ливневой канализации | Управление благоустройства | 122.155 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключены муниципальные контракты от 28.08.2015 № 127м и № 128м.Работы ведутся.
5 |  | Гейстер Т.Л. |  | Итого |  | 3000 |  | 1713.2926 | 57.11%
5 | 1 |  | МБДОУ "Детский сад № 147", пр. Строителей, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 квартал | 150 | 100% | Исполнено
5 | 2 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 193", ул. 2-я Полевая, д. 61 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
5 | 3 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 193", ул. 2-я Полевая, д. 61 | Ремонтные работы асфальтового покрытия на территории детского сада | Управление образования | 270 | 3 квартал | 269.3494 | 99.76% | Исполнено
5 | 4 |  | МБДОУ "Детский сад № 117", ул. Диановых, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 88.9138 | 44.46% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
5 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 163", ул. 1-я Полевая, д. 72 | Установка игровых элементов | Управление образования | 250 | 3 квартал | 250 | 100% | Исполнено
5 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 163", ул. 1-я Полевая, д. 72 | Приобретение мебели | Управление образования | 100 | 2 квартал | 100 | 100% | Исполнено
5 | 7 |  | МБОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Приобретение оборудования для кухни | Управление образования | 129.54 | 3 квартал | 129.54 | 100% | Исполнено
5 | 8 |  | МБОУ СОШ № 56, ул. Лётчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонтные работы | Управление образования | 270.46 | 3 квартал | 270.46 | 100% | Исполнено
5 | 10 |  | Ул. Лежневская, д. 161 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Составлена сметная документация, которая прошла проверку в МКУ ПДСиТК | 2 | РИГД от 25.03.2015 № 858
5 | 11 |  | Ул. Лежневская, д. 211б | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
5 | 12 |  | Ул. Постышева, д. 42 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 199 | 99.5% | Исполнено
5 | 13 |  | Ул. Лазарева, д. 8 | Ремонтные работы в подъезде № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся
5 | 14 |  | Ул. Кудряшова, д. 102 | Ремонтные работы в подъезде № 3 в пределах финансирования (начиная с 9 этажа) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
5 | 15 |  | Ул. Лежневская, д. 209 | Ремонтные работы в подъездах № 1 и № 2 в пределах финансирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 190 | до 01.11.2015 | 176.0294 | 92.65% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
5 | 16 |  | Ул. 3-я Южная от ул. Летчика Лазарева до школы № 56 | Ремонтные работы по асфальтированию подъезда к школе № 56 | Управление благоустройства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 17.08.2015 № 688 | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
5 | 17 |  | Ул. Лётчика Лазарева вдоль дома 6 до домов 4 и 8 | Благоустройство территории с установкой ограждения по бордюру | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Решение ИГД от 26.08.2015
5 | 18 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иваново, библиотека-филиал № 3, ул. Лежневская, д. 109 | Приобретение компьютерной техники | Комитет по культуре | 80 | 1 квартал | 80 | 100% | Исполнено
6 |  |  |  | Итого |  | 3000 |  | 1793.5068 | 59.78% |  | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 1 |  | Ул. Демидова, д. 15 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 2 |  | Ул. 8 Марта, дома 19 и 21 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 3 |  | Ул. Громобоя, д. 50 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 4 |  | Пр. Ленина, д. 49, ул. Дзержинского д. 1, ул. Шестернина, д. 2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 5 |  | Ул. Калинина, д. 22/2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 99", ул. Андрианова, д. 23 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 5 | РИГД от 29.04.2015 № 871, от 01.07.2015 № 923
6 | 7 |  | МБОУ ДОД ЦДТ № 4, ул. Семенчикова, д. 14 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 0 | 0% | На 156,0 тыс.руб. работы выполнены, документы на проверке.На оставшуюся сумму работы ведутся. | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 8 |  | МБОУ общеобразовательный лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 9 |  | МБОУО гимназия № 32, пр. Ленина, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 10 |  | МБДОУ "Детский сад № 113", ул. Семенчикова, д. 23 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 74", ул. Дзержинского, д. 14а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 12 |  | МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 83, ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 13 |  | МБОУ СОШ № 58, ул. Дунаева, д. 13 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 14 |  | МБДОУ "Детский сад № 53", ул. Андрианова, д. 25 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 86.3628 | 86.36% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 15 |  | МБОУ СОШ № 1, ул. 9 Января, д. 39 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 208.894 | 69.63% | Работы выполнены, документы на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 16 |  | МБОУ "СОШ № 4", ул. Комсомольская, д. 52 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 300 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 17 |  | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 18 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 58", тупик Пограничный, д. 2 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 19 |  | Пр. Ленина, д. 69 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
6 | 20 |  | Вокзальная площадь, д. 1 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2015 | 49.75 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
7 |  | Баранов С.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 2380.9247 | 79.36%
7 | 1 |  | МБОУ СОШ № 14, ул. Апрельская, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 3 квартал | 250 | 100% | Исполнено
7 | 2 |  | МБОУ СОШ № 15, ул. Минская, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 3 квартал | 250 | 100% | Исполнено
7 | 3 |  | МБОУ общеобразовательный лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Установка спортивной площадки | Управление образования | 200 | 3 квартал | 60 | 30% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
7 | 4 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 142", ул. 2-я Минская, д. 2б | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 37", ул. Попова, д. 30 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 47", ул. Академика Мальцева, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 7 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 61", ул. Ермака, д. 30а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 97.039 | 97.04% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
7 | 8 |  | МБДОУ "Детский сад № 4", ул. Авдотьинская, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 9 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 11", ул. Революционная, д. 28а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
7 | 10 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 191", ул. Попова, д. 1 | Приобретение и установка теневых навесов | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 4 | РИГД от 27.05.2015 № 901
7 | 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 25 присмотра и оздоровления", ул. 2-я Ключевая, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 34", ул. Фролова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 90 | 90% | Работы выполнены, документы на проверке
7 | 13 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 146", ул. Академика Мальцева, д. 7 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 14 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 158", ул. Академика Мальцева, д. 70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 15 |  | МБДОУ "Детский сад № 186", ул. Академика Мальцева, д. 16 | Закупка дверей | Управление образования | 24 | 3 квартал | 24 | 100% | Исполнено
7 | 16 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 57", ул. Войкова, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 квартал | 100 | 100% | Исполнено
7 | 17 |  | Ул. Попова, д. 18 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2015 | 79.6 | 99.5% | Исполнено
7 | 18 |  | Ул. Звездная, д. 17, | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | до 01.11.2015 | 119.4 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
7 | 19 |  | Ул. 2-я Ключевая, д. 7 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
7 | 20 |  | Ул. 7-я Кубанская, д. 18 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
7 | 21 |  | Ул. Авдотьинская, д. 26 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
7 | 22 |  | Ул. Революционная, д. 8 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2015 | 79.6 | 99.5% | Исполнено
7 | 23 |  | Ул. Фролова, д. 6 | Установка спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Идет подготовка документации на аукцион | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
7 | 24 |  | Пер. 5-й Северный, д. 14 | Ремонт 2-го подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 42.7143 | до 01.11.2015 | 39.5 | 92.47% | Исполнено
7 | 25 |  | Ул. Минская, д. 122 | Ремонт 1-го подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
7 | 26 |  | Ул. Ермака, д. 34 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871 введена
7 | 27 |  | Ул. Якова Гарелина, д. 37 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871 введена
7 | 28 |  | МБОУ СОШ № 14, ул. Апрельская, д. 3 | Приобретение мебели | Управление образования | 17.2857 | В течение года | 17.2857 | 100% | Исполнено
7 | 29 |  | МБДОУ "Детский сад № 186", ул. Академика Мальцева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 76 | 3 квартал | 76 | 100% | Исполнено
8 |  | Романовский В.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 2397.6713 | 79.92%
8 | 1 |  | МБОУ СОШ № 11, ул. Фрунзе, д. 15/25 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
8 | 2 |  | МБОУ СОШ № 37, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 80 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
8 | 3 |  | МБОУ СОШ № 43, ул. Носова, д. 49 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
8 | 4 |  | МБОУ СОШ № 64, ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
8 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 16", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 73а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 40", ул. Люлина, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 7 |  | МБДОУ "Детский сад № 104", ул. 1-я Деревенская, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 8 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 127", ул. Люлина, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 152", п/о № 14, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 10 |  | МБДОУ "Детский сад № 171", ул. Кольчугинская, д. 5б | Приобретение оборудования для пищеблока | Управление образования | 80 | 3 квартал | 24 | 30% | Работы выполнены. Оплата в октябре 2015 г.
8 | 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 183", ул. Генерала Горбатова, д. 9а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 73.6713 | 92.09% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
8 | 12 |  | МБОУ ДОД ЦДТ № 4, ул. 2-я Дачная, д. 20 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 13 |  | МУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 18, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Ремонт потолка и замена светильников | Комитет по культуре | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 14 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 10, ул. Степана Халтурина, д. 19 | Приобретение оргтехники | Комитет по культуре | 80 | 1 - 2 квартал | 80 | 100% | Исполнено
8 | 15 |  | ТОС "Дальний", ул. 2-я Грачевская, около дома 40 | Установка ограждения с одной стороны ранее установленного спортивного оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | 69 | 2 - 3 квартал | 69 | 100% | Исполнено | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
8 | 16 |  | Ул. 1-я Минеевская, д. 1 | Обустройство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения | Комитет по физической культуре и спорту | 600 | 2 - 3 квартал | 594 | 99% | Исполнено
8 | 17 |  | Пер. Межсоюзный, д. 25 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 149.25 | 99.5% | Исполнено
8 | 18 |  | П/о 14, д. 200 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
8 | 19 |  | Ул. Музыкальная, д. 2а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 149.25 | 99.5% | Исполнено
8 | 20 |  | Ул. Степана Халтурина, д. 6 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 149.25 | 99.5% | Исполнено
8 | 21 |  | Ул. Киевская, д. 12 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 149.25 | 99.5% | Исполнено
8 | 22 |  | Ул. Коллективная, ул. Солнечная | Ремонт автомобильной дороги | Управление благоустройства | 370 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 17.08.2015 № 688
8 | 23 |  | ТОС "Дальний", ул. 2-я Грачевская, около дома 40 | Установка и бетонирование дополнительного столба для ограды, изготовление и установка дополнительных панелей заграждения спортивной площадки. Двойная огрунтовка панелей и столбов, установка спортивного оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | 11 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен договор с ООО "Стройком" | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923, введена
9 |  | Беляев В.И. |  | Итого |  | 3000 |  | 1660.325 | 55.34%
9 | 1 |  | МБДОУ "Детский сад № 59", ул. Шошина, д. 2а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
9 | 2 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32", ул. Победы, д. 61 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
9 | 3 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29", ул. Шошина, д. 15а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
9 | 4 |  | МБДОУ "Детский сад № 41", ул. Сосновая, д. 16а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
9 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 62", пер. Запольный, д. 28 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
9 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 107", пер. Запольный, д. 28а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
9 | 7 |  | МБОУО гимназия № 23, ул. Шошина, д. 15б | Приобретение мебели | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
9 | 8 |  | МБОУО гимназия № 23, ул. Шошина, д. 15б | Приобретение учебников | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
9 | 9 |  | МАОУ лицей № 21, ул. Арсения, д. 33/16 | Ремонтные работы | Управление образования | 400 | 3 квартал | 205.95 | 51.49% | В связи с низким качеством выполнения работ договор с победителем торгов расторгнут и заключен новый договор
9 | 10 |  | МБУ ДОД ДЮСШ № 10, ул. Шошина, д. 15б | Установка спортивного оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
9 | 11 |  | МБУ ДОД ДЮСШ № 10, ул. Шошина, д. 15б | Обустройство сквера отделения адаптивной физической культуры | Комитет по физической культуре и спорту | 250 | 2 - 3 квартал | 250 | 100% | Исполнено
9 | 12 |  | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 26, ул. Победы, д. 24а | Приобретение мультимедийного оборудования | Комитет по культуре | 100 | 2 квартал | 100 | 100% | Исполнено
9 | 13 |  | Ул. Станиславского, д. 5 | Выборочный ремонт фасада дома в пределах выделенного финансирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся
9 | 14 |  | Ул. Садовая, д. 32 | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 80 | 80% | Исполнено
9 | 15 |  | Ул. Садовая, д. 32 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
9 | 16 |  | Пл. Революции, д. 8 | Выполнение работ по кронированию деревьев | Управление благоустройства | 50 | 4 квартал | 0 | 0% | Идет подготовка документации для проведения торгов
9 | 17 |  | Ул.Шошина, д. 16 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Составлена сметная документация, которая прошла проверку в МКУ ПДСиТК
9 | 18 |  | Ул. Сарментовой, д. 9 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
9 | 19 |  | Ул. Сакко, д. 3 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | до 01.11.2015 | 124.375 | 99.5% | Исполнено
9 | 20 |  | Ул. Сосновая, д. 5 | Снос деревьев в районе дома 5 по ул. Сосновой | Управление благоустройства | 50 | 4 квартал | 0 | 0% | Идет подготовка документации для проведения торгов
9 | 21 |  | Ул. 10 Августа, д. 65 | Ремонт вентиляционных каналов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Составляется сметная документация
9 | 22 |  | 4-й пер. Спартака, д. 1 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 125 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
10 |  | Кабанов П.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 2636.6498 | 87.89%
10 | 1 |  | МБОУ СОШ № 31, ул. 4-я Сосневская, д. 57/15 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
10 | 2 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 6", ул. Окуловой, д. 82 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
10 | 3 |  | МБОУ СОШ № 42, ул. Окуловой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 142.697 | 95.13% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
10 | 4 |  | 5 Проезд, д. 19 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
10 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 132", ул. Шувандиной, д. 86 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 133.453 | 88.97% | Работы выполнены, документы на проверке
10 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 52", ул. Садовского, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 125 | 3 квартал | 125 | 100% | Исполнено
10 | 7 |  | МБОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95 | Ремонтные работы | Управление образования | 600 | 3 квартал | 581.025 | 96.84% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
10 | 8 |  | МБОУ ДОД ЦВР № 2, ул. Шувандиной, д. 109 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
10 | 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 3", ул. Свободы, д. 54 | Ремонтные работы | Управление образования | 225 | 3 квартал | 224.9748 | 99.99% | Исполнено
10 | 10 |  | МБОУ СОШ № 63, ул. Академическая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 600 | 3 квартал | 600 | 100% | Исполнено
10 | 11 |  | Территория между ул. Багратиона, д. 8 и ул. Боровая, д. 30 | Установка ограждения детской площадки. Дополнение игровыми элементами детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Разрабатывается сметная документация
10 | 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 160", пер. Ульяновский, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
10 | 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 140", ул. Плесская, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 180 | 3 квартал | 180 | 100% | Исполнено
10 | 14 |  | Ул. 8-я Сосневская, д. 129 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено
11 |  | Бадалов А.Б. |  | Итого |  | 3000 |  | 2462.0872 | 82.07%
11 | 1 |  | МБДОУ "Детский сад № 5", м. Горино, ул. 5-я Сусанина, д. 3 | Приобретение современной мебели в группы и методический кабинет | Управление образования | 150 | 3 квартал | 91.275 | 60.85% | Работы выполнены. Оплата в октябре 2015 г.
11 | 2 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 12", ул. 12-я Санаторная, д. 6а | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
11 | 3 |  | МБДОУ "ЦРР-д/с № 21", 13-й Проезд, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
11 | 4 |  | МБДОУ "Детский сад № 60", ул. 1-я Меланжевая, д. 3/4 | Приобретение и установка оконных блоков | Управление образования | 150 | 3 квартал | 111.754 | 74.5% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
11 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 71", ул. 1-я Меланжевая, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
11 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 139", ул. Энтузиастов, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
11 | 7 |  | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 172", ул. 2-я Лагерная, д. 53а | Приобретение информационного и компьютерного оборудования | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
11 | 8 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 184", 13-й Проезд, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 121.0582 | 80.71% | На оставшуюся сумму работы выполнены
11 | 9 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 64", Мкр ТЭЦ-3, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 103 | 68.67% | На оставшуюся сумму работы выполнены
11 | 10 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 67", ул. Маршала Жаворонкова, д. 11а | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
11 | 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 94", ул. Инженерная, д. 2б | Благоустройство территории, приобретение оборудования | Управление образования | 150 | 3 квартал | 50 | 33.33% | Работы выполнены, документы на проверке
11 | 12 |  | МБОУ СОШ № 9, Мкр ТЭЦ-3, д. 14 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
11 | 13 |  | МБОУ СОШ № 41, ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 300 | 100% | Исполнено
11 | 14 |  | МБОУ СОШ № 49, ул. 1-я Меланжевая, д. 5 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
11 | 15 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 6, ул. Соликамская, д. 26 | Приобретение телевизора, фотоаппарата, компьютера, принтера, жёсткого диска | Комитет по культуре | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
11 | 16 |  | Ул. 5-я Санаторная, д. 29 | Установка спортивного оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | 300 | 2 - 3 квартал | 285 | 95% | Исполнено
11 | 17 |  | Мкр ТЭЦ - 3, д. 7а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
12 |  | Гажур А.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 1718.35 | 57.28%
12 | 1 |  | МБОУ СОШ № 2, ул. Куликова, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 2 |  | МБОУО лицей № 6, ул. Воронина, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 3 |  | МБОУ СОШ № 8, ул. Ташкентская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 4 |  | МБОУ СОШ № 66, ул. Куликова, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 5 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 4, ул. Ташкентская, д. 95 | Приобретение мебели и компьютерной техники | Комитет по культуре | 50 | 2 квартал | 50 | 100% | Исполнено
12 | 6 |  | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 19, ул. Ташкентская, д. 95а | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50 | 2 квартал | 50 | 100% | Исполнено
12 | 7 |  | МБУ ДОД СДЮСШОР № 3, ул. Лежневская, д. 158а | Ремонтные работы | Комитет по физической культуре и спорту | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 8 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 165", ул. Радищева, д. 16а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 9 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 162", ул. Лежневская, д. 150 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 10 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 23", ул. Радищева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 11 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 195", ул. Володарского, д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 150", ул. Володарского, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 13 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 159", ул. Володарского, д. 9а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 14 |  | МБДОУ "Детский сад № 153", ул. Лежневская, д. 128а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 15 |  | МБДОУ "Детский сад № 156", ул. Куликова, д. 24 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 16 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 164", ул. Кирякиных, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 90 | 3 квартал | 90 | 100% | Исполнено
12 | 17 |  | МБДОУ "Детский сад № 123", ул. Куликова, д. 10 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 18 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 145", ул. Ташкентская, д. 83б | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
12 | 19 |  | Ул. Танкиста Александрова, д. 4 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | до 01.11.2015 | 109.45 | 99.5% | Исполнено
12 | 20 |  | Ул. Володарского, д. 34 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | до 01.11.2015 | 109.45 | 99.5% | Исполнено
12 | 21 |  | Ул. Куликова, д. 18 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | до 01.11.2015 | 109.45 | 99.5% | Исполнено
12 | 22 |  | Ул. Ташкентская, д. 65а | Капитальный ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
12 | 23 |  | Ул. Летчика Захарова, д. 13 | Установка заграждений для газонов - 40 м | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 25.13 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
12 | 24 |  | Ул. Ташкентская, д. 75 | Установка заграждений для газонов - 80 м | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 45.3 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
12 | 25 |  | Ул. Ташкентская, д. 79а | Установка заграждений для газонов - 50 м и скамейки - 2 шт. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 46.6 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
12 | 26 |  | Ул. Ташкентская, д. 107а | Асфальтирование территории у контейнерной площадки с торца дома 107а | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся
12 | 27 |  | Ул. Ташкентская, д. 79а | Обустройство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий (замена бортов хоккейной площадки, замена прострельных зон, установка ворот) | Комитет по физической культуре и спорту | 494.4809 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Исполнено | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
12 | 28 |  | Ул. Володарского, д. 32 | Замена окон в подъездах в пределах выделенных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 202.97 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Сметная документация на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
12 | 29 |  | Ул. Ташкентская, д. 79а | Обустройство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий (покрытие хоккейной площадки песчано-гравийной смесью с утрамбовкой, косметический ремонт раздевалки) | Комитет по физической культуре и спорту | 165.5191 | 3 квартал | 0 | 0% | Идет подготовка аукционной документации | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923, введена
13 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 1804.564 | 60.15%
13 | 1 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 190", ул. 13-я Березниковская, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 2 |  | МБДОУ "Детский сад № 98", пер. Березниковский, д. 6 | Приобретение игрового прогулочного оборудования | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен запрос котировок,поставка оборудования до 15.10. 2015
13 | 3 |  | МБДОУ "Детский сад № 96", пер. Белинского, д. 9а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 4 |  | МБДОУ - детский сад № 77, ул. Велижская, д. 53 | Приобретение игрового прогулочного оборудования | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 108", ул. Танкиста Белороссова, д. 26 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 63", ул. Юношеская, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 7 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 155", ул. Поэта Лебедева, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 97.114 | 97.11% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
13 | 8 |  | МБДОУ "ЦРР - детский сад № 149", ул. Юношеская, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 70", ул. Велижская, д. 70а | Приобретение игрового прогулочного оборудования | Управление образования | 100 | 2 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 10 |  | Ул. Володиной, д. 3а | Замена оконных блоков и почтовых ящиков в подъезде № 2 (в пределах финансирования) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 5 | РИГД от 25.02.2015 № 833, от 01.07.2015 № 923
13 | 11 |  | Ул. Ташкентская, д. 14 | Дооборудование детской площадки машиной, каруселью, пружинкой и др. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 130 | до 01.11.2015 | 129.35 | 99.5% | Исполнено
13 | 12 |  | Ул. Ташкентская, д. 18 | Установка игровых элементов (песочница, маленькие детские качели, карусель, пружинка, урна, скамейка и др.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 99.5 | 99.5% | Исполнено
13 | 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 75", ул. Павленко, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 14 |  | МБОУ СОШ № 7, ул. Танкиста Белороссова, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
13 | 15 |  | МБОУ СОШ № 28, ул. Нефедова, д. 10 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
13 | 16 |  | Пер. Силикатный, д. 59 | Установка игровых элементов (детские качели, песочница, пружинка, скамейка, урна, цветочница) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | По просьбе депутата рассматривается вопрос о замене расположения игрового оборудования
13 | 17 |  | МБОУ СОШ № 54, ул. Володиной, д. 9 | Закупка музыкального оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий | Управление образования | 50 | 2 квартал | 50 | 100% | Исполнено
13 | 18 |  | Ул. Жугина, д. 12 | Установка игровых элементов (детские качели, карусель, две пружинки, урны, скамейки, качалка, д/горка, цветочница) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 199 | 99.5% | Исполнено
13 | 19 |  | Ул. Павленко, дома 1, 3, 13, 17 | Установка лавочки у 1-го подъезда дома 17. Установка двух скамеек, цветочницы, урны на территории детского городка у д. 13. Установка игровых элементов (гандбольные ворота) во дворе домов 1 и 3 и двух скамеек | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2015 | 79.6 | 99.5% | Исполнено
13 | 20 |  | МБДОУ ДОД ДЮЦ №1, ул. Благова, д. 40-А | Проведение культурно-массовых мероприятий для детей | Управление образования | 100 | В течение года | 100 | 100% | Исполнено
13 | 21 |  | Пер. Силикатный, д. 55 | Ремонт подъезда № 2 с ремонтом козырьков над подъездами 1, 3, 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются документы на оплату
13 | 22 |  | Ул. Велижская, д. 57 | Замена оконных блоков в подъезде № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются документы на оплату
13 | 23 |  | Ул. Велижская, д. 55 | Замена оконных блоков в подъезде № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются документы на оплату
13 | 24 |  | Пер. Силикатный, д. 53 | Замена оконных блоков с частичным ремонтом подъезда № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются документы на оплату | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
13 | 25 |  | Ул. Багаева, д. 11 | Замена оконных блоков в подъезде № 8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 46.12 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
13 | 26 |  | Пер. Силикатный, д. 57 | Замена оконных блоков с частичным ремонтом подъезда № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются документы на оплату
13 | 27 |  | Ул. Володиной, д. 10/2 | Замена оконных блоков с частичным ремонтом подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются документы на оплату
13 | 28 |  | Ул. Богдана Хмельницкого, дома 73, 75 | Установка контейнерной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся
13 | 29 |  | Ул. Некрасова, д. 102а | Замена оконных блоков, входных дверей, с частичным ремонтом двух подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, оформляются документы на оплату
13 | 30 |  | МБДОУ "Детский сад № 56", ул. Зелёная, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы ведутся
13 | 31 |  | Ул. Володиной, д. 3 | Замена оконных блоков и почтовых ящиков в подъезде № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 85 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833 введена
13 | 32 |  | Ул. Ташкентская, д.14 | Замена оконных блоков в подъезде № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Составлена и проверена сметная документация | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833 введена
13 | 33 |  | Ул. Павленко, д. 3, 5, ул. Благова, д. 23, 25, ул. 3-го Авиаотряда, д.15 | Установка двух диванов садово-парковых | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 13.88 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Составляется сметная документация | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923, введена
14 |  | Альпер И.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 1858.2434 | 61.94%
14 | 1 |  | МБДОУ "Детский сад № 148", ул. Строительная, д. 2 | Приобретение мебели | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
14 | 2 |  | МБДОУ "Детский сад № 28", ул. Вольная, д. 20 | Ремонтные работы, приобретение мебели | Управление образования | 300 | 3 квартал | 300 | 100% | Исполнено
14 | 3 |  | МБДОУ "Детский сад № 20", пер. 1-й Рабфаковский, д. 6/32 | Приобретение мебели | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
14 | 4 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 177", ул. 2-я Плеханова, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
14 | 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 19", 1-я ул. Мебельщиков, д. 6 | Приобретение мебели - 70 тыс.рублей, приобретение линолиума - 30 тыс.рублей | Управление образования | 100 | 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
14 | 6 |  | МБОУ СОШ № 24, 9-я линия, д. 1/26 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 3 квартал | 232.4098 | 77.47% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
14 | 7 |  | МБОУ СОШ № 39, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | 3 квартал | 350 | 100% | Исполнено
14 | 8 |  | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 13, ул. Мархлевского, д. 34/45 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
14 | 9 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 9, ул. Поселковая, д. 60а | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Договор заключен, оплата будет произведена после поставки мебели до 15.10.2015
14 | 10 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 56 | Частичный ремонт отмостки дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 62.449 | 83.27% | Исполнено
14 | 11 |  | Пер. Коммунальный, д. 15 | Ремонт подъездов № 1, № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
14 | 12 |  | Ул. Огородная, д. 1а | Ремонт подъездов № 2, № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
14 | 13 |  | Ул. Пролетарская, д. 2 | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 69.4853 | 92.65% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
14 | 14 |  | Ул. Демьяна Бедного, д. 77а | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
14 | 15 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 62 | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 69.4853 | 92.65% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871
14 | 16 |  | Ул. Мархлевского, д. 21 | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся
14 | 17 |  | Пер. 2-й Рабфаковский, д. 4 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2015 | 74.414 | 99.22% | Муниципальный контракт заключен, работы ведутся
14 | 18 |  | 24-я линия (от ул. Поселковой до ул. 1-й Высоковольтная) | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 300 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 17.08.2015 № 688
14 | 19 |  | Ул. Сакко (от Преображенского собора до д. 37 по ул. Сакко) | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 17.08.2015 № 688
15 |  | Шепелев В.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 1424.225 | 47.47%
15 | 1 |  | Ул. Матросова | Капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 300 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 07.09.2015 № 760. Работы ведутся.
15 | 2 |  | Ул. 4-я Районная - ул. 3-я Ефремковская | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 24.08.2015 № 599. Работы ведутся.
15 | 3 |  | Проезд от ул. Лебедева-Кумача до ул. Парижской Коммуны вдоль территории МБОУ СОШ № 35 | Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного освещения | Управление капитального строительства | 175 | 3 квартал | 100 | 57.14% | Проектно-сметная документация разработана, экспертиза на достоверность определения сметной стоимости объекта капитального строительства проведена
15 | 5 |  | Ул. Серафимовича, д. 1 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 6 |  | Ул. 2-я Нагорная, д. 20 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 7 |  | Ул. Рабфаковская, д. 10/96 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | до 01.11.2015 | 59.7 | 99.5% | Исполнено
15 | 8 |  | Ул. Кузнецова, д. 52 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 9 |  | Ул. 2-я Ефимовская, д. 10 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | до 01.11.2015 | 59.7 | 99.5% | Исполнено
15 | 10 |  | Ул. 2-я Ефимовская, д. 2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 11 |  | Ул. Красных Зорь, д. 10 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 12 |  | Ул. Лебедева-Кумача, д. 2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 13 |  | Ул. Лебедева-Кумача, д. 14 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 15 |  | Избирательный округ № 15 (для ул. Шевченко дома 6, 8, 10, 12, ул. Серафимовича, д. 2) | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 450 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
15 | 16 |  | Ул. Шевченко, дома 7, 9, 11 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
15 | 17 |  | Ул. 2-я Талицкая, д. 6 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 19 |  | Ул. Красных Зорь, дома 47, 49 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 114.425 | 99.5% | Исполнено
15 | 20 |  | На территории избирательного округа № 15 | Снос и кронирование деревьев | Управление благоустройства | 175 | 4 квартал | 175 | 100% | Исполнено
15 | 21 |  | Ул. 1-я Талицкая, дома 1, 3 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871 введена
15 | 22 |  | Ул. Кузнецова, д. 57 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт в стадии заключения, определен подрядчик ООО "Рельеф НН" | 3 | РИГД от 29.04.2015 № 871 введена
15 | 23 |  | Ул. Кузнецова, д. 63 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 115 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Муниципальный контракт в стадии заключения, определен подрядчик ООО "Рельеф НН" | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923, введена
Общегородской избирательный округ |  |  |  | Итого |  | 3000 |  | 1065.9627 | 35.53%
16 | 1 | Рясина Е.В. | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
16 | 2 | Рясина Е.В. | МБОУО Гимназия № 30, ул. Степанова, д. 9 | Приобретение мебели | Управление образования | 50 | 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены. Оплата в октябре 2015 г.
16 | 3 | Рясина Е.В. | МБОУО лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Приобретение мебели для кабинета истории | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
16 | 4 | Рясина Е.В. | Некоммерческое партнёрство "Спортивный клуб "Энергия", проезд Бакинский, д.55 а | Приобретение спортивной экипировки учащимся | Комитет по физической культуре и спорту | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
16 | 5 | Маслёнкин А.И. | МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 83, ул. Генкиной, д. 37 | Приобретение детской мебели | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
16 | 6 | Маслёнкин А.И. | МБДОУ "Детский сад № 19", 1-я ул. Мебельщиков, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
16 | 7 | Маслёнкин А.И. | МБОУ СОШ № 24, 9-я линия, д. 1/26 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 41.684 | 83.37% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале
16 | 8 | Маслёнкин А.И. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 194", проезд Шахтинский, д. 81 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
16 | 9 | Рыбаков И.В. | МБДОУ "Детский сад № 66", ул. Дунаева, д. 44 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
16 | 10 | Мишуров С.С. | МБОУ образовательный лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 74.2787 | 37.14% | На оставшуюся сумму работы будут выполнены в 4 квартале | 1 | РИГД от 25.02.2015 № 833
16 | 11 | Плотников Н.В. | Ул. Кавалерийская, д. 8а | Установка игровых элементов на детской площадке | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2015 | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на проверке
16 | 12 | Плотников Н.В. | МБОУО гимназия № 36, ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
16 | 13 | Сапожников А.Г. | Пер. Торфяной | Ремонт автомобильной дороги | Управление благоустройства | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт от 17.08.2015 № 688
16 | 14 | Богатырёв М.В. | МБОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
16 | 15 | Лазарев Е.О. | МБОУ образовательный лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
16 | 16 | Куприянов С.В. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
16 | 17 | Морозов С.В. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
16 | 18 | Грачёв Л.А. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
16 | 19 | Палеев А.В. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
16 | 20 | Бочкова Г.Ю. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
16 | 21 | Мамедов С.А. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
16 | 22 | Буравлев С.А. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Проведен аукцион, выполнение работ до 22.10.2015 | 5 | РИГД от 01.07.2015 № 923
|  |  |  | В С Е Г О |  | 48000 |  | 31985.9025 | 66.64%
Note on E58: mih: Частичная замена оконных блоков в подъездах №6 и №3
Note on E59: mih: Установка ограждения детского игрового оборудования
Note on E104: mih: Асфальтировка контейнерной площадки
Note on D115: mih: Ул. Генерала Хлебникова, д. 6
Note on E119: mih: Ремонтные работы в подъезде № 3
Note on E120: mih: Ремонтные работы в подъездах № 1 и № 2
Note on D121: mih: Ул. 3-я Полетная, д. 5
Note on E121: mih: Асфальтирование подходов к подъездам (карманы)
Note on F121: mih: Управление жилищно-коммунального хозяйства
Note on C124: mih: Сверчков В.М.
Note on C125: mih: Сверчков В.М.
Note on C126: mih: Сверчков В.М.
Note on C127: mih: Сверчков В.М.
Note on C128: mih: Сверчков В.М.
Note on C129: mih: Сверчков В.М.
Note on C130: mih: Сверчков В.М.
Note on E130: mih: Ремонтные работы
Note on C131: mih: Сверчков В.М.
Note on C132: mih: Сверчков В.М.
Note on C133: mih: Сверчков В.М.
Note on C134: mih: Сверчков В.М.
Note on C135: mih: Сверчков В.М.
Note on C136: mih: Сверчков В.М.
Note on C137: mih: Сверчков В.М.
Note on C138: mih: Сверчков В.М.
Note on C139: mih: Сверчков В.М.
Note on C140: mih: Сверчков В.М.
Note on C141: mih: Сверчков В.М.
Note on C142: mih: Сверчков В.М.
Note on C143: mih: Сверчков В.М.
Note on C144: mih: Сверчков В.М.
Note on E155: mih: Ремонтные работы
Note on D170: mih: Ул. Минская, д. 63б
Note on E170: mih: Ремонт 2-го подъезда
Note on E203: mih: Ремонт асфальтового покрытия
Note on E207: mih: Ремонтные работы
Note on D238: mih: МБДОУ "Детский сад № 5", г. Иваново, ул. 5-я Сусанина, д. 3 (РИГД от 26.08.2015 № 952)
Note on E240: mih: Замена пола в музыкальном зале детсада
Note on E252: mih: Приобретение компьютера, телевизора и фотоаппарата
Note on H252: mih: 2 квартал
Note on E254: mih: Установка детского игрового городка
Note on E282: mih: Обустройство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий (замена покрытия хоккейной площадки, замена бортов, замена прострельных зон, установка ворот)
Note on D283: mih: Ул. Лежневская, д. 122а
Note on E283: mih: Асфальтирование территории
Note on E284: mih: Обустройство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий (замена покрытия хоккейной площадки, замена бортов, замена прострельных зон, установка ворот)
Note on D295: mih: Ул. Маяковского, д. 26
Note on E295: mih: Установка игровых элементов (машина, карусель, две качели, качалка, две пружинки, горка)
Note on E309: mih: Замена оконных блоков с частичным ремонтом подъезда № 3
Note on E324: mih: Приобретение мебели
Note on E330: mih: Ремонт 2-х подъездов
Note on E331: mih: Ремонт 2-х подъездов
Note on E332: mih: Ремонт 2-х подъездов
Note on E333: mih: Ремонт подъезда
Note on E334: mih: Ремонт подъезда
Note on E363: mih: Приобретение оборудования для детской игровой площадки на территории школы
Note on C370: mih: Карташов И.И.
Note on E376: mih: Ремонт актового зала
Note on E377: mih: Ремонт актового зала
Note on E378: mih: Ремонт актового зала
Note on E379: mih: Ремонт актового зала
Note on E380: mih: Ремонт актового зала
Note on E381: mih: Ремонт актового зала
Note on E382: mih: Ремонт актового зала

## Переходящий остаток 2014
Приложение
к решению Ивановской
городской Думы
от №
Об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей 2014 года, переходящих для исполнения на 2015 год, по состоянию на 1 октября 2015 года
(тыс. рублей)
№ избирательного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение работ
Общегородской избирательный округ |  |  |  | Итого |  | 200
16 | 1 | Плотников Н.В. | Памятник В.И. Ленину, расположенный на пл. Ленина | Разработка научно-проектной документации по сохранению памятника истории и культуры В.И. Ленину | Управление благоустройства | 200 | В течение года | 0 | 0% | Заключены муниципальные контракты № 138м, № 139м, № 140м от 21.09.2015.Работы ведутся.
15