| Раздел 1. Основные положения муниципальной программы | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» за 2018 год |
| --- | --- |

Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2368. Реализация муниципальной программы завершена 31.12.2018.

  - Головной исполнитель муниципальной программы

Комитет по культуре Администрации города Иванова

  - Цель муниципальной программы

Повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям, информации и знаниям, организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова

  - Задачи муниципальной программы:

  - Обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности жителей города Иванова

  - Обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города Иванова

  - Организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры

  - Организация отдыха детей в каникулярное время на базе организаций дополнительного образования в сфере культуры

  - Осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры города Иванова, достигших успеха 
в области культуры

  - Подпрограммы муниципальной программы

Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»

Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

Аналитическая подпрограмма «Организация каникулярного отдыха детей 
в профильных лагерях в сфере культуры и искусства» (реализация подпрограммы завершена в 2015 году)

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»

Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»

Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова

  - Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы 
за 2018 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

  - Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией муниципальной программы в 2018 году

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2018, и решением Ивановской 
городской Думы от 21.12.2018 № 656 составил 164 315,06 тыс. руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 
100 % (164 315,06 тыс. руб.).

Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения 
с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты муниципальной программы 
к моменту ее завершения достигнуты.

Учитывая, что реализация муниципальной программы направлена 
на повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям, информации и знаниям, организацию на высоком уровне досуга жителей города Иванова и осуществляется на постоянной основе, а также то, что муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова», утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2368, прекратила свое действие, была разработана новая муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова» и утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1482.

Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутых в отчетном году

За период 2018 года работу по организации досуга горожан проводили городские парки культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова». 
В них проходили народные гуляния, спортивные праздники, которые объединяли 
все категории населения. За истекший период парками культуры и отдыха проведено 695 культурно-развлекательных мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы парки города продолжили работы по благоустройству, реконструкции и приобретению аттракционной техники, озеленению территорий.

За истекший период 2018 года за счет средств бюджета города Иванова проведены следующие работы:

В парке культуры и отдыха «Харинка» в 2018 году за счет средств бюджета города Иванова проведены асфальтирование тропы здоровья, очистка от подлеска территории, прилегающей к тропе здоровья, установка лавочек и урн для мусора, сооружена лестница на спуске-подъеме, обустраивающая переход от активной зоны 
к «зеленому пляжу», приобретен мини трактор.

В парке им В.Я. Степанова завершена работа по обустройству детской площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий. Сооружен санитарно-гигиенический пункт. Произведен ремонт ограждения и элементов оборудования скейт-парка, ремонт стелы В.Я. Степанова при входе в парк, восстановлена тротуарная плитка на участках площадки для отдыха в районе детского городка и площадки 
для отдыха в районе аттракциона «Круговой обзор – М», выполнен ремонт арки центрального входа.

В парке имени Революции 1905 года приобретены и установлены игровые элементы в зоне аттракционов. В здании лодочной станции проведены ремонтные работы, произведены электромонтажные работы по подготовке аттракционов 
к эксплуатации. Выполнены работы по благоустройству территории лодочной станции (пирс и его ограждение), установлен арт-объект «Подкова».

В Ивановском зоологическом парке проведены работы по обустройству пешеходных дорожек из брусчатки, введены в эксплуатацию вольеры для белых львов. В отчетном году Ивановский зоопарк посетили более 64,7 тыс. человек.

В 2018 году работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» была направлена на создание условий для развития самодеятельного творчества, новых креативных форм организации досуга населения.

В 39 творческих формированиях 1 721 человек занимались на бесплатной основе.

Одним из основных показателей работы творческих коллективов является участие в конкурсах и фестивалях.

В 2018 году в Центре культуры и отдыха проведено 470 мероприятий (конкурсов, шоу-программ, спектаклей и концертов звезд Российской эстрады, ярмарок, информационно-просветительских программ, мастер-классов и так далее.) разной направленности для разных возрастных категорий. В числе этих мероприятий 342 подготовлено творческими силами Центра культуры и отдыха, в том числе, 87 выездных (Ярославль, Палех, Лух, Оздоровительный центр «Березовая роща», Решма, а также учебные заведения, предприятия и учреждения города, открытые площадки: площадь Пушкина, площадь Победы, аэродром «Северный» и другие)

В 2018 году творческие коллективы ЦКиО г. Иваново приняли участие 
в 81 конкурсах и фестивалях: 7 городских, 12 областных, 39 Российских 
и 23 Международных. Завоевано 199 лауреатских званий, 17 Гран-При. Победы коллективов на конкурсах говорят о высокой профессиональной подготовке коллективов и, конечно, их руководителей. Лидерство по лауреатским званиям у клуба спортивного бального танца «Виктория», студии современной хореографии «Возрождение», вокальной эстрадной студии «А+Б». В 2018 году студия современной хореографии «Возрождение» завоевала золотую медаль на Национальных молодежных Дельфийских  играх во Владивостоке.

В 2018 году подготовлено и выпущено 8 спектаклей: «Школьная перезагрузка», «Первый последний звонок» - памяти детей Беслана, «Новогодний сон» по мотивам повести Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик», «Когда деревья были большими», «Манифест красоты», «А ну-ка, парни», спектакль-перформанс «Красная…», «Супремусы».

Центр культуры и отдыха продолжил абонементскую систему работы 
со школьниками. В сентябре 2018 года было выпущено 2 абонемента: для начального школьного звена три программы: «С чего начиналась сказка», «Ожившие истории», 
«С песней весело шагать» и для среднего школьного звена три программы: «Когда 
мы едины, мы непобедимы», «Стадион», «Великим полководцам слава».

В отчетном году дальнейшее развитие получили информационно-просветительские формы в работе с населением. Организовано и проведено 
42 программы в этом направлении. Это, в первую очередь, масштабные межрегиональные проекты: двухдневный форум «Мама-это здорово!», трехдневный форум-фестиваль «Уникальные люди», трехдневный форум-конкурс хореографического искусства «Танцетворение». Все эти проекты включали широкую стендовую презентацию, образовательную, консультативную и творческую части.

Центр культуры и отдыха в 2018 году, кроме уже популярных 
и зарекомендовавших себя хорошей организацией и проведением Российских конкурсов-фестивалей «Серебряные голоса», «Жар-птица» и «Самоцветы России», 
в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда» организовал конкурс современной хореографии «Натанцованные мысли», в котором приняли участие 
13 хореографических коллективов из Москвы, Ярославля, Саранска, Владимира, Костромы, Володарска, Иванова и Приволжска, а также Архангельской и Псковской областей. На конкурсе было представлено более 30 конкурсных работ, которые оценивало высококвалифицированное жюри: артист балета, танцовщик театра «Tanztheater Wuppertal» Пины Бауш Андрей Березин; преподаватель ГИТИСа, балетмейстер «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре»; обладатель премии «Золотая маска» в составе труппы Русского камерного балета «Москва» 
Лика Шевченко; Трижды лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», режиссер и хореограф хореографической компании «Экцентрик-балет» Сергей Смирнов.

Творческий коллектив ЦКиО продолжил осваивать уличное пространство Молодежного сквера, где использовались вариативные формы работы с детьми. 
В августе-сентябре месяце проведено девять программ для детей и подростков 
и молодежи: «На старт, внимание - школа!», Праздник 1 сентября, Танцевальный уикенд, Спортивная разминка «Йога», День Российского Флага, «Модный open air» 
и др. В 2018 году был полностью обновлен сайт ЦКиО.

В 2018 году в Центре культуры и отдыха завершился ремонт  первой части фойе I этажа, на сумму – 295 000 руб. Проведены ремонтные работы Центра современного искусства «Авангард» (бывший «Экипаж») на общую сумму 4 195,0 тыс. руб. (ремонтные работы крыши, освещения, комнаты инвалидов, сантехнические работы, отделка помещения). Завершены ремонтные работы гардероба.

Новый зал Центра современного искусства «Авангард» представляет собой 
по-современному оформленный соответственно своему направлению и программам, которые будут проходить в нем, арт-объект. В целом, в Центре за октябрь-декабрь 2018 года прошло 27 мероприятий, в том числе 4 выставки: «Линия» (выставка работ современных художников в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда»), «Взгляд», выставка Голландских архитекторов и новогодняя выставка «Вяжем вместе». 
В результате проведенной в 2018 году реконструкции нового зала появилось дополнительное помещение для организации занятий и репетиций хореографических коллективов Центра культуры и отдыха, проведения различных общегородских мероприятий.

В 2018 году в библиотеках областного центра продолжили работу информационные киоски – терминалы доступа к Единому порталу государственных 
и муниципальных услуг и официальному сайту городской Администрации.

Центральные городские библиотеки и библиотеки-филиалы подключены 
к WI-FI., имеют свой официальный сайт, странички в социальных сетях. 
В ЦГБ им. Гарелина ведется электронный каталог, электронная картотека статей.

В библиотеках детской системы записано 36 501 человек, в том числе, 28 800 детей до 14 лет, 2 380 человек в возрасте от 15 до 30 лет и 5 321 человек старше 30 лет. Процент охвата детского населения города составляет 45,5 %.

Читаемость составляет - 19,5 изданий на 1 читателя в год (Средний общероссийский показатель 20,0-22,0)

Средняя посещаемость - 8,3 посещений в год (Средний общероссийский показатель 7,0-8,0)

В 2018 году продолжилась активная работа с сайтом системы Библиодети.РФ, редактировались его разделы, улучшилось наполнение, регулярно размещались новости о деятельности библиотек, сведения о новых книгах.

За период реализации подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» созданы группы системы в социальной сети Одноклассники и Твиттер. Размещались материалы о деятельности системы в социальной сети Facebook. Созданы официальные страницы системы на портале «Деловой народ», на портале «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» (проект «Подари ребенку книгу»), на Российской краудфандинговой платформе - Planeta (проект Библиородина). Основная задача этой работы сделать библиотеки активным агентом в интернет-пространстве.

Продолжалась работа с «Федеральным списком экстремистских материалов»: регулярно с официального сайта Министерства юстиции Российской Федерации обновляется список, ведётся журнал сверки.

В рамках аналитической подпрограммы «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» в 2018 году поощрены за достигнутые успехи или плодотворную работу в области культуры 20 человек по следующим номинациям:

- «Одаренным детям в области культуры»;

- «За работу с одаренными детьми»;

- «За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей».

4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы 
за 2018 год

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2018 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2018 году

Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы 
за 2018 год в разрезе подпрограмм, %

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов подпрограмм к моменту их завершения с учетом фактически достигнутых результатов

Запланированные конечные результаты подпрограмм к моменту их завершения достигнуты.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2018 год

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100 %.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100 %

Раздел 7. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за весь период ее реализации

За период реализации муниципальной программы с 2014 по 2018 годы в парках культуры и отдыха проведено более 3,4 тыс. мероприятий культурно-досугового характера. Ежегодно работы по организации благоустройства, текущему содержанию и ремонту благоустройства, озеленения активных зон отдыха выполнялись в полном объеме. Общее число посетителей зоологического парка, включая взрослых и детей, составило более 323,7 тыс. человек. На выполнение мероприятий выделено более 379,7 млн рублей.

Ежегодно количество посещений библиотек города составляло не менее 760,0 тыс., книговыдач и предоставлений информации по запросам - порядка 2 218 тыс. На библиотечное обслуживание населения за весь период реализации муниципальной программы выделено более 264,6 млн руб. На комплектование книжных фондов библиотек из бюджета города Иванова и бюджетов вышестоящего уровня выделено более 450,0 тыс. руб.

Деятельность 100 человек отмечена поощрениями за достигнутые успехи 
или плодотворную работу в области культуры. На реализацию данного мероприятия выделено 915,0 тыс. руб.

| N п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 656 (тыс. руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.) | Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии) | Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии) |  | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по состоянию на |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 января отчетного года | 1 января текущего финансового года |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 164 315,06 | 164 315,06 | ___________ | ___________ |  | ___________ | Число мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в парках культуры и отдыха (мероприятий) | 695 | 695 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посещений библиотек (единица) | 765 162 | 777645 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей (человек) | 64 765 | 64765 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований в центре культуры и отдыха (человек) | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по организации благоустройства и озеленения (активных зон отдыха) (процентов) | 100 | 100 |  |
| 4.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 93 901,56 | 93 901,56 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | ___________ | Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей (человек) | 64 765 | 64 765 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха (штук) | 695 | 695 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований в центре культуры и отдыха (единиц) | 39 | 39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по организации благоустройства и озеленения (активных зон отдыха) (процентов) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь объекта (активных зон отдыха) (кв. м) | 553 100,00 | 553 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения (активных зон отдыха) (процентов) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение сроков выполнения работ по организации благоустройства и озеленения (процентов) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб жителей на качество предоставленных услуг по организации благоустройства и озеленения (штук) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 93 901,56 | 93 901,56 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100 % | __________ | ______ | ______ | __________ |
| 4.2. | Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 64 785,50 | 64 785,50 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | __________ | Количество посещений библиотек (единиц) | 765 162 | 777645 |  |
|  | Мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 64 625,00 | 64 625,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100 % | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 160,50 | 160,50 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100 % | __________ | ______ | ______ | __________ |
| 4.3. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5 445,00 | 5 445,00 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | __________ | Число муниципальных учреждений города Иванова и отраслевых органов управления, обслуживаемых муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре города Иванова» (учреждений) | 11 | 11 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5 445,00 | 5 445,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100 % | __________ | ______ | ______ | __________ |
| 4.4. | Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 183,00 | 183,00 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | __________ | Количество предоставленных денежных поощрений в области культуры (единиц) | 20 | 20 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 183,00 | 183,00 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100 % | __________ | ______ | ______ | __________ |