Приложение 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЗА 2015 ГОД

Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ города Иванова (далее – муниципальные программы) за 2015 год составлен управлением экономического развития и торговли Администрации города Иванова на основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных головными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668.

В 2015 году действовали 15 муниципальных программ:

1. «Развитие образования города Иванова»;

2. «Забота и поддержка»;

3. «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»;

4. «Культурное пространство города Иванова»;

5. «Развитие  физической культуры и спорта в городе Иванове»;

6. «Благоустройство города Иванова»;

7. «Безопасный город»;

8. «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»;

9. «Градостроительство и территориальное планирование»;

10. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове»;

11. «Совершенствование местного самоуправления города Иванова»;

12. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова»;

13. «Управление муниципальным имуществом города Иванова»;

14. «Электронный город»;

15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | 3 278 286,22 | 3 265 936,7 |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 1 – 7 лет) (%) | 82,9 | 83,1 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (%) | 1,47 | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) | 52,7 | 57,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей в возрасте 6 – 18 лет (%) | 88,4 | 88,4 |  |
| 1.1. | Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей» | 1 493 124,74 | 1 493 122,15 |  | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в т.ч.: (чел.) | 20 442 | 21 144 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях в группах 12-часового пребывания (чел.) | 18 638 | 19 240 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях в группах 24-часового пребывания (чел.) | 36 | 27 | Закрытие группы 24-х часового пребывания в ДОУ № 182 в связи с отсутствием запросов родителей. |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях (чел.) | 74 | 65 | Контингент детей группы при школе № 65 был включен в контингент ДОУ № 132 |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, получающих специальное (коррекционное) образование (чел.) - компенсирующей направленности - комбинированной направленности - оздоровительной направленности | 1 454 1337 32 85 | 1 569 1470 21 78 | - - Перевод детей в группы компенсирующей направленности Перевод детей в группы компенсирующей направленности |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, воспитывающихся в группах кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) (чел.) | 240 | 243 |  |
|  |  |  |  |  | Укомплектованность воспитателями (%) | 95,0 | 96,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля специалистов, имеющих педагогическое образование (%) | 92,1 | 95,3 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений, имеющих помещения, оборудованные для художественного и музыкального развития, от общего числа учреждений (%) | 92,7 | 92,7 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений, имеющих спортивные залы, от общего числа учреждений (%) | 24,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений, оборудованных медицинскими кабинетами(%) | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в группах дошкольного образовательного учреждения (дни) | 13,2 | 13,2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество случаев травматизма (на 1000 детей) (травм) | 0,6 | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев пищевых отравлений (на 1000 детей) (отравлений) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными (шт.) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Дошкольное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 1 493 124,74 | 1 493 122,15 | Мероприятие выполнено на 99,99% |  |  |  |  |
| 1.2. | Аналитическая подпрограмма «Общее образование» | 1 120 412,35 | 1 120 412,21 |  | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование (чел.) | 35 608 | 35 608 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее образование (чел.) | 15 284 | 15 284 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, получающих основное общее образование (чел.) | 16 932 | 16 932 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, получающих среднее общее образование (чел.) | 3 392 | 3 392 |  |
|  |  |  |  |  | Укомплектованность педагогическими кадрами (%) | 99,5 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование (%) | 91,5 | 91,7 |  |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Число учащихся в общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 компьютер в учебном процессе (чел.) | 8,2 | 8,2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество случаев травматизма в общеобразовательных учреждениях (на 1000 учащихся) (травм) | 2,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников в общеобразовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике (%) | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учеников, оставленных по неуспеваемости на второй год от общего числа учеников общеобразовательных учреждений (%) | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными (шт.) | 0 | 4 | Руководители ряда общеобразовательных организаций нарушили требования к качеству предоставления муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей», выявленные нарушения были устранены. |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 1 120 412,35 | 1 120 412,21 | Мероприятие выполнено на 99,99% |  |  |  |  |
| 1.3. | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей» | 187 564,05 | 187 564,05 |  | Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование (чел.) | 28 500 | 28 500 |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование (%) | 66,0 | 66,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество случаев травматизма в учреждениях (на 1000 учащихся) (травм) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными (шт.) | 0 | 0 |  |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей» (управление образования Администрации города Иванова). | 187 564,05 | 187 564,05 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 74 202,95 | 74 202,95 |  | Среднегодовое число учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства (чел.) | 2 638 | 2 638 |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, имеющих среднее специальное или высшее образование по преподаваемой специальности (%) | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля классов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, оснащенных специальным профильным оборудованием (%) | 94,0 | 94,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, обучающихся по утвержденным образовательным программам (%) | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства (случай) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских художественных и музыкальных выставок, фестивалей, конкурсов (чел.) | 750 | 815 |  |
|  |  |  |  |  | Доля аттестованных выпускников по отношению к набору соответствующего года (%) | 90,0 | 90,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными (шт.) | 0 | 0 |  |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 74 202,95 | 74 202,95 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта» | 112 614,76 | 112 614,76 |  | Среднегодовое число детей и молодежи, получающих дополнительное образование в области спорта (чел.) | 5 000 | 5 029 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число детей, получающих дополнительное образование в области спорта (чел.) | 4 875 | 4 904 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число молодых людей, получающих дополнительное образование в области спорта (чел.) | 125 | 125 |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогов учреждений дополнительного образования в области спорта, имеющих профессиональное образование (%) | 78,0 | 78,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля площади помещений учреждений дополнительного образования в области спорта, требующих ремонта(%) | 31,0 | 31,0 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди обучающихся учреждений дополнительного образования в области спорта (травма) (чел.) | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Число подготовленных разрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта | 1 340 | 1 340 |  |
|  |  |  |  |  | Число участников региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований (чел.) | 1 640 | 1 640 |  |
|  |  |  |  |  | Число призеров региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований (чел.) | 460 | 460 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, признанных в установленном порядке обоснованными (шт.) | 0 | 0 |  |
|  | «Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 112 614,76 | 112 614,76 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях» | 10 554,40 | 10 553,28 |  | Число детей, получающих в каникулярное время отдых в образовательных учреждениях (чел.) | 6 408 | 6 408 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.) | 420 | 420 |  |
|  |  |  |  |  | Число человеко-дней предоставления отдыха детям в профильных лагерях в каникулярное время (чел.-дн.) | 4 032 | 4 032 |  |
|  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, предусмотренных для организации отдыха, оборудованных игровыми и спортивными площадками (%) | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди детей в период каникулярного отдыха в образовательных учреждениях (травма) | 0 | 2 | Двое детей получили травмы по причине несоблюдения ими техники безопасности, ослабления контроля со стороны педагогов, с учащимися и работниками проведены дополнительные инструктажи, к виновным приняты меры дисциплинарного взыскания. |
|  |  |  |  |  | Число случаев пищевых отравлений детей в период каникулярного отдыха в образовательных учреждениях (отравление) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число жалоб родителей или законных представителей на организацию отдыха в каникулярное время в образовательных учреждениях, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоба) | 0 | 0 |  |
|  | «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях» (управление образования Администрации города Иванова) | 10 554,40 | 10 553,28 | Мероприятие выполнено на 99,98% |  |  |  |  |
| 1.7. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» | 75 162,0 | 75 161,34 |  | Число муниципальных учреждений города Иванова, обслуживаемых муниципальными учреждениями «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова» (учреждение) | 184 | 182 | Реорганизация МБОУ межшкольного учебного комбината № 1 в форме присоединения к нему МБОУ межшкольного учебного комбината № 2, а также реорганизация МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 56» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 48». |
|  |  |  |  |  | Количество выявленных нарушений правил ведения бюджетного бухгалтерского учета в обслуживаемых муниципальных учреждениях (раз) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество выявленных нарушений сроков подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений (раз) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число слушателей краткосрочных курсов в межкурсовой период (чел.) | 1 500 | 1 500 |  |
|  |  |  |  |  | - в т.ч. за счет средств бюджета города Иванова (чел.) | 1 050 | 1 050 |  |
|  |  |  |  |  | Количество разработанных новых учебно-методических материалов (ед.) | 135 | 135 |  |
|  | «Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия управления образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | 64 943,40 | 64 942,74 |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение выполнения функций муниципального образовательного учреждения «Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации)» (управление образования Администрации города Иванова) | 10 218,60 | 10 218,60 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Аналитическая подпрограмма «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях» | 16 202,07 | 16 202,07 |  | Численность обучающихся (1-11 классы) в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (на начало учебного года) (чел.) | 520 | 481 | В частных общеобразовательных учреждениях количество детей уменьшилось в связи с падением платежеспособности родителей обучающихся. |
|  |  |  |  |  | Численность обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях и группах при частных общеобразовательных организациях (чел.) | 390 | 458 (с ИП) |  |
|  | «Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова) | 4 432,64 | 4 432,64 |  |  |  |  |  |
|  | «Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного и общего образования в частных общеобразовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова) | 11 769,43 | 11 769,43 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» | 2 565,10 | 2 561,63 |  | Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвовавших не менее одного раза в олимпиадах и конкурсах общероссийского, регионального и муниципального уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам (%) | 85,4 | 85,4 |  |
|  | «Организация участия учащихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, в том числе проведение таких мероприятий» (управление образования Администрации города Иванова) | 2 336,5 | 2 333,03 |  |  |  |  |  |
|  | «Вручение призов в денежной форме одаренным детям» (управление образования Администрации города Иванова) | 228,60 | 228,60 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Специальная подпрограмма «Развитие кадрового и инновационного потенциала образования» | 4 398,30 | 4 323,86 |  | Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию (%) | 83,5 | 83,5 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%) | 15,5 | 16,5 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, являющихся муниципальными опорными, базовыми или экспериментальными площадками (%) | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования (%) | 100,0 | 100,0 |  |
|  | «Проведение городских конкурсов в области образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 1 722,94 | 1 722,93 |  |  |  |  |  |
|  | «Присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 1 444,55 | 1 370,12 | Экономия образовалась при организации проведения церемонии премии «Престиж» |  |  |  |  |
|  | «Проведение городского «Форума инноваций», научно-методических конференций, Дня учителя и других мероприятий для педагогов» (управление образования Администрации города Иванова) | 515,11 | 515,11 |  |  |  |  |  |
|  | «Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | 110,40 | 110,40 |  |  |  |  |  |
|  | «Поддержка образовательных организаций, имеющих статус базовых учреждений, муниципальных экспериментальных, опорных, пилотных площадок, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, учреждений-тьюторов (управление образования Администрации города Иванова) | 442,40 | 442,40 |  |  |  |  |  |
|  | «Поощрение образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями» (управление образования Администрации города Иванова) | 162,90 | 162,90 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Специальная подпрограмма «Информатизация образования» | 4 919,60 | 4 919,60 |  | Доля педагогов общеобразовательных организаций, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс (%) | 98,0 | 98,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, оборудованных локальной вычислительной сетью в полном объеме (%) | 90,0 | 90,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых реализован проект «Электронная карта школьника» в полном объеме (электронные проходные, столовые и другие сервисы) (%) | 36,0 | 9,8 | В течение 2015 года не удалось решить финансовые и технические проблемы, возникающие в ходе внедрения проекта, рассматривается возможность пересмотра данного показателя в сторону уменьшения. |
|  | «Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных общеобразовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова) | 4 702,90 | 4 702,90 |  |  |  |  |  |
|  | «Создание локальной сети (сети Интернет) в общеобразовательных школах» (управление образования Администрации города Иванова) | 146,70 | 146,70 |  |  |  |  |  |
|  | «Утилизация устаревшей техники муниципальных образовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | «Информационно-методическое сопровождение муниципальной программы» (управление образования Администрации города Иванова) | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Специальная подпрограмма «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» | 11 737,90 | 11 735,98 |  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) | 98,0 | 98,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, принятых к новому учебному году без замечаний надзорных органов (%) | 45,1 | 54,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество мест полного дня, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (мест) | 0 | 0 |  |
|  | «Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к основной общеобразовательной программе дошкольного образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 331,10 | 330,06 | Мероприятие выполнено на 99,7% |  |  |  |  |
|  | «Создание в общеобразовательных организациях условий для внеурочной деятельности согласно новым образовательным стандартам» (управление образования Администрации города Иванова) | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | «Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (управление образования Администрации города Иванова) | 6 930,30 | 6 929,53 | Мероприятие выполнено на 99,98% |  |  |  |  |
|  | «Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (управление образования Администрации города Иванова) | 610,00 | 609,89 | Мероприятие выполнено на 99,98% |  |  |  |  |
|  | «Приведение организаций дополнительного образования в соответствие с меняющимися требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (управление образования Администрации города Иванова) | 251,80 | 251,80 |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для профильного и предпрофильного обучения в общеобразовательных организациях» (управление образования Администрации города Иванова) | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | «Создание современных условий в общеобразовательных организациях города Иванова для занятий физической культурой» (управление образования Администрации города Иванова) | 1 514,70 | 1 514,70 |  |  |  |  |  |
|  | «Поддержка работы школьных кабинетов здоровья, внедрение в общеобразовательных организациях паспортов здоровья школьников» (управление образования Администрации города Иванова) | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | «Ремонт начальной школы и дошкольного отделения школы № 14 (ул. Ключевая, д. 20)» (управление образования Администрации города Иванова) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для размещения экспозиций школы-музея «Литос –КЛИО» (структурного подразделения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества № 4)» (управление образования Администрации города Иванова) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Развитие робототехники в образовательных организациях города (управление образования Администрации города Иванова) | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» | 8 090,08 | 8 090,06 |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, приспособленных для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (%). | 36,0 | 36,0 |  |
|  | «Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной без-барьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием» (управление образования Администрации города Иванова) | 7 590,08 | 7 590,06 |  |  |  |  |  |
|  | «Поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение» (управление образования Администрации города Иванова) | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования» | 496,6 | 496,51 |  | Численность детей, принявших участие в мероприятиях, предусмотренных подпрограммой (чел.) | 5 240 | 5 872 |  |
|  | «Поддержка мероприятий, организованных Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие» (управление образования Администрации города Иванова) | 55,20 | 55,11 | Мероприятие выполнено на 99,8% |  |  |  |  |
|  | «Поддержка Центра организации труда подростков «Наше Дело» (управление образования Администрации города Иванова) | 441,40 | 441,40 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове» | 117 595,52 | 105 330,45 |  | Количество дополнительных мест полного дня, созданных благодаря строительству (реконструкции) зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций (за год) (место). | 440 | 380 | По причине задержки строительства нового дошкольного учреждения на ул. Окуловой. |
|  | «Строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» в г. Иваново» (управление капитального строительства) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | «Детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой в городе Иваново» (управление капитального строительства) | 13 767,23 | 4 640,28 | Причины отклонений расходов: 1. Отсутствие своевременного исполнения обязательств ООО «ИвспецГарант» по вводу в эксплуатацию блочной котельной жилого комплекса «Гринвиль-Парк», и как следствие, невозможность выполнения подрядной организацией отделочных и др. работ ввиду отсутствия теплоснабжения дошкольного учреждения. 2. Отсутствие своевременного исполнения обязательств подрядной организацией по временному электроснабжению объекта строительства, и как следствие, невозможность выполнения пусконаладочных работ. 3. Значительные несоответствия и ошибки проектировщиков, допущенные при разработке проектной и сметной документации на строительство детского сада. |  |  |  |  |
|  | «Реконструкция здания №14 по Пограничному тупику под детский сад в г. Иваново» (управление капитального строительства) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино г. Иваново» (управление капитального строительства) | 2 500,00 | 2 206,39 | Экономия средств при выполнении строительных работ |  |  |  |  |
|  | «Строительство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове с дошкольным отделением на 120 мест» (управление капитального строительства) | 3 491,50 | 998,81 | Объем бюджетных ассигнований предусматривался в бюджете города как соблюдение обязательств городского округа Иваново в софинансировании планируемых к предоставлению субсидий из бюджета Ивановской области. Заявочная документация направлена в адрес Департамента строительства и архитектуры Ивановской области письмом Администрации города Иванова от 27.01.2015 № 2-25-89. По состоянию на отчетную дату, субсидии на реализацию данного объекта в бюджете Ивановской области не предусмотрены. Администрацией города Иванова принято решение о разделении указанного инвестиционного проекта на три объекта капитального строительства: «Строительство дошкольного учреждения на 120 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново», «Строительство отделения начальной школы на 500 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново», «Строительство общего отделения и школы искусств на 100 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново». В рамках данного объекта реализована корректировка проектно-сметной документации. Однако, ввиду ограниченных сроков, провести мероприятия по государственной экспертизе проектно-сметной документации «Строительство отделения начальной школы на 500 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново» и «Строительство общего отделения и школы искусств на 100 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново» не представилось возможным. |  |  |  |  |
|  | «Строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново» (управление капитального строительства) | 50 283,15 | 49 931,33 | Мероприятие выполнено на 99,3% |  |  |  |  |
|  | «Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново» (управление капитального строительства) | 763,49 | 763,49 |  |  |  |  |  |
|  | «Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново» (управление капитального строительства) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство дошкольного учреждения на 120 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново» (управление капитального строительства) | 46 790,15 | 46 790,15 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций» | 38 645,81 | 38 645,81 |  | Количество дополнительных мест полного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год) (место) | 176 | 191 |  |
|  |  |  |  |  | Количество дополнительных мест неполного дня, созданных в существующих муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (за год) (место) | 0 | 0 |  |
|  | «Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 6 941,40 | 6 941,40 |  |  |  |  |  |
|  | «Поддержка вариативных форм дошкольного образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 331,10 | 331,10 |  |  |  |  |  |
|  | «Модернизация дошкольного образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 31 373,31 | 31 373,3 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Муниципальная программа «Забота и поддержка» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 387 973,15 | 368 996,34 |  | Доля учащихся 1-4 классов, которым предоставляется питание в общем числе учащихся образовательных организаций (%) | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, в отношении которых предоставляется компенсация за содержание в дошкольных образовательных организациях, в общем числе учащихся дошкольных образовательных организаций (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число граждан, получающих ежемесячные денежные выплаты (человек) | 73 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Доля граждан и семей с детьми, получивших адресную материальную помощь, от общего количества обратившихся за помощью граждан и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (%) | 99 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число граждан, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова, получивших льготные проездные документы (человек) | 3623 | 3623 |  |
|  |  |  |  |  | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам (тыс.поездок) | 8146 | 8146 |  |
|  |  |  |  |  | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования с использованием социальной карты жителя Ивановской области (тыс.поездок) | 2400 | 2425 |  |
|  |  |  |  |  | Число посещений общих отделений бань (посещений) | 330432 | 328299 | Уменьшение числа посещений. |
|  |  |  |  |  | Доля граждан, нуждающихся в особом внимании государства и принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества граждан, нуждающихся в особом внимании государства (%) | 55,0 | 56,0 |  |
| 2.1. | Аналитическая подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования» | 101 626,29 | 100 223,03 |  | Число детей, в отношении которых предоставляется компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях | 21600 | 21600 |  |
|  |  |  |  |  | Число учащихся 1 - 4 классов образовательных организаций, которым предоставляется питание | 14552 | 14552 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей, получающих в учебные дни горячее питание (завтрак) на бесплатной основе | 2575 | 2575 |  |
|  | Мероприятие «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (управление образования Администрации города Иванова) | 44 409,49 | 44 408,19 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация питания в муниципальных образовательных организациях обучающихся 1-4 классов» (управление образования Администрации города Иванова) | 47 193,8 | 45 938,59 | Отклонение связано с пропуском учебных занятий учащимися (по уважительным причинам). |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление горячего питания (завтрака) отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» (управление образования Администрации города Иванова) | 10 023,00 | 9 876,25 | Отклонение связано с пропуском учебных занятий учащимися (по уважительным причинам). |  |  |  |  |
| 2.2. | Аналитическая подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей города Иванова» | 4 910,84 | 4719,02 |  | Число многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей, получающих дополнительные меры социальной поддержки (семей) | 12 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей, воспитываемых в многодетных семьях, на которых предоставляются ежемесячные денежные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами (человек) | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Число граждан, получивших адресную материальную помощь (человек) | 200 | 147 | Адресная материальная помощь была оказана всем согласно поданным заявлениям |
|  |  |  |  |  | Число случаев выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных (человек) | 1 | 0 | Случаев гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных не было |
|  |  |  |  |  | Число граждан города Иванова, имеющих право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с присвоением звания "Почетный гражданин города Иванова", а также супругов умерших Почетных граждан города Иванова, не вступивших в повторный брак и проживающих одиноко (человек) | 23 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей, состоящих на диспансерном учете, перевезенных в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и обратно (человек) | 4976 | 4022 | Некоторые родители вывозят детей самостоятельно. |
|  | Мероприятие «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 083,11 | 1 072,47 | Экономия оплаты услуг по доставке, т.к. не все многодетные семьи получают ежемесячные денежные выплаты через почту |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление адресной материальной помощи» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 162,80 | 1 116,30 | Помощь была оказана всем обратившимся согласно поданным заявлениям |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление единовременного денежного пособия членам семей погибших работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 70,00 | 0,00 | Случаев гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных не было |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Иванова", и супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 576,43 | 1 531,12 | 1 Почетный гражданин умер; 1 Почетный гражданин не предоставил данные на перечисление ежемесячного денежного пособия. Также образовалась экономия оплаты услуг по доставке, т.к. не все Почетные граждане получают ежемесячное денежное пособие через почту. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение перевозки детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 1 018,50 | 999,13 | Экономия за счет уменьшения количества перевозимых детей. |  |  |  |  |
| 2.3. | Аналитическая подпрограмма «Организация льготного транспортного обслуживания» | 243 707,85 | 226 559,77 |  | Число поездок, совершенных пенсионерами, имеющими право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова (тыс.поездок) | 1456,4 | 1456,4 |  |
|  |  |  |  |  | Количество льготных проездных документов, выданных учащимся и студентам образовательных организаций (проездных билетов) | 10716 | 10716 |  |
|  |  |  |  |  | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования по контрольным билетам (тыс.поездок) | 8146 | 8146 |  |
|  |  |  |  |  | Число поездок, совершенных гражданами на городском электрическом транспорте общего пользования с использованием социальной карты жителя Ивановской области (тыс.поездок) | 2400 | 2425 |  |
|  | Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Ивановский пассажирский транспорт», осуществляющему пассажирские перевозки городским наземным транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова) | 55 666,50 | 55 666,50 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся между расходами по себестоимости перевозки одного пассажира в расчете экономически обоснованной величины тарифа транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и доходами от оказания услуг по плате за проезд, установленной муниципальными правовыми актами города Иванова» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова) | 170 893,27 | 170 893,27 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Компенсация потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования в рамках подпрограммы «Субсидирование транспортного обслуживания населения Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова) | 17 148,08 | 0,00 | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |
| 2.4. | Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» | 11 406,52 | 11 332,88 |  | Число посещений общих отделений бань (посещений) | 330432 | 328299 | Уменьшение числа посещений. |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии организациям, расположенным на территории города Иванова, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 11 406,52 | 11 332,88 | Экономия за счет фактического уменьшения числа посещений |  |  |  |  |
| 2.5. | Аналитическая подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 4 000,00 | 4 000,00 |  | Число поддерживаемых социально ориентированных некоммерческих организаций (организаций) | 34 | 34 |  |
|  | Мероприятие «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Специальная подпрограмма «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании» | 9 861,00 | 9 860,99 |  | Общее число граждан, нуждающихся в особом внимании и принявших участие в проводимых мероприятиях (человек) | 11700 | 11989 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей, которым были предоставлены новогодние (рождественские) подарки (человек) | 12500 | 13246 |  |
|  | Мероприятие «Проведение акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 7 821,00 | 7 821,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление новогодних (рождественских) подарков» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 2 040,00 | 2 039,99 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Специальная подпрограмма «Бесплатное предоставление земельных участков в собственность отдельным категориям граждан» | 12 460,65 | 12 300,65 |  | Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (единиц) | 598 | 614 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь территории, на которой выполняются работы по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет (га) | 268 | 268 |  |
|  | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых для последующей передачи бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 1 282,33 | 1 282,33 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая оформление документации, требуемой при регистрации прав на землю» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | - | - | Мероприятие осуществляется в рамках основной деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом без выделения дополнительного финансирования. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Приобретение земельного участка (участков) для последующего предоставления многодетным семьям (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 2 500,00 | 2 490,00 | Экономия по результатам проведенного конкурса |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для последующего предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 8 528,32 | 8 528,32 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Установка информационного указателя на земельном массиве» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 150,00 | 0,00 | Длительность проведения конкурсной процедуры (финансирование – октябрь 2015) |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 48 455,79 | 47 506,02 | __________ | Число детей и подростков, которые вовлечены в мероприятия по месту жительства (человек) | 2700 | 1940 | Несоответствие фактически посещающих клубы требованиям, содержащимся в регламенте предоставления соответствующей муниципальной услуги (возрастное ограничение получателей муниципальной услуги в административном регламенте - до 19 лет) |
|  |  |  |  |  | Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу, в целом по муниципальной услуге (человек) | 1050 | 1050 |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодежи, получившей профессию и (или) умения и навыки в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности, в целом по муниципальной услуге, а также в отношении всех ее составляющих (человек) | 152 | 152 |  |
|  |  |  |  |  | Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях социальной сферы города Иванова (%) | 7,0 | 7,2 |  |
| 3.1. | Аналитическая подпрограмма «Работа с детьми и подростками по месту жительства» | 18 261,56 | 18 168,51 |  | Число детей и подростков, которые вовлечены в мероприятия по месту жительства (человек) | 2 700 | 1 940 | Несоответствие фактически посещающих клубы требованиям, содержащимся в регламенте предоставления соответствующей муниципальной услуги (возрастное ограничение получателей муниципальной услуги в административном регламенте - до 19 лет) |
|  |  |  |  |  | Число функционирующих клубов по месту жительства (единиц) | 21 | 21 |  |
|  |  |  |  |  | Доля сотрудников, осуществляющих работу с детьми и подростками по месту жительства, имеющих педагогическое образование (%) | 48 | 57 |  |
|  |  |  |  |  | Доля помещений учреждения, оснащенных оргтехникой, звукоусиливающей аппаратурой (%) | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди детей, занятых в клубных формированиях по месту жительства (травм) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число жалоб родителей или их законных представителей на организацию работы с детьми и подростками по месту жительства (жалоб) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Работа с детьми и подростками по месту жительства» (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 18 261,56 | 18 168,51 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Аналитическая подпрограмма «Временное трудоустройство молодежи» | 4 712,00 | 4 712,00 |  | Количество молодежи, трудоустроенной на временную работу, в целом по муниципальной услуге (человек) | 1 050 | 1 050 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди молодых людей, занятых на временной работе (травм) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число жалоб на организацию временного трудоустройства, соблюдение трудовых прав молодых людей (жалоб) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев асоциального поведения подростков в период нахождения на временной работе (случаев) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество трудоустроенных молодых людей «особой заботы» (человек) | 500 | 260 | Согласно проверке КСП, организованной в 2015 году, направления «Временное трудоустройство молодежи» точные критерии по отнесению молодежи к категории «особой заботы» нормативно не регламентированы. С целью представления корректных данных, комитетом будут предприняты меры по разработке перечня исчерпывающих критериев отнесения молодых людей к указанной категории. |
|  |  |  |  |  | Количество пунктов предписаний надзорных органов (пунктов) | 5 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Временное трудоустройство молодежи» (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 4 712,00 | 4 712,00 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Аналитическая подпрограмма «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности» | 1 000,00 | 1 000,00 |  | Количество лагерей военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности (лагерей) | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Количество молодежи, получившей профессию и (или) умения и навыки в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности (человек) | 152 | 152 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев асоциального поведения молодежи в период нахождения в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности (случаев) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений установленных требований к качеству услуги (случаев) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности» (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Аналитическая подпрограмма «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» | 2 497,10 | 2 221,31 |  | Число проводимых мероприятий по работе с детьми и молодежью в целом по муниципальной услуге (мероприятий) | 290 | 290 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий для одаренных детей, поддержки талантливой молодежи (мероприятий) | 38 | 38 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий по развитию международных и межрегиональных отношений (мероприятий) | 19 | 19 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий для детей и молодежи с ограниченными возможностями (мероприятий) | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (мероприятий) | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, сохранению народных традиций (мероприятий) | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства (мероприятий) | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства (мероприятий) | 70 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий, направленных на поддержку молодежи в сфере образования, культуры, досуга и творчества, а также массовых общегородских мероприятий (мероприятий) | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий по вопросам планирования семьи, гармонизации внутрисемейных отношений, воспитания детей, популяризации семейных праздников, семейного отдыха (мероприятий) | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий и прочих форм работы, направленных на развитие системы информационного обеспечения молодежи (мероприятий) | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий по антинаркотической тематике, формированию культуры здорового образа жизни и профилактике аддитивного поведения (мероприятий) | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятий, направленных на взаимодействие с организациями и объединениями, осуществляющими свою работу с детьми и молодежью (мероприятий) | 22 | 22 |  |
|  |  |  |  |  | Число жалоб молодых людей или их законных представителей на организацию мероприятий для молодежи (жалоб) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 2 407,10 | 2 131,31 | Экономия образовалась при проведении конкурсных процедур. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды» (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 90,00 | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 6 040,93 | 6 040,93 |  | Число муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (единиц) | 5 | 5 |  |
|  | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова) | 6 040,93 | 6 040,93 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Аналитическая подпрограмма «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» | 6 041,70 | 5 534,77 |  | Число проводимых мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер (мероприятий) | 73 | 73 |  |
|  | Мероприятие «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер» (управление организационной работы Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова) | 6 041,70 | 5 534,77 | Экономия в результате проведения конкурсных мероприятий |  |  |  |  |
| 3.7. | Специальная подпрограмма «Поддержка молодых специалистов» | 9 902,50 | 9 828,50 |  | Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях социальной сферы города Иванова (%) | 7,0 | 7,2 |  |
|  |  |  |  |  | Общее число молодых специалистов, получивших ежемесячные компенсационные выплаты (чел.) | 381 | 509 |  |
|  |  |  |  |  | Общее число молодых специалистов, получивших единовременные компенсационные выплаты (чел.) | 255 | 296 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам муниципальных учреждений» (управление образования Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 9 902,50 | 9 828,50 | В связи с кадровыми изменениями в муниципальных учреждениях соц.сферы. |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 121 945,12 | 121 945,12 |  | Число мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в парках культуры и отдыха (мероприятий) | 692 | 692 |  |
|  |  |  |  |  | Число зарегистрированных пользователей библиотек (человек) | 115600 | 115609 |  |
|  |  |  |  |  | Число посещений зоологических парков взрослыми и детьми (человек) | 61802 | 64761 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число лиц, проводящих досуг в клубных формированиях центров культуры (домов культуры) на регулярной основе (человек) | 1961 | 1961 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей, получающих отдых в профильных лагерях (человек) | 120 | 120 |  |
| 4.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | 68 700,48 | 68 700,48 |  | Число посещений зоологических парков взрослыми и детьми (человек) | 61802 | 64761 |  |
|  |  |  |  |  | Число мероприятий культурно-досугового характера, проводимых в парках культуры и отдыха (мероприятий) | 692 | 692 |  |
|  |  |  |  |  | Среднегодовое число лиц, проводящих досуг в клубных формированиях центров культуры (домов культуры) на регулярной основе (человек) | 1 961 | 1 961 |  |
|  |  |  |  |  | Доля специалистов, организаций досуга имеющих профильное образование (%) | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | Доля площади территорий организаций культуры, требующей благоустройства (%) | 56,5 | 48,2 |  |
|  |  |  |  |  | Доля площади помещений организаций культуры, требующих ремонта (%) | 54,5 | 44,0 |  |
|  |  |  |  |  | Число зафиксированных случаев травматизма, иных осложнений со здоровьем лиц, принимающих участие в культурно-досуговой деятельности или отдыхающих в организациях культуры (случаи) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество организации досуга в муниципальных учреждениях, признанных в установленном порядке обоснованными (жалобы) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 68 700,48 | 68 700,48 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | 47 592,64 | 47 592,64 |  | Число книговыдач и предоставления информации по запросам (книговыдачи) | 2226095 | 2258526 |  |
|  |  |  |  |  | Доля специалистов в библиотеках, имеющих профильное образование (%) | 60,2 | 68,4 |  |
|  |  |  |  |  | Доля площади помещений библиотек, требующей ремонта (%) | 64,5 | 56,2 |  |
|  |  |  |  |  | Число мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет на 1000 зарегистрированных пользователей библиотек (места) | 0,42 | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  | Число периодических изданий, на которые подписаны библиотеки (издание) | 1212 | 1235 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество организации библиотечного обслуживания в муниципальных учреждениях, признанных в установленном порядке обоснованными (жалобы) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 47 592,64 | 47 592,64 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Аналитическая подпрограмма «Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства» | 266,00 | 266,00 |  | Число детей, получающих в каникулярное время отдых в профильных лагерях (человек) | 120 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди детей в период нахождения в профильном лагере (случаи) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев пищевых отравлений детей в период нахождения в профильном лагере (случаи) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество организации каникулярного отдыха в профильных лагерях в сфере культуры и искусства, признанных в установленном порядке обоснованными (предписания) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства» | 266,00 | 266,00 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | 5 203,00 | 5 203,00 |  | Число муниципальных учреждений города Иванова и отраслевых органов управления, обслуживаемых муниципальными учреждениями «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре города Иванова» (учреждений) | 11 | 11 |  |
|  | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5 203,00 | 5 203,00 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» | 183,00 | 183,00 |  | Количество предоставленных денежных поощрений в области культуры (единиц) | 20 | 20 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры» | 183,00 | 183,00 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 50 211,11 | 50 211,11 |  | Доля населения города Иванова, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) | 25,7 | 28,0 |  |
|  |  |  |  |  | Численность жителей города Иванова, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) | 105205 | 115174 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения города Иванова спортивными сооружениями, в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | спортивными залами (%) | 27,0 | 27,0 |  |
|  |  |  |  |  | плоскостными спортивными сооружениями (%) | 24,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  | плавательными бассейнами (%) | 6,86 | 6,86 |  |
| 5.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» | 9 637,0 | 9 637,0 |  | Среднегодовое число лиц, проводящих досуг в спортивных и физкультурных клубах (клубных формированиях) на регулярной основе (чел.) | 700 | 700 |  |
|  |  |  |  |  | Доля работников клубных формирований в области спорта, имеющих педагогической или физкультурное образование (%) | 28 | 28 |  |
|  |  |  |  |  | Доля площади помещений спортивного назначения, находящихся в оперативном управлении клубных формирований, требующих ремонта (%) | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Доля открытых плоскостных сооружений, находящихся в оперативном управлении клубных формирований, требующих ремонта (%) | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди лиц, занятых в клубных формированиях в области спорта (травмы) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля участников клубных формирований в области спорта, принимающих участие в городских соревнованиях, от общего числа участников клубных формирований (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество оказания услуги, признанных в установленном порядке обоснованными (жалобы) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 9 637,0 | 9 637,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Аналитическая подпрограмма «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | 2 039,0 | 2 039,0 |  | Количество организованных городских физкультурных мероприятий (единиц) | 58 | 58 |  |
|  |  |  |  |  | Количество организованных городских спортивных мероприятий (единиц) | 18 | 18 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди участников массовых физкультурных и спортивных мероприятий (травмы) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество оказания услуги, признанных в установленном порядке обоснованными (жалобы) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 2 039,0 | 2 039,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» | 1 656,60 | 1 656,60 |  | Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление, в том числе: | 630 | 630 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в профильных лагерях (человек) | 320 | 320 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в лагерях труда и отдыха (человек) | 210 | 210 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей и молодежи, которым предоставлены отдых и оздоровление в загородных лагеря (человек) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев травматизма среди детей и молодежи, которым предоставлен отдых и оздоровление (травмы) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число случаев асоциального поведения детей и молодежи, которым предоставлен отдых и оздоровление (случаи) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на качество оказания услуги, признанных в установленном порядке обоснованными (жалобы) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 1 656,60 | 1 656,60 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» | 3 854,0 | 3 854,0 |  | Число муниципальных учреждений города Иванова и отраслевых органов управления, обслуживаемых муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия комитета по физической культуре и спорту администрации города Иванова» (учреждений) | 10 | 10 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета по физической культуре и спорту администрации города Иванова» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 3 854,0 | 3 854,0 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта» | 316,0 | 316,0 |  | Количество человек, которым предоставлены денежные поощрения (человек) | 32 | 32 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление денежного поощрения за достижения в области физической культуры и спорта» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 316,00 | 316,00 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Аналитическая подпрограмма «Поддержка организаций физической культуры и спорта» | 5 456,0 | 5 456,0 |  | Число организаций физической культуры и спорта, получивших финансовую поддержку (единиц) | 13 | 13 |  |
|  | Мероприятие «Оказание содействия некоммерческим организациям физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 456,0 | 456,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оказание содействия некоммерческому партнерству «Спортивный клуб «Энергия» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 5 000,0 | 5 000,0 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Специальная подпрограмма «Развитие футбола в городе Иванове» | 9 500,0 | 9 500,0 |  | Количество футбольных команд, получающих поддержку (команд) | 7 | 7 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для участия в учебно-тренировочных сборах по подготовке к всероссийским соревнованиям» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для участия во всероссийских соревнованиях» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 5 927,00 | 5 927,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление финансовой поддержки основной, молодежной и юношеским командам ФК «Текстильщик» для приобретения спортивного инвентаря и экипировки» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 573,00 | 573,00 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Специальная подпрограмма «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» | 17 436,51 | 17 436,51 |  | Уровень обеспеченности населения города Иванова спортивными сооружениями (спортивными залами) | 27,0 | 27,0 |  |
|  | Мероприятие «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 17 436,51 | 17 436,51 |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова» | 316,0 | 316,0 |  | Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортивные сборные команды города Иванова (команд) | 17 | 17 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение спортивных сборных команд города Иванова» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 316,0 | 316,0 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 860 218,22 | 831 895,61 | __________ | Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети (%) | 36,25 | 36,25 |  |
|  |  |  |  |  | Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям (%) | 48,22 | 48,22 |  |
|  |  |  |  |  | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (%) | 81,9 | 81,9 |  |
|  |  |  |  |  | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий (%) | 36,3 | 36,3 |  |
|  |  |  |  |  | Доля обслуживаемых зеленых насаждений в общей площади зеленых насаждений на территориях общего пользования (%) | 59,0 | 59,0 |  |
|  |  |  |  |  | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ (га) | 5,4 | 5,4 |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения (км) | 2,455 | 2,43 | Протяженность линий уличного освещения уточнилась в ходе их строительства |
| 6.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» | 627 682,48 | 607 496,46 |  | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании (тыс. кв.м) | 2977,88 | 2977,88 |  |
|  |  |  |  |  | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров (раз за сезон) | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании (тыс. кв.м) | 2574,63 | 2574,63 |  |
|  |  |  |  |  | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров (раз за сезон) | 32 | 32 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь моющихся дорог и тротуаров, (тыс. кв.м) | 1538,22 | 1538,22 |  |
|  |  |  |  |  | Периодичность мойки дорог и тротуаров (раз за сезон) | 76 | 76 |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании (кв. м) | 8 531,66 | 8 531,66 |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность ливневой канализации (м) | 53 067,5 | 53 067,5 |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь улично-дорожной сети (тыс. кв.м) | 7102,80 | 7102,80 |  |
|  |  |  |  |  | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) (единиц) | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) (тыс. кв.м) | 101,41 | 101,41 |  |
|  |  |  |  |  | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) (тыс. кв.м) | 18,40 | 18,40 |  |
|  |  |  |  |  | Устройство светофорных объектов (единиц) | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново (единиц) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) (тыс. кв.м) | 211,46 | 211,46 |  |
|  |  |  |  |  | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (%) | 48,22 | 48,22 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (тыс. кв. м) | 3 425,05 | 3 425,05 |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками (единиц) | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна (единиц) | 71 | 71 |  |
|  | Мероприятие: «Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 625 828,12 | 606 082,03 | Экономия на торгах. Экономия на работах. Подрядная организация не выполнила обязательства по муниципальному контракту. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 1 766,36 | 1 326,43 | Экономия на торгах. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 88,00 | 88,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» | 101 053,08 | 99 418,96 |  | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (км) | 575,53 | 575,53 |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения (единиц) | 17376 | 17376 |  |
|  |  |  |  |  | Общая протяженность сети уличного освещения (км) | 752,03 | 752,03 |  |
|  |  |  |  |  | Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения (Вт) | 209,02 | 209,02 |  |
|  |  |  |  |  | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения (часов) | 3885 | 3885 |  |
|  |  |  |  |  | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (%) | 18,2 | 18,2 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 101 053,08 | 99 418,96 | Экономия на торгах. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 101 053,08 | 99 418,96 | Экономия на торгах. |  |  |  |  |
| 6.3. | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | 96 040,18 | 91 263,00 |  | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании (кв.м) | 267681 | 267681 |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) (км прохода) | 17 229 | 17 229 |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь чаш фонтанов (кв.м) | 836,1 | 836,1 |  |
|  |  |  |  |  | Объем ликвидированных стихийных свалок (м3) | 32 184 | 32 184 |  |
|  |  |  |  |  | Объем вывезенного мусора при проведении субботников (м3) | 5610 | 5610 |  |
|  |  |  |  |  | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона (м3) | 321 | 321 |  |
|  |  |  |  |  | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта (единиц) | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Содержание, ремонт объектов озеленения (кв.м) | 84847,57 | 84847,57 |  |
|  |  |  |  |  | Цветочное оформление (кв.м) | 2448,51 | 2448,51 |  |
|  |  |  |  |  | Выкашивание газонов механизированным способом (100 кв.м) | 27152,27 | 27152,27 |  |
|  |  |  |  |  | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству (единиц) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 96 040,18 | 91 263,00 | Экономия на торгах. |  |  |  |  |
| 6.4. | Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» | 13 629,28 | 13 609,70 |  | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ (тыс. кв.м) | 2539,84 | 2539,84 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь текущего содержания и ремонта воинских захоронений (тыс. кв.м) | 19,806 | 19,806 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время (единиц) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги (единиц) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 11 723,04 | 11 723,04 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Благоустройство территории воинских захоронений» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 1 906,24 | 1 886,66 | Экономия на торгах. |  |  |  |  |
| 6.5. | Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» | 1 516,76 | 1 516,76 |  | Число отловленных безнадзорных животных (особей) | 271 | 271 |  |
|  | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 660,06 | 660,06 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 856,70 | 856,70 |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» | 12 125,79 | 10 463,31 |  | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом (км) | 11,7 | 11,7 |  |
|  |  |  |  |  | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами (единиц) | 334 | 334 |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт (км) | 8,3 | 8,3 |  |
|  | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 801,26 | 0,00 | Подрядная организация не выполнила обязательства по муниципальному контракту. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 11 324,53 | 10 463,31 | Экономия на торгах. |  |  |  |  |
| 6.7. | Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» | 4 825,05 | 4 825,05 |  | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ (га) | 5,4 | 5,4 |  |
|  | Мероприятие «Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 4 767,14 | 4 767,14 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 57,91 | 57,91 |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения» | 3 345,60 | 3 302,37 |  | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения (км) | 2,455 | 2,43 | Протяженность линий уличного освещения уточнилась в ходе их строительства |
|  |  |  |  |  | Число установленных светильников на объектах уличного освещения (ед.) | 73 | 73 |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство (км) | 0,65 | 0,65 |  |
|  | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 165,32 | 165,32 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Строительство объектов уличного освещения» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 3 180,28 | 3 137,05 | Экономия по итогам исполнения мероприятия. |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Муниципальная программа «Безопасный город» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 250 059,92 | 249 208,19 |  | Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт.) | 1000 | 1046 | Увеличение количества реагирований на сообщения, связанные с обнаружением подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, снос аварийных деревьев. |
|  |  |  |  |  | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (%) | 43,8 | 47,8 | Прирост преступлений связан, прежде всего, с ухудшением общей социально-экономической обстановки в стране. |
|  |  |  |  |  | Количество пешеходных переходов, отвечающих нормативным требованиям (шт.) | * | * | * Значение показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств. |
| 7.1. | Аналитическая подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 30 853,20 | 30 706,73 |  | Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт.) | 1000 | 1046 | Увеличение количества реагирований на сообщения, связанные с обнаружением подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, снос аварийных деревьев |
|  |  |  |  |  | Количество людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания (чел.) | 35 | 28 | Проведенная профилактическая работа с населением о правилах поведения на водоемах в летний период позволила снизить количество происшествий на водных объектах в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания. |
|  |  |  |  |  | Доля сотрудников аварийно-спасательного отряда, имеющих награды и поощрения за службу (%) | 89 | 86 | Снижение данного показателя характеризирует не снижение качества выполнения поставленных задач, а обусловлено, тем, что в 2015 году в коллектив отряда влились молодые специалисты, которые пока еще не проявили себя в полной мере. |
|  |  |  |  |  | Степень укомплектованности аварийно-спасательного отряда в соответствии с табелем Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (%) | 97 | 97 |  |
|  |  |  |  |  | Число лиц, обратившихся с жалобами на организацию аварийно-спасательной работы (чел.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций (чел.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Укомплектованность аварийно-спасательного отряда (спасательных постов) оборудованием, снаряжением для оказания помощи и спасения людей на водных объектах (%) | 97 | 97 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова») | 30 853,20 | 30 706,73 | Экономия по результатам проведения закупок (в соотв. с Федеральным законом №44-ФЗ. |  |  |  |  |
| 7.2. | Аналитическая подпрограмма «Исполнение переданных полномочий в сфере безопасности и охраны правопорядка» | 209,61 | 147,16 |  | Количество дел, рассмотренных административной комиссией города Иванова (шт.) | 13000 | 530 | В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ, протоколы об административных правонарушениях, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, составляются должностными лицами органов внутренних дел в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашениями. Соглашения между Правительством Ивановской области и УМВД России по Ивановской области до настоящего времени не подписано. Законом Ивановской области от 12.10.2015 № 102-ОЗ исключена ч. 1 ст. 6.1. Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ, которой предусматривалась административная ответственность за нарушения правил благоустройства, в т.ч. и юридических лиц. |
|  |  |  |  |  | - в т.ч. в отношении физических лиц (шт.) | 12850 | 434 |  |
|  |  |  |  |  | - в т.ч. в отношении юридических лиц (шт.) | 150 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Число федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в интересах которых осуществляется формирование списков присяжных заседателей (ед.) | 3 | 1 | Запланированы расходы по спискам для трех судов, однако запрос поступил лишь от Ивановского областного суда. |
|  | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» (Администрация города Иванова (комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики) | 102,31 | 102,31 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов) | 107,30 | 44,85 | Запланированы расходы по спискам для трех судов, однако запрос поступил лишь от Ивановского областного суда. |  |  |  |  |
| 7.3. | Аналитическая подпрограмма «Светофоры города Иванова» | 29 127,65 | 28 555,41 |  | Количество эксплуатируемых светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений) (шт.) | 104 | 104 |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 29 127,65 | 28 555,41 | Фактическая сумма кассовых расходов определена в соответствии с предоставленными платежными документами концессионера |  |  |  |  |
| 7.4. | Специальная подпрограмма «Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений» | 3 837,00 | 3 837,00 |  | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (%) | 43,8 | 47,8 | Прирост преступлений связан, прежде всего, с ухудшением общей социально-экономической обстановки в стране. |
|  | Мероприятие «Оплата услуг по содержанию АПК «Безопасный город» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 1 800,00 | 1 800,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Модернизация и развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в общественных местах» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 2 037,00 | 2 037,00 |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Специальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 186 032,46 | 185 961,89 |  | Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства (м) | 2803 | 2803 |  |
|  | Мероприятие «Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 103 189,80 | 103 189,80 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Строительство автодороги Авдотьино-Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 80 919,37 | 80 919,37 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов» (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 621,36 | 621,36 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации «Автомобильная дорога по ул. Кудряшова (от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова) и ул. Генерала Хлебникова (от ул. Кудряшова до ул. Шубиных)» (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 801,93 | 777,19 | Остаток бюджетных средств в размере 24,74 тыс.руб. является экономией по итогам исполнения мероприятия. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации «Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов» (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 500,00 | 454,17 | Остаток бюджетных средств в размере 45,83 тыс.руб. является экономией по итогам исполнения мероприятия. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения» (управление благоустройства Администрации города Иванова) |  |  | Объем финансирования подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств. В рамках муниципальной программы на указанные мероприятия денежные средства не выделялись. |  |  |  |  |
|  | Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям (управление благоустройства Администрации города Иванова) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (управление благоустройства Администрации города Иванова) |  |  |  |  |  |  |  |

* данный показатель введен в связи с требованиями для вхождения в Федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (далее – ФЦП).

С 2014 года Администрация города Иванова принимает участие в ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» в части технического перевооружения нерегулируемых пешеходных переходов в районах образовательных учреждений, установке ограничивающих пешеходных ограждений, модернизации светофорных объектов.

В 2014 – 2015 годах в рамках ФЦП выполнены мероприятия по модернизации  нерегулируемых пешеходных переходов в районах 12 образовательных учреждений.

Техническое перевооружение пешеходных переходов включает установку дорожных знаков 5.19.1/2 «Пешеходный переход» на желтом фоне, предупреждающих и запрещающих дорожных знаков, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение специальной горизонтальной дорожной разметки с применением пластичных материалов, устройство светодиодных индикаторов для дополнительного привлечения внимания водителей транспортных средств, установку ограничивающих пешеходных ограждений.

Также в рамках реализации ФЦП в 2014 – 2015 годах выполнены мероприятия по установке 4 650 п.м ограничивающих пешеходных ограждений и реконструкции 3 светофорных объектов.

В ноябре 2015 года в адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области направлена заявка на техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов в районах 24 образовательных учреждений в рамках вышеуказанной ФЦП.

По предварительным результатам рассмотрения данной заявки Дирекцией ФЦП одобрены 3 объекта.

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 475 496,54 | 455 100,48 |  | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.) | 368 | 353 | 1. Одиноко проживавший наниматель аварийного жилого помещения умер. 2. Член семьи нанимателя аварийного жилого помещения умер. 3. В отношении 5 жилых помещений имеются судебные споры: 1) наниматель аварийного жилого помещения (с составом семьи из 4 чел.) - в связи с отказом нанимателя от предоставляемого жилого помещения; 2) наниматель аварийного жилого помещения (с составом семьи из 3 чел.) - в связи с отказом нанимателя от предоставляемого жилого помещения; 3) наниматель аварийного жилого помещения с составом семьи из 3 чел. - решение суда о признании совместно зарегистрированного гражданина, не являющегося членом семьи, не приобретшим право пользования жилым помещением (аварийным); 4) собственник (с составом семьи из 2 чел.) - в связи с несогласием собственника с размером возмещения за аварийное жилое помещение; 5) наниматель аварийного жилого помещения (1 чел.) –в связи с отказом нанимателя от предоставляемого жилого помещения. |
|  |  |  |  |  | Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены) (чел.) | 50 | 49 | В 2015 году расчеты с 1 собственником аварийного жилого помещения не были произведены в связи с несогласием данного собственника с размером возмещения за аварийное жилое помещение. |
|  |  |  |  |  | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия: (семей) | 75 | 55 | Срок реализации свидетельств в рамках данного мероприятия 7 месяцев. Таким образом, ввиду невозможности быстрого подбора варианта жилья гражданами, не все семьи успели реализовать свидетельства, выданные в 2015 году, со сроком окончания реализации: 06.06.2016, 25.06.2016, 15.07.2016. |
|  |  |  |  |  | в том числе по свидетельствам, выданным, но не реализованным в предыдущем году | 23 | 23 |  |
|  |  |  |  |  | Число семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (семей) | 21 | 19 | 2 семьи, получившие свидетельства в 2014, 2015 годах по различным причинам не смогли воспользоваться правом на получение субсидии. |
|  |  |  |  |  | в том числе по свидетельствам, выданным, но не реализованным в предыдущем году | 7 | 6 | 1 семья, получившая свидетельство в 2014 году не могла воспользоваться правом на получение субсидии. |
|  |  |  |  |  | Число проведенных экспертиз установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым помещением (платы за найм) (экспертиз) | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия РСО и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м) | 21347,53 | 21346,47 | Не все исполнители коммунальных услуг подали документы на предоставление субсидии. |
|  |  |  |  |  | Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (ед.) | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма (чел.) | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Доля дворовых территорий и проездов к ним, требующих капитального ремонта (%) | 28,0 | 28,0 |  |
| 8.1. | Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за жилое помещение» | 100,0 | 100,0 |  | Число проведенных экспертиз установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым помещением (платы за найм) (экспертиз) | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие «Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | - Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг» | 32 635,66 | 32 608,27 |  | Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия РСО организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв. м) | 21 347,53 | 21 346,47 | Не все исполнители коммунальных услуг подали документы на предоставление субсидии. |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 32 635,66 | 32 608,27 | Недополученные доходы ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг возмещены в полном объёме, в соответствии с представленными расчетами. |  |  |  |  |
| 8.3. | Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 11 039,50 | 11 039,50 |  | Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (единиц) | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма (человек) | 8 | 8 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 11 039,50 | 11 039,50 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 256 269,57 | 253 269,79 |  | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек) | 368 | 353 | 1. Одиноко проживавший наниматель аварийного жилого помещения умер. 2. Член семьи нанимателя аварийного жилого помещения умер. 3. В отношении 5 жилых помещений имеются судебные споры: 1) наниматель аварийного жилого помещения (с составом семьи из 4 чел.) - в связи с отказом нанимателя от предоставляемого жилого помещения; 2) наниматель аварийного жилого помещения (с составом семьи из 3 чел.) - в связи с отказом нанимателя от предоставляемого жилого помещения; 3) наниматель аварийного жилого помещения с составом семьи из 3 чел. - решение суда о признании совместно зарегистрированного гражданина, не являющегося членом семьи, не приобретшим право пользования жилым помещением (аварийным); 4) собственник (с составом семьи из 2 чел.) - в связи с несогласием собственника с размером возмещения за аварийное жилое помещение; 5) наниматель аварийного жилого помещения (1 чел.) –в связи с отказом нанимателя от предоставляемого жилого помещения. |
|  |  |  |  |  | Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены) (человек) | 50 | 49 | В 2015 году расчеты с 1 собственником аварийного жилого помещения не были произведены в связи с несогласием данного собственника с размером возмещения за аварийное жилое помещение. |
|  |  |  |  |  | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц) | 134 | 128 | 1. Одиноко проживавший наниматель 1 аварийного жилого помещения умер. 2. В отношении 5 жилых помещений имеются судебные споры. |
|  | Мероприятие «Переселение граждан в приобретенные жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова), в том числе: | 236 187,61 | 233 450,62 |  |  |  |  |  |
|  | - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 214 698,18 | 211 961,19 | Объем кассовых расходов по этапу переселения 2014-2015 годов сократился: 1) В связи с тем, что отпала необходимость в приобретении 1 жилого помещения для одиноко проживавшего нанимателя аварийного жилого помещения, который умер. 2) В связи с приведением расселяемой площади аварийных жилых помещений в соответствие с правоустанавливающими документами. 3) В связи с образовавшейся экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов на покупку жилых помещений и соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях расселения 12 аварийных домов. 4) В связи с тем, что учтенная по данному мероприятию экономия, образовавшаяся по итогам реализации мероприятия подпрограммы «Переселение граждан в приобретенные жилые помещения», оказалась не востребована. 5) В связи с тем, что в соответствии с заключенными соглашениями об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд собственникам 31 жилого помещения в конце декабря 2015 года была выплачена рыночная стоимость аварийных жилых помещений, а убытки, причиненные им изъятием жилых помещений, выплачиваются в 2016 г. |  |  |  |  |
|  | - переселение граждан в приобретенные жилые помещения | 21 489,43 | 21 489,43 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 19 852,42 | 19 592,22 | Объем кассовых расходов по этапу переселения 2015 года сократился: 1) В связи с тем, что в 2015 году не была осуществлена выплата возмещения за аварийное жилое помещение собственнику, по причине несогласия данного собственника с размером возмещения за аварийное жилое помещение. 2) В связи с тем, что в соответствии с заключенными соглашениями об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд собственникам 7 жилых помещений убытки, причиненные им изъятием аварийных жилых помещений, возмещаются в 2016 году. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 219,54 | 219,54 | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Компенсация части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 10,00 | 7,41 | Экономия по итогам заключенного муниципального контракта. |  |  |  |  |
| 8.5. | Специальная подпрограмма «Жилище» | 56 418,47 | 43 831,11 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей) | 75 | 55 | Срок реализации свидетельств в рамках данного мероприятия 7 месяцев. Таким образом, ввиду невозможности быстрого подбора варианта жилья гражданами, не все семьи успели реализовать свидетельства, выданные в 2015 году, со сроком окончания реализации: 06.06.2016, 25.06.2016, 15.07.2016. |
|  |  |  |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (семей) | 21 | 19 | 2 семьи, получившие свидетельства в 2014, 2015 годах, по различным причинам не смогли воспользоваться правом на получение субсидии. |
|  |  |  |  |  | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств (%) | 18 | 18 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования) | 45 502,51 | 33 545,05 | Срок реализации свидетельств в рамках данного мероприятия 7 месяцев. Ввиду невозможности быстрого подбора варианта жилья гражданами, не все семьи успели реализовать свидетельства, выданные в 2015 году, со сроком окончания: 06.06.2016, 25.06.2016, 15.07.2016. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования) | 10 915,96 | 10 286,06 | 2 семьи, получившие свидетельства в 2014, 2015 годах, по различным причинам не смогли воспользоваться правом на получение субсидии. |  |  |  |  |
| 8.6. | Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» | 10 170,61 | 7 286,36 |  | Количество объектов, по которым необходимо выполнить капитальный ремонт (единиц) | 29 | 25 | В нарушение условий муниципальных контрактов, работы по капитальному ремонту 4 жилых помещений, подрядными организациями в установленный срок не выполнены и оплачены не были. |
|  |  |  |  |  | Количество домов, жилых помещений, по которым необходимо выполнить технические заключения (единиц) | 10 | 9 | В нарушение условий муниципального контракта, работы по разработке 1 технического заключения, подрядной организацией в установленный срок не выполнены и оплачены не были. |
|  |  |  |  |  | Количество многоквартирных жилых домов, по которым необходимо выполнить капитальный ремонт для предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий (единиц) | 9 | 7 | В нарушение условий муниципального контракта, работы по ремонту кровли 1 дома, подрядной организацией в установленный срок не выполнены и оплачены не были. 1 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок от участников. Экономия по торгам. Экономия по результатам работ. |
|  | Мероприятие «Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических документов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 6 570,61 | 4 831,15 | Экономия: по торгам и по результатам работ. Нарушены условия муниципальных контрактов подрядными организациями, работы в установленный срок не выполнены по 4 объектам. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций для определения необходимости выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново либо в отношении которых имеются решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также жилых помещений муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 500,0 | 481,1 | Экономия по результатам торгов. Нарушены условия муниципальных контрактов подрядными организациями, работы в установленный срок не выполнены по 1 объекту. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 3 100,0 | 1974,11 | Не выполнены работы в срок по 1 объекту. Не состоялся аукцион по причине отсутствия заявок Экономия по торгам и по результатам работ. |  |  |  |  |
| 8.7. | Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | 96 334,98 | 96 334,98 |  | Количество объектов придомовых территорий, требующих ремонта (единиц) | 989 | 989 |  |
|  |  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов придомовых территорий (единиц) | 242 | 242 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 96 334,98 | 96 334,98 |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Специальная подпрограмма «Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 8 661,77 | 6 765,99 |  | Число инвалидов и участников ВОВ, в жилых помещениях которых произведен ремонт и (или) осуществлена замена бытового и сантехнического оборудования (человек) | 555 | 451 | Не выполнены работы по причине: смерти - 42 чел., отказа – 15 чел., нет доступа в помещение - 5, недобросовестность подрядчика - 21, не представлены документы на оплату подрядчиком – 21. |
|  | Мероприятие «Ремонт жилых помещений, замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 8 661,77 | 6 765,99 | Экономия по результатам торгов и по результатам выполненных работ. Не представлены документы на оплату подрядчиком. Расторжение контрактов. Невыполнение работ. |  |  |  |  |
| 8.9. | Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | 3 865,98 | 3 864,48 |  | Количество выгребных ям, на устройство которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства (шт) | 2 | 2 |  |
|  | Мероприятие «Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 3 545,98 | 3 544,98 | Экономия по итогам исполнения мероприятия. |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 220,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 100,00 | 99,50 | Экономия по итогам исполнения мероприятия. |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 7543,55 | 7538,55 |  | Доля документов, относящихся к градостроительной деятельности, выданных с использованием автоматизированной ИСОГД, относительно общего количества выданных документов (%) | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности относительно установленных нормативными правовыми актами сроков (%) | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество земельных участков, освобожденных от аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных хозяйственных построек (ед.) | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Количество земельных участков, освобожденных от зданий бывших детских садов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова (ед.) | 1 | 1 |  |
| 9.1. | Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | 6279,20 | 6274,20 |  | Доля земельных участков, отраженных в автоматизированной ИСОГД, от общей площади земельных участков, подлежащих включению в автоматизированную ИСОГД (%) | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля объектов капитального строительства города Иванова, отраженных в ИСОГД, к общему количеству объектов капитального строительства города Иванова, подлежащих включению в автоматизированную ИСОГД (%) | 90,0 | 90,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля объектов инженерной инфраструктуры города Иванова, отраженных в автоматизированной ИСОГД, к общему количеству объектов инженерной инфраструктуры города Иванова, подлежащих включению в автоматизированную ИСОГД (%) | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение территории города Иванова с целью жилищного строительства (га) | 64,4 | 64,4 |  |
|  | Мероприятие «Наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 1269,2 | 1269,2 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 1610,0 | 1610,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Внесение изменений в Генеральный план города Иванова» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 100,0 | 95,0 | Экономия бюджетных средств |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Специальная подпрограмма «Снос и разбор домов и хозяйственных построек» | 1264,35 | 1264,35 |  | Количество аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных хозяйственных построек (единиц) | 147 | 147 |  |
|  |  |  |  |  | Число земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными), в отношении которых была проведена оценка (единиц) | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Количество зданий бывших детских садов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова (единиц) | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие «Снос аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных хозяйственных построек» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 618,22 | 618,22 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние (пострадавшими в результате пожаров, бесхозными)» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 28,00 | 28,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Снос зданий бывших детских садов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 618,13 | 618,13 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» (управление экономики Администрации города Иванова) | 3575,04 | 3575,04 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), получивших финансовую поддержку (ед.) | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Количество мест в частных детских садах, созданных в результате реализации программы (на основе данных, представленных СМСП, получившими субсидии на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах (ед.) | 22 | 22 |  |
|  |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших организационную, консультационную, информационную поддержку (ед.) | 158 | 160 |  |
|  |  |  |  |  | Количество помещений, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной поддержки (ед.) | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Количество рабочих мест, созданных СМСП, получающими имущественную поддержку (ед.) | 55 | 55 |  |
| 10.1. | Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | 3104,04 | 3104,04 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), получивших финансовую поддержку (ед.) | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Количество мест в частных детских садах, созданных в результате реализации программы (на основе данных, представленных СМСП, получившими субсидии на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах) (ед.) | 22 | 22 |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях» (управление экономики Администрации города Иванова) | 497,88 | 497,88 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по участию в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях» (управление экономики Администрации города Иванова) | 1408,52 | 1408,52 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по закупке и вводу в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов, проведение энергетических обследований» (управление экономики Администрации города Иванова) | 262,32 | 262,32 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на компенсацию части затрат, связанных с присоединением (подключением) к энергетическим ресурсам» (управление экономики Администрации города Иванова) | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах» (управление экономики Администрации города Иванова) | 387,28 | 387,28 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат на проведение научных разработок (испытаний, исследований) (управление экономики Администрации города Иванова) | 298,04 | 298,04 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | 471,00 | 471,00 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших организационную, консультационную, информационную поддержку (ед.) | 158 | 160 |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по организации ежегодной выставки малого и среднего предпринимательства в городе Иванове (управление экономики Администрации города Иванова) | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение затрат по организации встреч с представителями» (управление экономики Администрации города Иванова) | 65,00 | 65,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация курсов подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (управление экономики Администрации города Иванова) | 158,00 | 158,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (управление экономики Администрации города Иванова) | 66,00 | 66,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (управление экономики Администрации города Иванова) | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационных услуг, в том числе по юридическим вопросам» (управление экономики Администрации города Иванова) | 22,00 | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Специальная подпрограмма «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | __ | __ |  | Количество помещений, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной поддержки (ед.) | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | Количество рабочих мест, созданных СМСП, получающими имущественную поддержку (ед.) | 55 | 55 |  |
|  | Мероприятие «Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | __ | __ |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | __ | __ |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (управление организационной работы Администрации города Иванова) | 511 729,54 | 504 417,62 |  | Доля муниципальных служащих Администрации города Иванова, прошедших повышение квалификации (%) | 100 | 63 | Недостаточное количество средств на обучение |
|  |  |  |  |  | Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова от общего числа принятых за год (%) | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городе Иванове (%) | 47 | 48 |  |
| 11.1. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» | 491 452,37 | 484 761,64 |  | Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (человек) | 527 | 536 | Указаны фактически сложившиеся показатели согласно утвержденным штатным расписаниям по состоянию на 31.12.2015 (обусловлено нормативно-правовыми актами) |
|  |  |  |  |  | Штатная численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (человек) | 289,25 | 337 | Указаны фактически сложившиеся показатели согласно утвержденным штатным расписаниям по состоянию на 31.12.2015 (обусловлено нормативно-правовыми актами) |
|  |  |  |  |  | Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоба) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество граждан, для которых получение услуг было организовано в режиме "одного окна" (человек) | 240000 | 270000 |  |
|  |  |  |  |  | Доля должностей муниципальной службы, на замещение которых привлечены лица из резерва управленческих кадров Администрации города Иванова (%) | 5 | 0 | Отсутствие кандидатур из резерва, желающих замещать вакантные должности |
|  | Мероприятие: «Обеспечение деятельности главы Администрации города Иванова» (управление бюджетного учета и отчетности Администрации города Иванова) | 2 622,21 | 2 622,21 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова» (управление бюджетного учета и отчетности Администрации города Иванова) | 109 032,39 | 105 992,23 | При осуществлении закупок товаров, работ, услуг образовалась экономия, которая обусловлена применением конкурсных процедур. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 42 700,32 | 42 328,35 | При осуществлении закупок товаров, работ, услуг образовалась экономия, которая обусловлена применением конкурсных процедур. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 4 585,22 | 4 585,22 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 5 041,45 | 5 041,45 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) | 23 613,03 | 23 613,03 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления благоустройства администрации города Иванова» (управление благоустройства администрации города Иванова) | 19 512,15 | 19 511,92 | Экономия по результатам проведения закупок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова) | 11 270,60 | 11 268,83 | Экономия по результатам проведения закупок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 19 533,92 | 19 529,94 | Экономия бюджетных средств по статьям 211- «ФОТ» и 213 – «Взносы с ФОТ» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 6 929,37 | 6 908,82 | Экономия по результатам проведения закупок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | 21 892,28 | 21 892,28 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова» (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова) | 4 407,95 | 4 292,15 | Экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда сотрудников за счет имеющейся на конец 2015 г. вакансии должности начальника управления, также экономия по статьям услуги связи и прочие работы за счет оптимизации расходов. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 4 688,23 | 4 688,22 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления Администрации города Иванова» (финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 46 687,82 | 46 541,93 | Экономия по итогам проведенных торгов |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление делами Администрации города Иванова» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Управление делами Администрации города Иванова»)) | 81 368,99 | 79 215,68 | Частичное неисполнение подрядчиком обязательств по контракту на установку лифтов, экономия денежных средств при проведении закупок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»)) | 53 315,40 | 52 531,93 | Экономия по результатам проведения закупок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности» (управление капитального строительства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности)) | 16 809,57 | 16 808,90 | Экономия по результатам проведения закупок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 10 621,00 | 10 611,72 | Экономия сложилась из-за того, что начисление происходит по факту обращения. Всем обратившимся, кому положена данная услуга, была выплачена муниципальная пенсия. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом» (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом)) | 6 205,10 | 6 161,46 | Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведенного конкурса на установку оборудования (2-х кондиционеров), по статьям 211 – «ФОТ» и 213 - «Взносы с ФОТ» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»), Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 272,17 | 272,17 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы города Иванова» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности)) | 343,20 | 343,20 |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика» | 15 405,57 | 15 401,07 |  | Доля постановлений Администрации города Иванова, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, от общего числа принятых за год (%) | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (млн. посещений) | 3,5 | 8,9 |  |
|  |  |  |  |  | Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова (тыс. сообщений) | 3,2 | 3,0 | Уменьшение информационных поводов со стороны структурных подразделений Администрации города Иванова |
|  |  |  |  |  | Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова (передач) | 340 | 334 | Из-за уменьшения финансирования, уменьшено количество оплачиваемых теле- и радиопередач, стоимость услуг средств массовой информации в 2015 году с учетом инфляции увеличились на 10-15%. |
|  |  |  |  |  | Количество официальных сообщений (извещений) Администрации города Иванова, опубликованных в печатных СМИ (шт.) | 710 | 814 |  |
|  |  |  |  |  | Количество муниципальных правовых актов Администрации города Иванова, опубликованных в печатных СМИ (шт.) | 302 | 302 |  |
|  | Мероприятие «Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове» (Администрация города Иванова (информационно-аналитическое управление)) | 7 008,67 | 7 004,17 | Экономия при проведении закупок. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Рабочий край» для возмещения затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» (Администрация города Иванова (информационно-аналитическое управление)) | 8 396,90 | 8 396,90 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение публичных слушаний» Администрация города Иванова» (Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | - | - |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление» | 3 292,50 | 2 681,18 |  | Численность населения города Иванова, охваченного деятельностью ТОС (тыс.чел.) | 117,5 | 117,5 |  |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных совещаний, рабочих групп, круглых столов с председателями советов ТОС (шт.) | 30 | 30 |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова» (Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | 3 292,50 | 2 681,18 | Экономия при проведении закупок. |  |  |  |  |
| 11.4. | Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей» | 1 301,60 | 1 301,17 |  | Длительность размещения социальной рекламы на перетяжках (кв. м/дни) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах (кв. м/дни) | 325,0/365 | 380,0/365 |  |
|  |  |  |  |  | Количество рекламных конструкций, на которых размещается социальная реклама |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - щитовых установок (шт.) | 300 | 340 |  |
|  |  |  |  |  | - перетяжек (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | - сити-форматов (шт.) | 80 | 0 | Проведение торгов перенесено на 2016 г. |
|  |  |  |  |  | Количество социальных рекламных акций (шт.) | 70 | 83 |  |
|  |  |  |  |  | Новогоднее оформление территориальных зон города (шт.) | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Изготовление, монтаж и демонтаж настенного панно на здании к/т «Современник» (шт.) | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие «Оказание муниципальной услуги города Иванова «Пропаганда социальных ценностей (социальная реклама)» (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города администрации города Иванова) | 1 301,60 | 1 301,17 |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова» | 277,50 | 272,56 |  | Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 95 | 60 | Недостаточное количество средств на обучение. |
|  |  |  |  |  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв в соотношении со штатной численностью (%) | 33 | 28 | Отсутствие кандидатур для включения в кадровый резерв |
|  | Мероприятие «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова» (Администрация города Иванова (комитет муниципальной службы и кадров), управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, управление благоустройства администрации города Иванова, финансово-казначейское управление Администрации города Иванова, комитет по культуре Администрации города Иванова, управление образования Администрации города Иванова, Администрация города Иванова) | 277,50 | 272,56 | Экономия при проведении закупок. |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова» (финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 85 555,76 | 82 755,82 | __________ | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) (%) | 44,4 | 35,6 | В результате проведенных мероприятий по управлению муниципальным долгом фактический объем муниципального долга на конец 2015 года сложился в меньшем размере по сравнению с первоначально планируемым уровнем. При этом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился. |
|  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках программ (без учета условно утвержденных расходов) (%) | 95,4 | 96,7 | Увеличение объема расходов, запланированных в рамках муниципальных программ, по сравнению с первоначально планируемыми показателями (поступление средств областного и федерального бюджетов). Экономия средств по непрограммным расходам. |
| 12.1. | Аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 83 505,76 | 80 805,82 |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) (%) | 44,4 | 35,6 | В результате проведенных мероприятий по управлению муниципальным долгом фактический объем муниципального долга на конец 2015 года сложился в меньшем размере по сравнению с первоначально планируемым уровнем. При этом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился. |
|  |  |  |  |  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%) | 3,8 | 1,7 | Экономия бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в результате проведения мероприятий по оптимизации данных расходов в течение 2015 года. |
|  |  |  |  |  | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга (раз) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Обслуживание муниципального долга» (финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 83 505,76 | 80 805,82 | В результате проведенной долговой политики в удалось сэкономить бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга, тем самым снизив данный показатель до уровня, значительно меньшего в сравнении с установленными БК РФ предельными значениями. Исполнение данного мероприятия произведено в объеме фактической потребности на оплату процентных платежей за пользование кредитами, предоставленными кредитными организациями и бюджетным кредитом на пополнение остатков средств на счетах бюджета города |  |  |  |  |
| 12.2. | Специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | 2 050,00 | 1 950,00 |  | Доля расходов бюджета города, осуществляемых в рамках программ (без учета условно утвержденных расходов) (%) | 95,4 | 96,7 | Увеличение объема расходов, запланированных в рамках муниципальных программ, по сравнению с первоначально планируемыми показателями (поступление средств областного и федерального бюджетов). Экономия средств по непрограммным расходам. |
|  |  |  |  |  | Отношение объема просроченной кредитной задолженности бюджета города Иванова к объему расходов бюджета города Иванова (%) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Число нарушений бюджетного законодательства при формировании и внесении в Ивановскую городскую Думу проекта решения Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова на очередной финансовый год и плановый период (раз) | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие «Совершенствование нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами и сфере стратегического планирования» (финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Внедрение отдельных элементов системы «Электронного бюджета» в процесс составления и исполнения бюджета города» (финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | - | - | Ввиду отпавшей потребности в бюджетных ассигнованиях на внедрение отдельных элементов системы «Электронного бюджета» в процесс составления и исполнения бюджета города, средства на реализацию данного мероприятия в бюджете города Иванова сокращены в полном объеме (в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015) |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оказание консультационных услуг по вопросам, возникающим при составлении бюджета города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, включая применение новой структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации и нового порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 300,00 | 200,00 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Научно-методическое сопровождение разработки порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 950,00 | 950,00 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Иванова» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 113 661,58 | 111 391,62 | __________ | Общий объем поступлений в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (тыс.руб.) | 456495 | 415006 | Обусловлено ростом задолженности по арендной плате. В связи с реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства права на выкуп арендуемого ими недвижимого имущества. |
|  |  |  |  |  | Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс.кв.м) | 638,21 | 527,58 | Поскольку предполагалось, что 01.03.2016 станет крайним сроком бесплатной приватизации, увеличилось число граждан безвозмездно зарегистрировавших на себя, используемые дома и квартиры на правах социального найма |
|  |  |  |  |  | Количество детских игровых комплексов, являющихся муниципальной собственностью городского округа Иваново, подлежащих содержанию и ремонту (ед.) | 555 | 555 | - |
| 13.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом» | 76 275,56 | 74 251,15 | __________ | Объем поступлений в бюджет города от продажи муниципального имущества в порядке приватизации (тыс.руб.) | 120018,0 | 156672 | Досрочное перечисление денежных средств при выкупе арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. Незапланированная продажа объектов недвижимости. Активизация процесса выкупа земельных участков собственниками зданий, строений, сооружений. |
|  |  |  |  |  | Объем поступлений в бюджет города от аренды муниципального недвижимого имущества (тыс.руб.) | 31720,0 | 24747 | Недовыполнение плана: 1. Обусловлено ростом задолженности по арендной плате. 2. В связи с реализацией субъектами малого и среднего предпринимательства права на выкуп арендуемого ими недвижимого имущества. |
|  |  |  |  |  | Объем поступлений в бюджет города от аренды земельных участков (тыс.руб.) | 280500,0 | 230760 | Недовыполнение плана обусловлено ростом задолженности по арендной плате. |
|  |  |  |  |  | Объем поступлений в бюджет города по отчислениям от прибыли муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ (тыс.руб.) | 3860 | 2827 | Фактически полученная чистая прибыль ряда муниципальных предприятий оказалась значительно меньше запланированной к поступлению. |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 5 591,1 | 3 566,69 | В связи с проведением конкурентных процедур, в результате которых планируемые цены закупок были снижены Средства на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на 2015 год планировались с учетом выполнения работ по инвентаризации и изготовлению технических паспортов на линейные объекты инженерной инфраструктуры. По состоянию на 01.01.2016 работы по данным объектам не выполнены. Поскольку постановлениями Администрации города Иванова о принятии участков ливневых канализаций предусмотрено проведение первичной технической инвентаризации, а также исключительные полномочия ФГУП "Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ" на выполнение данного вида работ. 3. Необходимость получения сведений на физических лиц из ЕГРИП в ИФНС, которые оплачиваются с данного кода, трудно предусмотреть заранее. Комитет получает необходимую информацию на физических лиц через интернет. И только в случае её отсутствия – обращается в инспекцию ФНС. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иванова, соразмерно доле муниципальных нежилых помещений, расположенных в них» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 1 977,46 | 1 977,46 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 48 707,00 | 48 707,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Субсидия организациям культуры, расположенным на территории города Иванова, осуществляющим деятельность по показу фильмов, с площадью зрительного зала более 650 м кв. и числом посадочных мест единовременно не менее 500 в одном зале, а также имеющим дополнительные площади для организации мероприятий в сфере развития культуры на территории города Иванова не менее 300 м кв., на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи с проведением капитального ремонта недвижимого имущества» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Аналитическая подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда» | 33 503,37 | 33 305,68 |  | Общая площадь муниципального жилищного фонда (тыс.кв.м) | 638,21 | 527,58 | Поскольку предполагалось, что 01.03.2016 станет крайним сроком бесплатной приватизации, увеличилось число граждан безвозмездно зарегистрировавших на себя, используемые дома и квартиры на правах социального найма. |
|  |  |  |  |  | Доля оплаты услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля возмещения затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по свободному жилью до его заселения (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля перечисления региональному оператору взносов на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения (%) | 100 | 100 |  |
|  | Мероприятие «Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом)) | 392,09 | 388,5 | В связи с заключением соглашения о расторжении муниципального контракта по причине уменьшения объема выполненных работ. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим поставку ресурсов на коммунальные услуги населению, в целях возмещения затрат по содержанию общего имущества многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 1763,79 | 1763,79 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Иваново, соразмерно доле муниципальных жилых помещений, расположенных в них» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 31 128,59 | 30 969,65 | Экономия образовалась в результате сверки выставленных счетов с реестром муниципальных жилых площадей, находящихся в многоквартирных жилых домах. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом) | 138,90 | 103,74 | Невостребованные средства (отсутствие необходимых документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов (оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ). |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оплата услуг по обеспечению доступа к использованию программного комплекса для организации начисления и сбора платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом)) | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Специальная подпрограмма «Создание интегрированной автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» | 680,0 | 675,96 |  | Уровень готовности информационной системы к электронному межведомственному взаимодействию (%) | 75 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | Степень создания общедоступных геопространственных данных (цифровой карты) (%) | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | Внедрение средств взаимодействия с населением и организациями через веб-портал (в части вопросов управления муниципальным имуществом) (да/нет) | Да | Да |  |
|  | Мероприятие «Доработка и совершенствование информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Приобретение программного обеспечения, технических средств и комплектующих для обеспечения работы информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 200,0 | 195,96 | Экономия по результатам конкурентных процедур. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обучение сотрудников Ивановского городского комитета по управлению имуществом работе с внедряемой информационной системой» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Сопровождение информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Специальная подпрограмма «Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги» | 147,05 | 103,2 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 147,05 | 103,2 | В целях оформления технической документации на автомобильные дороги были проведены конкурентные процедуры, в результате которых планируемые цены закупок были снижены | Количество автомобильных дорог, в отношении которых требуется оформление права муниципальной собственности (ед.) | 18 | 18 |  |
| 13.5. | Аналитическая подпрограмма «Ремонт, обслуживание и установка детского игрового оборудования» | 3 055,60 | 3 055,60 |  | Количество детских игровых комплексов, являющихся муниципальной собственностью городского округа Иваново, подлежащих ремонту и обслуживанию (ед.) | 555 | 555 |  |
|  | Мероприятие «Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установка детского игрового оборудования» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом) | 3 055,60 | 3 055,60 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Муниципальная программа «Электронный город» (управление информационных ресурсов Администрации города Иванова) | 3982,35 | 3614,15 |  | Доля муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Средний срок оказания муниципальной услуги, переведенной на межведомственное электронное взаимодействие (дней) | 30 | 27,2 |  |
|  |  |  |  |  | Средний срок рассмотрения обращения гражданина (дней) | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Средний срок получения сведений по системе внутриведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг (дней) | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» (единиц) | 31 | 31 |  |
|  |  |  |  |  | Снижение среднего числа обращений в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги (%) | 15 | 38,7 |  |
| 14.1. | Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» | 3982,35 | 3614,15 |  | Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» (единиц) | 31 | 31 |  |
|  |  |  |  |  | Доля услуг, информация о которых размещена на электронных порталах государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, РПГУ) (I этап) (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля услуг заявительного характера, в отношении которых размещены на электронных порталах государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, РПГУ) электронные формы заявлений и иных документов, необходимых для их получения (II этап) (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля услуг заявительного характера, по которым возможно представить документы в электронном виде (III этап) (%) | 50 | 50,6 |  |
|  |  |  |  |  | Доля услуг заявительного характера, по которым возможно отслеживать статус рассмотрения обращения (IV этап) (%) | 17 | 48,4 |  |
|  |  |  |  |  | Доля услуг заявительного характера, по которым возможно в электронном виде получить юридически значимый результат (V этап) (%) | 7 | 12,1 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля видов документов (сведений), получаемых в электронном виде, от общего числа видов документов (сведений), находящихся в распоряжении Администрации города Иванова, и необходимых для оказания муниципальных услуг структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам, не являющимся их изготовителями (%) | 22 | 22 |  |
|  | Мероприятие «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» (управление информационных ресурсов Администрации города Иванова) | 2832,35 | 2464,19 | Средства программы в объеме 270 тыс.руб. не израсходованы по причине несостоявшихся торгов при размещении заказа на доработку портала муниципальных услуг города Иванова. Экономия средств по итогам размещения муниципального заказа в ходе выполнения мероприятий программы составила 98,2 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Развитие программно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры муниципальной распределенной информационной системы» (Администрация города Иванова (МКУ «МФЦ в городе Иванове»)) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Приобретение неисключительных прав на использование экземпляров справочно-правовых систем и оплата информационных услуг» (управление информационных ресурсов Администрации города Иванова, финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 1 150,00 | 1 149,96 | Экономия. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Текущее содержание информационных систем» (управление информационных ресурсов Администрации города Иванова) | - | - |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 115 (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 2 198,42 | 2 145,19 |  | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%) | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%) | 72 | 72 |  |
|  |  |  |  |  | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова (%) | 75 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Иванова, % | 67,32 | 67,32 |  |
|  |  |  |  |  | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Иванова (%) | 50,9 | 50,9 |  |
|  |  |  |  |  | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Иванова (%) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт·час на кв. метр общей площади) | 26,193 | 26,193 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал на кв. метр общей площади) | 0,23 | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. метров на 1 человека) | 1,49 | 1,49 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. метров на 1 человека) | 0,503 | 0,503 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. метров на 1 человека) | 0,44 | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы (тыс.руб.) | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (шт.) | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал на кв. метр общей площади) | 0,18 | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. метров на 1 проживающего) | 46,1 | 46,1 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. метров на 1 проживающего) | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт·час на 1 кв. м) | 23,34 | 23,34 |  |
|  |  |  |  |  | Количество замененных приборов учета электрической энергии (шт.) | 27 | 25 | Замена приборов учета производилась на основании муниципального контракта согласно сметам, проверенным МКУ ПДС и ТК |
|  |  |  |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (куб. метров на 1 кв.м) | 1465,7 | 1465,7 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) (куб. метров на 1 проживающего) | 245,7 | 245,7 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | н.д. | н.д. |  |
|  |  |  |  |  | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (шт.) | 44 | 44 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды (%) | 61,53 | 61,53 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды (%) | 89,81 | 89,81 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа (%) | 2,92 | 2,92 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (кг у.т./Гкал) | 183,7 | 183,7 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг у.т./Гкал) | 158,54 | 158,54 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт·час/Гкал) | 25,3 | 25,3 |  |
|  |  |  |  |  | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энерги (%) | 6,7 | 6,7 |  |
|  |  |  |  |  | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) | 24,5 | 24,5 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр) | 0,393 | 0,393 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр) | 0,476 | 0,476 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВт·час/1кв. метр) | 2,65 | 2,65 |  |
|  |  |  |  |  | Количество установленных приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения (шт.) | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Количество установленных автоматизированных систем управления наружным освещением (шт.) | 17 | 17 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году (%) | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (шт.) | * | * | * - регулирование тарифов на услуги по перевозке пассажиров осуществляется в соответствии с федеральным законодательством |
|  |  |  |  |  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (шт.) | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (шт.) | * | * |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (шт.) | * | * |  |
| 15.1. | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова» | 60,0 | 59,66 |  | Количество замененных приборов учета электрической энергии, шт. | 27 | 25 | Замена приборов учета производилась на основании муниципального контракта согласно сметам, проверенным МКУ ПДС и ТК |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды (%) | 61,53 | 61,53 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды (%) | 89,81 | 89,81 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа (%) | 2,92 | 2,92 |  |
|  | Мероприятие «Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства) | 60,00 | 59,66 | В целях реализации мероприятия произведена замена приборов учета согласно сметам, проверенным МКУ ПДС и ТК, в рамках предусмотренных в бюджете города денежных средств. Изначально при планировании денежных средств, необходимых для установки приборов учета, в расчете используется ориентировочная и усредненная стоимость замены 1 прибора учета в ценах текущего года |  |  |  |  |
| 15.2. | Специальная подпрограмма «Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного освещения в городе Иванове» | 966,1 | 950,9 |  | Количество установленных приборов учета электрической энергии в пунктах включения наружного освещения (шт.) | 3 | 3 |  |
|  | Мероприятие «Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии» (управление благоустройства) | 966,1 | 950,9 | Экономия по результатам проведения торгов. |  |  |  |  |
| 15.3. | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» | 0,0 | 0,0 |  | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (кг у.т./Гкал) | 183,7 | 183,7 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг у.т./Гкал) | 158,54 | 158,54 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт·час/Гкал) | 25,3 | 25,3 |  |
|  |  |  |  |  | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%) | 6,4 | 6,4 |  |
|  |  |  |  |  | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) | 24,5 | 24,5 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр) | 0,393 | 0,393 |  |
|  |  |  |  |  | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (кВт·час/куб. метр) | 0,476 | 0,476 |  |
|  | Мероприятие «Актуализация программ энергосбережения на предприятиях ТЭК» (предприятия ТЭК) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, и признание права муниципальной собственности на такие объекты» (управление жилищно-коммунального хозяйства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов» (управление жилищно-коммунального хозяйства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия ТЭК) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (предприятия ТЭК) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Оптимизация объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды» (предприятия ТЭК) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий в системе теплоснабжения» (предприятия ТЭК) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» | 950,0* | 950,0* | *-финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований подпрограмм «Дошкольное образование детей», «Общее образование», и «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» | Доля учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (%) | 11 | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений, в которых повторно проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта (%) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году (%) | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие «Замена существующих ламп накаливания внутреннего освещения на энергосберегающие» (управление образования Администрации города Иванова) | 100,0* | 100,0* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Теплоизоляция системы отопления и горячего водоснабжения» (управление образования Администрации города Иванова) | 200,00 * | 200,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Ремонт фасадов зданий» (управление образования) | 500,00 * | 500,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Установка теплоотражателей за батареями отопления» (управление образования Администрации города Иванова) | 50,00 * | 50,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации и утепления оконных рам» (управление образования Администрации города Иванова) | 100,00 * | 100,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов» (управление образования Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15.5. | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова» | 18,0* | 18,0* | *- финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование детей в области спорта» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и подпрограммы «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» | Количество учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (учр.) | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.) | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых повторно проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта (чел.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году (%) | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие «Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 5,00 * | 5,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Установка в учреждениях оборудования для автоматического освещения» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 3,00 * | 3,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Сокращение применения ламп накаливания и замена их люминесцентными» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 5,00 * | 5,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Применение экономичной водоразборной арматуры» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 2,00 * | 2,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Установка теплоотражателей за радиаторами» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 3,00 * | 3,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов» (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15.6 | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 681,7* | 681,7* | *-финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий осуществляется за счет ассигнований подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», подпрограмм «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» и «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванов», а также не программных мероприятий | Количество учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами (учр.) | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Количество работников учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.) | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых требуется повторно провести энергетические обследования и изготовить энергетические паспорта (учр.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями к предшествующему году (%) | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие «Ремонт зданий, помещений, коммуникаций» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 610,4* | 610,4* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Замена установленных ламп накаливания на лампы люминесцентные новой модификации, энергосберегающие» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 69,0* | 69,0* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Замеры сопротивления изоляции и силовых линий» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 0,00 * | 0,00 * |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Установка экранов отражателей, теплоотражателей за батареями отопления» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 0,00* | 0,00* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Гидрохимическая промывка систем отопления» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 0,00* | 0,00* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 2,3* | 2,3* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном казенном учреждении, подведомственном комитету по делам молодежи Администрации города Иванова» (комитет по делам молодежи Администрации города Иванова) | 18,00* | 18,00* | *-объемы финансирования подпрограммы осуществляются учреждением за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, выделенных Муниципальному казенному учреждению города Иванова «Молодежный центр» в рамках обеспечения его деятельности. | Доля помещений в муниципальном казенном учреждении, подведомственном комитету по делам молодежи Администрации города Иванова, в котором достигается экономия потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (%) | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Доля помещений в муниципального казенного учреждения, подведомственного комитету по делам молодежи Администрации города Иванова, в которых расчет за потребленные энергетические ресурсы ведется с использованием приборов учета (%) | 90 | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Количество помещений в учреждении, в которых требуется повторное проведение энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество работников муниципального казенного учреждения, прошедших обучение по программам энергосбережения (чел.) | 2 | 0 | Ограниченное финансирование. |
|  |  |  |  |  | Сокращение объема энергопотребления муниципальным учреждением по отношению к предшествующему году (%) | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие «Оснащение учреждения приборами учета потребленных энергетических ресурсов» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5,00* | 5,00* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 0,00* | 0,00* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Замена арматуры на водосберегающую с двухрежимным сливом» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 2,00* | 2,00* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Сокращение применения ламп накаливания и замена их люминесцентными» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 6,00* | 6,00* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Установка теплоотражателей за радиаторами» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5,00* | 5,00* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Проведение повторных энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15.8 | Специальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» | 0,0 | 0,0 |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество муниципальных предприятий, в которых проведены энергетические обследования и изготовлены энергетические паспорта (шт.) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество работников муниципальных унитарных предприятий, прошедших обучение по программам энергосбережения (шт.) | 3 | 0 | Отсутствие финансирования. |
|  | Мероприятие «Приобретение новых троллейбусов» (комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Модернизация троллейбусного парка с заменой реостатно-контакторной системы управления тяговым электродвигателем на электронную систему управления с заменой тягового электродвигателя на асинхронный» (МУП «Ивановский городской транспорт») | 1500,0* | 0,0* | *- внебюджетное финансирование за счет средств организаций, участвующих в программе, приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по программе |  |  |  |  |
| 15.9 | Аналитическая подпрограмма «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» | 260,32 | 223,68 | Субсидия предоставлена в рамках заключенного Соглашения на основании заявки, поданной в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 03.04.2015 № 783 «Об утверждении Порядка расчета и предоставления в 2015 году субсидии организациям, которые осуществляют снабжение водой, природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда» | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной воды (%) | 61,53 | 61,53 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета горячей воды (%) | 89,81 | 89,81 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета природного газа (%) | 2,92 | 2,92 |  |
|  | Мероприятие «Субсидия организациям, которые осуществляют снабжение водой, природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, на возмещение затрат по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 260,32 | 223,68 |  |  |  |  |  |
| 15.10 | Специальная подпрограмма «Автоматизация системы управления наружным освещением в городе Иванове» | 912,0 | 910,95 |  | Количество установленных автоматизированных систем управления наружным освещением (шт.) | 17 | 17 |  |
|  | Мероприятие «Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного освещения» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 912,0 | 910,95 | Экономия по результатам проведения торгов. |  |  |  |  |