**1. Муниципальная программа «Развитие образования города Иванова»**

Реализация Программы позволила обеспечить предоставление:

- дошкольного образования для более чем 19 тыс. детей;

- общего (начального, основного, среднего) образования для более чем 35 тыс. детей;

- дополнительного образования в учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, более чем для 28,0 тыс. детей;

- дополнительного образования в сфере культуры и искусства для более чем 2,6 тыс. детей;

- дополнительного образования в области спорта для 5,0 тыс. детей.

Кроме того, мероприятия Программы:

- позволили организовать отдых более 6,0 тыс. детей;

- позволили обеспечить централизованное ведение бухгалтерского учета более чем в 180 муниципальных учреждениях, осуществляющих оказание образовательных услуг; обучить на краткосрочных курсах 1,5 тыс. педагогических работников; оказать муниципальным образовательным организациям научно-методическую поддержку, разработать новые научно-методические материалы для применения в образовательном процессе.

Реализация аналитической подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях» позволила финансово обеспечить:

- предоставление дошкольного образования для 390 детей, обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;

- предоставление общего образования для 520 детей, обучающихся в частных общеобразовательных организациях.

В рамках специальной подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» в 2015 году было организовано более 100 мероприятий. Участие в них приняли более 10 тыс. воспитанников общеобразовательных учреждений города. По итогам участия в них учащиеся города Иванова были направлены для участия в конкурсах более высокого статуса (региональный, всероссийский, международный). Так, один учащийся стал обладателем золотой медали на международной менделеевской олимпиаде по химии, приглашен в состав сборной РФ, награжден Премией Президента РФ. 4 учащихся по итогам заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников стали обладателями премии Президента РФ для талантливых детей. 7 учащихся по итогам заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников стали обладателями премии Президента РФ для талантливых детей.

В 2015 году три мероприятия проведены в режиме дистанта: городской филологический турнир, естественнонаучный и историко-географический турниры.

На фестивали, конкурсы, конференции, олимпиады в различные регионы страны выезжало 24 творческих коллектива, а также отдельные учащиеся. Всего – более 240 человек.

В августе состоялась 9-я профильная смена для академически одаренных школьников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, городского школьного ТВ. Участие в смене приняли 50 воспитанников и 11 педагогов.

В 2015 году было вручено 27 премий одаренным детям в разных номинациях на конкурсной основе.

По итогам реализации специальной подпрограммы «Развитие кадрового и инновационного потенциала образования» были проведены конкурсы «Образовательное учреждение будущего» (2 победившие образовательные организации получили 1 млн. руб. на реализацию своих проектов),«Орден детских сердец» (9 учителей получили награды по итогам голосования школьников),«Педагогический дебют» (приняли участие 29 педагогов)*,* «Стратегия успеха» (приняли участие 123 человека в 8 номинациях), «Учитель года» (приняли участие 21 педагогический работник), «Педагогический калейдоскоп» (приняли участие более 900 работников образования), состоялась церемония награждения победителей городской премии «Престиж» в области образования. В 2015 году 40 воспитателей и специалистов детских садов получили денежные призы на конкурсной основе.

31.10.2015 состоялся очередной «Форум инноваций» по теме: «Семья и образование: содружество, ответственность, открытость». В нем приняли участие более 4 тыс. человек, работали 12 выставок, 5 массовых мероприятий, 28 художественных и прикладных мастер-класса, 145 мастер-классов, лабораторий.

В рамках специальной подпрограммы «Информатизация образования» продолжилась реализация проекта «Универсальная карта школьника». «Электронные проходные» установлены во всех школах города (в безтурникетном варианте) и в 38 с использованием турникетов. Все учащиеся имеют возможность посещения государственных и муниципальных музеев по карте школьника. Проездом в общественном транспорте пользуются все дети из многодетных семей (более 1600 человек). С 1 января 2015 года согласно постановлению Правительства Ивановской области возможность льготного проезда получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в декабре 2014 года было выдано около 400 льготных карт). «Электронная столовая» внедрена в полном объеме в школах № 21,18, 23, 32, 44. Были выделены бюджетные средства 11 школам для развития локальной сети.

В результате реализации специальной подпрограммы «Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях» 11 дошкольных образовательных учреждений получили средства на приобретение компьютерного игрового оборудования, программного обеспечения, необходимого для реализации новых образовательных стандартов. В 2015 году двум школам были выделены средства на приобретение игрового оборудования для организации внеурочной деятельности в младших классах согласно новым образовательным стандартам, 3 школам были выделены средства на приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для тестирования учащихся в рамках создания условий для профильного и предпрофильного обучения. Кроме того, в результате выделения бюджетных средств для создания классов робототехники в 5 школах ведутся занятия по робототехнике для младших школьников.

По итогам выполнения мероприятий специальной подпрограммы «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» в 4 школах города была создана «доступная среда».

В 2015 году Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Развитие» были проведены следующие мероприятия: городская социально-психологическая акция «Я выбираю» (профилактика аддиктивного поведения), городская социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках» (осознание и формирование позитивных жизненных целей обучающихся), городская социально-психологическая акция «Я - подросток» (формирование нравственно-правовой ответственности учащихся), городская социально-психологическая акция «Путь к успеху» (формирование потенциальных возможностей для развития лидерских качеств обучающихся). В данных акциях приняло участие более 5 тыс. школьников.

Центром организации труда подростков «Наше дело» на базе межшкольного учебного комбината № 2 в 2015 году были временно трудоустроены 131 учащийся муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 лет.

Благодаря специальной подпрограмме «Повышение доступности образования в городе Иванове» введено 380 мест полного дня, однако, в целях завершения в 2016 году строительства и ввода в эксплуатацию дошкольного учреждения «Детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой в городе Иваново» объем бюджетных ассигнований, необходимый в 2016 году для достижения результата, составит 9 126,95 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий специальной подпрограммы «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций» бюджетные средства направлялись на ремонтные работы, приобретение оборудования и инвентаря в дошкольные образовательные организации.

Динамика реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты, за исключением показателя «доля муниципальных образовательных организаций, в которых реализован проект «Электронная карта школьника» в полном объеме». Поскольку в течение 2015 года не удалось решить проблемы, возникающие в ходе внедрения проекта, рассматривается возможность пересмотра данного показателя в сторону уменьшения.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

**2. Муниципальная программа «Забота и поддержка»**

Реализация Программы позволила:

- обеспечить выполнение переданного полномочия Ивановской области по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- организовать в учебные дни горячее питание (завтрак) для более 14 тысяч обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций;

- в течение всех учебных дней предоставлять бесплатное горячее питание (завтрак) 2575 детям из малообеспеченных семей, учащимся специальных (коррекционных) классов VII вида, а также находящимся под опекой детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим шесть и более несовершеннолетних детей;

- предоставлять адресную материальную помощь 147 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- ежемесячно предоставлять денежные пособия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Иванова», а также супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко.

- организовывать перевозку в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в состоянии здоровья.

В ходе реализации аналитической подпрограммы «Организация льготного транспортного обслуживания» удалось обеспечить возможность льготного транспортного обслуживания пенсионеров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Иванова, а также предоставить учащимся и студентам образовательных организаций, расположенных на территории города Иванова, более 10 тысяч льготных проездных документов.

Аналитическая подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания» позволила возместить потери организаций, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань более 300 тысяч горожан, возникшие вследствие предоставления льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном для горожан уровне оплату услуг общих отделений бань и обеспечить ежедневную работу общественных бань.

Благодаря аналитической подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций удалось предоставить поддержку 34 социально ориентированным некоммерческим организациям.

По результатам реализации специальной подпрограммы «Организация акций и мероприятий для граждан, нуждающихся в особом внимании», в ходе проведения ставших традиционными мероприятий (акции, конкурсы, чествования, праздничные мероприятия Дня Победы, Международного дня семьи и защиты детей, городского конкурса «Семья года», Дня пожилых людей, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов, годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и другие) были вручены памятные подарки 1 446 жителям города, в т.ч. 323 ветеранам-юбилярам и долгожителям города, и продуктовые наборы1198 пенсионерам, инвалидам и 921 семье с детьми. Ветеранам войны были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г» и 7 475 памятных подарков (наручные часы).

По итогам торгов увеличено количество новогодние (рождественских) подарков с 12 500 до 13 246 штук, что позволило удовлетворить предоставленные заявки.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

Динамика реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Забота и поддержка» свидетельствует о том, что все основные целевые показатели, запланированные на момент ее окончания, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

**3. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»**

Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить работу 21 клуба по месту жительства, при этом общее число детей и подростков, которые вовлечены в мероприятия по месту жительства, составило более 1,9 тыс. человек. В течение 2015 года в клубах по месту жительства проведено 285 мероприятий, из них 104 - городского уровня. В весенне-летний период 2015 года 1050 подросткам были предоставлены рабочие места в трудовых отрядах. Из них в весенний период – 90 человек. Летняя трудовая кампания охватила 960 человек. Кроме того, в рамках аналитической подпрограммы «Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности» в 4 лагерях с дневным пребыванием в течение 6 смен было организовано пребывание 152 подростков возрастной категории 14-18 лет.

По итогам исполнения мероприятий аналитической подпрограммы «Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» на территории города Иванова было организовано и проведено 290 различных молодежных мероприятий, ключевой темой которых было гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Продолжилась работа по финансированию деятельности 5 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В отчетном году общее количество мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер составило 73.

В ходе реализации специальной подпрограммы «Поддержка молодых специалистов» 509 молодых специалистов получили ежемесячные компенсационные выплаты и 296 молодым специалистам предоставлены единовременные выплаты.

К моменту завершения периода реализации Программы целевые индикаторы, заложенные по каждой подпрограмме, будут выполнены при условии осуществления следующих организационных мероприятий:

- внесение изменений в нормативные документы, регулирующие деятельность МКУ «Молодежный центр» с целью увеличения возрастных границ подростков и молодежи, фактически занимающихся в клубах по месту жительства, но не подпадающих под требования по учету воспитанников;

- разработка плана работы МКУ «Молодежный центр», обеспечивающего полную загрузку помещений учреждения, что позволит увеличить охват молодежной аудитории работой по месту жительства;

- разработка и утверждение перечня документов с целью определения фактического объема выполненных работ подростками и молодежью в трудовых весенне-летних отрядах, что позволит оптимизировать их работу и выстроить трудовой день с максимальной эффективностью

- разработка общего годового плана общегородских и межмуниципальных мероприятий с целью среднесрочного планирования механизмов достижения ключевых индикаторов.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

**4. Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова»**

В рамках реализации Программы на территории парков города было проведено 692 мероприятия культурно-досугового характера, продолжилась планомерная компьютеризация библиотек, оцифровка библиотечных фондов, подключение библиотек-филиалов, оборудованных компьютерной техникой, к глобальной сети Интернет, организован отдых в профильных лагерях дневного пребывания 120 детей.

В результате исполнения аналитической подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» продолжилась организация централизованного ведения бухгалтерского учета в отраслевом органе управления и 11 муниципальных учреждениях, находящихся в ведении комитета по культуре Администрации города Иванова.

Результатом реализации аналитической подпрограммы «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» в 2015 году является поощрение физических лиц за достигнутые успехи или плодотворную работу в области культуры в количестве 20 человек.

Анализ достигнутых результатов мероприятий всех подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

**5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»**

Реализация аналитической подпрограммы «Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства» направлена на удовлетворение потребностей жителей города в занятиях физической культурой и спортом, в результате чего, среднегодовое число лиц, проводящих досуг в спортивных и физкультурных клубах (клубных формированиях) на регулярной основе в 2015 году составило 700 человек.

В результате реализации аналитической подпрограммы «Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» Администрацией города Иванова в рамках мероприятий Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий было проведено 58 физкультурных и 18 спортивных мероприятий.

Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта» позволила организовать отдых и оздоровление более 600 детей и подростков.

Кроме того, в 2015 году продолжилась организация централизованного ведения бухгалтерского учета в отраслевом органе управления и 10 муниципальных учреждениях, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова.

32 человека были представлены к поощрению за достигнутые успехи или плодотворную работу в области физической культуры и спорта.

13 некоммерческим физкультурно-спортивным организациям - клубам, командам, федерациям по видам спорта была оказана финансовая поддержка.

Также в рамках реализации специальной подпрограммы «Развитие футбола в городе Иванове» 7 команд футбольного клуба "Текстильщик" города Иванова (в том числе 1 основная команда, 1 молодежная команда и 5 юношеских команд) получили финансовую поддержку.

Спортивные сборные команды города Иванова приняли участие в 17 спортивных мероприятиях.

При условии отсутствия в 2016 - 2018 годах достаточного софинансирования из областного и федерального бюджетов на строительство Дворца игровых видов спорта достичь запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов в отчетном году не представляется возможным.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм (за исключением специальной подпрограммы «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове»), запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

В целях достижения конечных ожидаемых результатов специальной подпрограммы «Повышение доступности занятий физической культурой и спортом в городе Иванове» размер бюджетных ассигнований, необходимый для обеспечения финансирования мероприятия «Строительство Дворца игровых видов спорта в г.Иваново Ивановской области» в полном объеме, составит более 480 тыс.руб.

**6. Муниципальная программа «Благоустройство города Иванова».**

В рамках реализации Программы в 2015 году продолжилась работа   
по следующим направлениям:

- поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города и сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности;

- содержание и уборка территорий общего пользования, а также уход за зелеными насаждениями;

- содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ;

- обеспечение выполнения переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности;

- проведение ремонта линий уличного освещения и установка светильников с энергоэкономичными лампами.

В рамках специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ»

введено 5,4 га дополнительных площадей городских кладбищ.

По результатам реализации специальной подпрограммы «Строительство объектов уличного освещения» протяженность вновь установленных объектов уличного освещения в 2015 году составила 2,43 км, а число установленных светильников на объектах уличного освещения 73 единицы.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

**7. Муниципальная программа «Безопасный город».**

В рамках реализации Программы продолжилась работа по обеспечению эффективной работы аварийно-спасательного отряда города Иванова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в результате чего действиями аварийно-спасательного отряда города Иваново ликвидировано 1046 угроз чрезвычайных ситуаций. Кроме того, продолжилась работа по обеспечению исполнения переданных органам местного самоуправления города Иванова государственных полномочий, касающихся:

- обеспечения деятельности административной комиссии города Иванова;

- формирования списков присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции.

В рамках исполнения аналитической подпрограммы «Светофоры города Иванова» была продолжена работа по содержанию и эксплуатации 104 светофорных объектов города и диспетчерского пункта управления светофорными объектами.

Благодаря специальной подпрограмме «Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений» была продлена работа по реализации мероприятия по осуществлению работ по обслуживанию и ремонту аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (система видеокамер с функцией определения номера).

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенной специальной подпрограммы «Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений» не потребуется.

**8. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города».**

Реализация Программы в 2015 году позволила:

- сохранить уровень платы граждан за коммунальные услуги по отоплению жилых помещений, на уровне, не превышающем уровень инфляции, а также обеспечение возмещения доходов, недополученных ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им этой коммунальной услуги;

- переселить из аварийного жилищного фонда 353 человека, в том числе предоставить возмещение за изымаемые жилые помещения по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 49 гражданам;

- улучшить жилищные условия с помощью мер социальной поддержки 55 молодым семьям;

- улучшить жилищные условия благодаря предоставленным в рамках Программы мерам государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 19 семьям;

- предоставить 8 специализированных жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

- выполнить работы по капитальному ремонту на 41 объекте для обеспечения безопасности эксплуатации жилищного фонда города Иванова и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.

- провести ремонт на 242 придомовых территориях многоквартирных жилых домов, включая въезды во дворы, дворовые и внутриквартальные проезды, тротуары, контейнерные площадки;

- разработать (откорректировать) проектно-сметную документации на устройство двух выгребных ям и определить сметную стоимость их строительства;

- улучшить условия проживания, в том числе социально-бытовые, 451 инвалиду и участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

**9. Муниципальная программа «Градостроительство и территориальное планирование».**

В рамках реализации специальной подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в 2015 году в полном объеме реализованы такие мероприятия, как:

- интеграция информационной системы управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова с информационными системами: АО «Водоканал», ОАО «Ивгортеплоэнерго», ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;

- наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности векторизованными элементами топографической съемки М 1:500 подземных и воздушных кабельных линий электропередачи высокого и низкого напряжения в пределах городского округа Иваново, а также рекламных конструкций и нестационарных объектов торговли на территории города Иванова;

- выполнены научно-исследовательские работы по внесению изменений   
в Генеральный план.

В ходе исполнения мероприятий специальной подпрограммы «Снос и разбор домов и хозяйственных построек» продолжилась работа по созданию условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу, сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу, улучшение внешнего облика и благоустройство города.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

**10. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове».**

В ходе реализации Программы финансовую поддержку получили 20 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), организационная, консультационная и информационная поддержка была оказана 160 СМСП, шесть объектов общей площадью 656,60 кв.м., свободных от прав третьих лиц, по результатам проведенных аукционов предоставлены на праве аренды СМСП для осуществления деятельности по приоритетным направлениям бытового обслуживания населения и два объекта предоставлены путем оказания муниципальной преференции в виде передачи в безвозмездное пользование СМСП.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты, однако в связи с тем, что одним из основных принципов поддержки СМСП является заявительный порядок,   
в случае отсутствия заявлений на получение субсидии могут возникнуть риски неисполнения специальной подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в полном объеме.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

В связи с тем, что выполнение мероприятий подпрограммы «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» не требует выделения бюджетных ассигнований из бюджета города Иванова, нет риска возникновения потребности в дополнительном объеме финансирования указанной подпрограммы.

**11. Муниципальная программа «Совершенствование**

**местного самоуправления города Иванова».**

В рамках реализации Программы в 2015 году продолжилась работа по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;

- своевременное и полное информирование населения о деятельности Администрации города Иванова;

- изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города.

Кроме того, по итогам исполнения мероприятий аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» в 2015 году образован 1 ТОС с численностью жителей в границах 646 человек, а также утверждены границы 5 новых ТОСов (проведены конференции инициативных групп по созданию ТОС). Из средств бюджета города Иванова в 2015 году на организацию и деятельность территориального общественного самоуправления выделялись - финансовые средства по следующим направлениям:

- праздничные мероприятия, проводимые в ТОСах с населением микрорайона, посвященные знаменательным, праздничным и тематическим датам;

- детские спортивные мероприятия, спартакиады среди ТОСов;

- конкурсы «Лучший дом», «Лучший подъезд», «Лучшая улица», «Таланты нашего микрорайона» и др.;

приобретение канцтоваров для деятельности Совета ТОС (проведения собраний, конференций жителей, заседаний Совета ТОС);

- приобретение сувенирной продукции, спортивных товаров, предназначенных для вручения жителям, в рамках проведения праздничных мероприятий в ТОСах города;

- приобретения изделий хозяйственно-бытового назначения для проведения работ по благоустройству территории ТОС (покрасочные материалы для детских и спортивных площадок, мешки для мусора, перчатки);

- на материальное вознаграждение председателей Советов ТОС и председателей уличных и домовых комитетов.

В целях освоения новых принципов и методов реализации основных направлений инновационного развития муниципальных образований, повышения эффективности деятельности муниципальных менеджеров и руководителей, в рамках аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова» 17 муниципальных служащих Администрации города Иванова прошли обучение по программе повышения квалификации «Современные технологии менеджмента в сфере муниципального управления» в Ивановском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты

**12. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами   
и муниципальным долгом города Иванова».**

В результате проводимой долговой политики в 2015 году уровень долговой нагрузки удалось снизить с 44,4% до 35,6% при этом объем муниципального долга сложился значительно ниже установленных Бюджетным кодексом РФ предельных значений. В результате мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, достигнута экономия бюджетных ассигнований по процентным платежам. Так, в 2015 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 80 805,82 тыс. рублей, то есть экономия по сравнению с первоначально утвержденным показателем (168 500,00 тыс. рублей) сложилась в сумме 87 694,18 тыс. рублей.

В рамках реализации специальной подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» продолжена работа по совершенствованию нормативной базы в сфере управления муниципальными финансами в связи с переходом к составлению бюджета на основе муниципальных программ и изменением федерального бюджетного законодательства.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенной специальной подпрограммы не потребуется.

**13. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Иванова».**

Реализация мероприятий Программы в 2015 году была направлена на:

- обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; обеспечение содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;

- создание интегрированной автоматизированной информационной системы по управлению муниципальным имуществом;

- увеличение отчислений в муниципальный дорожный фонд средств на ремонт и содержание автомобильных дорог города Иванова;

- обеспечение поддержания надлежащего технического и санитарного состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью города Иванова.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм позволяет сделать вывод, что результаты всех подпрограмм, запланированные к моменту их завершения, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.

**14. Муниципальная программа «Электронный город».**

В рамках реализации Программы в 2015 году направлено более 2800 межведомственных электронных запросов в федеральные органы исполнительной власти для получения необходимых документов и сведений.

В части муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия, средний срок их оказания уменьшен на 6,8 дня.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограммы позволяет сделать вывод, что все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенной специальной подпрограммы не потребуется.

**15. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове».**

В рамках реализации Программы удалось достичь следующих результатов:

- произведена замена 25 индивидуальных приборов электрической энергии, что способствует повышению энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова;

- произведен монтаж 3 пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии;

- в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре и спорту, комитету по культуре, комитету по делам молодежи, проведены мероприятия по сокращению не менее чем на 1% объема энергопотребления по отношению к сопоставимым условиям 2014 года;

- произведена установка 17 автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного освещения.

В рамках аналитической подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» в 2015 году организациями, которые должны завершить действия по оснащению приборами учета объектов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присоединено к принадлежащим им сетям, а именно АО «Водоканал» и филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иванове, в жилых помещениях муниципального жилищного фонда произведена установка 98 индивидуальных приборов учета воды и природного газа.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия, предусмотренные специальной подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе», в 2015 году муниципальным унитарным предприятием «Ивановский пассажирский транспорт» не выполнялись. Достижение ожидаемых конечных результатов подпрограммы сопряжено с существенными экономическими рисками – отсутствие у предприятия финансирования, в результате чего, запланированные целевые показатели подпрограммы к моменту ее завершения могут быть достигнуты не в полном объеме. Для достижения конечных результатов подпрограммы предприятию на 2016-2018 годы необходимо выделить дополнительные денежные средства в объеме, запланированном на 2015 год. При досрочном прекращении мероприятий подпрограммы бюджет города Иванова не понесет финансовых потерь.

Анализ достигнутых результатов мероприятий подпрограмм (за исключением специальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе») позволяет сделать вывод, о том, что все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограмм, будут достигнуты при условии достаточного финансирования.

Дополнительный объем бюджетных средств на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не потребуется.