**Приложение 1**

**к Порядку**

**проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ города Иванова**

**Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов (тыс. руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)** | **Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **11.** | **«Совершенствование местного самоуправления города Иванова» - головной исполнитель управление организационной работы Администрации города Иванова** | **556 582,26** | **551301,31** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | 1.Доля муниципальных служащих Администрации города Иванова, прошедших повышение квалификации, % | 100 | **100** |  |
| 2. Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова от общего числа принятых за год, % | 10,0 | **22** | Данный показатель перевыполнен за счет публикации постановлений Администрации об изменениях, вносимых в муниципальные программы, в том числе связанные с Федеральным законодательством. |
| 3. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городе Иванове, ед. | 55 | **55** |  |
|  |  |  |  |  | 4. Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет, млн. посещений | 5,0 | **6,36** | Ежедневное обновление сайта (в том числе в выходные и праздничные дни), позволило повысить посещаемость официального сетевого ресурса Администрации города Иванова. При принятии программы 2013 году плановый показатель был 3,5 млн. посещений, на 2017 год его повысили до 5,0 млн. |
|  |  |  |  |  | 5. Количество информационных сообщений на "Ленте новостей" официального сайта Администрации города Иванова, тыс. сообщений | 3,3 | **3,3** |  |
|  |  |  |  |  | 6. Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, передач | 430 | **512** | При принятии программы в 2013 году плановый показатель был 340 передач, в 2017 году его повысили до 430.Перевыполнение данного показателя идет за счет организации телевизионных сюжетов и радиопередач на бесплатной основе. |
|  |  |  |  |  | 7. Количество официальных сообщений (извещений) Администрации города Иванова, опубликованных в печатных СМИ, шт. | 600 | **529** | Ежегодно количество официальных сообщений (извещений) Администрации города Иванова уменьшается в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе и уменьшением количества публичных слушаний. Опубликованы все официальные сообщения, поступившие от структурных подразделений Администрации города Иванова. |
|  |  |  |  |  | 8. Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах, дней | 365 | **365** |  |
|  |  |  |  |  | 9. Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, чел. | 155 | **155** |  |
|  | **1. Аналитическая подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова"** | **536936,35** | **532680,31** |  | 1. Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов | 533 | **533** |  |
| 2. Штатная численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов | 378 | **378** |  |
| 3. Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными | 0 | **0** |  |
| 4. Количество граждан, для которых получение услуг было организовано в режиме "одного окна" | 335000  | **335000** |  |
| 5. Доля должностей муниципальной службы, на замещение которых привлечены лица из резерва управленческих кадров Администрации города Иванова | 5  | **5** |  |
| 6. Процент граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ в городе Иванове | 100  | **100** |  |
| 7. Проектное количество "окон" для предоставления государственных и муниципальных услуг | 67  | **67** |  |
| 8. Количество универсальных специалистов в МКУ МФЦ в городе Иванове | 75  | **75** |  |
| 1.1.Обеспечение деятельности главы Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности) | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| 1.2.Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности) | **129697,47** | **128631,08** |  |  |  |  |  |
| 1.3.Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом, Ивановский городской комитет по управлению имуществом | **42603,29** | **42479,82** |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Обеспечение деятельности комитета по культуре Администрации города Иванова, Комитет по культуре Администрации города Иванова | **4727,00** | **4725,53** |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (управление архитектуры и градостроительства) | **16235,25** | **16235,25** |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова, Управление благоустройства Администрации города Иванова | **18575,75** | **18551,44** |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова, Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | **11230,00** | **11229,26** | Экономия по заключенным муниципальным контрактам |  |  |  |  |
|  | 1.9.Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | **21452,33** | **21393,21** |  |  |  |  |  |
|  | 1.10.Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова, Управление капитального строительства Администрации города Иванова | **7444,00** | **7444,00** |  |  |  |  |  |
|  | 1.11.Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова, Управление образования Администрации города Иванова | **23173,40** | **23087,36** |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. Обеспечение деятельности управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова, Администрация города Иванова (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города) | **3593,79** | **3593,78** |  |  |  |  |  |
|  | 1.13.Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения Администрации города Иванова, Управление социальной защиты населения Администрации города Иванова | **4683,58** | **4683,58** |  |  |  |  |  |
|  | 1.14. Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления Администрации города Иванова, Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова | **47164,11** | **47060,97** | Экономия по заключенным муниципальным контрактам |  |  |  |  |
|  | 1.15. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Управление делами Администрации города Иванова", Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение "Управление делами Администрации города Иванова") | **85098,80** | **83293,18** | Экономия средств произошла в результате проведенных торгов |  |  |  |  |
|  | 1.16. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове", Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове"), в т.ч.: | 68230,94 | 67341,39 | 98,7 %  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города | 53197,68 | 52594,41 | 98,9 % экономия денежных средств обусловлена неисполнением поставщиком муниципального контракта по срокам поставки офисной бумага |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет (субсидия на софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг) | 15033,26 | 14746,98 | 98,1% экономия достигнута путем проведения закупок  |  |  |  |  |
|  | 1.17. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности, Управление капитального строительства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности) | **18521,12** | **18519,88** |  |  |  |  |  |
|  | 1.18. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе, Управление социальной защиты населения Администрации города Иванова | 12811,84 | 12801,56 | Экономия получилась из-за того, что начисление муниципальной пенсии происходит по факту обращения. Все обратившиеся, кому положена данная услуга, получили пенсионное обеспечение |  |  |  |  |
|  | 1.19. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом) | **6263,75** | **6201,20** |  |  |  |  |  |
|  | 1.20. Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  | 1.21. Обеспечение деятельности Главы города Иванова, Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности) | **2030,00** | **2030,00** |  |  |  |  |  |
|  | 1.22. Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований, Администрация города Иванова (управление организационной работы) | **1370,18** | **1367,17** |  |  |  |  |  |
|  | 1.23. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, Администрация города Иванова (управление организационной работы) | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  | 1.24. Обеспечение деятельности комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова | **8456,90** | **8456,90** |  |  |  |  |  |
|  | 1.25. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципальными закупками", Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальными закупками") | **3572,85** | **3553,75** |  |  |  |  |  |
|  | **2. Аналитическая подпрограмма «**Открытая информационная политика» | **14938,91** | **13918,17** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | 1. Доля постановлений Администрации города Иванова, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, от общего числа принятых за год | 20  | **34** | Данный показатель перевыполнен за счет публикации постановлений Администрации об изменениях, вносимых в муниципальные программы, в том числе связанные с Федеральным законодательством. |
| 2. Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет | 5,0  | **6,36** | Ежедневное обновление сайта (в том числе в выходные и праздничные дни), позволило повысить посещаемость официального сетевого ресурса Администрации города Иванова. При принятии программы 2013 году плановый показатель был 3,5 млн. посещений, на 2017 год его повысили до 5,0 млн. |
| 3. Количество информационных сообщений на "Ленте новостей" официального сайта Администрации города Иванова | 3,3  | **3,3** |  |
| 4. Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова | 430 | **512** | При принятии программы в 2013 году плановый показатель был 340 передач, в 2017 году его повысили до 430.Перевыполнение данного показателя идет счет организации телевизионных сюжетов и радиопередач на бесплатной основе. |
| 5. Количество официальных сообщений (извещений) Администрации города Иванова, опубликованных в печатных СМИ | 600 | **529** | Ежегодно количество официальных сообщений (извещений) Администрации города Иванова уменьшается в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе РФ и уменьшением количества публичных слушаний. Опубликованы все официальные сообщения, поступившие от структурных подразделений Администрации города Иванова. |
| 6. Количество муниципальных правовых актов Администрации города Иванова, опубликованных в печатных СМИ | 303 | **342** |  |
| 2.1. Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации) | **5588,00** | **5567,26** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2.2. Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Редакция газеты "Рабочий край" для возмещения затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации) | **0** | **0** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2.3. Проведение публичных слушаний Администрация города Иванова (управление организационной работы) | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Редакция газеты "Рабочий край" на финансовое обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации) | **9350,91** | **8350,91** | экономия за счет проведенного аукциона на оказание полиграфических услуг |  |  |  |  |
|  | **3. Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление»** | **3482,00** | **3477,98** |  | 1. Численность населения города Иванова, охваченного деятельностью ТОС | 130 | **130** |  |
| 2. Количество проведенных совещаний, рабочих групп, круглых столов с председателями Советов ТОС | 30 | **30** |  |
|  | Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова Администрация города Иванова (комитет развития общественного самоуправления) | **3482,00** | **3477,98** |  |  |  |  |  |
|  | **4. Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»** | **775,00** | **774,85** |  | 1. Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах | 365 | **365** |  |
| 2. Количество рекламных поверхностей, на которых размещается социальная реклама, в том числе: |  |  |  |
| 3. - щитовых установок  | 383 | **383** |  |
| 4. - сити-форматов | 101 | **0** | Проведение торгов перенесено на 2018 год |
| 5. Новогоднее оформление территориальных зон города | 4 | **4** |  |
| 6. Изготовление и размещение настенного панно с социальной рекламой на здании к/т "Современник" | 1 | **1** |  |
| 7. Изготовление и размещение консолей (со сменной экспозицией) с праздничной символикой на Шереметевском проспекте (участок от Соковского моста до остановки "Кинотеатр "Современник") | 12 | **12** |  |
| 8. Разработка дизайн-макетов по тематике социальных акций | 55 | **55** |  |
| 9. Количество социальных рекламных акций | 100 | **121** | Изменение показателя связано с увеличением заявок на размещение социальной рекламы |
| 10. Оформление флагштоков флагами расцвечивания | - | **-** |  |
| 11. Изготовление флагов расцвечивания | 50 | **50** |  |
|  | 4.1. Оказание муниципальной услуги "Пропаганда социальных ценностей (социальная реклама)" Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Пропаганда социальных ценностей  | **775,00**  | **774,85** |  |  |  |  |  |
|  | Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова | **285,89**  | **259,89** |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Иванова (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города) | **489,11**  | **488,96** |  |  |  |  |  |
|  | **5. Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова»** | **450,00** | **450,00** |  | 1. Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации | 155 | **155** |  |
|  |  |  |  |  | 2. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в соотношении со штатной численностью | 30 | **28** |  |
|  | 5.1. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательной комиссии города Иванова Администрация города Иванова (управление муниципальной службы и кадров) | **450,00** | **450,00** |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ города Иванова

Текстовая часть отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» за 2017 год

1. Аналитическая подпрограмма Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»

На реализацию данной аналитической подпрограммы в 2017 году было предусмотрено – 536936,35, кассовое исполнение составило - 532 680,31, что составляет 99,2 %. Мероприятия данной подпрограммы выполняются в полном объеме.

1. Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»
2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых в отчетном году.
3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.
4. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

Плановые показатели выполнены по всем целевым индикаторам (показателям) реализации подпрограммы «Открытая информационная политика» за исключением одного:

количество официальных сообщений (извещений) Администрации города Иванова, опубликованных в печатных СМИ (план 600, факт – 529).

Ежегодно количество официальных сообщений (извещений) Администрации города Иванова уменьшается в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе Российской Федерации и уменьшением количества публичных слушаний, и, соответственно, уменьшением официальных сообщений о проведении публичных слушаний и заключений, итоговых документов.

Опубликованы все официальные сообщения, поступившие от структурных подразделений Администрации города Иванова.

Плановые показатели перевыполнены по следующим целевым индикаторам (показателям) реализации подпрограммы «Открытая информационная политика»:

1. Доля постановлений Администрации города Иванова, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, от общего числа принятых за год (план 20%, факт-34%) Данный показатель перевыполнен за счет публикации постановлений Администрации об изменениях, вносимых в муниципальные программы, в том числе связанные с изменениями в Федеральном законодательстве.
2. Количество муниципальных правовых актов Администрации города Иванова, опубликованных в печатных СМИ (план 303, факт - 342). В связи с большим количеством постановлений, принятых Администрацией города Иванова в 2017 году.
3. Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова (план 3,3 тыс. – факт 4,0 тыс.). В 2017 году управление общественных связей и информации большое внимание уделяло актуализации официального сайта Администрации города Иванова. Лента новостей на официальном сайте пополняется ежедневно по мере составления пресс-релизов и получения сообщений от структурных подразделений Администрации города. Кроме того, размещаются анонсы и объявления, тексты постановлений, информация о публичных слушаниях, текущая информация.
4. Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (план 5,0 – факт 6,36 млн. посещений). Ежедневное обновление сайта (в том числе в выходные и праздничные дни), позволило повысить посещаемость официального сетевого ресурса Администрации города Иванова. При принятии программы 2013 году плановый показатель был 3,5 млн. посещений, на 2017 год его повысили до 5,0 млн.
5. План по организации теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова также перевыполнен (план - 430, факт – 512).

Теле- и радио передачи организовывались по заявкам согласно заключенных муниципальных контрактов. Однако, перевыполнение плана стало возможно за счет организации телесюжетов и радиопередач на бесплатной основе.

Кроме официального сайта и газеты «Рабочий край» информирование населения о деятельности Администрации города Иванова осуществлялось в эфирах телеканалов «Ивтелерадио», «БАРС», «Родное ТВ», радиоканалов «Радио России - Иваново», «Авторадио», «Русское радио», «Радио Иваново 106,7 FM», журналах «Директор», «1000 экземпляров».

 Ежедневно отдел информационной политики и взаимодействия со СМИ управления общественных связей и информации Администрации города Иванова предоставлял 4-5 ответов на запросы представителей средств массовой информации, поступавших на электронную почту, факс и телефоны управления. В 2017 году в рамках взаимодействия со средствами массовой информации было предоставлено свыше 1300 ответов, в том числе в форматах интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы: жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство, работа транспортной системы, дошкольное и школьное образование, благоустройство, ремонт дорог.

Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных подпрограмм).

У управления общественных связей и информации Администрации города Иванова есть все возможности для достижения запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов при условии финансирования аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика» в полном объеме.

 Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).

Дополнительный объем расходов на выполнение аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика» возможен, т.к. стоимость услуг средств массовой информации в 2018 году с учетом инфляции увеличилась на 10-15%, а финансирование подпрограммы по сравнению с 2014-2015 гг. уменьшилось.

3. Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление»

 1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых в отчетном году.

 2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

 3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

 4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных подпрограмм).

 5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).

Территориальное общественное самоуправление - важнейшая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления

Одним из ключевых моментов в развитии ТОС в 2017 году стало Заседание Совета по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 в городе Кирове, по итогам которого Президент РФ дал поручения Правительству Российской Федерации рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации создать условия для развития территориального общественного самоуправления, представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

* установление особенностей регулирования деятельности ТОС как некоммерческой организации;
* предоставление ТОС мер поддержки, предусмотренных для социально ориентированных некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг.

Одна из стратегических задач развития города Иванова – совершенствование системы многоуровневого партнерства в сфере взаимодействия муниципальной власти и органов территориального общественного самоуправления для создания условий участия институтов гражданского общества в решении конкретных социально значимых задач и проектов города.

История деятельности территориального общественного самоуправления в Иванове насчитывает более 25 лет. За это время значительно изменились основные направления деятельности ТОС. Там, где еще недавно самоорганизация жителей была просто их правом, она стала необходимостью и реальной возможностью менять свою территорию к лучшему.

ТОСы Иваново уникальны, все они различаются по численности и времени образования, направлениям деятельности и уровню развития. Но всех объединяет одно – это желание сделать свой город лучше и комфортнее.

В последние годы ТОСовское движение постоянно расширяет свои границы и выходит на новый уровень развития. За 2017 год зарегистрированы четыре новых ТОС («Сахалинский», «Авиатор», «Левобережье», «Старый Хутор») и утверждены границы еще 6 («Левобережье», «Энергия», «Мебельщик»-изменены, «Коммунар», «Майский», «Возрождение»).

Появились новые формы организации граждан, такие как "Окружной совет организаций ТОС». В основном они созданы по инициативе депутатов Ивановской областной и городской Думы. Один из таких советов зарегистрирован в качестве Автономной некоммерческой организации, в которую входят 13 ТОС областного избирательного округа №2. Теперь ТОСы этого округа готовы принять участие в различных конкурсах, грантах любого уровня.

Председатели Советов ТОС играют связующую роль между населением и органами местного самоуправления, обобщая и конкретизируя инициативы жителей, доводя их до сведения руководителей Администрации города Иванова, и добиваются реализации запланированных проектов.

В Администрации города Иванова за организацию работы с территориальными общественными самоуправлениями отвечает комитет развития общественного самоуправления.

Основными целями деятельности комитета во взаимодействии с ТОС являются:

- развитие института ТОС;

- создание условий для развития ТОС в городе Иванове;

- повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту жительства.

- методическая и организационная помощь инициативным группам в проведении собраний и конференций, в подготовке Уставов органов ТОС и их регистрации

Администрация города Иванова проявляет заинтересованность в развитии инициатив граждан и формирует систему муниципальной поддержки их деятельности.

Проектом бюджета города Иванова на 2017 год в рамках Муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3482 тыс. рублей.

Финансовые средства, выделяемые на деятельность ТОС в рамках программы, расходуются в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе и положений Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2017 году на территории ТОС прошли

- Новогодние и Рождественские праздники (установлено 30 живых елей на территории ТОС, проведено 37 праздничных мероприятий).

- праздник Масленицы (на 23 площадках для 36 ТОС);

- «День Семьи, любви и верности» (на 26 площадках для 33 ТОС);

- Спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (приняли участие 35 ТОС);

- городской фотоконкурс «Наши соседи 2017» (приняли участие 11 ТОС, по итогам за 1, 2, 3 место вручены денежные премии);

-городской конкурс «Лучший председатель ТОС 2017» (приняли участие 28 председателей ТОС, вручены денежные премии);

«Лучший активист ТОС 2017» (приняли участие 56 человек из 22 ТОС, вручены денежные премии).

Так же ТОСы приняли участие в IV Межрегиональном фольклорно - гастрономическом фестивале национальных кухонь «Кухонь» в Южском районе и празднике «Лука» в Лухском районе

ТОС проводят большую организаторскую, подготовительную и культурно-массовую работу по организации мероприятий военно - патриотической направленности. В 36 ТОС прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 9 мая. ТОС «Трудовой» отметил 5-летний юбилей отряда юных помощников полиции. В ТОС Владимирская горка в этом году организовалась Народная дружина "Застава", члены которой проводят патрулирование и следят за порядком на территории ТОС.

Активно сотрудничают ТОСы с библиотеками, детско-юношескими центрами, школами и клубами по месту жительства, где проводятся встречи, семинары, праздничные, спортивные мероприятия и выставки.

Ежемесячно проводятся совещания, встречи, круглые столы по различным вопросам жизнедеятельности территорий ТОС председателей Советов ТОС с участием представителей структурных подразделений и подведомственных структур Администрации города Иванова, депутатов Ивановской областной и городской Думы, представителей правоохранительных органов (за год 2017 прошло 30 мероприятий).

Ежеквартально проходят встречи в формате диалога с Главой города Иванова. В 2017 году проводились выездные встречи с председателями и активистами ТОС на территориях ТОС «Горино», «Лесное», «Трудовой», «Мебельщик», «Спортивный», «Северный», «Меланжист».

Советы ТОС города пропагандируют здоровый образ жизни, активно взаимодействуют с муниципальным бюджетным учреждением Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток», комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Иванова. Проводятся массовые спортивные мероприятия, соревнования по мини-футболу, матчи Лиги дворовых чемпионов по хоккею. На восьми площадках территорий ТОС города залиты катки.

Основные направления на дальнейшую перспективу деятельности ТОС в городе Иванове:

- участие в целевых и долгосрочных программ развития города, выработка конкретных предложений по принимаемым программам;

- участие в публичных слушаниях, проводимых по основным вопросам жизнедеятельности города;

- участие в работе общественного Совета города Иванова;

- оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка и профилактике правонарушений, участие в совместных рейдах с сотрудниками полиции по неблагополучным семьям, проведение совместных приемов жителей в опорных пунктах полиции;

* организация участия населения в работах по санитарной очистке и благоустройству территорий, текущему содержанию детских и спортивных площадок, а так же зеленых насаждений и цветников в границах ТОС;
* проведение социальной работы с неблагополучными семьями, инвалидами, детьми и молодежью, лицами пожилого возраста, многодетными семьями, лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
* взаимодействие с депутатами Ивановской городской и областной Думы, в том числе, участие в формировании перечня наказов избирателей и мероприятиях по их реализации;
* участие в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а так же организации досуга населения.

Способы достижения задач и реализации подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление»:

* оказание муниципальной поддержки деятельности ТОС: информационной, методической, имущественной, финансовой;
* разработка методической и нормативной базы функционирования общественных институтов ТОС;
* обеспечение информирования граждан, в том числе через СМИ, о задачах местного самоуправления, его развитии, позитивном значении для обеспечения качества жизни жителей города Иванова;
* включение представителей ТОС в рабочие органы ОМСУ (комиссии, рабочие группы, штабы);
* участие ТОС в формировании, реализации, оценке целевых программ;
* взаимодействие между депутатами Ивановской городской Думы и Советами ТОС, в том числе при формировании наказов избирателей;
* формирование ежегодного плана по благоустройству города с учетом предложений председателей Советов ТОС;

В результате реализации поставленных задач планируется повысить активность граждан по созданию ТОС, повысить эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту жительства, повысить заинтересованность граждан в участии в ТОС, задействовать в решении социально-значимых вопросов развития своих территорий.

Органы ТОС города решают социальные проблемы своих микрорайонов, улучшая качество городской жизни, объединяя все ресурсы территорий.

Благодаря ТОС развиваются и укрепляются важнейшие элементы гражданского общества, повышается активность населения, выявляются и используются внутренние резервы территории.

1. Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»)
2. *Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых в отчетном году.*

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, запланированные на 2017 год, выполнены не в полном объеме. Запланированное размещение социальной рекламы на сити-формате не реализовано в связи с переносом торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 2018 год.

*2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.*

В результате анализа достигнутых результатов мероприятий подпрограммы позволяет сделать вывод, что результаты подпрограммы, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

*3. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).*

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенных специальных подпрограмм не требуется.

5. **Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова»**

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы, достигнутых в отчетном году.

2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных подпрограмм).

5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).

В рамках дальнейшего повышения эффективности и результативности муниципальной службы, развития кадрового потенциала, повышения престижа и открытости муниципальной службы, снижения количества факторов, способствующих проявлению коррупции на муниципальной службе, оптимизации и эффективного использования бюджетных средств управлением муниципальной службы и кадров в 2017 году продолжена работа по реализации аналитической подпрограммы «Программы развития муниципальной службы города Иванова».

Приоритетными направлениями в организации муниципальной службы стали:

- совершенствование организационных, информационных, правовых, финансовых условий для развития муниципальной службы в Администрации городского округа Иваново;

- повышение престижа, уровня открытости и гласности муниципальной службы;

- обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизации численности муниципальных служащих в целях повышения эффективности муниципального управления, оптимизации затрат на содержание муниципальных служащих;

- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих, направленное на организацию получения дополнительного профессионального образования, применение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков муниципальных служащих, в том числе на безвозмездной основе, путем организации внутреннего обучения;

- обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

В целях развития умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение муниципальными служащими должностных обязанностей, и приобретения новых профессиональных знаний, необходимых для освоения новых способов решения профессиональных задач, в 2017 году 155 муниципальных служащих Администрации города Иванова повысили квалификацию по направлению своей деятельности. Значительное увеличение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, стало возможным в результате увеличения финансирования на эти цели из средств городского бюджета.

Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова (с учетом отраслевых (функциональных) структурных подразделений, наделенных правами юридического лица) составила в 2017 году 533 человека. Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих. В ближайшие годы, при отсутствии изменения состава полномочий, исполняемых органами местного самоуправления, численность муниципальных служащих должна остаться стабильной.

Интерес граждан к муниципальной службе остался на прежнем уровне. Одновременное выполнение муниципальными служащими целого комплекса разноплановых задач при недостаточной мотивации профессиональной деятельности не способствуют повышению привлекательности муниципальной службы.

Муниципальные служащие Администрации города Иванова обеспечены необходимыми методическими материалами по вопросам муниципальной службы. В целях правового регулирования вопросов организации муниципальной службы в 2017 году управлением муниципальной службы и кадров разработано 11 нормативно-правовых актов, в 25 внесены изменения. Приняты 2 нормативно-правовых акта, регулирующие вопросы противодействия коррупции, в 11 внесены изменения.

В Администрации города Иванова внедряются механизмы предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. С целью недопущения коррупционных проявлений в служебной деятельности, минимизации коррупционных рисков предпринимаются меры по правовому просвещению муниципальных служащих.

Анализ причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы, расходов на осуществление отдельных мероприятий, сроков осуществления отдельных программных мероприятий:

Для привлечения на муниципальную службу кадров, сочетающих стратегический подход с высоким профессионализмом, требуется создание эффективных мотивационных и стимулирующих механизмов, обеспечивающих повышение результативности их деятельности.

Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных подпрограмм):

Управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова располагает ресурсами для достижения запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учетом достигнутых результатов при сохранении финансирования аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова» не ниже уровня 2017 года.

Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм):

Для реализации аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова» в будущие периоды потребуется финансирование на уровне, не ниже 2017 года.