**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» за 2019 год**

**Раздел 1. Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1483.

* 1. **Головной исполнитель муниципальной программы**

Администрация города Иванова (управление организационной работы)

* 1. **Цель муниципальной программы**

Обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления в городе Иванове

* 1. **Задачи муниципальной программы**
* Совершенствование института муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Иваново;
* Развитие муниципальной службы и определение единого подхода
к организации и проведению обучающих мероприятий;
* Повышение функциональной деятельности органов Администрации города Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;
* Обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ
к информации о деятельности органов местного самоуправления;
* Создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений Администрацией города Иванова;
* Обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации города Иванова;
* Оказание поддержки деятельности ТОС, содействие их развитию;
* Организация действенной пропаганды социальных ценностей.
	1. **Подпрограммы муниципальной программы**

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика»

Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление»

Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей»

Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова»

**Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году**

**2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

* 1. **Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
	с реализацией муниципальной программы в 2019 году**

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы
от 25.12.2019 № 841 составил 599 413,44 тыс. руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,7% (597 487,03 тыс. руб.)

**Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Анализ достигнутых результатов реализации муниципальной программы позволяет сделать вывод, что запланированные целевые показатели муниципальной программы к моменту ее завершения будут достигнуты.

**Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году**

В 2019 году продолжена работа по следующим направлениям:

* обеспечение деятельности Администрации города Иванова,
ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;
* своевременное и полное информирование населения о деятельности Администрации города Иванова;
* оказание поддержки деятельности территориального общественного самоуправления, содействие его развитию;
* организация действенной пропаганды социальных ценностей;
* изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города.

В рамках реализации аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика» в отчетном году были организованы теле-
и радиопередачи, освещающие деятельность Администрации города Иванова, за счет исполнения муниципальных контрактов. Кроме того, осуществлялась организация телесюжетов и радиопередач на безвозмездной основе. Объем данных мероприятий
в 2019 году составил 624 передачи.

Всего в 2019 году деятельность Администрации города Иванова и Главы города Иванова положительно или нейтрально освещалась в более чем1900 сюжетах. Кроме официального сайта Администрации города Иванова и газеты «Рабочий край» информирование населения осуществлялось в эфирах телеканалов «Ивтелерадио», «БАРС», «Родное ТВ», радиоканалов «Радио России - Иваново», «Авторадио», «Радио Иваново 106,7 FM». В 2019 году в рамках взаимодействия со средствами массовой информации было предоставлено свыше 1500 ответов, в том числе в формате интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, архитектура и градостроительство, работа транспортной системы, образование.

Увеличена посещаемость сайта Администрации города Иванова за счет его ежедневного наполнения, в том числе в выходные дни, а также за счет упоминания на других Интернет-ресурсах, таких как городской портал Иваново.рф, официальные страницы Администрации города Иванова в социальных сетях. В 2019 году количество посещений составило 6,7 млн.

Все территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС) города объединяет желание сделать свой город лучше и комфортнее. Общественные самоуправления города Иванова уникальны и различаются по численности, времени образования, направлениям деятельности и уровню развития.

Численность населения, вовлеченного в процесс территориального общественного самоуправления, составляет более 130 тыс. чел.

В последние годы движение ТОС расширяет границы. На 31.12.2019
в городе Иванове зарегистрировано 60 ТОС.

В 2019 году образованы 4 новых ТОС («Южная горка», «Комсомольский», «Иваново-центр», «Лидер»), утверждены границы 3 ТОС («Парковый», «Рождественский», «Вертикаль»).

Основными целями деятельности администрации при взаимодействии с ТОС являются:

* создание условий для развития ТОС в городе Иванове;
* повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту жительства;
* методическая и организационная помощь инициативным группам
в проведении собраний и конференций, в подготовке уставов органов ТОС,
их регистрации.

Администрация города Иванова заинтересована в развитии инициатив граждан и формирует систему муниципальной поддержки их деятельности.

В 2019 году в рамках аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» были предусмотрены бюджетные ассигнования
в сумме 3,1 млн руб. Кроме того, на кронирование и спил деревьев в ТОС было дополнительно предусмотрен 1,0 млн. руб.

В весенне-осенний период 2019 года в ТОС города Иванова проведено
150 субботников, количество принявших участие жителей составило около 3 000 чел.

В 2019 году в городе Иванове на территории ТОС проводились ремонтные работы улично-дорожной сети, в том числе дорог частного сектора.

Кроме того, проводились работы по сносу аварийных деревьев, кронированию деревьев, вывозу навалов ветвей, вырезки поросли вдоль дорог и подъездных путей, выкашиванию газонов в плановом порядке, согласно поданным заявкам.

В летний период в ТОС города Иванова работали летние трудовые отряды школьников по благоустройству территорий микрорайонов общее количество вовлеченных подростков составило около 100 чел.

В 2019 году советами ТОС при организационной и финансовой поддержке Администрации города Иванова проводились массовые мероприятия: Новогодние
и Рождественские праздники (43 ТОС), праздник Масленицы (40 ТОС),
Спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (35 ТОС), День города Иванова, День семьи, любви и верности, День знаний, День пожилых людей.

Так же ТОС приняли участие в Межрегиональном фольклорно -гастрономическом фестивале национальных кухонь «Кухонь» в Южском районе
и празднике «Лук- Лучок» в Лухском районе Ивановской области.

ТОС проводят большую организаторскую, подготовительную и культурно-массовую работу по организации мероприятий военно - патриотической направленности. Большинство ТОС города в 2019 году провели тематические мероприятия для ветеранов и участников ВОВ, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При сотрудничестве ТОС
с библиотеками, детско-юношескими центрами, школами и клубами по месту жительства в микрорайонах ТОС проводятся встречи, семинары, праздничные мероприятия и выставки.

С целью популяризации движения ТОС среди жителей города Иванова
в 2019 году проводился ежегодный городской конкурс фотоконкурс «Наши соседи». В конкурсе приняли участие 19 ТОС. По итогам конкурса организована выставка фоторабот в Ивановской областной центральной универсальной библиотеке.

В рамках взаимодействия с комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, МБУ «Восток» были организованы и проведены турниры и спортивные состязания между дворовыми командами. В зимний период на территории ТОС заливались катки.

Председатели ТОС берут на себя связующую роль между населением
и органами местного самоуправления, обобщая и конкретизируя инициативы жителей, доводя их до сведения руководителей Администрации города Иванова
и добиваются реализации запланированных проектов.

С участием председателей Советов ТОС ежемесячно проводятся совещания, встречи, круглые столы по различным вопросам жизнедеятельности города,
с участием руководителей и представителей структурных подразделений Администрации города Иванова и подведомственных структур, депутатов Ивановской областной и городской Думы, представителями правоохранительных органов. За отчетный период проведено 30 совещаний.

В рамках дальнейшего повышения эффективности и результативности муниципальной службы, развития кадрового потенциала, повышения престижа
и открытости муниципальной службы, снижения количества факторов, способствующих проявлению коррупции на муниципальной службе, оптимизации
и эффективного использования бюджетных средств управлением муниципальной службы и кадров в 2019 году продолжена работа по реализации аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова».

Приоритетными направлениями в организации муниципальной службы стали:

* совершенствование организационных, информационных, правовых, финансовых условий для развития муниципальной службы в Администрации городского округа Иваново;
* повышение престижа, уровня открытости и гласности муниципальной службы;
* обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизации численности муниципальных служащих в целях повышения эффективности муниципального управления, оптимизации затрат на содержание муниципальных служащих;
* целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих, направленное на организацию получения дополнительного профессионального образования, применение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков муниципальных служащих, в том числе на безвозмездной основе, путем организации внутреннего обучения;
* обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

В целях развития умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение муниципальными служащими должностных обязанностей,
и приобретения новых профессиональных знаний, необходимых для освоения новых способов решения профессиональных задач, в 2019 году 297 муниципальных служащих Администрации города Иванова повысили квалификацию
по направлению своей деятельности. Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших в 2019 году профессиональную подготовку, произошло в связи
с организацией дополнительного профессионального обучения по программе «Охрана труда», проведением проверки знаний требований по «Программе обучения по охране труда работников».

Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова (с учетом отраслевых и функциональных структурных подразделений, наделенных правами юридического лица) составила в 2019 году 528 человек. Сформирован оптимальный по составу и численности аппарат муниципальных служащих.

В Администрации города Иванова внедряются механизмы предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов
на муниципальной службе. С целью недопущения коррупционных проявлений
в служебной деятельности, минимизации коррупционных рисков предпринимаются меры по правовому просвещению муниципальных служащих.

**4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальной программы в 2019 году**

**Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2019 год в разрезе подпрограмм, %**

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Достижение запланированных конечных результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту ее завершения возможно при сохранении объемов финансирования на уровне не ниже уровня отчетного периода.

**Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год**

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 99,7%.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100,0%

| **№ п/п** | **Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 25.12.2019№ 841 (тыс. руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)** | **Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)** | **Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)** | **Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по состоянию на** |
|
| **1 января отчетного года** | **1 января текущего финансового года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 11. | Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (управление организационной работы Администрации города Иванова) | 599 413,44 | 597 487,03 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля муниципальных служащих Администрации города Иванова, прошедших повышение квалификации в течение года, от общего количества муниципальных служащих (%) | 6 | 56 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с организацией дополнительного профессионального обучения по программе «Охрана труда», проведением проверки знаний требований по «Программе обучения по охране труда работников». |
| Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования), от общего количества постановлений, обязательных к опубликованию (%) | 100 | 100 |  |
| Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городе Иванове (ед.) | 59 | 60 |  |
| Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет(млн посещений) | 6,5 | 6,7 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением посещаемости сайта за счет его ежедневного наполнения, в том числе упоминания на других интернет ресурсах, таких как портал Иваново.рф, официальные страницы Администрации города Иванова в социальных сетях. |
| Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова (тыс. сообщений) | 3,3 | 3,3 |  |
| Общее количество теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова(передач) | 572 | 624 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов произошло в результате увеличения количества передач в связи с увеличением числа общественно значимых мероприятий в городе. |
| Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах(дней) | 365 | 365 |  |
| Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 32 | 297 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с организацией дополнительного профессионального обучения по программе «Охрана труда», проведением проверки знаний требований по «Программе обучения по охране труда работников». |
| 11.1. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова» (управление организационной работы Администрации города Иванова) | 574 235,88 | 572 427,21 | Итого по подпрограмме:1299,25 | Итого по подпрограмме:47,27 | Итого по подпрограмме:0,18 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (чел.) | 533 | 528 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов произошло в результате осущест-вленных в течение года организационно-штатных мероприятий. |
| Штатная численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (чел.) | 378 | 382 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с осуществлением в течение года организационно-штатных мероприятий. |
| Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными(жалоба) | 0 | 0 |  |
| Количество граждан, для которых получение услуг было организовано в режиме «одного окна»(человек) | 335 000 | 335 000 |  |
| Доля должностей муниципальной службы, на замещение которых привлечены лица из кадрового резерва Администрации города Иванова(%) | 5 | 5 |  |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ в городе Иванове (%) | 100 | 100 |  |
| Количество «окон» для предоставления государственных и муниципальных услуг (ед.) | 67 | 67 |  |
| Количество универсальных специалистов в МКУ МФЦ в городе Иванове(ед.) | 75 | 75 |  |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Главы города Иванова» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности)) | 2 335,35 | 2 335,35 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова» (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности)) | 151 618,52 | 151 029,30 | 484,68 |  |  | Мероприятие выполнено на 99,6%.Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с экономией средств в ре-зультате проведенных торгов. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом» (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 44 736,35 | 44 657,77 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,8% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5 592,00 | 5 559,56 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,4% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова» (комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 8 827,75 | 8 827,75 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований»(Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | 2 003,10 | 2 003,10 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова» (управление благоустройства Администрации города Иванова) | 20 071,48 | 20 071,23 |  | 47,27 | 0,18 | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова» (управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова) | 12 377,00 | 12 375,46 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова» (управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 23 708,47 | 23 549,39 | 138,815 |  |  | Мероприятие выполнено на 99,3%.Отклонение расходов на осущест-вление меро-приятия связанос экономией средств в рез-ультате проведенных торгов. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова» (управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 8 357,90 | 8 357,90 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова» (управление образования Администрации города Иванова) | 24 393,10 | 24 392,39 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальными закупками» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками»)) | 12 338,38 | 12 316,87 | 7,00 |  |  | Мероприятие выполнено на 99,8%.Отклонение расходов на осуществление мероприятия связанос экономией средств в результате проведенных торгов. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации города Иванова» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 5 041,10 | 5 041,10 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления Администрации города Иванова» (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 50 556,00 | 50 554,62 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление делами Администрации города Иванова» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Управление делами Администрации города Иванова») | 96 462,00 | 95 832,50 | 629,50 |  |  | Мероприятие выполнено на 99,3%Отклонение расходов на осуществление мероприятия связанос экономией средств в ре-зультате проведенных торгов. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове») | 64 318,91 | 64 269,23 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,9% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности» (управление капитального строительства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности)) | 18 785,71 | 18 785,39 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» (управление социальной защиты населения Администрации города Иванова) | 13 414,75 | 13 387,01 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 99,8%.Начисление муниципальной пенсии происходит по факту обращения. Все обратившиеся, кому положена данная услуга, получили пенсионное обеспечение | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом» (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом)) | 7 334,01 | 7 261,13 | 39,255 |  |  | Мероприятие выполнено на 99,0%.Отклонение расходов на осуществление мероприятия связанос экономией средств в ре-зультате проведенных торгов. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по экологии Администрации города Иванова» (комитет по экологии Администрации города Иванова) | 1 964,00 | 1 820,16 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 92,7%Отклонение от плановых расходов на обеспечение деятельности комитета по экологии Администрации города Иванова вызвано временным отсутствием товара на рынке  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.2. | Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика» (управление общественных связей и информации Администрации города Иванова) | 20 837,54 | 20 837,33 | Итого по подпрограмме:0,21 | Итого по подпрограмме:- | Итого по подпрограмме:- | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования), от общего количества постановлений, обязательных к опубликованию (%) | 100,0 | 100,0 |  |
| Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (млн посещений) | 6,5 | 6,7 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением посещаемости сайта за счет его ежедневного наполнения, в том числе упоминания на других интернет ресурсах, таких как портал Иваново.рф, официальные страницы Администрации города Иванова в социальных сетях. |
| Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова(тыс. сообщений) | 3,3 | 3,3 |  |
| Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, за счет исполнения муниципальных контрактов (передач) | 212 | 240 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением резонансных тем, требующих широкого освещения для максимального информирования жителей города. |
| Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, на безвозмездной основе(передач) | 360 | 384 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано сувеличением числа общественно значимых мероприятий в городе. |
| Количество муниципальных правовых актов Администрации города Иванова, официальных сообщений (извещений), опубликованных в печатных СМИ (ед.) | 604 | 625 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что в Администрации города Иванова было издано большое количество муниципальных правовых актов и иных официальных сообщений (извещений), требующих официального опубликования для всеобщего ознакомления. |
| Количество публикаций о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной в печатных СМИ (газета «Рабочий край») (шт.) | 450 | 509 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с увеличением числа общественнозначимых мероприятий в городе. |
| Количество публикаций о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной в печатных СМИ (иные СМИ) (шт.) | 55 | 55 |  |
| Мероприятие «Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове» (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации)) | 7 731,00 | 7 730,79 | 0,21 |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Редакция газеты «Рабочий край» на финансовое обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации)) | 13 106,54 | 13 106,54 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% |  |  |  |  |
| Мероприятие «Проведение публичных слушаний» (Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Публичные слушания не проводились. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Газета «Рабочий край» г. ИвановоАдминистрация города Иванова (управление общественных связей и информации Администрации города Иванова) | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Финансированиене предусмотрено. |  |  |  |  |
| 111.3. | Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление» (Администрация города Иванова (комитет развития общественного самоуправления до 24.09.2019, управление общественных связей и информации с 24.09.2019) | 3 069,17 | 3 069,15 | Итого по подпрограмме:- | Итого по подпрограмме:- | Итого по подпрограмме:- | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Численность населения города Иванова, охваченного деятельностью ТОС (тыс. чел.) | 135 | 135 |  |
| Количество проведенных совещаний, рабочих групп, круглых столов с председателями Советов ТОС (ед.) | 30 | 30 |  |
| Количество информационных материалов в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС (ед.) | 170 | 169 |  |
| Количество участников городского конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова» (чел.) | 40 | 41 |  |
| Мероприятие «Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова» (Администрация города Иванова (комитет развития общественного самоуправления до 24.09.2019, управление общественных связей и информации с 24.09.2019)) | 3 069,17 | 3 069,15 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 111.4. | Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей» (Администрация города Иванова (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города)) | 928,71 | 811,20 | Итого по подпрограмме:117,00 | Итого по подпрограмме:- | Итого по подпрограмме:- | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах(дни) | 365 | 365 |  |
| Количество рекламных поверхностей (щитовых установок), на которых размещается социальная реклама (ед.) | 377 | 377 |  |
| Новогоднее оформление территориальных зон города (ед.) | 4 | 4 |  |
| Разработка дизайн-макетов по тематике социальных акций(ед.) | 0 | 0 |  |
| Количество социальных рекламных акций(ед.) | 77 | 77 |  |
| Изготовление флагов расцвечивания (шт.) | 179 | 179 |  |
| Мероприятие «Пропаганда социальных ценностей» (Администрация города Иванова (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города)) | 928,71 | 811,20 | 117,00 |  |  | Мероприятие выполнено на 87,3%. Отклонение расходов на осуществление мероприятия связанос экономией бюджетных средств, полученных по итогам проведения конкурентных процедур. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 111.5. | Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова» (Администрация города Иванова (управление муниципальной службы и кадров)) | 342,14 | 342,14 | Итого по подпрограмме:- | Итого по подпрограмме:- | Итого по подпрограмме:- | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 32 | 297 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с организацией дополнительного профессионального обучения по программе «Охрана труда», проведением проверки знаний требований по «Программе обучения по охране труда работников». |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в соотношении со штатной численностью (%) | 30,00 | 28,00 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов связано с тем, что повышение интереса граждан к муниципальной службе не произошло, результат остался на прежнем уровне. |
| Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности (штук) | 8 | 9 | Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов обусловлено реализацией плановых мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Иваново на 2018-2020 годы, а также выполнением поручений, направляемых органами исполнительной власти Ивановской области. |
| Доля нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации города Иванова, проходивших антикоррупционную экспертизу (%) | 0 | 0 |  |
| Мероприятие «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии города Иванова» (Администрация города Иванова (управление муниципальной службы и кадров) | 342,14 | 342,14 |  |  |  | Мероприятие выполнено на 100,0% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |