## Мероприятия ТС
№ п/п | Тепловые сети / Источники тепла | Участок | Источник финансирования | Принадлежность к источнику | Наименование компании | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024-2035
1 | ТС | Выполнение ПИР по техническому перевооружению котельной ИБХР. Перевод потребителей ООО "Теплоснаб" на котельную ИБХР МВД с увеличением мощности котельной ИБХР МВД (принятие в концессию) | Собственные средства | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 5131.395 | 103863.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108995
2 | ТС | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-бороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
3 | ТС | Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей г. Иванова | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44618 | 80126 | 11180 | 0 | 135924
4 | ТС | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42572
5 | ТС | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45611
6 | ТС | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 23405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23405
7 | ТС | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 24658.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24658.6491
8 | ТС | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
9 | ТС | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 14378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14378
10 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 17682.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17682.2034
11 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 14665.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14665.4684
12 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 38594.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38594.1476
13 | ТС | Модернизация я магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 10557.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10557.8057
14 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 17361.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17361.246
15 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 25157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25157
16 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 23659.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23659.19
17 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 15795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15795.6
18 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35155
19 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 45862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45862
20 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 25428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25428.7
21 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36846
22 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 31605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31605
23 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В124.05-В124.15 ул. Володарского | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 883.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.376
24 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д73-Д74 ул. Любимова | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 1245.635 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30245.635
25 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д92-Д93 ул. Кудряшова | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 1021.248 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20321.248
26 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9651
27 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 19653 | 0 | 0 | 0 | 20653
28 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 30667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31667
29 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 1045.244 | 0 | 27464.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28510
30 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 25157 | 0 | 0 | 0 | 26157
31 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 23566 | 0 | 24566
32 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 28661 | 0 | 29661
33 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 23812 | 0 | 24812
34 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 17544 | 0 | 19044
35 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 5075.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5075.1199
36 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 18825 | 20325
37 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 21454 | 22954
38 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 1635.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.588
39 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500 | 0 | 45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45716
40 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 47284 | 0 | 48784
41 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 77037 | 0 | 0 | 78537
42 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 1039.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25234 | 26273.798
43 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 1352.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.474
44 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 20017.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20017.4601
45 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 1343.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.948
46 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 41368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41368
47 | ТС | Модернизация магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 29052 | 29552
48 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от от ТК 12 до Московский мкр., д.10 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020
49 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 3 до Московский мкр., д.1 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584
50 | ТС | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК 3 до мкр. Московский, 1а (храм) | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196
51 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 11А до мкр. Московский, 9 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 83 | 0 | 0 | 0 | 3080.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163.03
52 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 6 до ТК 7 мкр. Московский, 6 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 63 | 0 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796
53 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 12 до мкр. Московский, 13 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 90 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690
54 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 17 до мкр. Московский, 14 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 64 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764
55 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 17 до ТК 18 мкр. Московский, 14-15 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
56 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 13 до ТК 16 мкр. Московский, 14 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10528 | 0 | 0 | 0 | 10612
57 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 12 до ТК 13 мкр. Московский, 13-14 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 9674
58 |  | Модернизация магистральной тепловой сети В124.15-В124.19 ул. Володарского | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 938.801 | 0 | 39892.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40831.04
59 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 13 до ТК 14 мкр. Московский, 11 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 6880
60 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 14 до ТК 15 мкр. Московский, 12 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105
61 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 8 до Московский мкр., д.2 (вход правый) | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 4113.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113.256
62 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 8 до Московский мкр., д.2 (вход левый) | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 2875.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.5367
63 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 7 до Московский мкр., д.6 | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 4752.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752.1
64 | ТС | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК 20 до Московский мкр., д.17(левый/правый) | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 3869.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869.6687
65 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 6 до ТК11А, Московский мкр | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10039
66 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 11А до ТК12, Московский мкр | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 148 | 0 | 0 | 0 | 10054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10202
67 | ТС | Модернизация участка тепловой сети от ТК 15 до ТК20, Московский мкр | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274
68 | ТС | Оснащение объектов ИвТС системами ОПС (6 объектов) | Собственные средства |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 521.3461 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.3461
|  | ИТОГО |  |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 275755 | 206264.009 | 81407.6007 | 113218.995 | 102339.03 | 77727 | 88648 | 88132 | 119146 | 163163 | 152547 | 94565 | 1562912.6347

## ИвТЭЦ-3
Наименование мероприятий |  | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2024-2035
Модернизация лифта в башне пересыпки ГК | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589
Реконструкция оборудования ИвТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 2026: 100755; Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 2033: 1500; Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 2024-2035: 102255
ТП ТП-87 №5 (замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм +21м,4 ст КПП и воздуховода горяч воздуха тракт В) | ИвТЭЦ-3 | 64740.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64740.81
Получение лицензии на пользование недрами | ИвТЭЦ-3 | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 2024: 10
Приобретение оборудования не требующего омнтажа | ИвТЭЦ-3 | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 2024: 1287.7625; Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 2025: 3800
Модернизация электролизной установки ИвТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 29716.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29716.5717
ТП аккумуляторной батареи ТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | 13258.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13258.3
Установка узла учета сточных вод на выпуске №6 золоотвала | ИвТЭЦ-3 | 11525.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525.69
Модернизация кровли ГК и фонаря ИвТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 |  | 12027.9149 | 13000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40027.9149
Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФ-120-2ст.№2 с заменой на микропроцессорное (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
Модернизация регистратора аварийных событий (РАС) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32621
Модернизация системы связи и телемеханики (СТМиС) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 22497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22497
Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
Реконструкция насосов СН -2А с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879
Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20990
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Техническое перевооружение остекления главного корпуса | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500
Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000
Реконструкция насосов ПЭН -2 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2ст.) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (3ст.) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45300
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
Техническое перевооружение остекления главного корпуса | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
Реконструкция насосов СН -2Б с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000
Техническое перевооружение остекления главного корпуса | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Реконструкция насосов ПЭН -3 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630
Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400
Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
Техническое перевооружение остекления главного корпуса | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Реконструкция насосов СН -2В с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879
Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
Реконструкция насосов ПЭН -4 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630 | 0 | 0 | 0 | 12630
Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 33000
Реконструкция насосов СН -2Г с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879 | 0 | 0 | 22879
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750
Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500
Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Реконструкция насосов ПЭН -5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12630 | 0 | 12630
Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26900 | 0 | 26900
Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22040 | 0 | 22040
Реконструкция насосов СН -2Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879 | 22879
Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400
Техническое перевооружение бакового хозяйства ХЦ ИвТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | 4415.83 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9915.83
Техническое перевооружение ка №4 КВГМ-100 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 20898.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20898.7164
Реконструкция АСУ ТН ИвТЭЦ-3 (ПИР - 2026 год) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300
Техническое перевооружение, построение полномасштаб.АСУТП КА-2 (ПИР - 2026 год) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530
Техническое перевооружение, построение полномасштаб.АСУТП КА-4 (ПИР - 2026 год) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645
Техническое перевооружение ГРП ИвТЭЦ-3 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 33041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33041
Модернизация мостового крана (котельный № 2) ПИР | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 69000
Замена 3-х сетевых насосов с установкой ЧРП на Ивановской ТЭЦ-3 (2023 - ПИР, 2024 - СМР) | ИвТЭЦ-3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
Техническое перевооружение систем охлаждения оборудования мазутонасосной, пиковой котельной, компрессорной и электролизной установок. (Перевод на техническую воду | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Техническое перевооружение мазутонасосной. Замена насосного оборудования (ст. № ОМН-2) ПИР | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Техническое перевооружение мазутного хозяйства ТЭЦ-3 (площадка подогревателей, огневой клапан вентиляции) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Техническое перевооружение теплофикационного комплекса (установка современных подпорных и сетевых насосов, реконструкция арматуры) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Техническое перевооружение турбоагрегата № 1 с переводом на ухудшенный вакуум (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Техническое перевооружение котла ТП-87 ст. № 3. Замена воздуховода тракт В (воздуховод к оснавным горелкам) (ПИР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
Техническое перевооружение котла ТП-87 ст. № 5. Замена 4-й ст. КПП (СМР) | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 45575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45575
Техническое перевооружение ка №4 ТП-87 | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 47913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47913
Техническое перевооружение автоматической установки водяного пожаротушения | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
Техническое перевооружение защит ОВ-1 110кВ с заменой на микропроцессорные | ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
ИТОГО |  | 1118254 | 63940.9654 | 104343 | 239523 | 196969 | 88530 | 108879 | 108230 | 105879 | 69630 | 28629 | 61570 | 96279 | 1361944.8329