Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
управления экономики 
Администрации города Иванова                 в 2012 году и на период до 2015 года

## Сферы ответственности управления экономики

В соответствии с муниципальными правовыми актами города Иванова к сферам ответственности управления экономики Администрации города Иванова (далее – управление экономики) относятся:

- Реализация в качестве головного исполнителя целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове:

-  постановление Администрации города Иванова от 15.10.2009 № 750 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове на 2010 - 2012 годы».

- постановление Администрации города Иванова от 14.10.2011 № 2206 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове на 2013 - 2015 годы».

Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством предоставления субсидий на частичное покрытие расходов по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях; поддержки участия в выставочно-ярмарочной деятельности; подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства; поддержки межрегионального и международного сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства; оказания консультационной и информационной поддержки; возмещения затрат на закупку и ввод в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов, проведение энергетических обследований; предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с присоединением (подключением) к энергетическим ресурсам; субсидирования затрат на создание мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах; оказания имущественной поддержки.

2.	Разработка проектов прогноза социально-экономического развития города

Проекты прогноза социально-экономического развития города Иванова разрабатываются ежегодно в целях подготовки прогноза социально-экономического развития Ивановской области и обеспечения бюджетного планирования города Иванова. Разработка проектов прогноза социального экономического развития города Иванова осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2008 № 74-п «Об утверждении порядка разработки прогнозов социально-экономического развития Ивановской области», распоряжением Администрации города Иванова от 30.06.2009 № 271-р «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Иванова на очередной финансовый год и плановый период» (в действующей редакции), постановлением Администрации города Иванова от 03.11.2009 № 894 «Об утверждении Порядка разработки проекта прогноза социально – экономического развития города Иванова на очередной финансовый год и плановый период» (в действующей редакции).

Вариант проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова, подготовленный в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Ивановской области, представляется в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

Вариант проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова, подготовленный в целях обеспечения задач бюджетного планирования города Иванова, представляется в Финансово-казначейское управление города Иванова. Данный вариант проекта прогноза представляется в Финансово-казначейское управление города Иванова дважды: до 20 июля – предварительный проект прогноза, до 25 октября – уточненный проект прогноза.

3. Проведение мониторинга, анализ состояния и тенденций социально-экономического развития города

Подготовка информационно-аналитических материалов по отдельным вопросам социально-экономического развития города Иванова осуществляется в течение года на регулярной основе. С разной периодичностью готовятся материалы, которые отражают годовые, квартальные и ежемесячные тренды и явления в различных сферах экономики города.

Указанные материалы готовятся на плановой основе, а также в соответствии с конкретными поручениями и заданиями со стороны вышестоящих должностных лиц и органов власти. Пользователями информационно-аналитических материалов являются глава Администрации города Иванова, Ивановская городская Дума, государственные органы исполнительней власти Ивановской области, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Иванова. Ежемесячно основные социально-экономические показатели развития городского округа Иваново направляются главе Администрации города Иванова, первому заместителю главы Администрации города Иванова. Ежеквартально размещаются на официальном сайте Администрации города Иванова: социально – экономические показатели; ежегодно – итоги демографической ситуации.

Ежеквартально итоги основных показателей социально-экономического развития города Иванова направляются с целью обмена информацией в другие города ЦФО. На основании полученных данных проводится сравнительный анализ основных показателей среди областных центров ЦФО: Иваново, Ярославль, Кострома, Владимир, Рязань, Калуга, Тверь, Орел, Брянск.

4.  Формирование доклада главы Администрации города Иванова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Доклад главы Администрации города Иванова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период формируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оценке деятельности органов местного самоуправления, Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Указанный доклад формируется ежегодно и до 1 мая представляется в Департамент внутренней политики Ивановской области, а также размещается на официальном сайте Администрации города Иванова. Начиная с 2011 г. данные доклада подлежат занесению в РИАС ОГВ Ивановской области (региональная информационно – аналитическая система органов государственной власти). Деятельность органов местного самоуправления города Иваново оценивается по 145 целевым показателям и 7 дополнительным показателям.

В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 14.10.2012 № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом», начиная с 2013 года формирование доклада главы Администрации города Иванова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период будет проводиться на основании нового перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

5.   Экспертиза проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ

Экспертиза проектов долгосрочных целевых программ города Иванова осуществляется управлением экономики в соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от  19.06.2009 № 253-р «О долгосрочных целевых программах».

В соответствии с порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации управление экономики готовит заключения на разработанные проекты долгосрочных целевых программ на предмет:

-	соответствия долгосрочной целевой программы установленным требованиям к её содержанию;

-	соответствия ключевых положений долгосрочной целевой программы принятому решению о разработке программы.

Указанные заключения готовятся до 20 августа текущего года и представляются в Комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Экспертиза проектов ведомственных целевых программ осуществляется управлением экономики в соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 16.06.2009 № 246-р «Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах» и представляется на Комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период до 27 сентября текущего года.

6. 	Выполнение ежегодного мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, формирование рейтинга эффективности реализации программ

В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 19.06.2009      № 253-р «О долгосрочных целевых программах» управление экономики ежегодно проводит оценку эффективности реализации действующих долгосрочных целевых программ. Указанная оценка осуществляется на основании документов и материалов, представленных в управление экономики исполнителями программ, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной данным распоряжением.

На основании полученных оценок эффективности реализации долгосрочных целевых программ формируется рейтинг эффективности реализации программ.

Управление экономики до 1 мая представляет главе Администрации города Иванова сводный годовой отчёт о реализации долгосрочных целевых программ, сводный рейтинг эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 16.06.2009      № 246-р «Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах» управление экономики ежегодно проводит мониторинг эффективности реализации ведомственных целевых программ. Мониторинг эффективности предусматривает оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ, которая осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной указанным распоряжением.

Управление экономики ежегодно, в срок до 1 мая, представляет главе Администрации города Иванова сводный отчёт о реализации ведомственных целевых программ, сводный рейтинг эффективности реализации ведомственных целевых программ.

7.  Подготовка ежегодного сводного отчета о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова

В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 15.06.2009      № 239р «Об утверждении Порядка проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий» управление экономики проводит экспертизу отчетов о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах и готовит сводный отчет о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах.

Мониторинг проводится в отношении муниципальных услуг города Иванова и в разрезе показателей потребности в муниципальных услугах, отражающих потенциальный (фактический) спрос на муниципальную услугу со стороны потребителей.

Управление экономики ежегодно до 20 июля формирует и направляет на одобрение главе Администрации города Иванова сводный отчет о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах.

8. Экспертиза проектов муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств

В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 24.06.2009 №259р «Об утверждении порядка составления проектов и утверждения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках бюджетных правоотношений, осуществления контроля их исполнения» управление экономики ежегодно в сроки, установленные порядком составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, проводит экспертизу проектов муниципальных заданий.

Экспертиза проводится в отношении проектов муниципальных заданий для главных распорядителей бюджетных средств. Экспертиза проводится на предмет соответствия проектов муниципальных заданий требованиям к структуре и содержанию муниципального задания, полноты и достоверности информации, содержащейся в проекте муниципального задания, достаточности представленного в муниципальном задании перечня показателей для отражения качества и (или) объема оказания соответствующей муниципальной услуги.

9. Проведение ежегодного мониторинга исполнения муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств и подготовка сводного отчета об исполнении муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств

В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 24.06.2009 №259р «Об утверждении порядка составления проектов и утверждения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в рамках бюджетных правоотношений, осуществления контроля их исполнения» управление экономики осуществляет мониторинг исполнения муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств. Мониторинг исполнения осуществляется на основе анализа отчетов об исполнении муниципальных заданий, которые до            15 марта представляются главными распорядителями бюджетных средств в управление экономики.

Результатом проводимого мониторинга является сводный годовой отчет об исполнении муниципальных заданий, который до 1 мая представляется главе Администрации города Иванова и размещается в сети Интернет.

10. Подготовка сводных отчетов о деятельности муниципальных предприятий в отчетном году и плановом периоде

В соответствии постановлением Главы города Иванова  от 04.04.2006 № 765 «О проведении балансовых комиссий финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и муниципальных унитарных предприятий по итогам года» управлением экономики на основе материалов, характеризующих финансовые и производственно-хозяйственные параметры деятельности предприятий, ежегодно разрабатывается сводный отчет о производственно-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за отчетный год.

11.  Организация работы и участие в работе координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города

Управление экономики обеспечивает организацию работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города. С целью обеспечения эффективной работы координационного совета управление экономики администрации города:

-	своевременно готовит и представляет всем членам координационного совета материалы, необходимые для рассмотрения вопросов по развитию малого и среднего предпринимательства;

-	осуществляет подготовку проектов протоколов и иных решений координационного совета, обеспечивает организационное сопровождение принятых на заседаниях координационного совета решений.

Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с постановлением Главы города Иванова от 29.05.2008 № 1547 «О координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города».

12. Организация работы и участие в работе координационного комитета содействия занятости населения

Управление экономики обеспечивает организацию работы координационного комитета содействия занятости населения. В целях обеспечения эффективной работы координационного комитета управление экономики:

-	своевременно готовит и представляет всем членам координационного комитета материалы, необходимые для рассмотрения вопросов по обеспечению занятости населения;

-	осуществляет подготовку проектов протоколов и иных решений координационного комитета, обеспечивает организационное сопровождение принятых решений на заседаниях координационного комитета;

-	своевременно осуществляет подготовку материалов по запросам координационного комитета.

Организация работы координационного комитета содействия занятости населения осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 02.08.2010 № 1485 «Об образовании координационного комитета содействия занятости населения».

13. 	Мониторинг реализации мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города Иванова на 2012-2014 гг.

В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 05.07.2011      № 284-р «О разработке комплексной программы социально-экономического развития городского округа Иваново на период 2012 – 2014 гг.» (далее – комплексная программа) на управление экономики была возложена задача по организации разработки и формированию проекта комплексной программы социально-экономического развития города Иванова на 2012-2014 гг. Комплексная программа утверждена решением Ивановской городской Думы от 01.02.2012 № 346. Разработка данного документа была проведена в соответствии с поручениями Губернатора Ивановской области, данными на совещаниях с главами администраций муниципальных образований Ивановской области в апреле и мае 2011 года.

Комплексная программа опубликована в специальном выпуске официального издания «Правовой вестник города Иванова» 20.03.2012 и размещена на официальном сайте Администрации города Иванова.

Кроме того, в 2012 был завершен первый этап реализации Стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года (решение Ивановской городской Думы от 26.12.2008 №967), а также программ среднесрочного характера прописанных в ней.

## Отчет о результатах деятельности управления экономики

- Реализация в качестве головного исполнителя целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. ед. | 21,4 | 22,00 | 29,42 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. чел. | 111,2 | 114,80 | 114,95 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 2 650,8 | 3 200,0 | 3 199,4 |

Запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены на 99,98%, значения целевых показателей на 2012 год достигнуты.

Существенное отклонение фактического количество субъектов малого и среднего предпринимательства от планового значения указанного показателя объясняется тем, что итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010 году были опубликованы лишь в июле 2012 года.

2. Разработка проектов прогноза социально-экономического развития города

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Срок разработки проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях бюджетного планирования | дата | 19.07 | до 20.07 | 18.07 |
| Срок разработки уточненного проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях бюджетного планирования | дата | 25.10 | до 25.10 | 25.10 |
| Соблюдение сроков разработки проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях подготовки прогноза социально-экономического развития Ивановской области | да/ нет | да | да | да |
| Соблюдение сроков разработки уточненного проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях подготовки прогноза социально-экономического развития Ивановской области | да/ нет | да | да | да |

В течение 2012 года установленные сроки подготовки предварительного и уточненного вариантов проектов прогноза социально-экономического развития города Иванова не нарушались. Все материалы, составляющие проект прогноза социально-экономического развития города, были сформированы и представлены в  нормативно установленные сроки.

3. Проведение мониторинга, анализ состояния и тенденций социально-экономического развития города

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество видов регулярно подготавливаемых информационно-аналитических материалов, в т.ч.: | единиц | 15 | 15 | 15 |
| - ежемесячных | единиц | 5 | 5 | 5 |
| - ежеквартальных | единиц | 5 | 5 | 5 |
| - ежегодных | единиц | 5 | 5 | 5 |

В течение 2012 года управлением экономики было подготовлено значительное число информационно-аналитических материалов по различной тематике. В течение года было подготовлено 5 видов ежегодных информационно-аналитических материалов, в том числе:

1.	Отчет главы Администрации города Иванова о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Иванова;

2.	Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления;

3.	Проект прогноза социально-экономического развития города Иванова;

4.	Инвестиционный паспорт городского округа Иваново;

5.	Экспозиция города Иванова на постоянно действующей выставке «Экономический потенциал Ивановской области».

Помимо этого, в течение каждого квартала и каждого месяца подготовка материалов велась в разрезе не менее пяти видов соответствующих информационно-аналитических материалов.

4.  Формирование доклада главы Администрации города Иванова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  Ивановской области за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Срок подготовки доклада | дата | 29.04 | до 01.05 | 28.04 |

Доклад главы Администрации города Иванова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области  за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период был подготовлен в соответствии с нормативно установленными сроками. 28.04.2012 доклад главы Администрации города Иванова был направлен в Департамент внутренней политики Ивановской области, размещен на официальном сайте Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru, а также показатели доклада были занесены в РИАС ОГВ Ивановской области.

5.    Экспертиза проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Количество подготовленных заключений на представленные проекты | заключений | 91 | 99 |  | 204 |
| - в т.ч. ведомственных целевых программ | заключений | 43 | 57 |  | 132 |
| - в т.ч. долгосрочных целевых программ | заключений | 48 | 42 |  | 72 |

В течение 2012 года значительно вырос объем работ по экспертизе проектов долгосрочных и целевых программ. Так, по сравнению с 2011 годом число подготовленных экспертных заключений на проекты долгосрочных целевых программ в 2012 году выросло более чем в 1,5 раза и составило 72. Рост числа подготовленных экспертных заключений на проекты ведомственных целевых программ в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился в 3,1 раза. Общее число подготовленных заключений по всем видам целевых программ составило 204.

Рост объема работ по экспертизе целевых программ связан, как с увеличением числа рассматриваемых проектов новых долгосрочных и ведомственных целевых программ, так и со значительным числом программ, в которые вносились изменения в течение 2012 года.

6. 	Выполнение ежегодного мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, формирование рейтинга эффективности реализации программ

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Количество действующих долгосрочных целевых программ | программ | 8 | 7 |  | 7 |
| Количество действующих ведомственных целевых программ | программ | 12 | 16 |  | 16 |
| Срок подготовки ежегодного мониторинга реализации долгосрочных целевых программ, формирования рейтинга эффективности реализации программ | дата | 28.04 | до 01.05 |  | 25.04 |
| Срок подготовки ежегодного мониторинга реализации ведомственных целевых программ, формирования рейтинга эффективности реализации программ | дата | 28.04 | до 01.05 |  | 25.04 |

В 2012 году в городе осуществлялось выполнение 7 долгосрочных целевых программ и 16 ведомственных целевых программ. В отношении всех указанных программ управлением экономики проводился мониторинг их реализации.

Сводные годовые отчёты о реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ и сводные рейтинги эффективности реализации указанных программ были представлены главе Администрации города Иваново в установленные сроки. 25.04.2012 года сводные отчеты и рейтинги эффективности были размещены на официальном сайте в сети Интернет «Муниципальные финансы города Иваново».

7.   Подготовка ежегодного сводного отчета о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Срок подготовки ежегодного сводного отчета о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий | дата | 19.07 | до 20.07 |  | 16.07 |
| Количество органов Администрации города Иванова, представляющих ведомственные отчеты о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах, оказываемых в рамках муниципальных заданий | органов | 11 | 9 |  | 9 |
| Количество муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий, по которым осуществляется мониторинга потребности в муниципальных услугах | услуг | 34 | 31 |  | 31 |

В 2012 году управление экономики осуществляло мониторинг потребности в муниципальных услугах города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий. Мониторинг проводился по 31 муниципальной услуге.

В 2012 году 9 структурных подразделений Администрации города Иванова представили в управление экономики ведомственные отчеты о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах, оказываемых в рамках муниципальных заданий. В 2012 году управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, МКУ «Многофункциональный центр» не оказывали муниципальные услуги в рамках муниципальных заданий.

Сводный отчет о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова был подготовлен и представлен главе администрации города в установленные сроки и размещен в сети Интернет на официальном сайте «Муниципальные финансы города Иваново».

8. Экспертиза проектов муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Количество подготовленных заключений на представленные проекты муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств | заключений | 32 | 31 |  | 23 |

В 2012 году всеми главными распорядителями городского бюджета были подготовлены проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. В отношении всех проектов муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств управлением экономики были подготовлены экспертные заключения на проекты муниципальных заданий, общее число которых в 2012 году составило 23 единицы, что на 9 единиц меньше, чем в 2011 году. Данные изменения связаны со следующими причинами:

– постановлением Администрации города Иванова от 26.01.2012 № 147 «О внесении изменения в постановление Администрации города Иванова от 30.12.2011 № 3113 «Об утверждении перечня предоставляемых муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий, используемого для планирования бюджетных ассигнований» в части муниципальных услуг управления здравоохранения администрации, были внесены следующие изменения: объедены 2 муниципальные услуги «Первичная медико-санитарная стационарная медицинская помощь» и «Медицинская помощь по родовспоможению в условиях стационаров» в одну услугу «Стационарная первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая медицинскую помощь женщинам в период беременности, во время и после родов»;

– постановлением Администрации города Иванова от 06.08.2012 № 1837 «О внесении изменения в постановление Администрации города Иванова от 30.12.2011 № 3113 «Об утверждении перечня предоставляемых муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий, используемого для планирования бюджетных ассигнований» из перечня муниципальных услуг исключена услуга «Информирование жителей об актуальных событиях в городе»;

– в связи с тем, что с 01.01.2013 управление здравоохранения Администрации города Иванова ликвидировано как структурное подразделение администрации, разработка проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг «Стационарная первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая медицинскую помощь женщинам в период беременности, во время и после родов», «Первичная медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая помощь», «Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в дневных стационарах», «Скорая медицинская помощь», «Предоставление полноценного питания детям в возрасте до трёх лет» не осуществлялась;

– в связи с тем, что полномочия по отлову безнадзорных животных не относятся к компетенции органов местного самоуправления и их реализация не может осуществляться за счет средств местного бюджета, разработка проекта муниципального задания  на оказание муниципальной услуги «Отлов безнадзорных животных» не осуществлялась.

– в 2012 году МКУ «Многофункциональный центр» не оказывало муниципальные услуги в рамках муниципальных заданий.

Экспертные заключения были подготовлены и представлены главным распорядителям городского бюджета в установленные сроки. Все замечания и предложения, которые содержали заключения, были учтены при утверждении муниципальных заданий.

9. Проведение ежегодного мониторинга исполнения муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств и подготовка сводного отчета об исполнении муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Количество муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проводился мониторинг исполнения муниципальных заданий | единиц | 36 | 31 |  | 36 |
| Срок подготовки сводного отчета об исполнении муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств | дата | 28.04 | до 01.05. |  | 24.04. |

В 2012 году управление экономики осуществляло мониторинг исполнения муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств. Сводный отчет об исполнении муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств за 2011 год был подготовлен 24.04.2012.

Проведенный мониторинг исполнения муниципальных заданий выявил следующий процент исполнения установленных заданий для 36 муниципальных услуг:

- выполнено муниципальных услуг на 69,5%;

- частично выполнено муниципальных услуг на 25,0%;

- не выполнено муниципальных услуг на 5,5%.

Информация о причинах неисполнения или частичного исполнения муниципальных заданий по отдельным муниципальным услугам представлена в сводном отчете, размещенном в сети Интернет на официальном сайте «Муниципальные финансы города Иваново».

10. Подготовка сводных отчетов о деятельности муниципальных предприятий в отчетном году и плановом периоде

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Количество действующих муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в соответствии с уставом, в т.ч.: | предприятия | 22 | 19 |  | 20 |
| - представившие итоговые отчеты | предприятия | 22 | 19 |  | 20 |
| - представившие бизнес-планы | предприятия | 22 | 19 |  | 20 |

В 2012 году управлением экономики на основе представленных итоговых отчетов был  подготовлен сводный отчет о производственно-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2011 год.

Управлением экономики совместно со структурными подразделениями администрации города, курирующими муниципальные предприятия, организованы и проведены балансовые комиссии по 22 предприятиям. По всем муниципальным предприятиям был подготовлен экономический анализ по основным финансово-экономическим показателям, предусмотренным постановлением Главы города от 04.04.2006 № 765 «О проведении балансовых комиссий финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и муниципальных унитарных предприятий по итогам года». Подведены итоги и дана оценка финансово-экономического состояния предприятий за   2011 год.

Несоответствие плановых и фактических показателей за 2012 год обусловлено переносом сроков приватизации муниципального унитарного предприятия Ивановский комбинат специализированного обслуживания населения «Ритуал» на 2013 год (преобразование в открытое акционерное общество).

11.  Организация работы и участие в работе координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество проведенных заседаний | заседаний | 6 | 7 | 6 |

В течение 2012 года управлением экономики были обеспечены подготовка, проведение и последующее организационное и документационное сопровождение решений 6 заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города.

Несоответствие плановых и фактических показателей обусловлено тем, что реализацию программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове на 2012 год удалось обеспечить посредством подготовки и проведения меньшего количества заседаний совета.

При организации работы указанного совета материалы, необходимые для результативного проведения заседания, представлялись членам совета в установленные сроки и в необходимом объеме.

12.  Организация работы и участие в работе координационного комитета содействия занятости населения

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Количество проведенных заседаний | заседаний | 11 | 5 |  | 4 |

В течение 2012 года управлением экономики были обеспечены подготовка, проведение и последующее организационное и документационное сопровождение решений 4-х заседаний координационного комитета содействия занятости населения.

Несоответствие плановых и фактических показателей обусловлено тем, что реализацию Программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ивановской области в 2012 году удалось обеспечить посредством подготовки и проведения меньшего количества заседаний комитета.

Программа реализована в 2012 году на 100 %.

При организации работы координационного комитета материалы, необходимые для результативного проведения заседания, представлялись членам комитета в установленные сроки и в необходимом объеме.

13.  Разработка комплексной программы социально-экономического развития города Иванова на 2012-2014 гг.

| Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Срок внесения программы на рассмотрение Ивановской городской Думы | дата | - | 01.02 |  | 01.02 |

В соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 05.07.2011      № 284-р «О разработке комплексной программы социально-экономического развития городского округа Иваново на период 2012 – 2014 гг.» управлением экономики разработан и сформирован проект комплексной программы социально-экономического развития города Иванова на 2012-2014 гг. Комплексная программа утверждена решением Ивановской городской Думы от 01.02.2012 № 346.

## Приоритеты и основные направления деятельности управления экономики

Приоритетными сферами деятельности управления экономики на текущий год и среднесрочную перспективу являются:

- Разработка проектов прогноза социально-экономического развития города Иванова.

Разработка проектов прогноза социально-экономического развития города Иванова является важнейшей сферой деятельности управления экономики. Приоритетное значение данной сферы обусловлено высокой потребностью в качественной прогнозной информации:

-	 при формировании бюджета города Иванова; определении реалистичных значений доходной и расходной части бюджета города, и как следствие, формирования основы для повышения устойчивости и сбалансированности бюджета города;

-	при формировании целевых программ в отдельных сферах социально-экономического развития, в том числе реалистичной оценки формируемых или сложившихся трендов развития в отдельных сферах городского хозяйства и социальной сферы города;

-	при обеспечении информацией вышестоящие уровни власти, для полноценного учета в их решениях потребностей города;

-	 при принятии управленческих решений руководством города, формирования объективной основы для ведения диалога между всеми заинтересованными в развитии города сторонами.

Особенность данной сферы для управления экономики состоит в том, что практически все специалисты управления участвуют в разработке проектов прогноза. Более того, сфера не исчерпывается исключительно подготовкой проектов прогноза силами управления экономики. В этот процесс вовлечены практически все структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации города Иванова. Фактически разработка проекта прогноза выступает административной платформой, на которой синхронизируются позиции структурных подразделений  и функциональных (отраслевых) органов администрации города. Специалисты управления экономики обеспечивают методическое сопровождение процесса разработки отраслевых разделов структурных подразделений администрации города.

- Мониторинг реализации мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города Иванова на 2012-2014 года.

Мониторинг реализации мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города Иванова на 2012-2014 года рассматривается управлением экономики в качестве приоритетного направления своей деятельности.

- Реализация в качестве головного исполнителя целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове

Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства  - важнейшее направление деятельности управления экономики, поскольку успешная работа в этой области способствует устойчивому функционированию и развитию малого и среднего бизнеса, созданию благоприятной предпринимательской среды.

Посредством реализации программы управление экономики обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом, осуществляет политику развития малого и среднего предпринимательства на территории города Иванова.

## Плановые результаты деятельности управления экономики

| Показатель | Единица измерения | 2012 (отчет) | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация в качестве головного исполнителя целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. ед. | 29,42 | 23,6 | 25,8 | 27,5 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. чел. | 114,95 | 123,15 | 134,6 | 143,5 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 3199 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 2. Разработка проектов прогноза социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |
| Срок разработки проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях бюджетного планирования | дата | 18.07 | до 20.07 | до 20.07 | до 20.07 |
| Срок разработки уточненного проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях бюджетного планирования | дата | 25.10 | до 25.10 | до 25.10 | до 25.10 |
| Соблюдение сроков разработки проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях подготовки прогноза социально-экономического развития Ивановской области | да/ нет | да | да | да | да |
| Соблюдение сроков разработки уточненного проекта прогноза социально-экономического развития города Иванова в целях подготовки прогноза социально-экономического развития Ивановской области | да/ нет | да | да | да | да |
| 3. Проведение мониторинга, анализ состояния и тенденций социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |
| Количество видов регулярно подготавливаемых информационно-аналитических материалов | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - в т.ч. ежемесячных | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ежеквартальных | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ежегодных | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. Формирование доклада главы Администрации города Иванова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период |  |  |  |  |  |
| Срок подготовки доклада | дата | 28.04 | 01.05 | 01.05 | 01.05 |
| 5. Экспертиза проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных заключений на представленные проекты | ед. | 204 | 123 | 123 | 123 |
| - в т.ч. ведомственных целевых программ | ед. | 132 | 57 | 57 | 57 |
| - в т.ч. долгосрочных целевых программ | ед. | 72 | 66 | 66 | 66 |
| 6. Выполнение ежегодного мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, формирование рейтинга эффективности реализации программ |  |  |  |  |  |
| Количество действующих долгосрочных целевых программ | программ | 7 | 11 | 11 | 11 |
| Количество действующих ведомственных целевых программ | программ | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Срок подготовки ежегодного мониторинга реализации долгосрочных целевых программ, формирования рейтинга эффективности реализации программ | дата | 25.04 | до 01.05 | до 01.05 | до 01.05 |
| Срок подготовки ежегодного мониторинга реализации ведомственных целевых программ, формирования рейтинга эффективности реализации программ | дата | 25.04 | до 01.05 | до 01.05 | до 01.05 |
| 7. Подготовка ежегодного сводного отчета о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова |  |  |  |  |  |
| Срок подготовки ежегодного сводного отчета о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах города Иванова | дата | 16.07 | до 20.07 | до 20.07 | до 20.07 |
| Количество органов Администрации города Иванова, представляющих ведомственные отчеты о результатах мониторинга потребности в муниципальных услугах | органов | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Количество муниципальных услуг, по которым осуществляется мониторинг потребности в муниципальных услугах | услуг | 31 | 22 | 22 | 22 |
| 8. Экспертиза проектов муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных заключений на представленные проекты муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств | заключений | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 9. Проведение ежегодного мониторинга исполнения муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств и подготовка сводного отчета об исполнении муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проводился мониторинг исполнения муниципальных заданий | единиц | 36 | 22 | 22 | 22 |
| Срок подготовки сводного отчета об исполнении муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств | дата | 24.04 | до 01.05 | до 01.05 | до 01.05 |
| 10. Подготовка сводных отчетов о деятельности муниципальных предприятий в отчетном году и плановом периоде |  |  |  |  |  |
| Количество действующих муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в соответствии с уставом | предприятий | 20 | 19 | 18 | 17 |
| - в т.ч. представившие итоговые отчеты | предприятий | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 11. Организация работы и участие в работе координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города | количество заседаний |  |  |  |  |
| Количество проведенных заседаний | заседаний | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 12. Организация работы и участие в работе координационного комитета содействия занятости населения |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных заседаний | заседаний | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 13. Мониторинг реализации мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города Иванова на 2012-2014 гг. |  |  |  |  |  |
| Срок направления отчета о выполненных в рамках комплексной программы мероприятиях в Ивановскую городскую Думу | дата | - | 10.07 | 15.07 | 15.07 |