**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» за 2019 год**

**Раздел 1. Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа города Иванова «Культурное пространство города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова  
от 13.11.2018 № 1482.

* 1. **Головной исполнитель муниципальной программы**

Комитет по культуре Администрации города Иванова

* 1. **Цель муниципальной программы**

Повышение доступности населения города Иванова к культурным ценностям, информации и знаниям, организация на высоком уровне досуга жителей города Иванова

* 1. **Задачи муниципальной программы**
* Обеспечение возможности осуществления культурно-досуговой деятельности жителей города Иванова;
* Обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей города Иванова;
* Организация проведения массовых мероприятий в сфере культуры;
* Осуществление поддержки учащихся и преподавателей учреждений дополнительного образования сферы культуры города Иванова, достигших успеха  
  в области культуры.
  1. **Подпрограммы муниципальной программы**

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9D299279871FE9516CB5348845F853DCFF13E00A3066476DA0DE38F07ADB3049410E89E0E73C519F57E912893CBA3803D969BFC8A508F9710FD4D06ErBKEK) «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9D299279871FE9516CB5348845F853DCFF13E00A3066476DA0DE38F07ADB3049410E89E0E73C519F57E914873FBA3803D969BFC8A508F9710FD4D06ErBKEK) «Библиотечное обслуживание населения»

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9D299279871FE9516CB5348845F853DCFF13E00A3066476DA0DE38F07ADB3049410E89E0E73C519F57E916853ABA3803D969BFC8A508F9710FD4D06ErBKEK) «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры»

Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=9D299279871FE9516CB5348845F853DCFF13E00A3066476DA0DE38F07ADB3049410E89E0E73C519F57E919853FBA3803D969BFC8A508F9710FD4D06ErBKEK) «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры»

**Раздел 2. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году**

**2.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы   
за 2019 год**

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**2.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных  
с реализацией муниципальной программы в 2019 году**

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2019, и решением Ивановской городской Думы   
от 25.12.2019 № 841 составил 173 469,43 тыс. руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному  
по муниципальной программе за отчетный год составила 100 % (173 469,43   
тыс. руб.).

**Раздел 3. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Достижение запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

**Раздел 4. Описание ключевых результатов реализации каждой   
из подпрограмм, достигнутых в отчетном году**

За период 2019 года работу по организации досуга горожан проводили городские парки культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова». В них проходили народные гуляния, спортивные праздники, которые объединяли все категории населения. За истекший период парками культуры и отдыха проведено 695 культурно-развлекательных мероприятий.

В рамках реализации муниципальной программы парки города продолжили работы по благоустройству, реконструкции, озеленению территорий.

За истекший период 2019 года за счет средств бюджета города Иванова проведены следующие работы:

В центре культуры и отдыха города Иванова проведены ремонтные работы аварийного освещения, текущие ремонтные работы помещений. Произведен монтаж автоматической установки пожарной сигнализации в «Центе Авангард».

В Ивановском зоологическом парке произведено устройство пешеходных дорожек. Разработана проектно-сметная документация на устройство навозохранилища и медвежатника.

За истекший период в парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова произведены работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка, расширению площади места массового отдыха у воды, произведена очистка дна акватории. Установлено ограждение сценической площадки. Выполнен редизайн аттракциона «Вихрь», обновлен прокатный инвентарь. Приобретены два катамарана, две зимние катальные горки, установлена бегущая строка на арку центрального входа для информирования посетителей о событиях и услугах учреждения.

В парке «Харинка» в 2019 году произведены работы по асфальтированию «Тропы здоровья» по кольцевому маршруту, вдоль центральных аллей очищена лесная зона от сухостоя и валежника, установлены урны для мусора и лавочки, благоустроена тропинка, соединяющая парк и территорию школы № 41. Установлены 34 светильника, размещенных на 17 опорах, вдоль заасфальтированной тропы здоровья. Все светильники являются антивандальными и установлены   
на высоких световых опорах, что позволило осветить большую площадь парка.

Также, в рамках мероприятий по благоустройству парка установлены сценическая площадка в кольце «Тропы здоровья» и туалетный модуль.

Проведены работы по асфальтированию парковки парка. Приобретены трактор, спортивный инвентарь. Ликвидирована несанкционированная свалка.

В 2019 году во всех парках города проводилась противоклещевая обработка активных зон отдыха, освидетельствование аттракционной техники, очистка дна, забор анализов почвы воды.

В отчетном году Ивановский зоопарк посетили более 64,7 тыс. человек.

Работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» в отчетном году была направлена на создание условий для развития самодеятельного творчества, новых креативных форм организации досуга населения.

В 39 творческих формированиях 1721 человек занимались на бесплатной основе.

Одним из основных показателей работы творческих коллективов является участие в конкурсахи фестивалях.

В 2019 году в Центре культуры и отдыха проведено 484 мероприятий (конкурсов, шоу-программ, спектаклей, информационно-просветительских программ, мастер-классов и так далее) для разных возрастных категорий. В числе этих мероприятий 317 подготовлено творческими силами Центра культуры и отдыха, в том числе 52 выездных.

Творческие коллективы ЦКиО в 2019 году участвовали в 63 конкурсах-фестивалях: 4 городских, 5 региональных, 34 Российских, 20 Международных. Завоевано 104 Лауреатских звания и 15 высших наград – Гран-при.

Центр культуры и отдыха в 2019 году стал центральной площадкой  
в организации второго Всероссийского фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда».

На открытой площадке у ЦКиО прошло открытие фестиваля и видео-арт.  
На три дня в фойе 1 этажа расположилась книжная выставка-ярмарка в рамках фестиваля интеллектуальной литературы имени Натали Саррот «Откройте».

На сцене большого зала прошел Международный конкурс хореографического перфоманса «Натанцованные мысли», в конкурсе приняли участие коллективы  
из городов Москвы, Костромы, Владимира, Ростова-на-Дону, Видное, Нерехты, Перми, Ярославля, Челябинска. А в ЛСИ «Центр Авангарда» фестиваль современной музыки и Гала-показ в номинации «Мода и дизайн», в выставочном пространстве  
с 13 сентября по 13 ноября расположилась фотовыставка «Диафрагма 5.0».

В отчетном году коллективом Центра культуры и отдыха было выпущено  
9 спектаклей: «Новогодний сон», «Новые приключения Кая и Герды», «Пока   
вы не уехали», «От винта!», «Красная…», «Манифест», «Своя игра», «Не мы», «Вещь».

С 29 ноября по 3 декабря в ЦКиО проходил Всероссийский форум-фестиваль «Уникальные люди», направленный на поддержку творческих людей  
с ограниченными возможностями здоровья, который был реализован при содействии фонда Президентские гранты Российской Федерации. Основной темой форума-фестиваля стал «Год театра в России». В форуме приняли участие творческие люди   
с ограниченными возможностями здоровья из Владимира, Волгограда, города Дубовки Волгоградской области, Петровска-Забайкальского (Забайкальский край), Санкт-Петербурга, Череповца, Ярославля, Ульяновска, Рязани, Коврова, Твери, Нижнего Тагила, Костромы и, конечно, Иванова и Ивановской области.

В рамках форума была организована работа образовательной и деловой платформ. Прошли мастер-классы актёра и режиссёра театра Мимики и Жеста Роберта Фомина (г. Москва), театроведа, автора и ведущей тренингов  
по социальному танцу, креативного продюсера форума-фестиваля социального  
и инклюзивного театра «Особый взгляд» Ники Пархомовской (г. Москва) и педагога школы «Инклюзион. Москва» Ларисы Никитиной.

В 2019 году коллектив Центра культуры активно развивал вариативные формы работы с детьми в летний период, в арт-пространстве около «Центра Авангарда» и в молодежном сквере. За период июнь, август, сентябрь прошло  
18 мероприятий. В «Арт-троллейбусе» еженедельно проходила программа мультфильмов, которая завершалась на арт-площадке детской дискотекой,  
в молодежном сквере – интерактивная программа «Ах, лето», «На старт, внимание, школа», для молодежи «Мисс Диско», еженедельно в августе фитнес-разминка.  
В «Молодежном сквере» прошли две акции: 22 июня - Акция памяти «78 ударов сердца», 22 августа – День Российского флага. 17,19,21 июня в Арт-пространстве прошли вечерние программы с участниками XIII Международного кинофестиваля «Зеркало».

Впервые в рамках открытия фестиваля «Первая фабрика авангарда» прошел  
в Арт-пространстве на 6-ти экранах видео-арт.

В 2019 году в рамках аналитической подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» в библиотеках продолжили работу информационные киоски - терминалы доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуги официальному сайту городской Администрации.

Центральные городские библиотеки и библиотеки-филиалы подключены  
к WI-FI сети, имеют свой официальный сайт, странички в социальных сетях.  
В центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина ведётся электронный каталог и электронная картотека статей.

В 2019 году библиотеки города оказывали сервисные услуги такие как:

* организация работы залогового абонементов;
* копирование и сканирование документов;
* работа в сети ИНТЕРНЕТ;
* предоставление доступа к WI-FI;
* предоставление доступа к информационно-правовым базам;
* предоставление машинного времени для индивидуального пользования ПК.

Во всех подразделениях детской библиотечной системы заменена система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

В отделе семейного чтения, отделе литературы на иностранных языках   
и в отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки  
им. Я.П. Гарелина, расположенном по адресу ул. Бубнова, д. 49 произведен ремонт помещений библиотеки, в результате которого создано новое комфортное библиотечное пространство, позволившее открыть дополнительные структурные подразделения библиотеки. Выделена детская игровая зона.

В Центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина установлен пандус.

В библиотеке-филиале № 26 в результате проведенного ремонта появился конференц-зал, вместимостью 50 человек.

Установлены световые вывески в библиотеках-филиалах № 20, 26, в отделе семейного чтения и отдел литературы на иностранных языках и литературе   
по искусству Центральной городской библиотеки им. Я.П. Гарелина, расположенном по адресу ул. Бубнова, д. 49.

В 2019 году продолжилась активная работа с сайтом системы Библиодети.РФ, редактировались его разделы, улучшилось наполнение, регулярно размещались новости о деятельности библиотек, сведения о новых книгах.

В рамках реализации мероприятий аналитической подпрограммы «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» в 2019 году 21 человек получили денежные поощрения в области культуры за достигнутые успехи  
или плодотворную работу в области культуры по номинациям:

* «Одаренным детям в области культуры»;
* «За работу с одаренными детьми»;
* «За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей».

**4.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов подпрограмм муниципальной программы за 2019 год**

Целевые индикаторы подпрограмм муниципальной программы в 2019 году выполнены на 100 %.

Сведения о достижении запланированных значений целевых индикаторов подпрограмм за 2019 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**4.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных   
с реализацией подпрограмм муниципальной программы в 2019 году**

**Структура фактических кассовых расходов муниципальной программы за 2019 год в разрезе подпрограмм, %**

Сведения о степени выполнения расходных обязательств подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов подпрограмм муниципальной программы к моменту   
ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Достижение запланированных конечных результатов каждой   
из подпрограмм муниципальной подпрограммы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов будет возможно при сохранении уровня финансирования отрасли.

**Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
за 2019 год**

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальная программа признана высокоэффективной.

Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств – 100 %.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы – 100 %.

| **N п/п** | **Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)** | **Объем плановых расходов в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 25.12.2019  № 840  (тыс. руб.)** | **Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)** | **Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур  (тыс. руб.)  (при наличии)** | **Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.)  (при наличии)** | | **Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий** | **Наименование целевого индикатора (единица измерения)** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **по состоянию на** | |
|
| **1 января отчетного года** | **1 января текущего финансового года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **4.** | **Муниципальная программа «Культурное пространство города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова)** | **173 469,43** | **173 469,43** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество посещений библиотек (единица) | 777645 | 780173 | Увеличение числа посещений библиотек произошло за счет созданных комфортных условий, повышения качества предоставляемых услуг, увеличения библиотечных мероприятий и активизации посещений webресурсов библиотек. |
| Количество книговыдач в библиотеках (экземпляр) | 2257672 | 2260048 | Увеличение книговыдач в библиотеках произошло, за счет изучения пользовательской среды в целях корректировки деятельности по предоставлению библиотечных услуг населению в зависимости от интересов и потребностей различных читательских групп |
| Количество мероприятий, проведенных в библиотеках (единица) | 2428 | 2830 | Увеличение показателя количества мероприятий, проведенных в библиотеках связано с организацией системной работы с читателями по вовлечению их в пространство библиотеки, повышением комфортности и привлекательности внутреннего пространства библиотек, проведением мониторинга по выявлению потребностей и удовлетворенности оказываемых библиотекой услуг и проводимых мероприятий. |
| Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей (человек) | 64770 | 64770 |  |
| Количество клубных формирований в Центре культуры и отдыха (единица) | 39 | 39 |  |
| Процент выполнения работ по организации благоустройства и озеленения активных зон отдыха (процент) | 100 | 100 |  |
| Количество мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха (единица) | 695 | 695 |  |
| Соотношение среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры города Иванова к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Ивановской области (процент) | 100 | 100 |  |
| 4.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре | 100 355,31 | 100 355,31 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число посетителей зоологического парка, взрослых и детей (человек) | 64 770 | 64 770 |  |
|  | Администрации города Иванова) |  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований в Центре культуры и отдыха (единица) | 39 | 39 |  |
| Процент выполнения работ по организации благоустройства и озеленения активных зон отдыха (процент) | 100 | 100 |  |
| Количество мероприятий, проводимых в парках культуры и отдыха единица | 695 | 695 |  |
| Площадь активных зон отдыха, находящихся на содержании (кв. м) | 553 100 | 553100 |  |
| Процент выполнения работ по организации благоустройства и озеленения активных зон отдыха (процент) | 100 | 100 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество выявленных нарушений сроков выполнения работ по организации благоустройства и озеленения (раз) | 0 | 0 |  |
| Количество жалоб жителей на качество предоставленных услуг по организации благоустройства и озеленения (единица) | 0 | 0 |  |
| Мероприятие «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 100 355,31 | 100 355,31 |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.2. | Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 67 348,12 | 67 348,12 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - |  | Количество посещений библиотек (единица) | 777 645 | 780173 | Увеличение числа посещений библиотек произошло за счет созданных комфортных условий, повышения качества предоставляемых услуг, увеличения библиотечных мероприятий и активизации посещений webресурсов библиотек. |
| Количество книговыдач в библиотеках (экземпляр) | 2 257 672 | 2260048 | Увеличение книговыдач в библиотеках произошло, за счет изучения пользовательской среды в целях корректировки деятельности по предоставлению библиотечных услуг населению в зависимости от интересов и потребностей различных читательских групп |
| Количество мероприятий, проведенных в библиотеках (единица) | 2428 | 2830 | Увеличение показателя количества мероприятий, проведенных в библиотеках связано с организацией системной работы с читателями по вовлечению их в пространство библиотеки, повышением комфортности и привлекательности внутреннего пространства библиотек, проведением мониторинга по выявлению потребностей и удовлетворенности оказываемых библиотекой услуг и проводимых мероприятий. |
| Мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 67 211,21 | 67 211,21 |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 136,91 | 136,91 |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.3. | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5 583,00 | 5 583,00 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Число муниципальных учреждений города Иванова и отраслевых органов управления, обслуживаемых муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре Администрации города Иванова" (учреждение) | 11 | 11 |  |
| Мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре Администрации города Иванова» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5 583,00 | 5 583,00 |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.4. | Аналитическая подпрограмма «Предоставление выплат и поощрений в сфере культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 183,00 | 183,00 | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | Итого по подпрограмме: - | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Количество предоставленных денежных поощрений в области культуры (единиц) | 20 | 21 | При рассмотрении конкурсной комиссией поданных документов претендентов на соискание премии, было принято решение в рамках предусмотренных подпрограммой средств увеличить количество лауреатов на 1 единицу. |
| Мероприятие «Предоставление денежных поощрений за достижения в области культуры» (комитет по культуре Администрации города Иванова) | 183,00 | 183,00 |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |