## Шахматка
Распределение средств, предусмотренных в сводном перечне наказов избирателей на 2016 год
Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2011 году
( тыс.рублей)
№ изб/окр | Фамилия, имя, отчество депутата | Заказчики | [5 empty] | Объём финансирования работ
|  | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Комитет по культуре | Управление благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление образования | Администрация города
1 | Фокин А.М. | 100 | 0 | 0 | 1000 | 1800 | 100 | 3000
2 | Томс С.Р. | 1175 | 120 | 0 | 215 | 1490 | 0 | 3000
3 | Буравлев С.А. | 400 | 0 | 0 | 1150 | 1450 | 0 | 3000
4 | Шипков И.Н. | 0 | 0 | 650 | 1050 | 1300 | 0 | 3000
5 | Бочкова Г.Ю. | 160 | 0 | 0 | 1740 | 1100 | 0 | 3000
6 | Курочкина Н.В. | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1950 | 0 | 3000
7 | Баранов С.А. | 300 | 0 | 0 | 700 | 2000 | 0 | 3000
8 | Моисеенков Д.И. | 200 | 760 | 0 | 700 | 1340 | 0 | 3000
9 | Горюнова О.В. | 150 | 0 | 0 | 500 | 2350 | 0 | 3000
10 | Мамедов С.А. | 265 | 0 | 81.5002 | 18.4998 | 2635 | 0 | 3000
11 | Шиганов М.Е. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 3000
12 | Козлов В.А. | 910 | 0 | 0 | 890 | 1200 | 0 | 3000
13 | Белолапова О.В. | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000
14 | Омехин А.В. | 0 | 100 | 0 | 600 | 2300 | 0 | 3000
15 | Кузьмичев А.С. | 0 | 0 | 500 | 300 | 2200 | 0 | 3000
16 | Общегородской избирательный округ | 200 | 0 | 200 | 1150 | 1450 | 0 | 3000
Всего |  | 3860 | 980 | 1431.5002 | 15063.4998 | 26565 | 100 | 48000
[7 empty] | проверка | 0

## 2016
Приложение
[6 empty] | к решению Ивановской |  |  |  |  | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
[6 empty] | городской Думы |  |  |  |  | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
от №
Об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2016 году, по состоянию на 1 августа 2016 года
(тыс. рублей)
№ избирательного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг) | Исполнение по кассовым расходам | Процент исполнения по кассовым расходам | Фактическое исполнение работ | Индикатор
1 |  | Фокин А.М. |  | Итого |  | 3000 |  | 599 | 19.97%
| 1 |  | Ул. Куконковых, д. 90 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 2 |  | Ул. Смирнова, д. 89 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 175 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 3 |  | Ул. Колесанова, д. 2 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 4 |  | Ул. Огородная, д. 3 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 5 |  | Пер. Столярный, д. 25 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 6 |  | Ул. Смирнова, д. 89 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 44 Работы планируется завершить до 01.09.2016
| 7 |  | Ул. Кавалерийская, д. 16 | Ремонт подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 8 |  | Ул. Коммунальная, д. 5 | Ремонт козырьков над подъездами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 9 |  | МБОУ ДОД ДДТ №3, ул. Колотилова, д. 43 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 10 |  | МКУ "Молодежный центр" - Романтик, ул. Куконковых, д. 86а | Монтаж вытяжной вентиляции в тепловом пункте | Администрация города | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 11 |  | МБУ ДО ДЮСШ № 11, ул. Колотилова, д. 41 | Ремонтные работы и приобретение спортивной амуниции | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 7", пер. Варгинский, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 13 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 33", ул. Лакина, д. 6 | Приобретение производственной стиральной машины | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 14 |  | МБДОУ "Детский сад № 119", ул. Лакина, д. 8/32 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 99 | 99% | Исполнено
| 15 |  | МБДОУ "Детский сад № 161", пер. Чапаева, д. 19а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 16 |  | МБДОУ "Детский сад № 136", ул. Колотилова, д. 64 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 17 |  | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 18 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 181", ул. 3-я Чапаева, д. 88 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 19 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 107", пер. Запольный, д. 28а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 20 |  | МБОУ "Средняя школа № 50", пр. Строителей, д. 63 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
| 21 |  | МБОУ "Средняя школа № 53", ул. Смирнова, д. 103 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 22 |  | МБОУ "Лицей № 67", ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 23 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28", ул. Нефёдова, д.10 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 24 |  | МБОУ "Гимназия № 36", ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
2 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  | 3000 |  | 402.225 | 13.41%
| 1 |  | Кохомское шоссе, дома 8, 9 | Обустройство площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 590 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Размещено извещение о проведении электронного аукциона | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 2 |  | Кохомское шоссе, дома 20, 21 | Обустройство площадки для физкультурно- оздоровительных занятий для населения | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 585 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт на сумму 494,325 руб. Работы выполняются. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 3 |  | Пр. Текстильщиков, д. 7 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 4 |  | Кохомское шоссе, д. 22б | Ремонт отмостки дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 5 |  | Ул. Шубиных, д. 35 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 6 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 1, Кохомское шоссе, д. 17 | Приобретение оргтехники в библиотеку | Комитет по культуре | 70 | 1 - 2 квартал | 70 | 100% | Исполнено
| 7 |  | МБОУ гимназия № 44, Кохомское шоссе, д. 29 | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 8 |  | МБОУ "Гимназия № 3", ул. Любимова, д. 20а | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 9 |  | МБОУ "Средняя школа № 5", ул. Любимова, д. 16а | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 2 - 3 квартал | 122.735 | 49.09% | На оставшуюся сумму работы планируется исполнить в 3 квартале
| 10 |  | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 24, ул. Кавалерийская, д. 50 | Приобретение основных средств (МФУ, ноутбук, термопереплётчик) и материальных запасов | Комитет по культуре | 50 | 1 - 2 квартал | 49.49 | 98.98% | Исполнено | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 11 |  | МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 22", Кохомское шоссе, д. 22в | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 55", Кохомское шоссе, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 173", ул. Шубиных, д. 29а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 14 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 180", ул. Кавалерийская, д. 56в | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 15 |  | МБДОУ "Детский сад № 120", ул. Шубиных, д. 29в | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 16 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 182", ул. Кавалерийская, д. 56б | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
| 17 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50", ул. Любимова, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
| 18 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 143", Кохомское шоссе, д. 7а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
3 |  | Буравлев С.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 174.312 | 5.81%
| 1 |  | МБОУ "Средняя школа № 61", микрорайон 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 2 |  | Микрорайон 30, д. 55 | Установка спортивных элементов | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт на сумму 78,500 руб. Работы выполнены, документы на оплате. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 3 |  | Ул. Панина, д. 14 | Частичный ремонт отмостки дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Изменение внесено решением ИГД от 29.06.2016 № 233. Сметная документация составлена и готовится на торги. | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 4 |  | Ул. Панина, д. 12 | Ограждение газонов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены. Документы на оплате.
| 5 |  | МБОУ "Средняя школа № 19", ул. Маршала Василевского, д. 7 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 6 |  | МБОУ "Средняя школа № 20", пр. Строителей, д. 94а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 63.312 | 31.66% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 7 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 44", ул. Шубиных, д.7а | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 8 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 179", микрорайон 30, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 111 | 55.5% | На оставшуюся сумму работы выполнены, документы на оформлении.
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 178", микрорайон 30, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 10 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 36 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 11 |  | Микрорайон 30, д. 33 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 26", ул. Шубиных, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 13 |  | Ул. Шубиных, д. 16а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 14 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 44, 46, 48 | Установка спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 300 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт на сумму 244,500 руб. Работы выполняются. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 15 |  | Пр. Текстильщиков, д. 8б | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 16 |  | Пр. Текстильщиков, д. 8 | Ограждение газонов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены. Документы на оплате.
| 17 |  | Пр. Строителей, д. 29 | Ремонт подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 18 |  | Пр. Строителей, д. 45 | Косметический ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Изменение внесено решением ИГД от 29.06.2016 № 233. Сметная документация составляется. | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 19 |  | Ул. Пестяковская, д. 24 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 20 |  | Ул. Шубиных, д. 13 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 21 |  | Пр. Строителей, д. 60а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 22 |  | МБОУ "Лицей № 67", ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
4 |  | Шипков И.Н. |  | Итого |  | 3000 |  | 885.25 | 29.51%
| 1 |  | МБОУ "Средняя школа № 18", ул. Маршала Василевского, д. 6а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 2 |  | МБОУ "Средняя школа № 62", ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 3 |  | МБДОУ "Детский сад №170", пр. Текстильщиков, д. 68а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 4 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №188", ул. 5-я Коляновская, д. 70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №167", пр. Строителей д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 60 | 60% | На оставшуюся сумму работы выполнены, документы на оформлении.
| 6 |  | МБДОУ "Детский сад №79", ул. Кудряшова д. 101 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 99 | 99% | Исполнено
| 7 |  | МБДОУ "Детский сад №13", ул. 5-я Коляновская, д. 74 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 8 |  | МБДОУ "Детский сад №166", пр. Текстильщиков, д. 56а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 96.5 | 96.5% | Исполнено
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №196", ул. 2-я Мстерская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 10 |  | Ул. Родниковская, д. 44 | Установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 11 |  | Пр. Текстильщиков, д. 117 | Установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 12 |  | Микрорайон Московский, дома 12, 13 | Установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 13 |  | Пр. Текстильщиков, д. 113б | Установка детских игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 350 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 14 |  | Микрорайон Московский, д. 5 | Обустройство пешеходной дорожки до ТЦ Ясень | Управление благоустройства | 203.75 | 3 квартал | 203.75 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 15 |  | Пр. Строителей, д. 30 | Обустройство пешеходной дорожки к межквартальной дороге | Управление благоустройства | 40.75 | 3 квартал | 40.75 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 16 |  | Ул. Любимова от ул. Пучежской до ул. Шубиных | Обустройство пешеходной дорожки | Управление благоустройства | 285.25 | 3 квартал | 285.25 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 17 |  | Пр. Строителей, д. 32 | Обустройство пешеходной дорожки вдоль дома 32 по пр.Строителей с устройством дренажного колодца | Управление благоустройства | 120.25 | 3 квартал | 0 | 0% | Изменение внесено решением ИГД от 29.06.2016 № 233 | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233 введена
5 |  | Бочкова Г.Ю. |  | Итого |  | 3000 |  | 198.564 | 6.619%
| 1 |  | МБОУ "Средняя школа № 56", ул. Летчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 2 |  | МБДОУ "Детский сад № 147", пр. Строителей, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 3 |  | МБДОУ "Детский сад № 117", ул. Диановых, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 13.564 | 9.043% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 4 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 193", ул. 2-я Полевая, д. 61 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 85 | 42.5% | На оставшуюся сумму работы ведутся.
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 163", ул. 1-я Полевая, д. 72 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 6 |  | Ул. 1-я Полевая, дом 80а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 7 |  | Проезд Полевой дома 9, 11 ул. Кудряшова, д. 94 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 160 | 2 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 8 |  | Ул. Лежневская, д.209 | Ремонт отмостки вокруг дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 2 квартал | 0 | 0% | Сметная документацияна проверке в МКУ ПДСиТК. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 9 |  | Ул. Мякишева, 10 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 10 |  | Ул. 3-я Южная, д.4а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 170 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 11 |  | Ул. Диановых, д.17 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 170 | 2 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 12 |  | Ул. Рязанская, д. 9 | Демонтаж старых конструкций и установка новых спортивных элементов | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 160 | 3 квартал | 0 | 0% | Размещено извещение о проведении электронного аукциона | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 13 |  | Ул. 1-я Полевая, дома 57 и 59 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 14 |  | Ул. 2-я Полевая, д. 8 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 170 | 2 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 15 |  | Ул. 3-я Южная, д.35а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 170 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 16 |  | Ул. 1-я Полевая, д.78 | Ремонт подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 2 квартал | 0 | 0% | Составляется сметная документация | 2 | РИГД от02.03.2016 № 154, от 25.05.2016 № 195
| 18 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 10 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 130 | 2 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154 введена
| 19 |  | Ул. Рязанская, д. 9 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 20 | 2 квартал | 0 | 0% | Составляется сметная документация. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195 введена
| 20 |  | Ул. Мякишева, д. 5 | Установка почтовых ящиков в подъездах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2 квартал | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195 введена
6 |  | Курочкина Н.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 518.986 | 17.3%
| 1 |  | Пр. Шереметевский, д. 117 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 2 |  | Ул. Громобоя, д. 58 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 3 |  | Ул. Октябрьская, д. 24 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 4 |  | Ул. Калинина, д.17 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 5 |  | пр. Ленина, д. 61 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 6 |  | Ул. Ермака, дома 9, 11 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 7 |  | ул. Громобоя, д. 16/50 | Установка ограждения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены. Документы на проверке.
| 8 |  | Ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонтные работы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 76", ул. Октябрьская, д. 29/51 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 10 |  | МБДОУ "Детский сад № 53" ул. Андрианова, д.25 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 11 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 58", тупик Пограничный, дом 2 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 99", ул. Андрианова, д. 23 | Приобретение детской мебели | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 76 | 76% | Планируется исполнить в 3 квартале | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 13 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 57", ул. Войкова, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 99.99 | 99.99% | Исполненено
| 14 |  | МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 83, ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполненено
| 15 |  | МБДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 45, ул. Комсомольская, д. 39 | Ремонт помещений | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 50 | 100% | Исполненено | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 16 |  | МБДОУ - Детский сад общеразвивающего вида № 66, ул. Дунаева, д. 44 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 17 |  | МБДОУ "Детский сад № 95", ул. Дунаева, д.24 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 11.821 | 23.64% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 18 |  | МБДОУ "Детский сад № 113", ул.Семенчикова, д. 23 | Ремонтные работы (ремонт фасада здания) | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 81.175 | 81.17% | Планируется исполнить в 3 квартале | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 19 |  | МБДОУ "Детский сад № 74", ул. Дзержинского, д. 14а | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 20 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 157", ул. Дзержинского, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 21 |  | МБОУ "Средняя школа № 1", ул. 9 Января, д.39 | Установка системы оповещения и управления 3 типа | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 22 |  | МБОУ "Средняя школа № 4", ул. Комсомольская, д.52 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 23 |  | МБОУ "Средняя школа № 58", ул. Дунаева, д.13 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 24 |  | МБОУ "Лицей № 22", ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 25 |  | МБОУ "Гимназия № 32", пр. Ленина, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
7 |  | Баранов С.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 204.669 | 6.822%
| 1 |  | МБОУ "Средняя школа № 14", ул. Апрельская, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 2 |  | МБОУ "Средняя школа № 15", ул. Минская, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 3 |  | МБОУ "Лицей № 22", ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 4 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 157", ул. Дзержинского, д.21 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 142", ул. 2-я Минская, д. 2б | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 98.073 | 98.07% | Исполнено
| 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 37", ул. Попова, д. 30 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 7 |  | МБДОУ "Детский сад № 47", ул. Академика Мальцева, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 29.999 | 30% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 8 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 61", ул. Ермака, д. 30а | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 6.597 | 13.19% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 4", ул. Авдотьинская, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 10 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 11", ул. Революционная, д. 28а | Ремонтные работы | Управление образования | 120 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 11 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 191", ул. Попова, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 25 присмотра и оздоровления", ул. 2-я Ключевая, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 34", ул. Фролова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 20 | 20% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 14 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 146", ул. Академика Мальцева, д. 7 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 50 | 100% | Исполнено
| 15 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 158", ул. Академика Мальцева, д. 70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 16 |  | МБДОУ "Детский сад № 186", ул. Академика Мальцева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 17 |  | Ул. 2-я Минская, д. 5 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 18 |  | Ул. 2-я Петрозаводская, д. 1а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 20 |  | Ул. Тимирязева, д. 39 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 23 |  | Пер. 6-й Северный, д. 11 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195 введена
| 24 |  | Ул. Минская, д. 90 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195 введена
| 25 |  | Ул. Революционная, д. 99 | Установка спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Размещено извещение о проведении электронного аукциона | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195 введена
| 26 |  | Пересечение улиц 3-я Напольная и Интернациональная | Установка спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Размещено извещение о проведении электронного аукциона | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195 введена
| 27 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 8", ул. Чихачева, д. 14 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195 введена
8 |  | Моисеенков Д.И. |  | Итого |  | 3000 |  | 388.393 | 12.95%
| 1 |  | МБОУ "Средняя школа № 11", ул. Фрунзе, д. 15/25 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 2 |  | МБОУ "Средняя школа № 37", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 80 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 3 |  | МБОУ "Средняя школа № 43", ул. Носова, д. 49 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 98.858 | 65.91% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 4 |  | МБОУ "Средняя школа № 43", ул. Носова, д. 49 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 5 |  | МБОУ "Средняя школа № 64", ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 16", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 73а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 7 |  | МБДОУ "Детский сад № 40", ул. Люлина, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
| 8 |  | МБДОУ "Детский сад № 104", ул. 1-я Деревенская, д. 5 | Приобретение мебели | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 57.24 | 71.55% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 127", ул. Люлина, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 10 |  | МБДОУ "Детский сад № 152", п/о № 14, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 171", ул. Кольчугинская, д. 5б | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 183", ул. Генерала Горбатова, д. 9а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 13 |  | МБОУ ДОД ЦДТ № 4, ул. 2-я Дачная, д. 20 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 14 |  | МУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 18, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 15 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 10", ул. Степана Халтурина, д. 19 | Приобретение оргтехники | Комитет по культуре | 70 | 1 - 2 квартал | 62.295 | 88.99% | Исполнено | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 16 |  | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 5, ул. Генерала Горбатова, д. 2 | Приобретение мебели (книжных стеллажей) | Комитет по культуре | 90 | 2 - 3 квартал | 90 | 100% | Исполнено
| 17 |  | ТОС "Дальний", ул. 2-я Грачевская, около дома 40 | Обустройство освещения уголка здоровья | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Направлено письмо депутату о невозможности выполнения указанного вида работ | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 18 |  | ТОС "Дальний", ул. 2-я Грачевская, около дома 40 | Установка ограждения вокруг уголка здоровья | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Размещено извещение о проведении электронного аукциона | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 19 |  | Ул. 4-я Деревенская, д. 52 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 20 |  | Ул. 4-я Деревенская, д. 58 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 21 |  | Ул. Люлина, д. 14 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 22 |  | Ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 84 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 23 |  | П/о 14, д.330 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 24 |  | ул. Генерала Горбатова, д.5а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 25 |  | Ул. Первых Маевок, у дома 13 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 26 |  | МБУК "Парк культуры и отдыха имени революции 1905 года", ул. Первых Маёвок, д. 55 | Благоустройство территории | Комитет по культуре | 500 | 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
9 |  | Горюнова О.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 494.99 | 16.5%
| 1 |  | МБОУ "Гимназия № 23", ул. Шошина, д. 15б | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 2 |  | МАОУ лицей № 21, ул. Арсения, д. 33/16 | Ремонтные работы | Управление образования | 600 | 2 - 3 квартал | 265 | 44.17% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 3 |  | МБОУ СОШ № 26, ул. Советская, д. 43 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 4 |  | МБДОУ "Детский сад № 62", пер. Запольный, д. 28 | Замена оконных блоков | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Работы выполнены, документы на оформлении.
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32", ул. Победы, д. 61 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 2 - 3 квартал | 29.99 | 12% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 41", ул. Сосновая, д. 16а | Приобретение и установка веранд | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
| 7 |  | Ул. Арсения, д. 42 | Проведение работ по укреплению фундамента дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Выделенного финансирования недостаточно для проведения данных работ.Направлено письмо депутату.
| 8 |  | Ул. Свободы, д. 41 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация на проверке в МКУ ПДСиТК.
| 9 |  | Ул. Свободы, дома 31а, 31, 33 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 10 |  | МБДОУ "Детский сад № 151", ул. Садовая, д.9 | Приобретение холодильного оборудования | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 11 |  | ул. 3-я Чайковского, между домами №№ 9 и 11 | Ремонт спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 150 | 3 квартал | 0 | 0% | Размещено извещение о проведении электронного аукциона | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
10 |  | Мамедов С.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 1077.589 | 35.92%
| 1 |  | МБОУ "Средняя школа № 31", ул. 4-я Сосневская, д. 57/15 | Ремонтные работы | Управление образования | 225 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 2 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 6", ул. Окуловой, д. 82 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено
| 3 |  | МБОУ "Средняя школа № 42", ул. Окуловой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
| 4 |  | Пересечение ул. 1-я Снежная и ул. Плесская | Обустройство спортивной площадки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 265 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт на сумму 265,000. Работы выполняются. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 132", ул. Шувандиной, д. 86 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 52", ул. Садовского, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 29.9 | 29.9% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 7 |  | МБОУ "Средняя школа № 65", ул. Шувандиной, д. 95 | Замена оконных блоков в здании № 2 | Управление образования | 600 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 8 |  | МБОУ ДОД ЦВР № 2, ул. Шувандиной, д. 109 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 3", ул. Свободы, д. 54 | Ремонт фасада здания | Управление образования | 180 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 10 |  | МБОУ "Средняя школа № 63", ул. Академическая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 600 | 2 - 3 квартал | 516.189 | 86.03% | На оставшуюся сумму работы ведутся.
| 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 140", ул. Плесская, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 180 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 12 |  | Ул. Плесская, д. 4 до ул. Хвойная | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки | Управление благоустройства | 81.5002 | 3 квартал | 81.5 | 100% | Исполнено | 3 | РИГД от02.03.2016 № 154, от 29.06.2016 № 233
| 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 160", пер. Ульяновский, д. 4 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 14 |  | Ул. Красная, напротив д. 48 по переулку 4 Котельницкий | Установка игрового оборудования (песочница "Полянка") | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 18.4998 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Изменение внесено решением ИГД от 29.06.2016 № 233. Сметная документация составляется. | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233 введена
11 |  | Шиганов М.Е. |  | Итого |  | 3000 |  | 570.2759 | 19.01%
| 1 |  | МБДОУ "Детский сад № 5", ул. Сусанина, д. 5 | Приобретение мебели | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 71 | 71% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 2 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 12", ул. 12-я Санаторная, д. 6а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 3 |  | МБДОУ "Детский сад № 139", ул. Энтузиастов, д. 4 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 29.998 | 20% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 4 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 184", 13-й Проезд, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 64", микрорайон ТЭЦ-3, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 6 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 67", ул. Маршала Жаворонкова, д. 11а | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 184 | 92% | На оставшуюся сумму работы ведутся.
| 7 |  | МБДОУ "Детский сад № 94", ул. Инженерная, д. 2б | Приобретение мягкого инвентаря, укрепление материально-технической базы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 67.66 | 67.66% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 8 |  | МБОУ "Средняя школа № 9", микрорайон ТЭЦ-3, д. 14 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 9 |  | МБОУ "Средняя школа № 41", ул. Маршала Жаворонкова, д. 5, 3 здания | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 157.66 | 52.55% | На оставшуюся сумму работы ведутся.
| 10 | Шиганов М.Е. | МБОУ "Средняя школа № 49", ул. 1-я Меланжевая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 59.9579 | 59.96% | На оставшуюся сумму работы ведутся.
| 11 |  | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 172", ул. 2-я Лагерная, д.53а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 12 |  | Ул. 2-я Лагерная, д. 58 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 13 |  | Ул. 11-я Санаторная, д.47 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 14 |  | Ул. 4-я Меланжевая, д. 12 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 15 |  | Микрорайон ТЭЦ-3, д. 8, 9, 13 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 16 |  | Ул. 2-я Меланжевая, д. 7а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
| 17 |  | Ул. Мира, д. 5 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016
12 |  | Козлов В.А. |  | Итого |  | 3000 |  | 695.7974 | 23.19%
| 1 |  | МБОУ "Средняя школа № 8", ул. Ташкентская, д. 15 | Приобретение учебников | Управление образования | 40 | 2 - 3 квартал | 9.0665 | 22.67% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 2 |  | МБОУ "Лицей № 6", ул. Воронина, д. 8 | Приобретение музыкального оборудования | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 3 |  | МБОУ "Средняя школа № 8", ул. Ташкентская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 200 | 100% | Исполнено | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 4 |  | Ул. Куликова, д. 14 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 5 |  | Ул. Танкиста Александрова, д. 15 | Установка и оборудование контейнерной площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 6 |  | Ул. Танкиста Александрова, д. 15 | Установка заграждений для футбольной площадки - 95 м | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 70 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контрактна сумму 70,000. Работы выполнены, документы на оплате. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 7 |  | МБУ ДОД СДЮСШОР № 3, ул. Лежневская, д. 158а | Ремонтные работы | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контрактна сумму 80,000. Работы выполняются. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 8 |  | Ул. Володарского, д. 7 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016 | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 9 |  | МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 165", ул. Радищева, д. 16а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
| 10 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 162", ул. Лежневская, д. 150 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 11 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 23", ул. Радищева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 195", ул. Володарского, д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 75.677 | 94.6% | На оставшуюся сумму работы выполнены, документы на оформлении.
| 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 150", ул. Володарского, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 14 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 159", ул. Володарского, д. 9а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 30 | 37.5% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 15 |  | МБДОУ "Детский сад № 153", ул. Лежневская, д. 128а | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 16 |  | МБДОУ "Детский сад № 156", ул. Куликова, д. 24 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 17 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 164", ул. Кирякиных, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 18 |  | МБДОУ "Детский сад № 123", ул. Куликова, д. 10 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 80 | 100% | Исполнено
| 19 |  | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 145", ул. Ташкентская, д. 83б | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 20 |  | Ул. Лежневская, д. 142 | Установка заграждений для детской площадки - 32 м | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены.Документы на оплате.
| 21 |  | Ул. Володарского, д. 32 | Замена окон в подъездах в пределах выделенных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Окна заменены. Направлено письмо депутату о внесении изменений в наказ.
| 22 |  | Ул. Володарского, д. 7 | Замена окон в подъездах №1 и №2 в пределах выделенных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены.Документы на проверке в МКУ ПДСиТК.
| 23 |  | Ул. Кирякиных, д. 20 | Замена окон в подъездах в пределах выделенных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 61.0539 | 30.53% | Исполнено
| 24 |  | Ул. Ташкентская, д. 85а | Оборудование площадки для мини-футбола, установка волейбольной сетки | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контрактна сумму 77,500. Работы выполнены, документы на оплате. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 25 |  | Ул. Ташкентская, д. 83 | Установка спортивных снарядов для подростков, теннисный стол | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 60 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контрактна сумму 49,500. Работы выполнены, документы на оплате. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 27 |  | Ул. Кирякиных, д. 10 | Обустройство площадки для физкультурно- оздоровительных занятий (установка бортов, хоккейных ворот) | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 600 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контрактна сумму 500,000. Работы выполняются. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 28 |  | Ул. Ташкентская, д.107а | Установка заграждений для газонов - 110 м | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 90 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены. Докуметы на проверке.
13 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 358.0133 | 11.93%
| 1 |  | Ул. Поэта Лебедева, д. 23 | Установка контейнерной площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Будет заключен контракт с единственным поставщиком.
| 2 |  | Ул. 13-я Березниковская, д. 37 | Замена девяти оконных блоков в ванных комнатах на пластиковые | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 180 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены. Документы на оплате на сумму 135,00450
| 3 |  | Ул. 3-го Авиаотряда, д. 3 | Замена оконных блоков на пластиковые во 2-м подъезде с частичным ремонтом подъезда, в том числе замена плитки в тамбуре | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 4 |  | Пер. Силикатный, д. 57 | Замена оконных блоков в подъезде № 4 на пластиковые с частичным ремонтом подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 90 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлеяется.
| 5 |  | Ул. Велижская, д. 57 | Замена оконных блоков на пластиковые в подъезде № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 58.7604 | 58.76% | Исполнено
| 6 |  | Ул. Павленко, д. 5 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Изменение внесено решением ИГД от 29.06.2016 № 233. Сметная документация составлена и готовится на торги. | 3 | РИГД от 29.06.2016 № 233
| 7 |  | Ул. Ташкентская, д. 98 | Замена оконных блоков в подъезде № 2 на пластиковые с частичным ремонтом подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 46. Работы будут выполнены до 01.09.2016
| 8 |  | Пер. Силикатный, д. 44 | Косметический ремонт 4-го подъезда с колясочной | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составляется. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 9 |  | Ул. Театральная, д. 19 | Замена аварийных оконных блоков в двух подъездах с частичным ремонтом подъездов и замена почтовых ящиков во 2-м подъезде | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составляется.
| 10 |  | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | Замена дверей пожарных выходов на балконы 6-го подъезда на пластиковые | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составляется. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 11 |  | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Косметический ремонт подъезда № 5 с заменой почтовых ящиков | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 44. Работы будут выполнены до 01.09.2016
| 12 |  | Ул. Ташкентская, д. 106 | Замена оконных блоков в подъезде № 2 на пластиковые с частичным ремонтом подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 70 | 100% | Исполнено
| 13 |  | Ул. Багаева, д. 25/1 | Замена аварийных оконных блоков на пластиковые в подъездах 1, 3, 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 14 |  | Ул. Ташкентская, д. 88а | Замена оконных блоков в подъезде №2 на пластиковые (4 окна) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2016 | 46.1263 | 57.66% | Исполнено | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 15 |  | Ул. Благова, д. 36 | Косметический ремонт 4-го подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 46. Работы будут выполнены до 01.09.2016
| 16 |  | Ул. Павленко, д. 24 | Замена двух оконных блоков на пластиковые (по одному окну в каждом подъезде) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 46. Работы будут выполнены до 01.09.2016
| 17 |  | Пер. Силикатный, д. 53 | Замена оконных блоков в подъезде №2 на пластиковые с частичным ремонтом подъезда и заменой почтовых ящиков | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 18 |  | Ул. Велижская, д. 51 | Замена оконных блоков в подъезде № 3 на пластиковые | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 63.3767 | 63.38% | Исполнено
| 19 |  | Ул. Некрасова, д. 102б | Косметический ремонт двух подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 44. Работы будут выполнены до 01.09.2016
| 20 |  | Пр. Ленина, д. 11 | Замена оконных блоков, находящихся в аварийном состоянии, на пластиковые в подъездах дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составляется.
| 21 |  | Ул. Поэта Лебедева, д. 14 | Замена оконного блока с косметическим ремонтом подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 70 | 100% | Исполнено
| 22 |  | Ул. Поэта Лебедева, д. 26 | Установка игровых элементов (спорткомплекс с кольцами, урна, ваза, песочница, маленькая детская качель, карусель, скамейка и др.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 23 |  | Ул. Варенцовой, д. 17/1 | Установка игровых элементов (детская качель, карусель, пружинка - джип) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 24 |  | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 44 (корпус 2) | Установка игровых элементов (качель металическая жесткая, игровой комплекс, карусель с рулем, качалка, джип) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 270 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 25 |  | Пер. Силикатный, д. 55 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 27 |  | Ул. Велижская, д. 58а | Дооборудование детской площадки (спорткомплекс с кольцами) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 28 |  | Ул. Благова, д. 36 | Дооборудование детской площадки (машина, жираф-кольцо, жесткая подвесная качель) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 29 |  | Ул. Зеленая, д. 18 | Установка игровых элементов: турник, качалка-балансир, скамья | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 30 |  | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | Ограждение детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Работы выполнены. Документы на оплате.
| 31 |  | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 85 | Установка игровых элементов (песочница, качалка, две скамейки, пружинка) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 32 |  | Ул. Багаева, д. 37 | Установка игровых элементов (две детские качели до 3-х лет, качалка) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 33 |  | Ул. Театральная, д. 19 | Установка игровых элементов (детская качель, горка) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 34 |  | Ул. Лежневская, д. 36 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 49.75 | 99.5% | Исполнено | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154 введена
14 |  | Омехин А.В. |  | Итого |  | 3000 |  | 513 | 17.1%
| 1 |  | МБДОУ "Детский сад № 148", ул. Строительная, д. 2 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
| 2 |  | МБДОУ "Детский сад № 28", ул. Вольная, д. 20 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 3 |  | МБДОУ "Детский сад № 20", пер. 1-й Рабфаковский, д. 6/32 | Ремонтные работы | Управление образования | 175 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 4 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 177", 2-я ул. Плеханова, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 19", 1-я ул. Мебельщиков, д. 6 | Ремонтные работы, асфальтирование территории | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 6 |  | МБОУ "Лицей № 33", ул. Багаева, д. 38/17 | Укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение учебников | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 100 | 100% | Исполнено
| 7 |  | МБОУ "Средняя школа № 39", ул. Парижской Коммуны, д. 44 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 8 |  | МБОУ "Средняя школа № 24", 9-я Линия, д.1/26 | Ремонтные работы | Управление образования | 225 | 2 - 3 квартал | 113 | 50.22% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 92", пер. Конспиративный, д. 21 | Ремонтные работы фасада | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 10 |  | МБУ ДОД ДЮЦ № 1, ул. Красных зорь, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 150 | 75% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 11 |  | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 194", Шахтинский проезд, д. 81 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 175", ул. 2-я Плеханова, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 13 |  | 23-я Линия, д. 14 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 14 |  | Ул. Ленинградская, д. 6 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 15 |  | МБУК ЦБС г. Иваново, библиотека-филиал № 13, ул. Мархлевского, д. 34/45 | Замена оконных блоков | Комитет по культуре | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3-4 кварталах. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 16 |  | Ул. Красных Зорь, д. 6а | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
15 |  | Кузьмичев А.С. |  | Итого |  | 3000 |  | 756.5476 | 25.22%
| 1 |  | МБОУ "Основная школа № 25", ул. Ленинградская, д. 13 | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 52.906 | 26.45% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 2 |  | МБОУ "Средняя школа № 29", ул. Сахарова, д. 56 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 9.995 | 3.332% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 3 |  | МБОУ "Средняя школа № 35", ул. Парижской Коммуны, д. 60, ул.Лебедева -Кумача, д. 3а | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | 2 - 3 квартал | 269.029 | 76.87% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 4 |  | МБОУ "Средняя школа № 55", ул. Рабфаковская, д. 14 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 - 3 квартал | 59.996 | 20% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 5 |  | МБДОУ "Детский сад № 17", ул. Сахарова, д. 23 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 6 |  | МБДОУ "Детский сад № 24", ул. Суздальская, д. 2а | Укрепление материально-технической базы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 15.913 | 10.61% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 7 |  | МБДОУ "Детский сад № 27", ул. Льва Толстого, д. 12/3 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 8 |  | МБДОУ "Детский сад № 72", пер. Слесарный, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 48.7086 | 32.47% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 9 |  | МБДОУ "Детский сад № 89", ул. Лебедева-Кумача, д. 1 | Укрепление материально-технической базы (приобретение мебели) | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
| 10 |  | МБДОУ "Детский сад № 109", ул. Наговициной-Икрянистовой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 150 | 100% | Исполнено
| 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 135", ул. Льва Толстого, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 12 |  | Ул. 4-я Районная - ул. 3-я Ефремковская | Капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 500 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт с АО "ИвГЭС" от 21.07.2016 № 362
| 13 |  | Ул. 1-я Булатовская | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 14 |  | Ул. 7-я Ефремковская | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 75 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 15 |  | Ул. Рабфаковская, д. 2/1 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
16 | Общегородской избирательный округ |  |  | Итого |  | 3000 |  | 100 | 3.333%
| 1 | Бойков А.Д. | МБОУ "Средняя школа № 20", пр. Строителей, д. 94а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 - 4 кварталах.
| 2 | Бойков А.Д. | МБОУ "Средняя школа № 61", микрорайон 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 - 4 кварталах.
| 3 | Быстров А.Л. | ТОС "Дальний", ул. 2-я Грачевская, около дома 40 | Обустройство уголка здоровья | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контрактна сумму 200,000. Работы выполнены, документы на оплате. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 4 | Клыгин И.А. | Ул. Кавалерийская, д. 60а | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 5 | Коробов А.А. | МБОУ "Средняя школа № 61", микрорайон 30, д. 17 | Приобретение мебели | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 6 | Коробов А.А. | Ул. Демьяна Бедного, д. 117а | Частичный ремонт межпанельных щвов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Сметная документация составлена и готовится на торги.
| 7 | Коробов А.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 44", ул. Шубиных, д. 7а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 2 | РИГД от 25.05.2016 № 195
| 8 | Куприянов С.В. | Ул. Зверева, во дворе домов №№ 14,16 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 9 | Лебедев О.Ю. | МБДОУ "Детский сад № 113", ул. Семенчикова, д. 23 | Проведение ремонтных работ | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 11 | Магницкий А.С. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 12 | Магницкий А.С. | МБОУ "Средняя школа № 53", ул. Смирнова, д. 103 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 2 - 3 квартал | 100 | 66.67% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 13 | Максимов В.Б. | Пр. Текстильщиков, д. 115 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 14 | Петрова Т.К. | Ул. Красноярская | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 200 | 3 квартал | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт с ООО "ТАК Проект " от 20.07.2016 № 333 на сумму 99,555 тыс.руб.
| 15 | Ракушев А.В. | Ул. Садовая, д. 75 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 16 | Садыков Э.И. | Ул. 1-я Полевая, д. 34 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 17 | Таракчян А.А. | Пер. Фигурный, д. 5 | Установка игровых элементов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | до 01.11.2016 | 0 | 0% | Заключен муниципальный контракт № 50 от 18.07.2016. Работы будут выполнены до 10.09.2016.
| 18 | Таракчян А.А. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 172", ул. 2-я Лагерная, д. 53а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 19 | Троицкая М.В. | МБОУ "Средняя школа № 65", ул. Шувандиной, д. 95 | Асфальтирование территории школы | Управление образования | 200 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале.
| 20 | Трофимов П.А. | МБОУ "Средняя школа № 20", пр. Строителей, д. 94а | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 - 4 кварталах.
| 21 | Трофимов П.А. | МБОУ "Средняя школа № 61", микрорайон 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | В течение года | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 - 4 кварталах.
| 22 | Натурин Н.Н. | МБОУ "Средняя школа № 4", ул. Комсомольская, д. 52 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
| 23 | Натурин Н.Н. | МБОУ "Средняя школа № 1", ул. 9 Января, д. 39 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 - 3 квартал | 0 | 0% | Планируется исполнить в 3 квартале. | 1 | РИГД от02.03.2016 № 154
|  |  |  | В С Е Г О |  | 48000 |  | 7937.6122 | 16.54%
Note on E19: mih: Приобретение и установка 2-х кондиционеров
Note on F20: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on H20: mih: 2-3 квартал
Note on F35: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on F36: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E44: mih: Приобретение основных средств (компьютер, цветной принтер, брошюратор и др.)
Note on F55: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E56: mih: Замена электропроводки дома
Note on F67: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E71: mih: Косметический ремонт подъезда № 2
Note on D87: mih: Пр. Текстильщиков, д. 115
Note on E95: mih: Ремонтные работы внутри помещений
Note on E101: mih: Установка игровых спортивных элементов
Note on D102: mih: Ул. Кудряшова дома 102 и 104
Note on E102: mih: Установка игровых элементов
Note on D104: mih: Ул. 1-я Полевая, д.38
Note on H105: mih: в таблице из Думы 3 квартал 3 квартал
Note on E106: mih: Реконструкция площадки для занятий спортом (демонтирование старых и установка спортивных элементов)
Note on F106: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E110: mih: Ремонт подъезда,, Ремонт подъезда № 2
Note on H110: mih: 1 квартал
Note on E123: mih: Приобретение и монтаж оконных блоков
Note on E129: mih: Приобретение детской мебели
Note on E130: mih: Приобретение и монтаж оконных блоков
Note on E132: mih: Приобретение и монтаж оконных блоков
Note on E133: mih: Приобретение детской мебели
Note on E135: mih: Ремонтные работы
Note on D180: mih: МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 10", ул. Степана Халтурина, д. 19
Note on F182: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on F183: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on D191: mih: уточнить наименование
Note on E195: mih: Ремонт спортивного зала
Note on D203: mih: ул. 3-я Чайковского, д.7
Note on F203: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on F208: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E216: mih: Ремонт асфальтового покрытия тротуара
Note on I216: mih: п/п от 24.06.2016 № 563 81, 50000 тыс.руб.
Note on E221: mih: Ремонт фасада
Note on D238: mih: МБОУ "Средняя школа № 2", ул. Куликова, д. 27
Note on E238: mih: Ремонтные работы
Note on E239: mih: Ремонтные работы
Note on D241: mih: МБОУ "Средняя школа № 66", ул. Куликова, д. 19
Note on E241: mih: Ремонтные работы
Note on F241: mih: Управление образования
Note on H241: mih: 2 - 3 квартал
Note on D242: mih: МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 4, ул. Ташкентская, д. 95
Note on E242: mih: Приобретение мебели и компьютерной техники
Note on F242: mih: Комитет по культуре
Note on H242: mih: 2 квартал
Note on D243: mih: МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 19, ул. Ташкентская, д. 95а
Note on E243: mih: Приобретение мебели
Note on F243: mih: Комитет по культуре
Note on H243: mih: 2 квартал
Note on F244: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on D245: mih: МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 25, ул. Володарского, д. 11
Note on E245: mih: Приобретение оргтехники
Note on F245: mih: Комитет по культуре
Note on H245: mih: 2 квартал
Note on D261: mih: Ул. Воронина, д. 1
Note on E261: mih: Установка игровых элементов
Note on F261: mih: Управление жилищно-коммунального хозяйства
Note on H261: mih: до 01.11.2016
Note on D262: mih: Ул. Володарского, д. 59
Note on E262: mih: Установка заграждений для футбольной площадки - 95 м
Note on F262: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on F263: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E271: mih: Замена оконных блоков в подъезде № 2 на пластиковые с частичным ремонтом подъезда
Note on E273: mih: Косметический ремонт 1-го подъезда с колясочной
Note on E275: mih: Восстановление, остекление пожарных выходов в 6-м подъезде на лестничных площадках
Note on E279: mih: Замена оконных блоков в подъезде № 2 на пластиковые (4 окна) с заменой почтовых ящиков
Note on E282: mih: Замена оконных блоков в подъезде № 5 на пластиковые с частичным ремонтом подъезда и заменой почтовых ящиков
Note on E287: mih: Установка игровых элементов (спорткомплекс с кольцами, горка, песочница, маленькая детская качель, карусель, скамейка и др.)
Note on E288: mih: Установка игровых элементов (детская качель, карусель, качалка, жираф-кольцо, пружинка)
Note on D289: mih: Ул. Богдана Хмельницкого, д. 44
Note on E289: mih: Установка игровых элементов
Note on E290: mih: Установка спортивных уличных тренажеров (для подростков)
Note on F290: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E292: mih: Дооборудование детской площадки (машина, жираф-кольцо)
Note on D293: mih: Ул. Зеленая, д. 30
Note on E296: mih: Установка игровых элементов (две детские качели до 3-х лет, качалка, скамья)
Note on E310: mih: Ремонтные работы, асфальтирование территории перед садом
Note on D312: mih: 1-я ул. Мебельщиков, д. 10
Note on E314: mih: Ремонтные работы по замене двух дверей и окон
Note on F335: mih: Комитет по физической культуре и спорту
Note on E339: mih: Ремонт асфальтового покрытия
Note on E341: mih: Оборудование системы видеонаблюдения
Note on E350: mih: Асфальтирование территории для проведения линеек и торжественных мероприятий
Note on C353: mih: Ширяева Е.В.
Note on C354: mih: Ширяева Е.В.