## Лист1
Отчет о выполнении договора управления по многоквартирному дому
Лежневская д.167
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2013 - 2014 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 шт | тепловой пункт | один раз в 10 дней
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 шт. | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | 1126.9 м | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4шт | тепловой пункт
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | 2013-07-19
5.4. | Промывка системы отопления | 1126.9 м | система отопления | 2013-07-23
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | 1126.9 м | общее имущество МКД | 2013-07-23
5.6. | Консервация системы отопления | 1126.9 м | тепловой пункт | 2013-07-23
5.7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 1/1 шт | тепловой пункт | 2013-07-22
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 15 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2013
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 10 м | общее имущество МКД | 2013-05-18
8 | Проверка изоляции трубопроводов | 10 м, 20 м | общее имущество МКД | 15.07.2013, 16.12.2013
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | 1126.9 м | система отопления | 2013-09-25
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев |  | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезоны , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений |  | общее имущество МКД и отопительные приборы | 25.09.2013 - 31.10.2013
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 16 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения |  | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 6/12 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 18 м | общее имущество МКД | 2013-06-14
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 10 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
3. Система канализациии
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 25 м | подвал, квартиры | 2013-05-15
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей |  | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 10 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 1 шт/12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 8 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена или ремонт неисправных светильников | 4/5 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 10 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замена перегореших ламп | 15 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Восстановление освещения над входами в подъезды ( с применением автовышки) | 1шт | фасад дома | ноябрь.
5. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | по заявкам | общее имущество дома | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни
6. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний пераод |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли | 936.4 кв.м |  | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 146 кв.м | кровля | при необходимости
4 | Ремонт кровельного покрытия | 12 кв.м | кровля | август - сентябрь
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 219 кв.м | кровля | ноябрь-апрель
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю | 2 шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Остекление оконных проемов в МОП | 4шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 3шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
10 | Ремонт водосточных труб с применением автовышки | 3 шт/6п.м | общее имущество МКД | по необходимости
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 2 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | кронирование и снос деревьев | 2 шт | придомовая территория | октябрь
3 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, ноябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
5 | Уборка контейнерной площадки | 1 | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
6 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
7 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
8 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
9 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
10 | Очистка отмостки от поросли |  | отмостка | апрель- октябрь
11 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
Управляющая компания ЗАО УК ЖХ № 2