## Лист1
Отчет о выполнении договора управления по многоквартирному дому
ул. Лежневская, дом 138
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2013 - 2014 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 1 шт | тепловой пункт | один раз в 7 дней
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 1 шт. | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | 2973,1 м | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 4 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 4 шт | тепловой пункт
5.3. | Покраска элеваторных узлов | 1 шт | тепловой пункт | 2013-05-20
5.4. | Промывка системы отопления | 2973,3 м | система отопления | 2013-06-18
5.5. | Гидравлические испытания системы отопления | 2973,3 м | общее имущество МКД | 2013-07-04
5.6. | Консервация системы отопления | 2973,3 м | тепловой пункт | 2013-07-04
5.7. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 5 шт | тепловой пункт | 2013-06-28
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 2/6 | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2013
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 5 м | общее имущество МКД | 2013-06-01
8 | Проверка изоляции трубопроводов | 30 м | общее имущество МКД
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | 2973,3 м | система отопления | 2013-09-26
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | 12 шт | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезона , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений | 12 шт | общее имущество МКД и отопительные приборы | 26.09.2013 - 31.12.2013
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 30 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2. Система горячего водоснабжения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 36 осмотров | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 2/15 шт | общее имущество МКД
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 4 м | общее имущество МКД
4 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | 1 шт | горячее водоснабжение | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
5 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения | 1 раз | горячее водоснабжение | 2013-06-18
6 | Регулировка ТРЖ | 1 шт | подвал, тепловой пункт
7 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
8 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | квартиры, подвал | регулярно
9 | Поверка контрольно измерительных приборов | 3 шт
10 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | тепловой пункт | раз в 10 дней
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения |  | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 1/15 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 3/10 м | общее имущество МКД | апрель-октябрь
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система канализациии
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации |  | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Промывка канализационных сетей |  | подвал | два раза в год
3 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 10 м | подвал, квартиры | 2013-05-15
4 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Выполнение текущих заявок | 15 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 1 шт\ 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Замена или ремонт неисправных светильников | 3/5 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 20 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Замена перегореших электроламп 40 ВТ | 10 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Восстановление освещения над входами в подъезды ( с применением автовышки) | лампа ДРЛ- 1шт | фасад дома | декабрь
6. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | по заявкам жителей | общее имущество дома | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни
7. Внутридомовое газовое оборудование
1 | Обслуживание внутридомового газового оборудования относящегося к общему имуществу дома | согласно договора | общее имущество дома | 1 раз в год в соответствии с условиями договора
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, водосточных труб в зимний период | 24 раза |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли | 1154,4 кв.м | кровля | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 151 кв.м | кровля | при необходимости
4 | Ремонт кровельного покрытия | 35 кв.м | кровля | август - сентябрь
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 261 кв.м | кровля | январь-апрель
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю | 1шт | тамбур МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Остекление оконных проемов в МОП | 2 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
9 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 1 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю
10 | Ремонт водостоков с (Автовышки) | 10 м | фасад дома | аварийная ситуация
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 0,5 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка контейнерной площадки | 1шт | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли | 35 кв.м | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. | при необходимости | информационные щиты | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
Управляющая компания "ЗАО УК ЖХ №2"