## Лист1
Отчет о выполнении договора управления по многоквартирному дому
ул. Лежневская д.158
№п/п | Виды работ | объем | место проведения работ | Периодичность проведения работ
Внутридомовые инженерные коммуникации
1. Система центрального отопления
1 | Профилактический осмотр системы центрального отопления | 8 осмотров | подвал,чердак, включая жилые помещения(квартиры) лестничные клетки | один раз в месяц в отопительный период в соответсвии с графиком осмотра
2 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 4 шт | подвал, тепловой пункт | еженедельно в отопительный период 2013 - 2014 г.
3 | Осмотр тепловых пунктов | 4 шт | тепловой пункт | один раз в 7 дней
4 | Отключение систем отопления в связи с окончанием отопительного сезона | 4 шт. | тепловой пункт | По распоряжению Главы Администрации города
5 | Подготовка систем отопления жилых домов к отопительному периоду 2013-2014 г. | 15684,9 м | подвал, чердак, жилые помещения
5.1. | Поверка контрольно измерительных приборов | 12 шт | ЦСМ | июнь
5.2. | Заливка масла в гильзы | 12 | тепловой пункт
5.3. | Промывка системы отопления | 15684,9 м | система отопления | 2013-06-11
5.4. | Гидравлические испытания системы отопления | 15684,9 м | общее имущество МКД | 2013-06-13
5.5. | Консервация системы отопления | 15684,9 м | тепловой пункт | 2013-06-13
5.6. | Замена непригодных к дальнейшей эксплуатации контрольноизмерительных приборов (манометры и термометры) | 5 шт | тепловой пункт | 2013-05-28
6 | Замена и ревизия запорной арматуры | 15/20 шт | общее имущество МКД | апрель - сентябрь 2013
7 | Замена отдельных участков непригодных к дальнейшей эксплуатации трубопровода | 30 м | общее имущество МКД | май -июнь
8 | Проверка изоляции трубопроводов | 10 м | общее имущество МКД
9 | Подключение системы отопления к источнику теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона | 15684,9 м | система отопления | 2013-09-26
10 | Проверка отдельных нагревательных приборов на прогрев | 64 шт | приборы отопления на лестничных клетках | 1 раз в месяц в период отпительного сезона , по заявкам жителей
11 | Регулировка системы отопления и проверка нагревательных прборов на прогрев в пусковой период или после проведения внеплановых отключений | 64 шт | общее имущество МКД и отопительные приборы | 26.09.2013 - 31.12.2013
12 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 45 шт | общее имущество МКД | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
2.Система горячего водоснабжеения
1 | Профилактический осмотр системы горячего водоснабжения | 36 осмотров | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Смена или ревизия запорной арматуры | 5/20 шт | общее имущество МКД
3 | Смена или ремонт отдельных участков трубопровода непригодных к дальнейшей эксплуатации | 10 м | общее имущество МКД
4 | Отключение на период проведения гидравлических испытаний наружных тепловых сетей или ликвидации аварий с последующим подключением | 1 раз | тех. подвал | По распоряжению Главы Администрации города или письму ресурсоснабжающей организации
5 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения | 1 | тех. подвал | 2013-06-13
6 | Обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии | 1 комплект | подвал ( тепловой пункт) | согласно договора со специализированной организацией
7 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 40 шт | квартиры, подвал | регулярно
8 | Поверка контрольно измерительных приборов | 2 шт | подвал
9 | Снятие гидравлических и температурных параметров теплоносителя | 1 шт | тепловой пункт | раз в 10 дней
3.Система холодного водоснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы холодного водоснабжения | 36 раз | общее имущество МКД | один раз в 10 дней
2 | Замена и ревизия запорной арматуры | 20 / 35 шт | общее имущество МКД | по необходимости
3 | Замена и ремонт отдельных участков трубопровода | 20/10 м | общее имущество МКД | апрель-декабрь 2013
4 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 40 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4. Система канализациии
1 | Профилактический осмотр состояния системы канализации | 36 раз | подвал, включая квартиры | один раз в 10 дней
2 | Замена и ремонт внутридомовых канализационных сетей | 10 м | подвал, квартиры | 2013-07-15
3 | Прочистка внутридомовых канализационных сетей | 20 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
4 | Выполнение текущих заявок | 25 шт | подвал, квартиры | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5 | Прочистка внутренней ливневой канализации и текущий ремонт | 15 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
5.Лифтовое оборудование
1 | Техническое обслуживание грузо- пассажирских и пассажирских лифтов | 8 шт | лифт, шахта, машинное отделение | круглосуточно
2 | Диспетчерезация грузо-пассажирских и пассажирских лифтов | 8 шт | грузо-пассажирский и пассажирский лифт | круглосуточно
3 | Страхование гражданской ответственности |  | грузо-пассажирский и пассажирский лифт
4 | Осведетельствование грузо-пассажирских и пассажирских лифтов | 8 шт | грузо-пассажирский и пассажирский лифт | октябрь-ноябрь 2013
6.Система электроснабжения
1 | Профилактический осмотр состояния системы электроснабжения (планово-предупредительный ремонт ВРУ-очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок автоматических выключателей и д.р. с ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др) | 1 шт | электрощитовые | один раз в месяц
2 | Снятие показаний общедомовых, групповых приборов учета | 1 шт\ 12 раз | электрощитовые (ВРУ) | один раз в месяц
3 | Осмотр групповых щитков, состояния линий электрических сетей, арматуры МОП | 4 осмотра | этажные щиты РУ | один раз в квартал
4 | Ремонт или смена электропроводки | 30 м | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
6 | Замена или ремонт неисправных светильников | 10/35 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7 | Выполнение текущих и аварийных заявок | 50 шт | общее имущество дома | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Замена перегореших электрических ламп | 60 шт | МОП | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
7. Аварийно-диспетчерское обслуживание
1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно с 17-30 до 8-30, праздничные и выходные дни | общее имущество дома | по заявкам жителей
Конструктивные элементы здания
1 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков, фановых труб в зимний период |  |  | 2 раза в месяц
2 | Профилактический осмотр кровли | 1520,4 кв.м |  | один раз в квартал
3 | Очистка кровельного покрытия от мусора | 1520,5кв.м | кровля | при необходимости
4 | Ремонт кровельного покрытия | 80,4 кв.м | кровля | август - сентябрь
5 | Очистка кровельного покрытия в зимний период от снега и наледи | 1520,5 кв.м | кровля | январь-апрель
6 | Прочистка и проверка дымоходов и вентиляционных каналов | согласно договара с ПК "Профилактика" | общее имущество МКД | два раз в год
7 | Ремонт входных дверей в МОП, подвальные, чердачные помещения и выходы на кровлю | 5 шт | вход в подвал и тех. этаж | по заявкам жителей или при обнаружении в ходе плановых и внеплановых осмотров
8 | Установка зонтов над коробами | 4 шт | кровля | май - август
9 | Установкам почтовых ящиков | 192 шт | подъезды | июнь
10 | Закрытие подвальных и чердачных помещений и выходов на кровлю на запирающие устройства | 5 шт | подвалы, чердаки, М.П, выходы на кровлю | по необходимости
11 | Дератизация и дезинсекция подвальных и чердачных помещений | 30 кв.м | подвалы
12 | Установка зонтов над коробами | 4 шт | кровля | по необходимости
13 | Герметизация межпанельных швов | 85 п/м | фасад
14 | Остекление подъездов | 10 листов | МОП
14 | Уборка технических помещений | 30 кв.м | тех.подвал | по мере необходимости
Придомовая территория
1 | Завоз песка
1.1. | для посыпки дворовой территории в зимний период | 1,5 куб.м | придомовая территория | октябрь
2 | Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах кадастрового плана | январь - апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
3 | Посыпка территории противогололедной смесью | январь - апрель, октябрь-декабрь | придомовая территория | при необходимости в соответсвии с погодными условиями
4 | Уборка и ремонт контейнерной площадки | 1шт | контейнерная площадка | 6 раз в неделю
5 | Сбор, вывоз и захоронение ТБО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | ежедневно
6 | Сбор, вывоз и захоронение КГО | в соответствии с договором МУП САЖХ | контейнерная площадка | по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю
7 | Скос травы | июнь, август | придомовая территория | 2 раза в летний период.
8 | Кронирование , обрезка кустарников |  | придомовая территория | июль,август, сентябрь
9 | Очистка отмостки от поросли | 80 кв.м | отмостка | апрель- октябрь
10 | Очистка газонов от мусора и листвы |  | придомовая территория | 6 раз в неделю
11 | Ремонт и демонтаж аварийной детской площадки | аварийные детские качели - 2 шт | детская площадка | аварийное состояние
12 | Уборка лестничных клеток | подъезды 1,2,3,4 | лестничные клетки МОП
Прочие
1 | Проведение общих плановых и внеплановых осмотров МКД | составление дефектных ведомостей на работы, актов | жилой дом | плановые2 раза в год внеплановые- по приказу
2 | Доставка счетов-квитанций | 12 раз | почтовые ящики | ежемесячно с 25 по 30 число
3 | Рассмотрение и подготовка ответов по заявлениям жителей и др. сторонних организаций в рамках договора управления | по мере поступления |  | в сроки установленныедействующим законодательством
4 | Информирование жителей об отключениях, проведений ремонтных работ и т.д. |  |  | по мере необходимости
5 | Подготовка документов к проведению очередных и внеочередных собраний собственников жилья |  |  | в соответсвии ЖК РФ
Управляющая компания ЗАО "УК ЖХ №2"