|  |
| --- |
| **Табличная часть отчета о ходе реализациимуниципальной программы города Иванова за 2021 год** |
| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов (тыс. руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб. | Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии) <1> | Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии),  | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2> | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| по состоянию на |
|
| 1 января отчетного года | 1 января текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Администрации города Иванова" (управление организационной работы Администрации города Иванова) | 649 451,90  | 646 689,45  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. Доля муниципальных служащих Администрации города Иванова, прошедших повышение квалификации в течение года, от общего количества муниципальных служащих (%) | 6,9 | 19 | Расчет фактического значения целевого индикатора произведен от плановой доли муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (6,9 %). Фактически обучено 99 человек в связи с организацией обучения по программе «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе» муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров |
| 2. Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования), от общего количества постановлений, обязательных к опубликованию (%) | 100 | 100 |   |
| 3. Количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городе Иванове (ед.) | 67 | 67 |   |
| 4. Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (млн.посещений) | 5,45 | 6,9 | Увеличена посещаемость сайта за счет его ежедневного наполнения, в том числе в выходные дни, а также за счет упоминания на других интернет ресурсах, таких как портал Иваново.рф, официальные страницы Администрации города Иванова в социальных сетях. |
| 5. Количество информационных сообщений на "Ленте новостей" официального сайта Администрации города Иванова (тыс.сообщений) | 3,4 | 2,9 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции значительно уменьшилось количество массовых мероприятий, освещение которых является одной из основных тем для информационных сообщений. Вопросы здравоохранения, которые в настоящее время занимают большую часть новостной повестки, не входят в компетенцию Администрации города Иванова. |
| 6. Общее количество теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова (передач) | 585 | 517 | Финансирование в размере 5088,00 тыс. руб. не позволяет заключить контракты с телерадиокомпаниями в объеме, необходимом для достижения плановых показателей. |
| 7. Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах (дней) | 365 | 365 |   |
| 8. Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 35 | 99 | Расчет фактического значения целевого индикатора произведен от планового количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (35 чел.). Фактически обучено 99 человек в связи с организацией обучения по программе «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе» муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров. (98 человек прошли обучение в 2021 году, 1 человек закончит обучение в июне 2022 года) |
|   | Аналитическая подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова" | 628 524,86 | 625 788,17 | 2 062,83 | 0,60 | 0,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (чел.) | 510 | 515 | отклонение показателей по численности муниципальных служащих  связано с осуществлением в течение отчетного года организационно-штатных мероприятий, необходимых для качественного исполнения возложенных на органы местного самоуправления функций |
| 2. Штатная численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов (чел.) | 422 | 430 | отклонение показателей по численности работников муниципальных казенных учреждений связано с осуществлением в течение отчетного года организационно-штатных мероприятий, необходимых для качественного исполнения возложенных на муниципальные казенные учреждения функций |
| 3. Количество жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, признанных в установленном порядке обоснованными (жалоба) | 0 | 0 |   |
| 4. Количество граждан, для которых получение услуг было организовано в режиме "одного окна" (чел.) | 335000 | 335000 |   |
| 5. Доля должностей муниципальной службы, на замещение которых привлечены лица из кадрового резерва Администрации города Иванова (%) | 7 | 7 |   |
| 6. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ в городе Иванове (%) | 100 | 100 |   |
| 7. Количество "окон" для предоставления государственных и муниципальных услуг (ед.) | 67 | 67 |   |
| 8. Количество универсальных специалистов в МКУ МФЦ в городе Иванове (ед.) | 75 | 75 |   |
| 1. Обеспечение деятельности Главы города Иванова (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности)) | 2 523,00 | 2 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Обеспечение деятельности Администрации города Иванова (Администрация города Иванова (управление бюджетного учета и отчетности)) | 155 755,11 | 155 282,87 | 232,22 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Обеспечение деятельности Ивановского городского комитета по управлению имуществом (Ивановский городской комитет по управлению имуществом) | 46 213,48 | 46 213,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. Обеспечение деятельности комитета по культуре Администрации города Иванова (Комитет по культуре Администрации города Иванова) | 5 832,60 | 5 828,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. Обеспечение деятельности комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова (Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова) | 9 584,67 | 9 584,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. Членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований (Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | 2 304,71 | 2 304,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7. Обеспечение деятельности управления благоустройства Администрации города Иванова (Управление благоустройства Администрации города Иванова) | 18 850,00 | 18 849,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8. Обеспечение деятельности управления жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова) | 12 897,00 | 12 886,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9. Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 22 590,00 | 22 575,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Экономия денежных средств, запланированных на услуги связи и заправку картриджей. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10. Обеспечение деятельности управления капитального строительства Администрации города Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова) | 8 786,00 | 8 784,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11. Обеспечение деятельности управления образования Администрации города Иванова (Управление образования Администрации города Иванова) | 25 396,50 | 25 396,50 | 0,00 | 0,6 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление муниципальными закупками" (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальными закупками")) | 13 080,98 | 13 038,26 | 3,16 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13. Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации города Иванова (Управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 5 519,00 | 5 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14. Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления Администрации города Иванова (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова) | 52 131,67 | 52 131,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Управление делами Администрации города Иванова" (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение "Управление делами Администрации города Иванова")) | 122 519,52 | 120 465,16 | 1827,45 | 0,00 | 0,00 | Экономия бюджетных средств полученна по итогам проведения конкурентных процедур, а также в связи с наличием вакантных ставок и больничных листов сотрудников  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове" (Администрация города Иванова (муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове")) | 72 110,99 | 72 110,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (Управление капитального строительства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности)) | 21 718,73 | 21 694,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 18. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов Избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе (Управление социальной защиты населения администрации города Иванова) | 15 115,60 | 15 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начисление муниципальной пенсии происходит по факту обращения. Все обратившиеся, кому положена данная услуга, получили пенсионное обеспечение | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 19. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения по управлению жилищным фондом (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (муниципальное казенное учреждение по управлению жилищным фондом)) | 8 754,77 | 8 651,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Денежная средства были предусмотрены на оплату услуг связи, коммунальных услуг. Счета на оплату услуг связи, коммунальных услуг, оказанных в декабре, приходят в январе. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 20. Обеспечение деятельности комитета по экологии Администрации города Иванова (Комитет по экологии Администрации города Иванова) | 6 328,85 | 6 328,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 21. Формирование органамиместного самоуправления форм статистического наблюдения (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) | 511,68 | 511,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Аналитическая подпрограмма 2. "Открытая информационная политика" | 18 594,54 | 18 592,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. Доля официально опубликованных постановлений Администрации города Иванова, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступивших в силу после их официального опубликования (обнародования), от общего количества постановлений, обязательных к опубликованию (%) | 100 | 100 |   |
| 2. Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (млн. посещений) | 5,45 | 6,9 | Увеличена посещаемость сайта за счет его ежедневного наполнения, в том числе, в выходные дни, а также за счет упоминания на других интернет ресурсах, таких как портал Иваново.рф, официальные страницы Администрации города Иванова в социальных сетях |
| 3. Количество информационных сообщений на "Ленте новостей" официального сайта Администрации города Иванова (тыс.сообщений) | 3,4 | 2,9 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции значительно уменьшилось количество массовых мероприятий, освещение которых является одной из основных тем для информационных сообщений. Вопросы здравоохранения, которые в настоящее время занимают большую часть новостной повестки, не входят в компетенцию Администрации города Иванова. |
| 4. Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, за счет исполнения муниципальных контрактов (передач) | 215 | 143 | Финансирование в размере 5088,00 тыс. руб. не позволяет заключить контракты с телерадиокомпаниями в объеме, необходимом для достижения плановых показателей. |
| 5. Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, на безвозмездной основе (передач) | 370 | 374 | Увеличено количество теле- и радиопередач в связи с увеличением числа общественнозначимых событий в городе. |
| 6. Количество муниципальных правовых актов Администрации города Иванова, официальных сообщений (извещений), опубликованных в печатных СМИ (ед.) | 604 | 605 | В Администрации города Иванова было издано большее количество муниципальных правовых актов и иных официальных сообщений (извещений), требующих официального опубликования для всеобщего ознакомления. |
| 7. Количество публикаций о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной в печатных СМИ (газета "Рабочий край") (шт.) | 460 | 463 | Увеличено количество публикаций в связи с увеличением числа общественнозначимых событий в городе |
| 8. Количество публикаций о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликованной в печатных СМИ (иные СМИ) (шт.) | 57 | 57 |   |
| 1. Информирование жителей об актуальных событиях в городе Иванове (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации)) | 5 088,00 | 5 085,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Субсидия муниципальному унитарному предприятию "Редакция газеты "Рабочий край" на финансовое обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (Администрация города Иванова (управление общественных связей и информации)) | 13 506,54 | 13 506,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Проведение публичных слушаний (Администрация города Иванова (управление организационной работы)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Аналитическая подпрограмма 3. "Территориальное общественное самоуправление" | 886,00 | 885,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 1. Численность населения города Иванова, охваченного деятельностью ТОС (тыс. чел.) | 136 | 136 |   |
| 2. Количество проведенных совещаний, рабочих групп, круглых столов с председателями Советов ТОС (ед.) | 10 | 10 |   |
| 3. Количество информационных материалов, опубликованных на сайте Администрации города Иванова и официальном аккаунте отдела по организации работы ТОС в сети Инстаграм, освещающих деятельность ТОС (ед.) | 180 | 180 |   |
| 4. Количество участников городского конкурса "Лучший председатель территориального общественного самоуправления города Иванова" (чел.) | 18 | 18 |   |
|   | 1. Обеспечение мероприятий по деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова (Администрация города Иванова (комитет развития общественного самоуправления до 24.09.2019, управление общественных связей и информации с 24.09.2019)) | 886,00 | 885,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Аналитическая подпрограмма 4. "Пропаганда социальных ценностей" | 1 265,20 | 1 241,90 |   | 0,00 | 0,00 |  Экономия бюджетных средств получена в связи с расторжением контракта в декабре 2021 года и невозможностью использования средств на новые закупки  | 1. Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах (дни) | 365 | 365 |   |
| 2. Количество рекламных поверхностей (щитовых установок), на которых размещается социальная реклама (ед.) | 377 | 377 |   |
| 3. Новогоднее оформление территориальных зон города (ед.) | 4 | 4 |   |
| 4. Разработка дизайн-макетов по тематике социальных акций (ед.) | 55 | 27 | Снижение целевого показателя в 2021 году связано с увеличением количества обращений получателей муниципальной услуги с уже готовыми макетами акций социальной рекламы |
| 5. Количество социальных рекламных акций (ед.) | 50 | 63 | Расхождение целевого показателя в 2021 году связано с увеличением количества обращений получателей муниципальной услуги  |
| 6. Изготовление флагов расцвечивания (ед.) | 3360 | 3360 |   |
|   | 1. Пропаганда социальных ценностей (Администрация города Иванова (управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города)) | 1 265,20 | 1 241,90 |   | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | Аналитическая подпрограмма 5. "Программа развития муниципальной службы города Иванова" | 181,30 | 181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 1. Численность муниципальных служащих, прошедших в течение года курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации (чел.) | 35 | 99 | Расчет фактического значения целевого индикатора произведен от планового количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (35 чел.). Фактически обучено 99 человек в связи с организацией обучения по программе «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе» муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров. (98 человек прошли обучение в 2021 году, 1 человек закончит обучение в июне 2022 года) |
| 2. Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в соотношении со штатной численностью (%) | 34 | 34 |   |
| 3. Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности (штук) | 8 | 8 | Объем исполненных мероприятий обусловлен реализацией положений Комплексного плана организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими и работниками администраций муниципальных образований Ивановской области ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, на 2021 год, иных поручений, направляемых Правительством Ивановской области, в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 21.04.2021 № 475 «О противодействии коррупции в городском округе Иваново», планом работы Координационного совета при Главе города Иванова по противодействию коррупции в городском округе Иваново. |
| 4. Доля нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации города Иванова, проходивших антикоррупционную экспертизу (%) | 0 | 0 |   |
|   | 1. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательной комиссии города Иванова (Администрация города Иванова (управление муниципальной службы и кадров)) | 181,30 | 181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, отражается по состоянию на 1 января текущего финансового года в сумме бюджетных средств, не распределенных в течение отчетного года на реализацию мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий иных подпрограмм. Объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, не может превышать разницу между объемом плановых расходов и объемом фактических расходов; |
|
| <2> отражаются причины неполного освоения или неосвоения запланированных бюджетных средств на осуществление отдельных мероприятий, не являющихся экономией бюджетных средств. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

**Текстовая часть отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» за 2021 год**

**Основные положения муниципальной программы**

Муниципальная программа города Иванова «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» утверждена постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1483. Срок реализации муниципальной программы 2019-2024 гг.

**Головной исполнитель муниципальной программы**

Администрация города Иванова (управление организационной работы)

**Цель муниципальной программы:**

Обеспечение открытого, ответственного и эффективного местного самоуправления в городе Иванове

**Задачи муниципальной программы:**

- совершенствование института муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Иваново;

- развитие муниципальной службы и определение единого подхода к организации и проведению обучающих мероприятий;

- повышение функциональной деятельности органов Администрации города Иванова и ее структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова;

- обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений Администрацией города Иванова;

- обеспечение открытости и общедоступности информации о деятельности Администрации города Иванова;

- оказание поддержки деятельности ТОС, содействие их развитию;

- организация действенной пропаганды социальных ценностей.

**Подпрограммы муниципальной программы**

Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».

Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика».

Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление».

Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей».

Аналитическая подпрограмма «Программа развития муниципальной службы города Иванова».

**1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году**

1.1. Сведения о степени соответствия плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год.

Сведения о степени достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год, в том числе пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов, приведены в табличной части отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1.2. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы в 2021 году.

Объем плановых расходов в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей на 31.12.2021, и решением Ивановской городской Думы от 22.12.2021 № 205 составил 649 451,90 тыс. руб. Степень соответствия фактического уровня исполнения расходных обязательств запланированному по муниципальной программе за отчетный год составила 99,6 % (646 689,45 тыс. руб.).

**2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов**

Анализ реализации мероприятий муниципальной программы позволяет сделать вывод, что в 2021 году большая часть запланированных целевых индикаторов выполнены. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов ряда индикаторов объясняется объективными причинами.

**3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году**

В 2021 году продолжена работа по следующим направлениям:

3.1. Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации города Иванова, ее структурных подразделений, органов и муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова».

Исполнителями подпрограммы являются - Администрации города Иванова, ее структурные подразделения, органы и муниципальные казенные учреждения, обеспечивающие деятельность Администрации города Иванова.

Отклонение показателей «Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов» и «Штатная численность работников казенных учреждений, обеспечивающих деятельность Администрации города Иванова, ее структурных подразделений и органов» от плановых значений связано с осуществлением в течение отчетного года организационно-штатных мероприятий, необходимых для качественного исполнения возложенных на органы местного самоуправления функций

3.2. Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика».

Исполнителем подпрограммы является управление общественных связей и информации Администрации города Иванова.

Плановые показатели перевыполнены по следующим целевым индикаторам (показателям) реализации подпрограммы «Открытая информационная политика»:

1) Количество посещений официального сайта Администрации города Иванова в сети Интернет (план 5,45 , факт 6,9 - млн. посещений).

Увеличена посещаемость сайта за счет его ежедневного наполнения, в том числе в выходные и праздничные дни, а также за счет упоминания на других интернет ресурсах, таких как городской портал Иваново.рф, официальные страницы Администрации города Иванова в социальных сетях. Также увеличение посещаемости сайта обусловлено републикациями многих сообщений, размещенных в «Лента новостей», в 3-4 региональных печатных и электронных СМИ.

Плановые показатели не достигнуты по следующим целевым индикаторам (показателям) реализации подпрограммы «Открытая информационная политика»:

1) Количество информационных сообщений на «Ленте новостей» официального сайта Администрации города Иванова (план 3,4 , факт 2,9 – тыс. сообщений).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции значительно уменьшилось количество массовых мероприятий, освещение которых является одной из основных тем для информационных сообщений. Вопросы здравоохранения, которые в настоящее время занимают большую часть новостной повестки, не входят в компетенцию Администрации города Иванова.

2) Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, за счет исполнения муниципальных контрактов (план 215 , факт 143 – передач).

Финансирование в размере 5088,00 тыс. руб. не позволяет заключить контракты с телерадиокомпаниями в объеме, необходимом для достижения плановых показателей. Для достижения указанного целевого показателя необходимо финансирование в размере не менее 7788, 00 тыс. руб., что подтверждает выполненный целевой индикатор «Количество организованных теле- и радиопередач, освещающих деятельность Администрации города Иванова, за счет исполнения муниципальных контрактов, передач» в 2019 и 2020 годах, когда финансирование составляло 7731,00 тыс. руб. и 7788,00 тыс. руб. соответственно.

Всего в 2021 году деятельность Администрации города Иванова и Главы города Иванова положительно или нейтрально освещалась в более чем 1500 сюжетах. Кроме официального сайта Администрации города Иванова и газеты «Рабочий край» информирование населения осуществлялось в эфирах телеканалов «Ивтелерадио», «БАРС», радиоканалов «Радио России - Иваново», «Авторадио», «Иваново 106,7 FM». Ежедневно отдел информационной политики и взаимодействия со СМИ управления общественных связей и информации Администрации города Иванова организовывал предоставление ответов на все запросы представителей средств массовой информации, поступившие в управление. В 2021 году в рамках взаимодействия со средствами массовой информации было предоставлено свыше 1300 ответов, в том числе в формате интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, архитектура и градостроительство, работа транспортной системы, дошкольное и школьное образование.

На реализацию данной аналитической подпрограммы в 2021 году было предусмотрено – 18594,54 тыс. руб., кассовое исполнение составило - 18592,18 тыс. руб., что составляет 99,9 %. Мероприятия данной подпрограммы выполнены в полном объеме.

3.3. Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление».

Исполнителем подпрограммы является управление общественных связей и информации Администрации города Иванова.

Становление и развитие системы территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) является одним из важнейших этапов в формировании сознательного подхода граждан к деятельности по осуществлению местного самоуправления.

Организацией работы ТОС занимается отдел по организации работы ТОС управления общественных связей и информации Администрации города Иванова (далее - отдел ТОС).

Основными задачами Администрации города Иванова во взаимодействии с ТОС являются:

* создание условий для участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории города Иванова;
* развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), содействие самоорганизации населения по месту жительства, участию территориального общественного самоуправления в осуществлении местного самоуправления.
* организация взаимодействия Главы города Иванова с органами ТОС, общественными, творческими, профессиональными и иными объединениями самоорганизации граждан.
* содействие в реализации проектов по местным инициативам на территории ТОС города Иванова.
* разработка предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия органов местного самоуправления города Иванова с органами ТОС города Иванова.

Создание ТОС инициируется гражданами, проживающими на соответствующей территории.

В настоящее время в городе Иванове зарегистрирован 67 ТОС, за 2021 год зарегистрирован новый ТОС «Кудряшовский». И утверждены границы двух ТОС «Буратино» и «Графский».

Численность населения, вовлеченного в процесс территориального общественного самоуправления, насчитывает более 136 тысяч человек, что составляет около 25% населения города.

Администрация города Иванова проявляет заинтересованность в развитии инициатив граждан и формирует систему муниципальной поддержки их деятельности.

Проектом бюджета города Иванова на 2021 год в рамках аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 885,900 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках программы поддержки местных инициатив в муниципалитетах Ивановской области, реализуемой Правительством Ивановской области, Администрацией города Иванова проведен конкурсный отбор инициативных проектов по благоустройству дворовых пространств и других общественных зон. Из 18 проектов-победителей 16 – проекты ТОС города Иванова. На реализацию данных проектов из областного бюджета было выделено более 10 млн. рублей, из городского бюджета - более 4 млн. рублей. Софинансирование граждан составило около 760 тыс. рублей.

Финансовые средства, выделяемые на деятельность ТОС в рамках программы, расходуются в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе и положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Из средств бюджета города Иванова в 2021 году на организацию и деятельность ТОС выделялись финансовые средства по следующим направлениям:

- приобретение сувенирной продукции для проведения в ТОС праздничных мероприятий, посвященных знаменательным, праздничным и тематическим датам (Новый Год и Рождество, День Победы, День города Иванова, День семьи, любви и верности, День знаний, День пожилых людей);

- приобретение канцтоваров для деятельности Советов ТОС (для проведения собраний, конференций жителей, заседаний Советов ТОС);

- приобретение спортивных товаров, предназначенных для вручения жителям, в рамках проведения детских спортивных мероприятий в ТОС города;

- приобретение изделий хозяйственно-бытового назначения для проведения работ по благоустройству территорий ТОС (мешки для мусора, перчатки);

- проведение городских конкурсов «Лучший председатель ТОС 2021»,(приняли участие 18 председателей ТОС), «Лучший активист ТОС 2021» (приняли участие 25 человек).

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий за отчетный период проведено 10 совещаний с председателями Советов ТОС по различным вопросам жизнедеятельности города (включая рабочие встречи, круглые столы, совещания-семинары, форумы, в том числе выездные).

ТОС города Иванова совместно с органами местного самоуправления участвуют в формировании планов мероприятий по благоустройству, санитарной очистке и озеленению самоуправляемых территорий, ремонту дорог и тротуаров с использованием бюджетных средств.

ТОС активно задействованы в процессе уборки улиц города, в проведении субботников. Администрация города Иванова обеспечивает уборочным инвентарем жителей, а после окончания субботников оперативно организует вывоз мусора. Для более рационального использования бюджетных средств в 2021 году ассигнования в размере около 1 млн. рублей направлены на кронирование и спил деревьев.

Администрация города Иванова уделяет особое внимание популяризации деятельности ТОС посредством привлечения региональных СМИ. Информация о деятельности ТОС регулярно предоставляется в средства массовой информации, размещается на сайте Администрации города Иванова.

 Регулярно в местных газетах выходят статьи, посвященные популяризации ТОС, а так же видеосюжеты в телевизионных передачах. Количество информационных материалов, опубликованных на сайте Администрации города Иванова и официальном аккаунте отдела по организации работы ТОС в сети Инстаграм, освещающих деятельность ТОС, в 2021 году составило 180 публикаций.

Положительным моментом реализации аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» является создание условий для развития ТОС в городе Иваново, повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту жительства.

Для достижения указанных целей необходимо решение ряда задач:

- обеспечение правовых и финансово-экономических гарантий развития ТОС,

- обеспечение информационной поддержки органов ТОС,

- содействие обмену опытом между органами ТОС,

- создание условий для эффективного решения органами ТОС проблем самоуправляемых территорий,

- создания условий для включения жителей в процессы развития и укрепления ТОС.

В результате реализации поставленных задач планируется повысить активность граждан по созданию ТОС, повысить эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту жительства, повысить заинтересованность граждан в участии в ТОС, задействовать в решении социально-значимых вопросов развития своих территорий.

3.4. Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей».

Исполнитель мероприятий - управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова.

Анализ реализации мероприятий аналитической подпрограммы позволяет сделать вывод, что в 2021 году большая часть запланированных целевых индикаторов выполнены. Отклонение ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов ряда индикаторов объясняется объективными причинами.

В 2021 году организовано изготовление и размещение социальной рекламы на улицах города.

Целевые индикаторы (показатели), такие как «Длительность размещения социальной рекламы на рекламных щитах», «Количество рекламных поверхностей (щитовых установок), на которых размещается социальная реклама», «Новогоднее оформление территориальных зон города», «Изготовление флагов расцвечивания», выполнены на 100%.

Увеличение целевого индикатора (показателя) «Количество социальных рекламных акций» на 28% связано с увеличением количества обращений получателей муниципальной услуги.

Однако, в 2021 году произошло снижение целевого индикатора (показателя) «Разработка дизайн-макетов по тематике социальных акций» на 52% в связи с увеличением количества обращений получателей муниципальной услуги с уже готовыми макетами акций социальной рекламы, подготовленными для размещения на рекламных конструкциях.

3.5. Аналитическая подпрограмма «Пропаганда развития муниципальной службы города Иванова».

Исполнитель мероприятий управление муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова.

В рамках дальнейшего повышения эффективности и результативности муниципальной службы, развития кадрового потенциала, повышения престижа и открытости муниципальной службы, снижения количества факторов, способствующих проявлению коррупции на муниципальной службе, оптимизации и эффективного использования бюджетных средств управлением муниципальной службы и кадров в 2021 году продолжена работа по реализации аналитической подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова».

К приоритетным направлениям в организации муниципальной службы относятся:

- совершенствование организационных, информационных, правовых, финансовых условий для развития муниципальной службы в Администрации городского округа Иваново;

- повышение престижа, уровня открытости и гласности муниципальной службы;

- обеспечение стабильности кадрового состава;

- оптимизация численности муниципальных служащих в целях повышения эффективности муниципального управления, оптимизации затрат на содержание муниципальных служащих;

- профессиональное развитие муниципальных служащих, направленное на организацию получения дополнительного профессионального образования, применение новых форм обучения, ориентированных на развитие управленческих навыков муниципальных служащих, в том числе на безвозмездной основе, путем организации внутреннего обучения;

- обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

В целях развития умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение муниципальными служащими должностных обязанностей, и приобретения новых профессиональных знаний, необходимых для освоения новых способов решения профессиональных задач, в 2021 году 99 муниципальных служащих Администрации города Иванова повысили квалификацию по направлению своей деятельности. Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших в 2021 году профессиональную подготовку (19,0%), по сравнению с плановым показателем (6,9%), произошло в связи с организацией обучения по программе «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе» муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд во исполнение требований Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478.

Штатная численность муниципальных служащих Администрации города Иванова (с учетом отраслевых и функциональных структурных подразделений, наделенных правами юридического лица) составила в 2021 году 515 человек. Аппарат муниципальных служащих по численности и составу является оптимальным.

Доля должностей муниципальной службы, на замещение которых привлечены лица из кадрового резерва Администрации города Иванова, составила 7%. Отклонений ожидаемых (плановых) от фактически достигнутых результатов нет.

Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в соотношении со штатной численностью, составила 34%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Администрация города Иванова осуществляет деятельность в сфере противодействия коррупции, руководствуясь положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), Закона Ивановской области от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской области», распоряжением Губернатора Ивановской области от 30.08.2013 № 143-р «Об утверждении плана отдельных мероприятий по противодействию коррупции в Ивановской области», Комплексным планом организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими и работниками администраций муниципальных образований Ивановской области ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, на 2021 год (далее – Комплексный план), а также в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 21.04.2021 № 475 «О противодействии коррупции в городском округе Иваново» и планом работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Иваново.

В целях своевременного реагирования на возможные факты проявления коррупции в Администрации города Иванова осуществляет деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города Иванова и урегулированию конфликта интересов в Администрации города Иванова (далее – Комиссия по служебному поведению), которую возглавляет заместитель главы Администрации города Иванова Карпов В.И.

В отчетном периоде проведено одно заседание Комиссии по служебному поведению, основанием для которого послужили заявления муниципальных служащих, руководителя муниципального учреждения о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своих супругов.

Характер вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии по служебному поведению, и отсутствие иных правовых оснований для проведения заседаний в 2021 году указывает на повышение эффективности антикоррупционных мероприятий, проводимых в Администрации города Иванова, а также уровня ответственности муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений по соблюдению требований, ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции.

Во исполнение требований Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 в 2021 году 60 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программе «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе» на базе Антикоррупционного центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 37 из которых в рамках должностных обязанностей принимают участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 3 – определены ответственными лицами, на которых возложены функции, преимущественно связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок, а остальные - впервые поступили на муниципальную службу и замещают должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов.

Необходимо отметить, что в предыдущем, 2020 году, количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по аналогичным программам было в три раза меньше (20 человек), что свидетельствует об увеличении не только количества муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, но и охвата сфер деятельности, в которых они осуществляют свои служебные обязанности.

В целях обеспечения единой муниципальной политики в области противодействия коррупции на территории городского округа Иваново и выработки предложений по предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин и условий, способствующих ее проявлениям, постановлением Администрации города Иванова от 21.04.2021 № 475 «О противодействии коррупции в городском округе Иваново» утверждены Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Иваново (далее – Комиссия по противодействию коррупции) и состав этого коллегиального органа.

В 2021 году состоялось 2 заседания Комиссии по противодействию коррупции, проведенных в связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции в заочном формате, на которых подведены итоги реализации Плана по противодействию коррупции в городском округе Иваново в 2020 году, изучены результаты работы Комиссии по служебному поведению и анализа достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений за 2020 год, а также рассмотрена информация:

- о мониторинге правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов Администрации города Иванова, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации города Иванова и ее должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;

- о результатах проверок по использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление;

- о проведении контрольных мероприятий (плановых и внеплановых проверок, аудита) соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- об организации взаимодействия с правоохранительными органами по обмену информацией в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции;

- об итогах реализации работы по противодействию коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях;

- о результатах работы УМВД России по Ивановской области в части предупреждения, раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности в 2021 году;

- об анализе практики заключения договоров, предметом (объектом) которых являются жилые помещения муниципального жилищного фонда города Иванова.

Целевые индикаторы (показатели) «Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности» и «Доля нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Администрации города Иванова, проходивших антикоррупционную экспертизу», достигнуты в полном объеме.

Запланированные конечные результаты аналитических подпрограмм к моменту завершения в целом будут достигнуты.