Приложение

к постановлению Администрации

города Иванова

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение

к постановлению Администрации

города Иванова

от 31.07.2015 № 1494

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО ДО 2020 ГОДА**

Стратегическое направление № 1 «Инвестиционная стратегия и инновационная сфера городского округа Иваново»

| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение [Программы](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905EC99T6Z0K) развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа (далее – Программа) | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 06.11.2015  № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | 2015 | Управление экономического развития и торговли | МБУ «Инвестиционный центр», управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов, управление организационной работы, управление образования, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 2. | Мониторинг позиций городского округа Иваново в рейтинге инвестиционной привлекательности ("Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)") | - | По мере составления рейтинга | Управление экономического развития и торговли | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 3. | Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 06.11.2015  № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905E998T6Z8K) «Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова») | 2016 - 2020 | МБУ «Инвестиционный центр» | Управление экономического развития и торговли, управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов, управление организационной работы |
| 4. | Создание системы обучения, повышения квалификации сотрудников, работающих  с инвесторами | постановление Администрации города Иванова | 2016 - 2020 | Управление муниципальной службы и кадров | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова,  МБУ «Инвестиционный центр» |
| 5. | Содействие партнерским отношениям предприятий и организаций города с международными компаниями и организациями, лидирующими в сфере науки и технологии | договор, соглашение | 2016 - 2020 | Управление организационной работы | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 6. | Взаимодействие с российскими институтами развития, инвестиционными и венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями | договор, соглашение | 2017 - 2020 | МБУ «Инвестиционный центр» | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 7. | Содействие реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства | договор, соглашение | 2017 - 2020 | МБУ «Инвестиционный центр» | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 1.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ | | | | | |
| 8. | Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 06.11.2015  № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905EB9AT6Z6K) «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове») | 2016 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Управление информационных ресурсов |
| 9. | Создание и функционирование экспертного совета по реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905EC99T6Z0K) города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16160149F0CAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 26.02.2016  № 365 «Об экспертном совете по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | 2016 - 2020 | Управление экономического развития и торговли |  |
| 10. | Развитие инновационного потенциала образования | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 06.11.2015  № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494904EC98T6Z5K) «Развитие инновационного потенциала образования») | 2016 - 2020 | Управление образования |  |
| 11. | Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 06.11.2015  № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494904ED90T6Z1K) «Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала») | 2016 - 2017 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |  |

Стратегическое направление № 2 «Формирование условий

для динамичного и устойчивого экономического роста,

качественного улучшения инфраструктуры городской среды»

| N п/п | Мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОГО КЛАСТЕРА | | | | | |
| 12. | Предоставление грантов организациям, осуществляющим научные разработки в сфере создания наукоемких текстильных материалов, текстильного оборудования и машин | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 06.11.2015  № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905EB9AT6Z6K) «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове») | 2016 - 2020 | Управление экономического развития и торговли |  |
| 13. | Поддержка управляющих компаний и резидентов индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на территории города Иванова | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 06.11.2015  № 2231 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611F930EAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905E49CT6Z3K) «Поддержка управляющих компаний и резидентов индустриальных парков (промышленных парков, технопарков) на территории города Иванова») | 2019 - 2020 | Управление экономического развития и торговли |  |
| 14. | Активизация участия предприятий и организаций города Иванова в экономических форумах |  | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова |
| 2.2. РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА | | | | | |
| 15. | Взаимодействие с предприятиями и организациями машиностроительного комплекса по вопросам модернизации производства, технического и технологического перевооружения |  | 2016 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова,  МБУ «Инвестиционный центр» |
| 2.3. РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | | | | |
| 16. | Создание условий, необходимых для устойчивого обеспечения жителей города качественными продовольственными товарами отечественного производства за счет организации взаимодействия торговых сетей города с местными товаропроизводителями | соглашение о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию между Правительством Ивановской области, хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговых сетей на территории Ивановской области, и товаропроизводителями Ивановской области | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова и Ивановской области |
| 17. | Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе за счет развития ярмарочной и мобильной торговли | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF863631B9C05F18FFA01E914T9Z0K) Правительства Ивановской области от 22.11.2012  №481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,  [решение](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF160661B990CAC85F258E51697T0ZDK) Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 561 «Об организации уличной торговли и оказании некоторых видов услуг на территории города Иванова»,  [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF1606A189B08AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 27.02.2012 №408 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Иванова» | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (по согласованию), предприятия и организации города Иванова и Ивановской области |
| 2.4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | | | |
| 18. | Комплекс мер по улучшению организации функционирования автомобильных дорог общего пользования | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  №2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E516970D4F1CDCCC0B414F07TEZ5K) «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования») | 2015 - 2020 | Управление благоустройства |  |
| 19. | Повышение качества обслуживания и содержания наружного освещения | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E516970D4F1CDCCC0B49480CEB9BT6Z0K) «Наружное освещение») | 2015 - 2020 | Управление благоустройства |  |
| 20. | Повышение качества работ по благоустройству территорий общего пользования, в т.ч. мест захоронения | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2376 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Иванова" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E516970D4F1CDCCC0B414000TEZ8K) "Благоустройство территорий общего пользования"; Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494806E499T6Z1K) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ";  Специальная подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования города Иванова»,  Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494801ED90T6Z8K) "Обустройство городских кладбищ", Специальная подпрограмма «Формирование современной городской среды») | 2015 - 2020 | Управление благоустройства | Управление капитального строительства,  Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города |
| 21. | Увеличение протяженности линий уличного освещения с использованием энергоэкономичных ламп, увеличение строительства объектов уличного освещения | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  №2376 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»; Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E516970D4F1CDCCC0B494904EAT9ZBK) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове»;  Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601C980DAC85F258E516970D4F1CDCCC0B49480DEC9BT6Z4K) «Строительство объектов уличного освещения») | 2015 - 2020 | Управление благоустройства | Управление капитального строительства |
| 22. | Обеспечение градостроительной деятельности современными информационными технологиями | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189D07AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2375 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189D07AC85F258E516970D4F1CDCCC0B4A4FT0Z5K) «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности») | 2015 - 2020 | Управление архитектуры и градостроительства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020) |  |
| 23. | Повышение комфортности и безопасности городской среды | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601D9C09AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2373 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Безопасный город" | 2015 - 2020 | Управление капитального строительства (2015 – 2016, 24.10.2017-2020)  Управление благоустройства (01.01.2017 – 23.1.2017) | Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова", управление капитального строительства (01.01.2017 – 23.1.2017), Управление благоустройства (2015 – 2016, 24.10.2017-2020) |
| 24. | Повышение эффективности управления имущественным комплексом города | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161601B9E0CAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2358 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Управление муниципальным имуществом города Иванова" | 2015 - 2020 | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 25. | Создание условий для застройки территорий, занятых объектами, подлежащими сносу; сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу; улучшение внешнего облика и благоустройство города | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189D07AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2375 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Градостроительство и территориальное планирование" (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189D07AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494907EE98T6Z4K) "Снос и разбор домов и хозяйственных построек") | 2015 - 2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление архитектуры и градостроительства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020) |
| 26. | Разработка и утверждение комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры города Иванова |  | 2018 - 2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 27. | Разработка и утверждение комплексной программы развития транспортной инфраструктуры города Иванова |  | 2016 - 2018 | Комитет по транспорту и связи |  |
| 28. | Разработка и утверждение комплексной программы развития социальной инфраструктуры города Иванова |  | 2016 - 2018 | Управление капитального строительства |  |
| 29. | Реализация мероприятий по:  - повышению энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений;  - обеспечению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161631E9D09AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2374 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" | 2015 - 2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление образования, комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление благоустройства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| 30. | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611D9F09AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611D9F09AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494800EB9BT6Z3K) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда», Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611D9F09AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494800E49FT6Z5K) «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов») | 2015 - 2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 31. | Мероприятия по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611D9F09AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611D9F09AC85F258E516970D4F1CDCCC0B49480DEF99T6Z6K) "Развитие инженерных инфраструктур") | 2015 - 2019 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление капитального строительства |
| 2.5. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА | | | | | |
| 32. | Оптимизация размещения розничной торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения для ликвидации диспропорции в размещении объектов потребительского рынка |  | 2016 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление архитектуры и градостроительства |
| 2.6. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА ИВАНОВА | | | | | |
| 33. | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов городского бюджета |  | 2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление |  |
| 34. | Повышение эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах |  | 2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление |  |
| 35. | Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков, своевременное и качественное исполнение действующих долговых обязательств |  | 2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление |  |
| 2.7. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 36. | Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства в городе Иванове | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF161611D920FAC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 24.10.2013  № 2321 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове" | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| 37. | Расширение направлений муниципальной поддержки | постановление Администрации города Иванова | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| 2.8. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА | | | | | |
| 38. | Разработка дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | постановление Администрации города Иванова | 2017 | Комитет по культуре | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, управление благоустройства, управление архитектуры и градостроительства, управление общественных связей и информации |
| 39. | Разработка новых экскурсионных маршрутов для школьников | в рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Управление образования | Комитет по культуре |
| 40. | Благоустройство места точки конфлюэнции | в рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Управление благоустройства |  |
| 41. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | в рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Управление благоустройства | Комитет по культуре, Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| 42. | Разработка бренда городского округа Иваново и концепции его продвижения | в рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, комитет по культуре |
| 2.9. РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ | | | | | |
| 43. | Укрепление межмуниципального сотрудничества в рамках формирования Ивановской агломерации |  | 2016 - 2020 | Управление организационной работы |  |
| 44. | Актуализация Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16064189C07AC85F258E51697T0ZDK) городского округа Иванова | решение Ивановской городской Думы | 2016 - 2020 | Управление архитектуры и градостроительства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020) |  |

Стратегическое направление № 3 «Совершенствование и развитие человеческого капитала. Новая социальная политика»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| 3.1. ДЕМОГРАФИЯ | | | | | |
| 45. | Реализация [плана](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF160671A9D06AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494905EC99T6Z0K) мероприятий по улучшению демографической ситуации | [распоряжение](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF160671A9D06AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 23.05.2016  № 243-р "Об утверждении плана мероприятий Администрации города Иванова по улучшению демографической ситуации" | 2015 - 2020 | Управление социальной защиты населения | Управление образования, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление жилищной политики и ипотечного кредитования, комитет по культуре, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 3.2. ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| 46. | Реализация мероприятий по обеспечению соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» | 2015 - 2020 | Управление образования |  |
| 47. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494903EA9FT6Z1K) "Дошкольное образование детей"; Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B49490CEC99T6Z1K) "Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций"; Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B49490DEB9ET6Z2K) "Повышение доступности образования в городе Иванове") | 2015 - 2020 | Управление образования | Управление капитального строительства |
| 48. | Реализация мероприятий по развитию системы общего образования | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494903E598T6Z9K) «Общее образование») | 2015 - 2020 | Управление образования |  |
| 49. | Реализация мероприятий по развитию системы дополнительного образования и организация отдыха детей в каникулярное время | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494902EC91T6Z4K) "Дополнительное образование детей"; Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494902EE99T6Z4K) "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"; Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494902EF9FT6Z4K) "Дополнительное образование в области спорта"; Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494902E99DT6Z5K) "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях"; Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B49490DEA90T6Z2K) "Расширение возможностей организаций дополнительного образования") | 2015 - 2020 | Управление образования | Комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения |
| 50. | Разработка и внедрение эффективных механизмов по выявлению и адресной поддержке одаренных детей | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B494902E59CT6Z5K) «Выявление и поддержка одаренных детей») | 2015 - 2020 | Управление образования |  |
| 51. | Проведение городских конкурсов в области образования; присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования; проведение конференций | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Развитие кадрового и инновационного потенциала образования»; Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B4A4103TEZ8K) «Развитие кадрового потенциала образования») | 2015 - 2020 | Управление образования |  |
| 52. | Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных общеобразовательных организациях | [постановление](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E51697T0ZDK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76BC66B6901C55550485ECF16163189206AC85F258E516970D4F1CDCCC0B49490DEE9AT6Z2K) «Информатизация образования») | 2015 - 2020 | Управление образования |  |
| 53. | Реализация мероприятий по обеспечению возможности для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98EC8501334552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98EC8501334552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405C66ADFA4UDZ0K) «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья») | 2015 - 2020 | Управление образования |  |
| 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | | | | | |
| 54. | Мероприятия по обеспечению предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561338552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2366 «Об утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка» | 2015 - 2020 | Управление социальной защиты населения | Управление образования,  Управление архитектуры и градостроительства (2015-2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017-2020), Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление благоустройства |
| 55. | Реализация мероприятий по повышению качества социальной поддержки и обслуживания населения |  | 2015 - 2020 | Управление социальной защиты населения |  |
| 3.4. КУЛЬТУРА | | | | | |
| 56. | Реализация мер по качественному оказанию услуг организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E38552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Культурное пространство города Иванова" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E38552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405C662DBA3UDZ1K) "Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры"; Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E38552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405C662D8A3UDZ8K) "Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства") | 2015 - 2020 | Комитет по культуре |  |
| 57. | Реализация мер по повышению качества библиотечно-информационного обслуживания населения | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E38552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Культурное пространство города Иванова" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E38552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405C662DBA6UDZ2K) "Библиотечное обслуживание населения") | 2015 - 2020 | Комитет по культуре |  |
| 3.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | | | | | |
| 58. | Обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA55133E552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» | 2015 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
| 59. | Поощрение физических лиц за достигнутые успехи или плодотворную работу в области физической культуры и спорта | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA55133E552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA55133E552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405CE62UDZBK) «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта») | 2015 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |  |
| 3.6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | | | | | |
| 60. | Реализация проектов по поддержке молодежи (в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации), а также нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию жителей города Иванова | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB5C1334552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2370 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | 2015 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление образования, комитет по культуре, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова |
| 3.7. РЫНОК ТРУДА | | | | | |
| 61. | Содействие реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд и социальную защиту от безработицы |  | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | ОГКУ "Ивановский межрайонный центр занятости населения" (по согласованию), комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление образования, управление социальной защиты населения |
| 3.8. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА | | | | | |
| 62. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA551E3B552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA551E3B552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405C766DDA4UDZ8K) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда") | 2015 - 2020 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования |  |
| 63. | Реализация мероприятий по повышению доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA551E3B552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA551E3B552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405C767DEA8UDZ6K) "Жилище") | 2015 - 2020 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования |  |
| 64. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA551E3B552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECA551E3B552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712405C766DCA4UDZ4K) "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений") | 2015 - 2019 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования |  |
| 3.9. ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ | | | | | |
| 65. | Обеспечение своевременного и полного информирования населения о деятельности Администрации города Иванова | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E3F552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2372 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E3F552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712407C46BUDZCK) "Открытая информационная политика") | 2015 - 2020 | Управление общественных связей и информации | Управление информационных ресурсов, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 66. | Повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E3F552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  N 2372 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E3F552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712407C266UDZEK) "Территориальное общественное самоуправление") | 2015 - 2020 | Комитет развития общественного самоуправления |  |
| 67. | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98EC8531A3B552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2367 "Об утверждении муниципальной программы «Электронный город» (Специальная [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98EC8531A3B552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712401C5U6Z7K) «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне») | 2015 - 2020 | Управление информационных ресурсов | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове", МКУ "Управление делами Администрации города Иванова", финансово-казначейское управление |
| 68. | Расширение социальной рекламы, пропагандирующей образцы конструктивной социальной активности и позитивного коллективного действия | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E3F552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2372 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB561E3F552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712407C360UDZCK) «Пропаганда социальных ценностей») | 2016 - 2020 | Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города |  |
| 69. | Поддержка и продвижение позитивных гражданских инициатив, реализации социально значимых проектов, положительного опыта локальных сообществ. Инвестиции в социальный и культурный капитал гражданских активистов (через разработку системы поощрений, расширение сети центров социальных инноваций, общественных институтов развития и др.). Организация и проведение конкурсов социальных идей горожан, формирование института общественного дискурса через коммуникационные площадки, общественное проектирование и другие технологии открытого муниципалитета | [постановление](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB5C1334552AC7BB2BCFFAUAZEK) Администрации города Иванова от 30.10.2013  № 2370 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» (Аналитическая [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE98ECB5C1334552AC7BB2BCFFAAE1E6B53712407C765UDZDK) «Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер») | 2015 - 2020 | Управление организационной работы | Комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |
| Управление реализацией стратегии | | | | | |
| 70. | Разработка порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации [стратегии](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE188C95318370820CFE227CDFDA1417C54382804C36AD8UAZ3K) развития городского округа Иваново до 2020 года и плана мероприятий по реализации [стратегии](consultantplus://offline/ref=BC2FE6B9796780CF6BC73AB1042277071E747F0AE188C95318370820CFE227CDFDA1417C54382804C36AD8UAZ3K) развития городского округа Иваново до 2020 года | постановление Администрации города Иванова | 2015 | Управление экономического развития и торговли |  |