## Лист1
| обозначения: | * | работы, планируемые к выполнению | [8 empty] | - | отсутствие работ | [8 empty] | - | отсутствие вида благоустройства
№ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157
| наименование улицы МКД | ул 2-Мстерская | ул 2-Мстерская | ул.5-Коляновская | ул.5-Коляновская | ул.5-Коляновская | ул.5-Коляновская | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.М.Василевского | ул.Кавалерийская | ул.Кавалерийская | ул.Кавалерийская | ул.Кавалерийская | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Кудряшова | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Лежневская | ул.Ломовская | ул.Любимова | ул.Нижняя | ул.Новосельская | ул.Новосельская | ул.Новосельская | ул.Новосельская | ул.Новосельская | ул.Новосельская | ул.Профессиональная | ул.Профессиональная | ул.Профессиональная | ул.Родниковская | ул.Родниковская | ул.Родниковская | ул.Родниковская | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Строителей | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | пр.Текстильщиков | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных | ул.Шубиных
| номер МКД | 9 | 11 | 64 | 66 | 68 | 80 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11-А | 11-Б | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 3 | 4 | 6 | 8-А | 97 | 102 | 104 | 108 | 110 | 110-А | 113 | 113-А | 115 | 201 | 201-Б | 201-В | 201-Г | 201-Д | 201-Е | 207 | 209 | 211 | 211-Б | 16 | 26-А | 17 | 4 | 8-А | 10 | 12 | 12-А | 12-Б | 33 | 35 | 37 | 42 | 44 | 50-А | 52-А | 12 | 14 | 18 | 20-А | 20-Б | 24 | 30-А | 30-Б | 30-В | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 50 | 50-А | 52 | 53 | 54 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92-А | 102 | 104 | 106А | 110 | 114 | 116 | 120 | 4 | 4-А | 4-Б | 4-В | 6 | 6-Б | 6-В | 6-Г | 8 | 8-А | 8-Б | 11-А | 26-А | 26-Б | 30 | 40 | 40А | 42А | 44-А | 44-Б | 44-В | 46 | 48 | 48-А | 54-А | 58-А | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 109-А | 109-Б | 113-Б | 113-В | 115-Б | 117 | 117-А | 117-Б | 117-В | 119 | 3 | 3-А | 4 | 4-А | 7 | 10 | 10-А | 11 | 12 | 13 | 14 | 14-А | 14-Б | 16-А | 17 | 20-А | 22-А | 36-А
ВИДЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАБОТ на 2014 год
1 | Проведение технических осмотров конструктивных элементов общего имущества МКД, включая подготовку к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период | [157 empty] | Проведение технических осмотров конструктивных элементов общего имущества МКД, включая подготовку к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
2 | Проверка вентканалов и (или) дымоходов, их прочистка . Работа по заявкам собственников и нанимателей | [157 empty] | Проверка вентканалов и (или) дымоходов, их прочистка . Работа по заявкам собственников и нанимателей | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
3 | Профилактический осмотр технического состояния оголовков ветканалов и (или) дымоходов | [157 empty] | Профилактический осмотр технического состояния оголовков ветканалов и (или) дымоходов | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
4 | Система электроснабжения: Профилактические осмоты Планово- предупредительный ремонт ВРУ, РУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. | [157 empty] | Система электроснабжения: Профилактические осмоты Планово- предупредительный ремонт ВРУ, РУ – очистка от пыли и грязи, протяжка болтовых соединений нулевых и фазных проводов, замена плавких вставок; смена перегоревших ламп и несправных выключателей сетей освещения МОП, ликвидация аварийных ситуаций в групповых сетях и др. | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
5 | Система центрального отопления: профилактические осмотры и проф.работы (поверка контрольно измерительных приборов; проверка состояния оборудования системы-фильтров, предохранительных клапанов, элеватора и т.п., при необходимости их замена; промывка; проведение гидравлических испытаний системы; сдача РСО по акту и консервация системы; пуск тепла и регулировка системы; ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена; замена аварийных участков трубопроводов | [157 empty] | Система центрального отопления: профилактические осмотры и проф.работы (поверка контрольно измерительных приборов; проверка состояния оборудования системы-фильтров, предохранительных клапанов, элеватора и т.п., при необходимости их замена; промывка; проведение гидравлических испытаний системы; сдача РСО по акту и консервация системы; пуск тепла и регулировка системы; ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена; замена аварийных участков трубопроводов | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
6 | Система ХВС: профилактические осмотры и проф.работы, частичная замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена | [157 empty] | Система ХВС: профилактические осмотры и проф.работы, частичная замена аварийных участков трубопровода, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
7 | Система водоотведения: профилактические осмотры и проф.работы частичная замена участков трубопровода, герметизация стыков трубопроводов. Прочистка системы канализации при возникновении засоров | [157 empty] | Система водоотведения: профилактические осмотры и проф.работы частичная замена участков трубопровода, герметизация стыков трубопроводов. Прочистка системы канализации при возникновении засоров | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
8 | Система ГВС: профилактические осмотры и проф. работы, поверка контрольно-измерительных приборов, при необходимости их замена, регулировка системы, замена аварийных участков трубопроводов и оборудования, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена | [157 empty] | Система ГВС: профилактические осмотры и проф. работы, поверка контрольно-измерительных приборов, при необходимости их замена, регулировка системы, замена аварийных участков трубопроводов и оборудования, ревизия запорной арматуры при необходимости ее замена | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
9 | Заявочный ремонт | [157 empty] | Заявочный ремонт | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
10 | Аварийное обслуживание общего имущества МКД | [157 empty] | Аварийное обслуживание общего имущества МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
11 | Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) | [157 empty] | Очистка кровельного покрытия от мусора (зимний период очистка от снега и наледи) | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
12 | Утепление оконных и дверных заполнений перед зимним периодом по необходимости | [157 empty] | Утепление оконных и дверных заполнений перед зимним периодом по необходимости | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
13 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии и ГВС | [157 empty] | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии и ГВС | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 25; отсутствие вида благоустройства 27 to отсутствие вида благоустройства 49; отсутствие вида благоустройства 51 to отсутствие вида благоустройства 143; отсутствие вида благоустройства 154
14 | Содержание и обслуживание лифтового оборудования: -экспертиза промышленной безопасности лифтового оборудования, срок эксплуатации которого близок к нормативному -периодическое тех. освидетельствование лифтового оборудования -техническое обслуживание лифтов и с-м лифтовой диспетчерской сигнализации и связи /проведение ремонтов -страхование гражданской ответственности за причинение вреда | [157 empty] | Содержание и обслуживание лифтового оборудования: -экспертиза промышленной безопасности лифтового оборудования, срок эксплуатации которого близок к нормативному -периодическое тех. освидетельствование лифтового оборудования -техническое обслуживание лифтов и с-м лифтовой диспетчерской сигнализации и связи /проведение ремонтов -страхование гражданской ответственности за причинение вреда | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
15 | Техническое обслуживание ВДГО | [157 empty] | Техническое обслуживание ВДГО | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
16 | Содержание придомовой территории: | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
17 | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
18 | Обслуживание мусоропроводов | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
19 | Выборочный ремонт кровельного покрытия по необходимости | [157 empty] | Выборочный ремонт кровельного покрытия по необходимости | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
20 | Ремонт ограждения шиферной кровли | [157 empty] | Ремонт ограждения шиферной кровли | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
21 | Ремонт, при необходимости водосточных труб | [157 empty] | Ремонт, при необходимости водосточных труб | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
22 | Выборочный ремонт межпанельных швов | [157 empty] | Выборочный ремонт межпанельных швов | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
23 | Ремонт и покраска цоколя | [157 empty] | Ремонт и покраска цоколя | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
24 | Ремонт балконных плит, выносных плит крыши | [157 empty] | Ремонт балконных плит, выносных плит крыши | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
25 | Ремонт малоточных (радийных) щитов , при необходимости их замена | [157 empty] | Ремонт малоточных (радийных) щитов , при необходимости их замена | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
26 | Ремонт ограждений лестничных маршей | [157 empty] | Ремонт ограждений лестничных маршей | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
27 | Изготовление и установка заграждающих решеток на межэтажных площадках | [157 empty] | Изготовление и установка заграждающих решеток на межэтажных площадках | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
28 | Замена оконных блоков в подъездах на ПВХ по решению собственников | [157 empty] | Замена оконных блоков в подъездах на ПВХ по решению собственников | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
29 | Замена почтовых ящиков по решению собственников МКД | [157 empty] | Замена почтовых ящиков по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
30 | Ревизия ВРУ с заменой основного оборудования | [157 empty] | Ревизия ВРУ с заменой основного оборудования | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
31 | Установка светильников с датчиками движения по решению собственников МКД | [157 empty] | Установка светильников с датчиками движения по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
32 | Замена электропроводки в подвальном помещении по решению собственников МКД | [157 empty] | Замена электропроводки в подвальном помещении по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
34 | Очистка подвальных и чердачных помещений от мусора | [157 empty] | Очистка подвальных и чердачных помещений от мусора | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
35 | Замена на техническом этаже водосборных емкостей вентиляционной системы дома | [157 empty] | Замена на техническом этаже водосборных емкостей вентиляционной системы дома | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
36 | Косметический ремонт подъездов по решению собственников МКД | [157 empty] | Косметический ремонт подъездов по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
37 | Ремонт цементной стяжки плит входов в подъезды | [157 empty] | Ремонт цементной стяжки плит входов в подъезды | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
38 | По необходимости ремонт и замена козырька над входом в подъезд | [157 empty] | По необходимости ремонт и замена козырька над входом в подъезд | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
39 | Ремонт помещения входа в подвал с заменой кровельного покрытия | [157 empty] | Ремонт помещения входа в подвал с заменой кровельного покрытия | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
40 | Выборочный ремонт наружной поверхности стен дома | [157 empty] | Выборочный ремонт наружной поверхности стен дома | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
41 | Выборочный ремонт отмостки | [157 empty] | Выборочный ремонт отмостки | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
42 | Ремонт и замена козырьков оголовков вентиляционных шахт | [157 empty] | Ремонт и замена козырьков оголовков вентиляционных шахт | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
43 | Дератизация и дезинсекция по заявкам жителей | [157 empty] | Дератизация и дезинсекция по заявкам жителей | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
44 | Оборудование системы ГВС линией циркуляции по решению собственников МКД | [157 empty] | Оборудование системы ГВС линией циркуляции по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
45 | Замена внутридомовых сетей ХВС (лежак или стояки) по решению собственников МКД | [157 empty] | Замена внутридомовых сетей ХВС (лежак или стояки) по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
46 | Замена внутридомовых сетей ГВС (лежак или стояки) по решению собственников МКД | [157 empty] | Замена внутридомовых сетей ГВС (лежак или стояки) по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
47 | Замена внутридомовых сетей теплоснабжения (лежак или стояки) по решению собственников МКД | [157 empty] | Замена внутридомовых сетей теплоснабжения (лежак или стояки) по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
48 | Замена внутридомовых сетей водоотведения (лежак или стояки) по решению собственников МКД | [157 empty] | Замена внутридомовых сетей водоотведения (лежак или стояки) по решению собственников МКД | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
49 | Обрезка и снос зеленых насаждений на придомовой территории | [157 empty] | Обрезка и снос зеленых насаждений на придомовой территории | bar: * 1 to отсутствие вида благоустройства 157
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
151
152
153
154
155
156
157
158