## Смета
| "СОГЛАСОВАНО" | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(Локальная смета)
на замену оконных блоков и витражей в галерее МОУ лиуей №21
| Основание : чертежи №№ | [5 empty] | Локальные ресурсные ведомости №№
| Составлен в ценах 2008г. | [5 empty] | Сметная стоимость |  | 715925 | руб.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол- во | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Материалы | Экспл. машин
|  |  | Ед. изм. | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Раздел. Балки, колонны.
1 | ТЕР 09-04-009-01 | Демонтаж оконных блоков стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50м | 5 | 2083.396 | 1087.709 | 540.215 | 10416.98 | 2277.36 | 2701.08 | 5438.545 | 55.41 | 277.05
|  | ЗП=759,12*0,6; ЭММ=1553,87*0,7; ЗПм=6327*0,7; Мат=1080,43*0,5; ТЗТ=92,35*0,6; ТЗТм=5,97*0,7 | т конструкций | 455.472 | 44.289 |  |  |  |  | 221.45 | 4.179 | 20.895
2 | ФЕР13-06-003-01 | Обеспыливание поверхности | 0 | 1.0722 | 0.31482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=0,85*0,81; ЭММ=0,27*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,1; ТЗТм=0 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.75735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ТЕР 09-04-009-04 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 0.2987 | 8190.317 | 4101.75 | 64.74 | 2446.45 | 1201.917 | 19.34 | 1225.193 | 503.608 | 150.4277
|  | ЗП=3498,98*1,15; ЭММ=3281,40*1,25; ЗПм=203,57*1,25; ТЗТ=437,92*1,15; ТЗТм=19,31*1,25 | 100 м2 | 4023.827 | 254.463 |  |  |  |  | 76.01 | 24.1375 | 7.2099
3 | 206-9015 | Блоки оконные из алюминиевых профилей | 29.87 |  |  | 1800.44 |  |  | 53779.14
м2
4 | ФЕР 10-01-035-03 | Установка подоконных блоков из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51м. | 0.36 | 6585.312 | 25.461 | 6412.131 | 2370.71 | 53.179 | 2308.37 | 9.166 | 21.38 | 7.6968
|  | ЗП=182,37*0,81; ЭММ=24,02*1,06; Мат=6476,9*0,99; | 100 пог.м | 147.72 | 0.91 |  |  |  |  | 0.33 | 0.37 | 0.1332
4.1 | 101-9468 | Доски подоконные ПВХ | 36 |  |  | 419.5 |  |  | 15102
м
5 | ЕР 10-01-035-03 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более2м | 0.162 | 197.001 | 12.908 | 123.179 | 31.91 | 9.868 | 19.95 | 2.091 | 5.4245 | 0.87876
|  | ЗП=94,44*0,645; ЭММ=9,22*1,4; ЗПм=2,08*0,645; Мат=175,97*0,7; ТЗТ=8,41*0,645; ТЗТм=0,17*0,645 | 100 м2 проемов | 60.914 | 1.342 |  |  |  |  | 0.22 | 0.10965 | 0.017763
6 | 201-0382 | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 36 |  |  | 280 |  |  | 10080
м
7 | ТЕР09-04-010-01 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более2м | 3.45 | 4604.63 | 2208.95 | 0 | 15885.97 | 8265.096 | 0 | 7620.878 | 309.12 | 1066.464
|  | ЗП=2083,2*1,15; ЭММ=1767,16*1,25; ЗПм=73,31*1,25; ТЗТ=268,8*1,15; ТЗТм=7,36*1,25 | т конструкций | 2395.68 | 91.638 |  |  |  |  | 316.15 | 9.2 | 31.74
8 | 201-0382 | Конструкции витражей из алюминиевыз сплавов с нащельниками и сливами | 74.45 |  |  | 2194.57 |  |  | 163385.74
ИТОГО: | [6 empty] | 31152.02 | 11807.42 | 5048.74 | 14295.873 |  | 1502.5173
[10 empty] | 614.16 |  | 59.9958
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  | Прямые
Зарплата | [6 empty] | 11807.42 | *9,52 | 9.52 |  | 112407
Машины и механизмы | [6 empty] | 14295.873 | *3,66 | 3.66 |  | 52323
Материалы | [6 empty] | 5048.74 | *4,78 | 4.78 |  | 24133
Итого по неучтенным материалам | [11 empty] | 242346.88
Итого | [10 empty] | 431209.88
Деревянные конструкции. Ремонт(4,5,6,8)
Накладные расходы | [5 empty] | (63,05+0,55) | *9,52*1,062*0,94 |  | 1.062 |  | 604
Сметная прибыль | [5 empty] | (63,05+0,55) | *9,25*0,5355 |  | 0.5355 |  | 324
Накладные расходы (8-Конструкции из кирпича и блоков ) | [5 empty] | (3149+10) | *6,17*1,22*0,94 |  | 1.1468 |  | #REF!
Сметная прибыль (8-Конструкции из кирпича и блоков ) | [5 empty] | (3149+10) | *6,17*0,8 |  | 0.8 |  | #REF!
Строительные металлические конструкции.Ремонт(1.2.3.7)
Накладные расходы |  |  |  |  | (11744,38+613,61) |  | *9,52*0,81*0,94 |  | 1 |  | 89577
Сметная прибыль |  |  |  |  | (11744,38+613,61) |  | *9,25*0,7225 |  | 1 |  | 85001
Итого | [10 empty] | 606716
Непредвиденные расходы | [8 empty] | 0% |  | 0
Итого | [10 empty] | 606716
НДС | [8 empty] | 18% |  | 109209
ИТОГО | [10 empty] | 715925
|  | Смету составил: | [5 empty] | Смету проверил:

## Акт
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
[8 empty] | Форма по ОКУД |  |  | Код
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО |  |  | 344005
организация,адрес,телефон
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ООО «Мастер» |  |  |  |  | по ОКПО
организация,адрес,телефон
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО "Спецмонтаж" |  |  |  |  | по ОКПО
организация,адрес,телефон
Стройка | [7 empty] | по ОКПО
наименование,
Объект | [6 empty] | Антикоррозийное покрытие металлоконструкций перехода к ВОУ,лестницы по оси 1 фальшпола
в оси А-Б,выхода на крышу с котлов утилизаторов.
адрес
Вид деятельности по ОКОНХ,ОКПД
[10 empty] | номер | 112-06/07
Договор подряда(контракт)
[10 empty] | дата | 11.06.07.
Вид операции
[5 empty] | № документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[7 empty] | май 2008 г. |  | с |  | по
|  |  | А К Т | [5 empty] | 10.04.08. |  | 05.05.08.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[6 empty] | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | 76529 |  | руб
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Материалы | Экспл. машин | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Раздел. Балки, колонны.
Переход к ВОУ
1 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 50 | 6.221 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0.9 | 45
| (12) сб 13 | ЗП=7.68*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,9; ТЗТм=0 | 1 м2 очищ. пов-ти | 6.221 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-06-003-01 | Обеспыливание поверхности | 0 | 1.0722 | 0.31482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=0,85*0,81; ЭММ=0,27*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,1; ТЗТм=0 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.75735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-07-001-02 прим | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций и оборудования диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0.5 | 260.891 | 2.57 | 226.82 | 130 | 16 | 113 | 1 | 9.08 | 4.54
| (12) сб 13 | ЗП=79,36*0,81; ЭММ=2,42*1,06*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,35; Мат=222,44*0,99; ТЗТ=9,08; ТЗТм=0.03 | 100 м2 обезж. Пов-ти | 31.501 | 0.081 |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.015
3 | ФЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических пов-тей грунтвкой ЭП-0199П в 2 слоя | 1 | 889.45 | 9.87 | 789.13 | 889 | 90 | 789 | 10 | 4.64 | 4.64
| сб 13 п.3.4. | ЗП=50,76*0,81*1,1*2; ЭММ=9,31*1,06; ЗПм=0,1*0,81; Мат=797,1*0,99; ТЗТ=4,64; ТЗТм=0.02 | 100 м2 окраш. пов-ти | 90.45 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
4 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтвкой ГФ-021 в 2 слоя | 1 | 311.24 | 9.87 | 200.69 | 311 | 101 | 201 | 10 | 5.31 | 5.31
| сб 13 п.3.4. | ЗП=56,5*0,81*1,1*2; ЭММ=9,31*1,06; ЗПм=0,1*0,81; Мат=202,72*0,99; ТЗТ=5,31; ТЗТм=0.02 | 100 м2 окраш. пов-ти | 100.68 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
Лестница по оси 1 фальшпол в оси А-Б
1 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 131 | 6.221 | 0 | 0 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0.9 | 117.9
| (12) сб 13 | ЗП=7.68*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,9; ТЗТм=0 | 1 м2 очищ. пов-ти | 6.221 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-06-003-01 | Обеспыливание поверхности | 0 | 1.0722 | 0.31482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=0,85*0,81; ЭММ=0,27*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,1; ТЗТм=0 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.75735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-07-001-02 прим | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций и оборудования диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 1.31 | 260.891 | 2.57 | 226.82 | 342 | 41 | 297 | 3 | 9.08 | 11.89
| (12) сб 13 | ЗП=79,36*0,81; ЭММ=2,42*1,06*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,35; Мат=222,44*0,99; ТЗТ=9,08; ТЗТм=0.03 | 100 м2 обезж. пов-ти | 31.501 | 0.081 |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.0393
3 | ФЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтвкой ФЛ-03К в 2 слоя | 2.62 | 333.38 | 9.87 | 273.17 | 873 | 132 | 716 | 26 | 5.31 | 13.91
| (12) сб 13 | ЗП=56,5*0,81*1,1; ЭММ=9,31*1,06; ЗПм=0,1*0,81; Мат=275,93*0,99; ТЗТ=5,31; ТЗТм=0.02 | 100 м2 окраш. пов-ти | 50.34 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.0524
4 | ФЕР13-03-004-06 прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 в 2 слоя | 2.62 | 556.75 | 7.27 | 529.52 | 1459 | 52 | 1387 | 19 | 2.47 | 6.47
| (12) сб 13 | ЗП=22,4*0,81*1,1; ЭММ=6,86*1,06; ЗПм=0,1*0,81; Мат=534,87*0,99; ТЗТ=2,47; ТЗТм=0.01 | 100 м2 окраш. пов-ти | 19.96 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.0262
3. Раздел. Воздуховоды к котлам с вентиляторами.
1 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 0 | 8.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=7.68*0,81*1,35; ЭММ=0*1,06*1,35; ЗПм=0*0,81*1,35; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,9; ТЗТм=0 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 1 м2 очищ. пов-ти | 8.398 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-06-003-01 | Обеспыливание поверхности | 0 | 1.0722 | 0.31482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=0,85*0,81; ЭММ=0,27*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,1; ТЗТм=0 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.75735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-07-001-02 прим | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций и оборудования диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0 | 272.806 | 3.46 | 226.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=79,36*0,81*1,35; ЭММ=2,42*1,06*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,35; Мат=222,44*0,99; ТЗТ=9,08; ТЗТм=0.03 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 42.526 | 0.10935 |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0
3 | ФЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтвкой ФЛ-03К в 2 слоя | 0 | 354.45 | 13.32 | 273.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=56,5*0,81*1,1*1,35; ЭММ=9,31*1,06*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,35; Мат=275,93*0,99; ТЗТ=5,31; ТЗТм=0.02 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 67.96 | 0.11 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0
4 | ФЕР13-03-004-06 прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 в 2 слоя | 0 | 566.28 | 9.82 | 529.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=22,4*0,81*1,1*1,35; ЭММ=6,86*1,06*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,35; Мат=534,87*0,99; ТЗТ=2,47; ТЗТм=0.01 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 26.94 | 0.11 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0
4. Раздел. Защита всех потолочных поверхностей.
1 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 0 | 9.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=7.68*0,81*1,1*1,35; ЭММ=0*1,06*1,1*1,35; ЗПм=0*0,81*1,1*1,35; Мат=0*0,99*1,1; ТЗТ=0,9; ТЗТм=0 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 1 м2 очищ. пов-ти | 9.238 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-06-003-01 | Обеспыливание поверхности | 0 | 1.0722 | 0.31482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=0,85*0,81; ЭММ=0,27*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,1; ТЗТм=0 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.75735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-07-001-02 прим | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций и оборудования диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0 | 300.088 | 3.809 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=79,36*0,81*1,1*1,35; ЭММ=2,42*1,06*1,1*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,1*1,35; Мат=222,44*0,99*1,1; ТЗТ=9,08;ТЗТм=0.03 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 46.779 | 0.12029 |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0
3 | ФЕР13-03-002-02 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтвкой ФЛ-03К в 2 слоя | 0 | 389.9 | 14.65 | 300.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=56,5*0,81*1,1*1,1*1,35; ЭММ=9,31*1,06*1,1*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,1*1,35; Мат=275,93*0,99*1,1;ТЗТ=5,31;ТЗТм=0.02 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 74.76 | 0.12029 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0
4 | ФЕР13-03-004-06 прим. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 в 2 слоя | 0 | 623.1117 | 11 | 582.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=22,4*0,81*1,1*1,1*1,35; ЭММ=6,86*1,06*1,1*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,1*1,35; Мат=534,87*0,99*1,1; ТЗТ=2,47;ТЗТм=0.01 Узлы сопряжения мет.констр. с К=1,1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 29.6382 | 0.12029 |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0
5. Раздел. Установка лесов.
1 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутр. инвентарн. лесов при высоте помещений до 6м | 0 | 908.0644 | 19.4187 | 225.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0
| (7) сб 8 | ЗП=606,53*0,81*1,35; ЭММ=13,57*1,06*1,35; ЗПм=1,9*0,81*1,35; Мат=379,47*0,99; ТЗТ=70,2; ТЗТм=0.02 | 100 м2 гориз. поверхности | 663.2406 | 2.0777 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0
2 | ФЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутр. инвентарн. Лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | 0 | 621.9948 | 11.863 | 139.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0
| (7) сб 8 | ЗП=430,27*0,81*1,35; ЭММ=8,29*1,06*1,35; ЗПм=1,16*0,81*1,35; Мат=235,07*0,99; ТЗТ=49,80; ТЗТм=0.02 | 100 м2 гориз. поверхности | 470.5002 | 1.2685 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0
Выход на крышу с котлов утилизаторов
1 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 55 | 6.221 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0.9 | 49.5
| (12) сб 13 | ЗП=7.68*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,9; ТЗТм=0 | 1 м2 очищ. пов-ти | 6.221 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-06-003-01 | Обеспыливание поверхности | 0 | 1.0722 | 0.31482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| (12) сб 13 | ЗП=0,85*0,81; ЭММ=0,27*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0,1; ТЗТм=0 | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.75735 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ФЕР13-07-001-02 прим | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций и оборудования диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 0.55 | 260.891 | 2.57 | 226.82 | 143 | 17 | 125 | 1 | 9.08 | 4.99
| (12) сб 13 | ЗП=79,36*0,81; ЭММ=2,42*1,06*1,35; ЗПм=0,1*0,81*1,35; Мат=222,44*0,99; ТЗТ=9,08; ТЗТм=0.03 | 100 м2 обезж. пов-ти | 31.501 | 0.081 |  |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.0165
3 | ФЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтвкой ЭП-0199П в 2 слоя | 1.1 | 889.45 | 9.87 | 789.13 | 978 | 99 | 868 | 11 | 4.64 | 5.1
| сб 13 п.3.4. | ЗП=50,76*0,81*1,1*2; ЭММ=9,31*1,06; ЗПм=0,1*0,81; Мат=797,1*0,99; ТЗТ=4,64; ТЗТм=0.02 | 100 м2 окраш. пов-ти | 90.45 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.022
4 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтвкой ГФ-021 в 2 слоя | 1.1 | 311.24 | 9.87 | 200.69 | 342 | 111 | 221 | 11 | 5.31 | 5.84
| сб 13 п.3.4. | ЗП=56,5*0,81*1,1*2; ЭММ=9,31*1,06; ЗПм=0,1*0,81; Мат=202,72*0,99; ТЗТ=5,31; ТЗТм=0.02 | 100 м2 окраш. пов-ти | 100.68 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0.022
ИТОГО: | [6 empty] | 6935 | 2127 | 4717 | 92 |  | 275.09
[10 empty] | 0 |  | 0.2334
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  | Прямые
Зарплата | [6 empty] | 2127 | *7,25 | 7.25 |  | 15421
Машины и механизмы | [6 empty] | 92 | *3,3 | 3.3 |  | 304
Материалы | [6 empty] | 4717 | *4,27 | 4.27 |  | 20142 |  | 23767.56
Итого | [10 empty] | 35867
Накладные расходы (13-Защита строит. констр. и оборудования от коррозии) | [5 empty] | (2384+0) | *7,25*0,9*0,94 |  | 0.846 |  | 13046
Сметная прибыль (13-Защита строит. констр. и оборудования от коррозии) | [5 empty] | (2384+0) | 7,25*0,7 |  | 0.7 |  | 10795
Накладные расходы (8-Конструкции из кирпича и блоков ) | [5 empty] | (3149+10) | *6,17*1,22*0,94 |  | 1.1468 |  | 0
Сметная прибыль (8-Конструкции из кирпича и блоков ) | [5 empty] | (3149+10) | *6,17*0,8 |  | 0.8 |  | 0
Командировочные расходы | [5 empty] | Зарплата / 4 разряд / 8 часов * 150 руб / день |  |  |  |  | 5147
Итого | [10 empty] | 64855
Непредвиденные расходы | [8 empty] | 3%
Итого
НДС | [8 empty] | 18% |  | 11674
ИТОГО | [10 empty] | 76529
|  | Сдал: |  |  |  |  | Принял:

## Счет-фактура
Приложение №1
к правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000г. № 914
(в редакции постановлений правительства Российской Федерации от 15 марта 2001г. № 189,
от 27 июля 2002 г. № 575, от 16 февраля 2004г. 384, от 11 мая 2006г. № 283)
Счет-фактура 00066 от 05 мая 2008 г.
Продавец: ООО "Спецмонтаж"
Адрес: г. Иваново, пр.Строителей, 20В
ИНН/КПП Продавца 3702506192/370201001
Грузоотправитель и его адрес:ООО "Спецмонтаж", г. Иваново, пр. Строителей, 20В
Грузополучатель и его адрес: ООО "Мастер", г. Иваново, ул. 3-го Интернационала,28
К платежно-расчетному документу
Покупатель :ООО "Мастер"
Адрес: г. Иваново, ул. 3-го Интернационала,28
ИНН/КПП Покупателя 3702085593/370201001
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица изме- рения | Коли- чество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имуществен-ных прав, всего с учетом налога | Страна происхож- дения | Номер грузовой таможенной декларации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
За выполненные работы |  |  | 64855-08 | 64855-08 | ------ | 18% | 11673-92 | 76529-00 | --------- | -----------
по договору
№ 112-06/07 от 11.06.07г.
Всего к оплате | [6 empty] | 11673-92 | 76529-00
Руководитель организации ____________________ /Костров В.Ю./ | [6 empty] | Главный бухгалтер ____________________ /Костров В.Ю./
Индивидуальный предприниматель _______________________________________ | [6 empty] | Реквизиты свидетельства о государственной
|  | (подпись) | (ф.и.о.) |  |  |  | регистрации индивидуального предпринимателя ________________
Реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя ________________
ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.