## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [7 empty] | "______ " _______________200_ г.
Реконструкция здания бассейна МУ ДОД ДЮСШ №10 по ул. Багаева,38/17
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-21
(локальная смета)
на | Разборка сантехнических систем, Реконструкция здания бассейна МУ ДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________136,845 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,675 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1414,77 |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  | 4 кв. 2008г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) НР, (310,05 руб.): 74% от ФОТ (418,98 руб.) СП, (209,49 руб.): 50% от ФОТ (418,98 руб.) | 1.8 | 271,97 231,88 | 7,96 0,89 | 489.55 | 417.38 | 14,33 1,60 | 34.66 | 62.39
2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм (100 м трубопроводов) НР, (207,39 руб.): 74% от ФОТ (280,26 руб.) СП, (140,13 руб.): 50% от ФОТ (280,26 руб.) | 0.7 | 467,9 398,86 | 13,65 1,52 | 327.53 | 279.2 | 9,56 1,06 | 59.62 | 41.73
3 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм (100 м трубопроводов) НР, (1557,35 руб.): 74% от ФОТ (2104,53 руб.) СП, (1052,27 руб.): 50% от ФОТ (2104,53 руб.) | 4.1 | 592,25 510,98 | 17,84 2,32 | 2428.23 | 2095.02 | 73,14 9,51 | 76.38 | 313.16
4 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (86,94 руб.): 74% от ФОТ (117,49 руб.) СП, (58,75 руб.): 50% от ФОТ (117,49 руб.) | 0.25 | 474,03 468,53 | 5,5 1,43 | 118.51 | 117.13 | 1,38 0,36 | 68.8 | 17.2
5 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР, (712,76 руб.): 74% от ФОТ (963,19 руб.) СП, (481,6 руб.): 50% от ФОТ (963,19 руб.) | 1.65 | 591,89 580,89 | 11 2,86 | 976.62 | 958.47 | 18,15 4,72 | 85.3 | 140.75
6 | ТЕР16-04-001-01 | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 прил1 т1 п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (78,87 руб.): 128% от ФОТ (61,62 руб.) СП, (51,14 руб.): 83% от ФОТ (61,62 руб.) | 0.25 | 252,67 246,37 | 6,3 0,10 | 63.17 | 61.6 | 1,57 0,02 | 30.8352 | 7.71
7 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов: моек (100 приборов) НР, (10,54 руб.): 74% от ФОТ (14,24 руб.) СП, (7,12 руб.): 50% от ФОТ (14,24 руб.) | 0.02 | 732 704,86 | 27,14 7,05 | 14.64 | 14.1 | 0,54 0,14 | 102.6 | 2.05
8 | ТЕР17-01-001-23 | Демонтаж трапов диаметром: 100 мм (10 комплектов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 прил1 т1 п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (42,29 руб.): 128% от ФОТ (33,04 руб.) СП, (27,42 руб.): 83% от ФОТ (33,04 руб.) | 1 | 43,03 32,63 | 10,41 0,41 | 43.03 | 32.63 | 10,4 0,41 | 4.2096 | 4.21
9 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР, (9,8 руб.): 74% от ФОТ (13,24 руб.) СП, (6,62 руб.): 50% от ФОТ (13,24 руб.) | 0.03 | 448,54 438,58 | 9,96 2,59 | 13.46 | 13.16 | 0,3 0,08 | 63.84 | 1.92
10 | ТЕРр65-04-08 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене (100 приборов) НР, (6,85 руб.): 74% от ФОТ (9,26 руб.) СП, (4,63 руб.): 50% от ФОТ (9,26 руб.) | 0.03 | 340,56 297,61 | 42,95 11,16 | 10.22 | 8.93 | 1,29 0,33 | 43.32 | 1.3
11 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин (100 приборов) НР, (13,13 руб.): 74% от ФОТ (17,74 руб.) СП, (8,87 руб.): 50% от ФОТ (17,74 руб.) | 0.05 | 361,36 352,43 | 8,93 2,32 | 18.07 | 17.62 | 0,45 0,12 | 51.3 | 2.57
12 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов: ванн (100 приборов) НР, (15,07 руб.): 74% от ФОТ (20,36 руб.) СП, (10,18 руб.): 50% от ФОТ (20,36 руб.) | 0.01 | 2103,28 2012,91 | 90,37 23,49 | 21.03 | 20.13 | 0,9 0,23 | 293 | 2.93
13 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм (100 шт. арматуры) НР, (150,7 руб.): 74% от ФОТ (203,65 руб.) СП, (101,83 руб.): 50% от ФОТ (203,65 руб.) | 0,31 (6+7+18)/100 | 663,3 654,71 | 8,59 2,23 | 205.62 | 202.96 | 2,66 0,69 | 95.3 | 29.54
14 | ТЕРр65-03-14 | Снятие задвижек диаметром до: 200 мм (100 шт. арматуры) НР, (31,66 руб.): 74% от ФОТ (42,78 руб.) СП, (21,39 руб.): 50% от ФОТ (42,78 руб.) | 0.04 | 1088,56 1062,79 | 25,77 6,70 | 43.54 | 42.51 | 1,03 0,27 | 154.7 | 6.19
15 | ТЕРр65-12-03 | Демонтаж баков-фильтров емкостью: более 2,0 м3 (100 шт.) НР, (134,89 руб.): 74% от ФОТ (182,29 руб.) СП, (91,15 руб.): 50% от ФОТ (182,29 руб.) | 0.05 | 3846,69 3575,25 | 271,44 70,55 | 192.33 | 178.76 | 13,57 3,53 | 525 | 26.25
16 | ТЕР18-05-001-04 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.5 т (1 насос) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 прил1 т1 п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (257,41 руб.): 128% от ФОТ (201,1 руб.) СП, (166,91 руб.): 83% от ФОТ (201,1 руб.) | 2 | 137,43 99,55 | 37,88 0,99 | 274.86 | 199.11 | 75,75 1,99 | 13.2912 | 26.58
17 | ТЕР16-02-005-09 | Разборка водонагревателя из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 прил1 т1 п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (168,81 руб.): 128% от ФОТ (131,88 руб.) СП, (109,46 руб.): 83% от ФОТ (131,88 руб.) | 0.16 | 1175,75 816,43 | 359,32 7,80 | 188.12 | 130.63 | 57,49 1,25 | 106.4448 | 17.03
18 | ТЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (16,63 руб.): 74% от ФОТ (22,47 руб.) СП, (11,24 руб.): 50% от ФОТ (22,47 руб.) | 0.08 | 299,88 274,11 | 25,77 6,70 | 23.99 | 21.93 | 2,06 0,54 | 39.9 | 3.19
19 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (58,51 руб.): 74% от ФОТ (79,07 руб.) СП, (39,54 руб.): 50% от ФОТ (79,07 руб.) | 0.348 | 246,3 220,53 | 25,77 6,70 | 85.71 | 76.74 | 8,97 2,33 | 32.1 | 11.17
20 | ТЕРр65-30-05 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 885 мм /2780 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР, (23,18 руб.): 74% от ФОТ (31,32 руб.) СП, (15,66 руб.): 50% от ФОТ (31,32 руб.) | 0.195 | 179,66 153,89 | 25,77 6,70 | 35.03 | 30.01 | 5,02 1,31 | 22.4 | 4.37
21 | ТЕРр65-32-01 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т (100 шт.) НР, (70,17 руб.): 74% от ФОТ (94,83 руб.) СП, (47,42 руб.): 50% от ФОТ (94,83 руб.) | 0.04 | 2389,74 2363,97 | 25,77 6,70 | 95.59 | 94.56 | 1,03 0,27 | 344.1 | 13.76
22 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т (100 шт.) НР, (86,46 руб.): 74% от ФОТ (116,84 руб.) СП, (58,42 руб.): 50% от ФОТ (116,84 руб.) | 0.02 | 5899,64 5821,64 | 78 20,27 | 117.99 | 116.43 | 1,56 0,41 | 847.4 | 16.95
23 | ТЕРр65-32-04 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,6 т (100 шт.) НР, (90,11 руб.): 74% от ФОТ (121,77 руб.) СП, (60,89 руб.): 50% от ФОТ (121,77 руб.) | 0.01 | 12523,46 12055,48 | 467,98 121,63 | 125.23 | 120.55 | 4,68 1,22 | 1754.8 | 17.55
24 | ТЕРр65-28-01 | Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных (100 м2 поверхности коробов) НР, (31,65 руб.): 74% от ФОТ (42,77 руб.) СП, (21,39 руб.): 50% от ФОТ (42,77 руб.) | 0.096 | 553,12 436,52 | 116,6 8,93 | 53.1 | 41.91 | 11,19 0,86 | 64.1 | 6.15
25 | ТЕР20-02-002-01 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (1 решетка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 прил1 т1 п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (45,34 руб.): 128% от ФОТ (35,42 руб.) СП, (29,4 руб.): 83% от ФОТ (35,42 руб.) | 7 | 8,49 5,06 | 3.43 | 59.44 | 35.42 | 24.02 | 0.7008 | 4.91
26 | ТЕР20-04-001-01 | Демонтаж завесы воздушной (1 агрегат) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 прил1 т1 п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (35,75 руб.): 128% от ФОТ (27,93 руб.) СП, (23,18 руб.): 83% от ФОТ (27,93 руб.) | 1 | 41,95 27,68 | 14,27 0,25 | 41.95 | 27.68 | 14,27 0,25 | 3.9264 | 3.93
27 | ТЕР20-04-002-01 | Установка калориферов массой до 0,1 т (1 калорифер) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35 прил1 т1 п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (67,81 руб.): 128% от ФОТ (52,98 руб.) СП, (43,97 руб.): 83% от ФОТ (52,98 руб.) | 3 | 24,4 17,51 | 6,89 0,15 | 73.21 | 52.53 | 20,68 0,45 | 2.5488 | 7.65
28 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг (100 шт.) НР, (329,14 руб.): 74% от ФОТ (444,79 руб.) СП, (222,4 руб.): 50% от ФОТ (444,79 руб.) | 0.62 | 774,37 697,40 | 76,97 20,00 | 480.11 | 432.39 | 47,72 12,40 | 110 | 68.2
29 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг (100 шт.) НР, (199,3 руб.): 74% от ФОТ (269,32 руб.) СП, (134,66 руб.): 50% от ФОТ (269,32 руб.) | 0.26 | 1132,98 1001,72 | 131,26 34,11 | 294.57 | 260.45 | 34,12 8,87 | 158 | 41.08
30 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм (100 м трубопроводов) НР, (2050,28 руб.): 74% от ФОТ (2770,65 руб.) СП, (1385,33 руб.): 50% от ФОТ (2770,65 руб.) | 9.25 | 319,01 299,53 | 7.47 | 2950.84 | 2770.65 | 69.1 | 43.6 | 403.3
31 | ТЕРр65-14-04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм (100 м трубопроводов) НР, (554,39 руб.): 74% от ФОТ (749,18 руб.) СП, (374,59 руб.): 50% от ФОТ (749,18 руб.) | 1.67 | 496,25 448,61 | 18.63 | 828.74 | 749.18 | 31.11 | 65.3 | 109.05
32 | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 (1 тонна) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; МАТ=0,96 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 9.05 | 12.01 | 12.01 | 108.69 |  | 108.69
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 10802.72 | 9619.77 | 666,73 55,22 |  | 1414.77
Накладные расходы | [5 empty] | 7453.23
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 9131,02) (Поз. 1-5, 7, 9-15, 18-24, 28-31) | [5 empty] | 6756.95
128% ФОТ (от 543,97) (Поз. 6, 8, 16-17, 25-27) | [5 empty] | 696.28
Сметная прибыль | [5 empty] | 5017.01
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 9131,02) (Поз. 1-5, 7, 9-15, 18-24, 28-31) | [5 empty] | 4565.51
83% ФОТ (от 543,97) (Поз. 6, 8, 16-17, 25-27) | [5 empty] | 451.5
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 21272.71 |  |  |  | 1342.75
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1891.56 |  |  |  | 72.02
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [5 empty] | 108.69
Итого | [5 empty] | 23272.96 |  |  |  | 1414.77
Всего с учетом " СМР=5,88" | [5 empty] | 136845 |  |  |  | 1414.77
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 516.22
Машины и механизмы | [5 empty] | 666.73
ФОТ | [5 empty] | 9674.99
Накладные расходы | [5 empty] | 7453.23
Сметная прибыль | [5 empty] | 5017.01
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [5 empty] | 136845 |  |  |  | 1414.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 10802.72 | 9619.77 | 666,73 55,22 |  | 1414.77
Накладные расходы | [5 empty] | 7453.23
Сметная прибыль | [5 empty] | 5017.01
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 21272.71 |  |  |  | 1342.75
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 1891.56 |  |  |  | 72.02
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [5 empty] | 108.69
Итого | [5 empty] | 23272.96 |  |  |  | 1414.77
Всего с учетом " СМР=5,88" | [5 empty] | 136845 |  |  |  | 1414.77
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 516.22
Машины и механизмы | [5 empty] | 666.73
ФОТ | [5 empty] | 9674.99
Накладные расходы | [5 empty] | 7453.23
Сметная прибыль | [5 empty] | 5017.01
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 136845 |  |  |  | 1414.77
|  |  | Составил |  |  | ИСАКОВА Н.К.
Проверил