## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
________________Рощин С.Ю.
"_____ " _____________20__ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Ремонт съездов с улицы Колесанова к домам 3, 5, 9 и ДОУ №7
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________500,250 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7,024 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________84,94 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2010г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФСЦП311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка (тонна) | 30 | 3.65 | 3,65 0,39 |  | 109.5 |  | 109,5 11,70
2 | 3/2010 | Перевозка на 10 км (т) | 30 | 53.23 | 53.23 |  | 1596.9 |  | 1596.9
3 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0.4 | 3554,06 195,70 | 3341,28 280,98 | 17.08 | 1421.62 | 78.28 | 1336,51 112,39 | 6.83 | 24.19 | 9.68
4 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) | 50.4 | 816.01 |  | 816.01 | 41126.9 |  |  | 41126.9
5 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) | 0.12 | 26411,25 301,96 | 4365,59 550,38 | 21743.7 | 3169.35 | 36.24 | 523,87 66,05 | 2609.24 | 36.96 | 4.44
6 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 10 см) (1000 м2 основания) | -0.6 | 1536.21 | 238,41 30,15 | 1297.8 | -921.73 |  | -143,05 -18,09 | -778.68
7 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0.1491 | 1571.83 | 39,6 7,66 | 1532.23 | 234.36 |  | 5,9 1,14 | 228.46
8 | ФЕР27-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) | 0.303 | 2992,4 212,48 | 2656,8 296,92 | 123.12 | 906.7 | 64.38 | 805,01 89,97 | 37.31 | 21.77 | 6.6
9 | 410-0008 | Смесь асфальтобетонная тип Г-2 (т) | 30.6 | 2141.32 |  | 2141.32 | 65524.39 |  |  | 65524.39
10 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов (1 т) | 0.2799 | 1571.83 | 39,6 7,66 | 1532.23 | 439.96 |  | 11,08 2,14 | 428.88
11 | ФЕР27-06-020-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 (1000 м2 покрытия) | 0.933 | 56333,38 368,45 | 2386,22 262,54 | 53578.71 | 52559.04 | 343.76 | 2226,34 244,95 | 49988.94 | 38.3 | 35.73
12 | ФЕРр68-15-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) | 0.2 | 6992,8 831,83 | 569,74 69,37 | 5591.23 | 1398.56 | 166.37 | 113,95 13,87 | 1118.24 | 100.1 | 20.02
13 | 3/2010 | Перевозка на 10 км (т) | 1.8 | 53.23 | 53.23 |  | 95.81 |  | 95.81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 167661.36 | 689.03 | 6681,82 524,12 | 160290.51 |  | 76.47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 408856.42 | 3806.46 | 32348,14 3217,85 | 372701.82 |  | 84.94
Накладные расходы | [6 empty] | 9610.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 5473.83
Итого | [6 empty] | 423940.68 |  |  |  |  | 84.94
НДС 18% | [6 empty] | 76309.32
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 500250 |  |  |  |  | 84.94
|  |  | Составил |  |  |  | Мунина Н.В.
|  |  | Объемы предоставлены |  |  |  | Торокин М.В.
|  |  | Согласовано |  |  |  | Сафронова Г.А.
Козлов П.А.