## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
"____" _______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
Капитальный ремонт шахтно - питьевого колодца по ул.Майская, д.10
Основание:
Сметная стоимость 118200,03 руб.
Средства на оплату труда 32066,12 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Устройство шахты колодца
0.1 | ТЕР01-02-063-03 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.57 | 6668.14 | 3181.42 |  | 16791.93 | 11387.97 | 5403.96 |  | 422.94 | 241.0758
|  | Коэф-ты к позиции: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2 Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 3486.72 | 1802.47 |  |  |  | 5887.06 |  | 136.8 | 77.976
0.2 | ТЕР01-02-067-01 | Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 100 м2 креплений | 0.45 | 941.2 | 114.26 | 559.99 | 1602.58 | 688.34 | 153.23 | 761.01 | 39.2 | 17.64
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 266.95 | [6 empty] | 1.19 | 0.5355
1 | ТЕР01-02-068-02 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 1 | 2402.37 | 2402.37 |  | 7159.06 |  | 7159.06
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  |  | 889.51 |  |  |  | 5096.89 |  | 115.57 | 115.57
2 | ТЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.1 | 31040.47 | 25514.87 | 1572.22 | 10343.54 | 2265.3 | 7603.44 | 474.8 | 547.56 | 54.756
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 3953.38 | 1734.63 |  |  |  | 993.93 |  | 210.11 | 21.011
3 | СЦМ-440-9006 | Кольца железобетонные | ¦3 | 10 | 242.15 |  | 242.15 | 7312.93 |  |  | 7312.93
Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02
4.4 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.54 | 729.63 |  |  | 2257.62 | 2257.62 |  |  | 121 | 65.34
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 729.63
5 | ТЕР08-01-004-01 прим. | Устройство глиняного замка | 1 м3 изолирующего слоя | 1.51 | 282.05 | 40.76 | 190.8 | 1490.37 | 436.86 | 183.42 | 870.09 | 8.04 | 12.1404
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 50.49 | 4.47 |  |  |  | 38.68 |  | 0.58 | 0.8758
Устройство будки - шатра
6 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.05 | 1758.4 |  |  | 503.78 | 503.78 |  |  | 280 | 14
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 1758.4
6.1 | ТЕР10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.22 | 2478.54 | 40.14 | 2103.85 | 1845.85 | 421.73 | 26.31 | 1397.81 | 42.51 | 9.3522
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 334.55 | 1.45 |  |  |  | 1.83 |  | 0.35 | 0.077
6.2 | ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.244 | 3065.76 | 54.15 | 2758.96 | 2425.65 | 353.25 | 39.37 | 2033.03 | 36.3 | 8.8572
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 252.65 | [6 empty] | 0.56 | 0.1366
6.3 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.025 | 586.12 |  |  | 83.94 | 83.94 |  |  | 97.2 | 2.43
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 586.12
6.4 | ТЕР10-01-083-02 | Устройство обрешетки из доски 25 мм | 100 м2 покрытия | 0.082 | 3187.46 | 88.17 | 2932.95 | 826.02 | 78.16 | 21.55 | 726.31 | 23.33 | 1.9131
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 166.34 | 4.76 |  |  |  | 2.23 |  | 0.78 | 0.064
6.5 | ТЕР12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 0.08 | 122.11 | 28.83 | 24.24 | 44.37 | 31.63 | 6.88 | 5.86 | 9.12 | 0.7296
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 69.04 | 1.14 |  |  |  | 0.52 |  | 0.16 | 0.0128
6.7 | СЦМ-101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 9.2 | 6.03 |  | 6.03 | 167.55 |  |  | 167.55
Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02
Устройство деревянного настила
7 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.1 | 153.43 | 23.36 | 106.34 | 579.39 | 149.55 | 76.59 | 353.25 | 3.41 | 3.751
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 23.73 | 2.32 |  |  |  | 14.61 |  | 0.3 | 0.33
7.1 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 0.045 | 1792.1 | 31.49 | 1515.08 | 273.42 | 63.32 | 4.23 | 205.87 | 35.74 | 1.6083
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 245.53 | 1.52 |  |  |  | 0.4 |  | 0.44 | 0.0198
7.2 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство настила и полатей из доски т.40 мм | 100 м2 покрытий | 0.045 | 7475.93 | 139 | 6878.63 | 1071.61 | 118.15 | 18.65 | 934.81 | 66.71 | 3.002
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 458.3 | 6.43 |  |  |  | 1.66 |  | 1.86 | 0.0837
Монтаж насосов и элементов качкового механизма
8.1 | ТЕР10-01-010-02 | Монтаж насосов, шеста, качка, лотка | 1 м3 древесины в конструкции | 1.529 | 907.73 | 42.25 | 729.8 | 4751.13 | 1188.69 | 192.51 | 3369.93 | 20.1 | 30.7329
|  | Коэф. учт. в итогах: Индекс 3 кв.2006 г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02 |  |  | 135.68 | [6 empty] | 0.38 | 0.581
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 16668.47 | 3495.34 | 7009.8 | 6163.33 |  | 467.33
[10 empty] | 2100.84 |  |  | 217.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 59530.74 | 20028.3 | 20889.19 | 18613.25 |  | 467.33
[10 empty] | 12037.82 |  |  | 217.27
Накладные расходы | [7 empty] | 26716.73
Сметная прибыль | [7 empty] | 13922.05
Итого | [7 empty] | 100169.52 |  |  |  |  | 467.33
217.27
НДС 18% | [7 empty] | 18030.51
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 118200.03 |  |  |  |  | 467.33
217.27
|  |  | Составил |  |  | Ушакова И.В.