## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [9 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [9 empty] | "______ " _______________200_ г.
Школа № 63
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________120029,75 |  | руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________13469,97 |  | руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________276,37 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 КВ. 2007г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм (100 м трубопроводов) НР, (1145,58 руб.): 74%*0,94 ФОТ (от 1646,9 руб.) СП, (823,45 руб.): 50% ФОТ (от 1646,9 руб.) | 0.52 | 592,25 510,98 | 17,84 2,32 | 63.43 | 307.97 | 265.71 | 9,28 1,21 | 32.98 | 76.38 | 39.72
2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм (100 м трубопроводов) НР, (1477,81 руб.): 74%*0,94 ФОТ (от 2124,51 руб.) СП, (1062,26 руб.): 50% ФОТ (от 2124,51 руб.) | 0.86 | 467,9 398,86 | 13,65 1,52 | 55.39 | 402.39 | 343.02 | 11,74 1,31 | 47.63 | 59.62 | 51.27
3 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (100 м трубопроводов) НР, (619,4 руб.): 74%*0,94 ФОТ (от 890,45 руб.) СП, (445,23 руб.): 50% ФОТ (от 890,45 руб.) | 0.62 | 271,97 231,88 | 7,96 0,89 | 32.13 | 168.62 | 143.77 | 4,94 0,55 | 19.91 | 34.66 | 21.49
4 | ТЕР16-02-004-06 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм (100 м трубопровода) НР, (3566,85 руб.): 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 3293,79 руб.) СП, (2323,77 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 3293,79 руб.) | 0.52 | 17663,23 885,42 | 301,71 6,72 | 16476.1 | 9184.88 | 460.42 | 156,89 3,49 | 8567.57 | 115.44 | 60.03
5 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР, (2109,68 руб.): 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 1948,18 руб.) СП, (1374,44 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 1948,18 руб.) | 0.86 | 4913,35 317,13 | 104,53 1,96 | 4491.69 | 4225.48 | 272.73 | 89,9 1,69 | 3862.85 | 40.92 | 35.19
6 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) НР, (474,26 руб.): 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 437,95 руб.) СП, (308,97 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 437,95 руб.) | 0.24 | 2712,47 255,52 | 54,41 1,55 | 2402.54 | 650.99 | 61.32 | 13,06 0,37 | 576.61 | 32.97 | 7.91
7 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) НР, (751,07 руб.): 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 693,57 руб.) СП, (489,31 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 693,57 руб.) | 0.38 | 2920,24 255,52 | 54,41 1,55 | 2610.31 | 1109.69 | 97.1 | 20,68 0,59 | 991.91 | 32.97 | 12.53
8 | ТЕРр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм (100 сгонов) НР, (157,94 руб.): 103%*0,94 ФОТ (от 163,13 руб.) СП, (97,88 руб.): 60% ФОТ (от 163,13 руб.) | 0.12 | 1382,89 220,13 | 0,69 0,18 | 1162.07 | 165.95 | 26.42 | 0,08 0,02 | 139.45 | 28.7 | 3.44
9 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,2 НР, (547,68 руб.): 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 505,75 руб.) СП, (356,81 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 505,75 руб.) | 2 | 47,08 35,64 | 5.25 | 6.19 | 94.16 | 71.28 | 10.5 | 12.38 | 4.46 | 8.92
10 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (1 шт) НР, (660,8 руб.): 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 610,21 руб.) СП, (430,5 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 610,21 руб.) | 8 | 72,96 10,75 | 3.91 | 58.3 | 583.68 | 86 | 31.28 | 466.4 | 1.47 | 11.76
11 | 103-9140 | Арматура муфтовая д 25 мм (шт) | 12 | 42 |  | 42 | 504 |  |  | 504
12 | ТЕР16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм (1 шт) НР, (761,9 руб.): 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 703,57 руб.) СП, (496,37 руб.): 83%*0,85 ФОТ (от 703,57 руб.) | 2 | 311,48 49,12 | 17,17 0,42 | 245.19 | 622.96 | 98.24 | 34,34 0,84 | 490.38 | 6.72 | 13.44
13 | 300-9009 | Арматура фланцевая (шт) | 2 | 1060 |  | 1060 | 2120 |  |  | 2120
14 | ТЕРр65-23-02 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы (1000 м3 объема здания) НР, (314,38 руб.): 74%*0,94 ФОТ (от 451,95 руб.) СП, (225,98 руб.): 50% ФОТ (от 451,95 руб.) | 8.4 | 8,72 8,72 |  |  | 73.25 | 73.25 |  |  | 1.27 | 10.67
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 20214.02 | 1999.26 | 382,69 10,07 | 17832.07 |  | 276.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 78703.32 | 13397.05 | 1467,46 72,92 | 63838.81 |  | 276.37
Накладные расходы | [6 empty] | 12587.33
Сметная прибыль | [6 empty] | 8434.97
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 11649.56 |  |  |  |  | 123.15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 85353.43 |  |  |  |  | 149.78
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб | [6 empty] | 2722.63 |  |  |  |  | 3.44
Итого | [6 empty] | 99725.62 |  |  |  |  | 276.37
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 63838.81
Машины и механизмы | [6 empty] | 1467.46
ФОТ | [6 empty] | 13469.97
Накладные расходы | [6 empty] | 12587.33
Сметная прибыль | [6 empty] | 8434.97
Временные 0
Итого | [6 empty] | 99725.62
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 1994.51
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 101720.13
НДС 18% | [6 empty] | 18309.62
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 120029.75 |  |  |  |  | 276.37
Составил
Проверил