## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [9 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [9 empty] | "______ " _______________200_ г.
Ремонт клуба
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | Ремонт клуба РОМАНТИК №2 ул. Куконковых д. 86А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТЕР,ТЕРр
| Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________293,280 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________23,076 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________371,7 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Фасад
1 | ТЕРр61-25-01 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов (100 м2 очищенной поверхности) НР, (1871 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (2519 руб.) СП, (1260 руб.): 50% от ФОТ (2519 руб.) | 1.85 | 695,62 130,69 | 555,47 81,80 | 9.46 | 1287 | 242 | 1028 151 | 17 | 18.33 | 33.91
2 | ТЕРр61-24-01 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит") (100 м2 отремонтированной поверхности) НР, (5236 руб.): 79%*0,94 от ФОТ (7051 руб.) СП, (3526 руб.): 50% от ФОТ (7051 руб.) | 1.85 | 917,6 539,14 | 94,71 55,46 | 283.75 | 1698 | 997 | 175 103 | 526 | 62.91 | 116.38
3 | 101-9541 | Сухой гипсовый монтажный клей (т) | 0.999 | 14985.25 |  | 14985.25 | 14970 |  |  | 14970
4 | ТЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (860 руб.): 105%*(0,94*0,9) от ФОТ (968 руб.) СП, (453 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (968 руб.) | 1.85 | 715,74 80,62 | 6,6 1,03 | 628.52 | 1324 | 149 | 12 2 | 1163 | 9.59 | 17.74
Раздел 2. Кровля
5 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) НР, (1040 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (1333 руб.) СП, (866 руб.): 65% от ФОТ (1333 руб.) | 1.9 | 111,34 109,33 | 2.01 |  | 212 | 208 | 4 |  | 17.41 | 33.08
6 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (1725 руб.): 120%*(0,9*0,94) от ФОТ (1699 руб.) СП, (939 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1699 руб.) | 1.9 | 250,29 136,94 | 64,15 2,59 | 49.2 | 476 | 260 | 122 5 | 94 | 15.73 | 29.89
7 | 101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоевТПП (м2) | 218.5 | 42.95 |  | 42.95 | 9385 |  |  | 9385
8 | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя ТКП (м2) | 214.7 | 46.87 |  | 46.87 | 10063 |  |  | 10063
9 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (2693 руб.): 120%*(0,9*0,94) от ФОТ (2653 руб.) СП, (1466 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2653 руб.) | 1.9 | 1831,76 196,58 | 325,7 20,93 | 1309.48 | 3480 | 374 | 619 40 | 2487 | 27.22 | 51.72
10 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) т=5мм (100 м2 стяжек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; За толщину ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (65 руб.): 120%*(0,9*0,94) от ФОТ (64 руб.) СП, (35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (64 руб.) | 1.9 | 349,75 3,60 | 19,95 1,55 | 326.2 | 665 | 7 | 38 3 | 620 | 0.5 | 0.95
11 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (449 руб.): 120%*(0,9*0,94) от ФОТ (442 руб.) СП, (244 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (442 руб.) | 1.9 | 224,92 36,16 | 4.8 | 183.96 | 427 | 69 | 9 | 349 | 4.46 | 8.47
12 | ТЕРр58-17-02 | Разборка покрытий кровель из: листовой стали (100 м2 покрытий кровель) НР, (85 руб.): 83%*0,94 от ФОТ (109 руб.) СП, (71 руб.): 65% от ФОТ (109 руб.) | 0.25 | 66,48 65,88 | 0.6 |  | 17 | 17 |  |  | 10.49 | 2.62
13 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (1457 руб.): 120%*(0,9*0,94) от ФОТ (1435 руб.) СП, (793 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (1435 руб.) | 0.25 | 8635,34 890,78 | 41,14 2,59 | 7703.42 | 2159 | 223 | 10 1 | 1926 | 112.75 | 28.19
Раздел 3. ОКНА
14 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 НР, (1300 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (1686 руб.) СП, (1045 руб.): 62% от ФОТ (1686 руб.) | 0.13 | 2175,55 2004,48 | 171,07 15,18 |  | 283 | 261 | 22 2 |  | 288 | 37.44
15 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР, (177 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (230 руб.) СП, (143 руб.): 62% от ФОТ (230 руб.) | 0.118 | 329,82 297,87 | 31,95 8,30 |  | 39 | 35 | 4 1 |  | 46.11 | 5.44
16 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100 м2) НР, (153 руб.): 82%*0,94 от ФОТ (199 руб.) СП, (123 руб.): 62% от ФОТ (199 руб.) | 0.05 | 613,51 613,51 |  |  | 31 | 31 |  |  | 94.97 | 4.75
17 | Калькуляция 10-01-034-06 | Установка окон ПВХ более 2 метров (100м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (927 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ (929 руб.) СП, (497 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (929 руб.) | 0.118 | 5793,86 1181,42 | 590,15 47,16 | 4022.29 | 684 | 139 | 70 6 | 475
18 |  | Окна ПВХ (м2) | 11.8 | 3954.21 |  | 3954.21 | 46660 |  |  | 46660
19 | Калькуляция 10-01-034-05 | Установка окон ПВХ менее 2 метров (100м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 НР, (1657 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ (1660 руб.) СП, (889 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1660 руб.) | 0.164 | 7643,69 1520,54 | 706,24 59,44 | 5416.91 | 1254 | 249 | 116 10 | 889
20 |  | Окна ПВХ (м2) | 16.4 | 3954.21 |  | 3954.21 | 64849 |  |  | 64849
21 | ИЕР10-01-033-05 | Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,645; ЭМ=1,4; ЗПМ=0,645; МАТ=0,7; ТЗ=0,645; ТЗМ=0,645 (1-й уровень); ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25 (1-й уровень) НР, (96 руб.): 118%*(0,94*0,9) от ФОТ (96 руб.) СП, (51 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (96 руб.) | 0.118 | 522,28 128,29 | 24,19 3,28 | 369.8 | 62 | 15 | 3 | 44 | 9.49 | 1.12
22 | 101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) | 6.112 | 326.85 |  | 326.85 | 1998 |  |  | 1998
23 |  | Вывозка строительного мусора (т) | 0.5786 | 60.22 |  | 60.22 | 35 |  |  | 35
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 207751 | 20999 | 7009 2077 | 179743 |  | 371.7
Накладные расходы | [6 empty] | 19794
Сметная прибыль | [6 empty] | 12402
Итоги по смете:
Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1-2 | [6 empty] | 2985 | 1239 | 1203 254 | 543 |  | 150.29
Всего с учетом " ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7" | [6 empty] | 13728 | 7942 | 3777 1628 | 2009 |  | 150.29
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 9 570) | [6 empty] | 7107
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9 570) | [6 empty] | 4785
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 25620 |  |  |  |  | 150.29
Отделочные работы:
Итого Поз. 4 | [6 empty] | 1324 | 149 | 12 2 | 1163 |  | 17.74
Всего с учетом " ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7" | [6 empty] | 5296 | 955 | 38 13 | 4303 |  | 17.74
Накладные расходы 105%*(0,94*0,9) ФОТ (от 968) | [6 empty] | 860
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 968) | [6 empty] | 453
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 6609 |  |  |  |  | 17.74
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 5, 12 | [6 empty] | 229 | 225 | 4 |  |  | 35.7
Всего с учетом " ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7" | [6 empty] | 1455 | 1442 | 13 |  |  | 35.7
Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 1 442) | [6 empty] | 1125
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 442) | [6 empty] | 937
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 3517 |  |  |  |  | 35.7
Кровли:
Итого Поз. 6, 9-11, 13 | [6 empty] | 7207 | 933 | 798 49 | 5476 |  | 119.22
Всего с учетом " ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7" | [6 empty] | 28748 | 5981 | 2506 314 | 20261 |  | 119.22
Накладные расходы 120%*(0,9*0,94) ФОТ (от 6 295) | [6 empty] | 6391
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 6 295) | [6 empty] | 3478
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 38617 |  |  |  |  | 119.22
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 14-16 | [6 empty] | 353 | 327 | 26 3 |  |  | 47.63
Всего с учетом " ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7" | [6 empty] | 2178 | 2096 | 82 19 |  |  | 47.63
Накладные расходы 82%*0,94 ФОТ (от 2 115) | [6 empty] | 1630
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 115) | [6 empty] | 1311
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 5119 |  |  |  |  | 47.63
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 17, 19, 21 | [6 empty] | 2000 | 403 | 189 16 | 1408 |  | 1.12
Всего с учетом " ОЗП=6,41; ЭМ=3,14; ЗПМ=6,41; МАТ=3,7" | [6 empty] | 8386 | 2583 | 593 103 | 5210 |  | 1.12
Накладные расходы 118%*(0,94*0,9) ФОТ (от 2 686) | [6 empty] | 2681
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 2 686) | [6 empty] | 1438
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 12505 |  |  |  |  | 1.12
Итого | [6 empty] | 91987 |  |  |  |  | 371.7
Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
Материалы:
Итого Поз. 3, 7-8, 18, 20, 22 | [6 empty] | 147925 |  |  | 147925
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 23 | [6 empty] | 35 |  |  | 35
Итого | [6 empty] | 147960
Итого | [6 empty] | 239947 |  |  |  |  | 371.7
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 179743
Машины и механизмы | [6 empty] | 7009
ФОТ | [6 empty] | 23076
Накладные расходы | [6 empty] | 19794
Сметная прибыль | [6 empty] | 12402
Зимнее удорожание 1,41*1,1= 1,551% | [6 empty] | 3722
Итого | [6 empty] | 243669
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 4873
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 248542
НДС 18% | [6 empty] | 44738
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 293280 |  |  |  |  | 371.7
Составил
Проверил