## Локальная смета
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-4
(локальная смета)
на | Узел управления и учета тепла
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________173,01 |  | тыс.руб.
| строительных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________77,60 |  | тыс.руб.
| монтажных работ ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________13,76 |  | тыс.руб.
| оборудования ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________81,65 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________7,91 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________145,15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2007 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР18-06-005-01 | Установка элеваторов номером: 1, 2 (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 | 8203,19 234,36 | 121,03 0,61 | 8203 | 234 | 121 1 | 29.78 | 29.78
2 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 20 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.04 | 4089,45 660,65 | 199,9 2,94 | 164 | 26 | 8 | 83.94 | 3.36
3 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 25 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.04 | 4089,45 660,65 | 199,9 2,94 | 164 | 26 | 8 | 83.94 | 3.36
4 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 32мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.04 | 5124,49 660,65 | 199,9 2,94 | 205 | 26 | 8 | 83.94 | 3.36
5 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 45 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.04 | 5124,49 660,65 | 199,9 2,94 | 205 | 26 | 8 | 83.94 | 3.36
6 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.08 | 5124,49 660,65 | 199,9 2,94 | 410 | 53 | 16 | 83.94 | 6.72
7 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.1 | 7581,65 866,12 | 345,18 5,74 | 758 | 87 | 35 1 | 110.05 | 11.01
8 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.16 | 137,06 64,78 | 67.37 | 22 | 10 | 11 | 6.91 | 1.11
9 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.18 | 145,63 64,78 | 67.37 | 26 | 12 | 12 | 6.91 | 1.24
10 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром: 50 мм (10 фильтров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.1 | 8499,54 102,54 | 124 0,78 | 850 | 10 | 12 | 13.69 | 1.37
11 | ТЕР18-06-007-05 | Установка фильтров диаметром: 65 мм (10 фильтров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.2 | 9706,36 125,06 | 162,79 1,72 | 1941 | 25 | 33 | 16.7 | 3.34
12 | ФЕРм11-02-001-02 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 2 | 19,68 18,55 |  | 39 | 37 |  | 1.87 | 3.74
13 | ПРАЙС | Регулятор температуры ГВС ц= 27720:1,18:4,19*1,062 (шт) | 1 | 5279.25 |  | 5279
14 | ПРАЙС | Регулятор давления "после себя"ф=32 57839:1,18:4,19*1,062 (шт) | 1 | 12423.65 |  | 12424
15 | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром:32 мм (1 шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 3 | 104,7 14,83 | 7.31 | 314 | 44 | 22 | 2.03 | 6.09
16 | ТЕР16-05-001-04 | Установка кранов фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 65 мм (1 шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 4 | 316,25 67,79 | 25,75 0,64 | 1265 | 271 | 103 3 | 9.28 | 37.12
17 | ТЕР16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм (1 шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 | 67,15 19,22 | 5.03 | 67 | 19 | 5 | 2.57 | 2.57
18 | ТЕР16-05-001-02 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 5 | 104,7 14,83 | 7.31 | 524 | 74 | 37 | 2.03 | 10.15
19 | ФЕРм12-10-002-01 | Закладное устройство отбора давления (1000 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Индекс от ФЕРм к ТЕРм ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 0.013 | 12889,77 10472,71 | 2316.54 | 168 | 136 | 30 | 1344 | 17.47
20 | ПРАЙС "Сантехкомплект" | Отборные устройства 541:4,19*1,062 (шт) | 13 | 137.12 |  | 1783
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 34811 | 1116 | 469 5 |  | 145.15
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 148611 | 7879 | 1515 35 |  | 145.15
Накладные расходы | [5 empty] | 8166
Сметная прибыль | [5 empty] | 5455
Итоги по разделу 1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 77600 |  |  |  | 123.94
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2986 |  |  |  | 21.21
Итого Оборудование | [5 empty] | 81646
Итого | [5 empty] | 162232 |  |  |  | 145.15
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 57571
Машины и механизмы | [5 empty] | 1515
ФОТ | [5 empty] | 7914
Накладные расходы | [5 empty] | 8166
Сметная прибыль | [5 empty] | 5455
Итого по разделу 1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 162232 |  |  |  | 145.15
Раздел 2. НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 | прайс | Рукав резиновый напорный ф=40мм (м) | 20 | 30 |  | 600
22 | прайс | Кран 3-х ходовый ф=15мм (шт) | 6 | 34.35 |  | 206
23 | прайс | Кран шаровый фланцевый ф=32 (шт) | 1 | 117.76 |  | 118
24 | прайс | Кран шаровый фланцевый ф=65 (шт) | 4 | 166.83 |  | 667
25 | прайс | Клапан запорный муфтовый ф=25 (шт) | 2 | 29.44 |  | 59
26 | прайс | Клапан запорный муфтовый ф=50 (шт) | 3 | 99.31 |  | 298
27 | прайс | Клапан предохранительный 17с25нж ф=25 ц=2448:4,19*1,07 (шт) | 1 | 625.14 |  | 625
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 2573
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 10781
Итоги по разделу 2 НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ :
Итого Поз. 21-27 | [5 empty] | 2573
Всего с учетом " ОЗП=7,06; ЭМ=3,23; ЗПМ=7,06; МАТ=4,19" | [5 empty] | 10781
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 10781
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 10781
Итого по разделу 2 НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | [5 empty] | 10781
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 37384 | 1116 | 469 5 |  | 145.15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 159392 | 7879 | 1515 35 |  | 145.15
Накладные расходы | [5 empty] | 8166
Сметная прибыль | [5 empty] | 5455
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого Поз. 1-11, 15-18 | [5 empty] | 15118 | 943 | 439 5 |  | 123.94
Всего с учетом " ОЗП=7,06; ЭМ=3,23; ЗПМ=7,06; МАТ=4,19" | [5 empty] | 65630 | 6658 | 1418 35 |  | 123.94
Накладные расходы 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 6 693) | [5 empty] | 7248
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 6 693) | [5 empty] | 4722
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 77600 |  |  |  | 123.94
Итоги по Монтажным работам
Итого Поз. 12, 19, 21-27 | [5 empty] | 2780 | 173 | 30 |  | 21.21
Всего с учетом " ОЗП=7,06; ЭМ=3,23; ЗПМ=7,06; МАТ=4,19" | [5 empty] | 12116 | 1221 | 97 |  | 21.21
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 1 221) | [5 empty] | 918
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 221) | [5 empty] | 733
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 13767 |  |  |  | 21.21
Итоги по Оборудованию
Итого Поз. 13-14, 20 | [5 empty] | 19486
Всего с учетом " ОЗП=7,06; ЭМ=3,23; ЗПМ=7,06; МАТ=4,19" | [5 empty] | 81646
Итого | [5 empty] | 173013 |  |  |  | 145.15
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 68352
Машины и механизмы | [5 empty] | 1515
ФОТ | [5 empty] | 7914
Накладные расходы | [5 empty] | 8166
Сметная прибыль | [5 empty] | 5455
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 173013 |  |  |  | 145.15
Составил Порохова О.А.
Проверил Порохова Н.К.