## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [7 empty] | __________________/Майоров А.В./
" _____ " ________________ 2008 г. | [7 empty] | "______ " _______________2008 г.
МОУ гимназия №44
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Замена заполнений проемов оконных в помещениях иерхнего спортзала МОУ гимназия №44
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость |  |  |  | 305.2793 | тыс. руб
| Средства на оплату труда |  |  |  | 25.0379 | тыс. руб
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _III кв_2008 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаиы труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Замена окон
1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) | 0.1 | 21753,74 2004,48 | 171,07 15,18 | 2175.37 | 200.45 | 17,11 1,52 | 288 | 28.8
2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) | 0.528 | 329,82 297,87 | 31,95 8,30 | 174.15 | 157.28 | 16,87 4,38 | 46.11 | 24.3461
3 | ТЕРр56-03-01 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных (100 м2) | 0.11 | 1887,43 1703,21 | 184,22 14,11 | 207.62 | 187.36 | 20,26 1,55 | 275.6 | 30.316
3.2 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором на 2 этаже с: лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.076 | 5230,67 2422,27 | 3.25 | 397.53 | 184.09 | 0.25 | 323.4 | 24.5784
Раздел 2. Новый Раздел
3.1 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проёмов) Коэф-ты к позиции: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81;ТЗМ=0,81 10 385,09 = 121 700,09 - 1 113,15 x 100 | 0.528 | 10070,6 1055,96 | 363,79 6,96 | 5317.28 | 557.55 | 192,08 3,67 | 120.8196 | 63.7927
5 | 203-9095 | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) (м2) | 40.67 | 652 |  | 26516.84
5.1 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м п.) Коэф-ты к позиции: ОЗП=0,81; ЭМ=1,06; ЗПМ=0,81; МАТ=0,99; ТЗ=0,81; ТЗМ=0,81 | 0.48 | 6585,31 147,72 | 25,46 0,74 | 3160.95 | 70.91 | 12,22 0,36 | 17.3178 | 8.3125
7 | 101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) | 23.76 | 56.71 |  | 1347.43
7.1 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м (100 м) Коэф-ты к позиции: МАТ=0 | 0.11 | 291,08 284,49 | 6,59 1,07 | 32.02 | 31.3 | 0,72 0,12 | 41.41 | 4.5551
9 | 201-9463 | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м) | 25.0416 | 31.22 |  | 781.8
9.1 | ТЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску (100 м2 отделываемой поверхности) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 0.227 | 6127,43 1685,83 | 106,13 13,48 | 1390.93 | 382.68 | 24,09 3,06 | 239.1264 | 54.2817
11 | ТЕР09-03-050-01 | Установка перфорированного оцинкованного защитного уголка (100 м плинтуса) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 0.504 | 433,42 132,30 | 229.2 | 218.44 | 66.68 | 115.52 | 17.664 | 8.9027
12 | 201-9002 | Перфорированный оцинкованный защитный угол (м) | 51 | 4 |  | 204
13 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами оконных откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | 0.238 | 1480,04 536,01 | 13,63 2,34 | 352.25 | 127.57 | 3,24 0,56 | 73.3269 | 17.4518
14 | ТЕР11-01-040-01 | Установка пластикового защитного уголка (100 м плинтусов) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 0.504 | 548,44 97,63 | 3.6 | 276.41 | 49.21 | 1.81 | 12.4062 | 6.2527
16 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска откосов на фасаде на 2 этаже с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 0.076 | 666,38 69,66 | 6,48 1,03 | 50.64 | 5.29 | 0,49 0,08 | 9.3012 | 0.7069
17 | ТЕР08-07-001-01 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) Коэф-ты к позиции: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 | 1.82 | 685,18 347,37 | 8.4 | 1247.03 | 632.21 | 15.29 | 49.91 | 90.8362
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 43850.69 | 2652.58 | 419,95 15,30 |  | 363.13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 221147.47 | 24892.21 | 1533,50 145,65 |  | 363.13
Накладные расходы | [5 empty] | 23120.72
Сметная прибыль | [5 empty] | 14443.11
Итоги по смете:
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1-3 | [5 empty] | 2557.14 | 545.09 | 54,24 7,45 |  | 83.46
Всего с учетом " ОЗП=9,52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" | [5 empty] | 14746.11 | 5189.26 | 198,52 70,92 |  | 83.46
Накладные расходы 82% ФОТ (от 5 260,18) | [5 empty] | 4313.35
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 5 260,18) | [5 empty] | 3261.31
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 22320.77 |  |  |  | 83.46
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 3.2 | [5 empty] | 397.53 | 184.09 | 0.25 |  | 24.58
Всего с учетом " ОЗП=9,52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" | [5 empty] | 2772.51 | 1752.54 | 0.92 |  | 24.58
Накладные расходы 79% ФОТ (от 1 752,54) | [5 empty] | 1384.51
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 752,54) | [5 empty] | 876.27
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 5033.29 |  |  |  | 24.58
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 3.1, 5-5.1, 7, 9 | [5 empty] | 37124.3 | 628.46 | 204,30 4,03 |  | 72.11
Всего с учетом " ОЗП=9,52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" | [5 empty] | 180204.24 | 5982.94 | 747,74 38,37 |  | 72.11
Накладные расходы 118%*0,9*0,94 ФОТ (от 6 021,31) | [5 empty] | 6011.07
Сметная прибыль 63%*0,85*1 ФОТ (от 6 021,31) | [5 empty] | 3224.41
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 189439.72 |  |  |  | 72.11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 7.1 | [5 empty] | 32.02 | 31.3 | 0,72 0,12 |  | 4.56
Всего с учетом " ОЗП=9,52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" | [5 empty] | 300.62 | 297.98 | 2,64 1,14 |  | 4.56
Накладные расходы 83%*0,9*0,94 ФОТ (от 299,12) | [5 empty] | 210.04
Сметная прибыль 65%*0,85*1 ФОТ (от 299,12) | [5 empty] | 165.26
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 675.92 |  |  |  | 4.56
Отделочные работы:
Итого Поз. 9.1, 13, 16 | [5 empty] | 1793.82 | 515.54 | 27,82 3,70 |  | 72.44
Всего с учетом " ОЗП=9,52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" | [5 empty] | 10986.96 | 4907.94 | 101,82 35,22 |  | 72.44
Накладные расходы 105%*0,9*0,94 ФОТ (от 4 943,16) | [5 empty] | 4391.01
Сметная прибыль 55%*0,85*1 ФОТ (от 4 943,16) | [5 empty] | 2310.93
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 17688.9 |  |  |  | 72.44
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 11-12 | [5 empty] | 422.44 | 66.68 | 115.52 |  | 8.9
Всего с учетом " ОЗП=9,52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" | [5 empty] | 2205.94 | 634.79 | 422.8 |  | 8.9
Накладные расходы 90%*0,9*0,94 ФОТ (от 634,79) | [5 empty] | 483.33
Сметная прибыль 85%*0,85*1 ФОТ (от 634,79) | [5 empty] | 458.64
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 3147.91 |  |  |  | 8.9
Полы:
Итого Поз. 14 | [5 empty] | 276.41 | 49.21 | 1.81 |  | 6.25
Всего с учетом " ОЗП=9,52; ЭМ=3,66; ЗПМ=9,52; МАТ=4,78" | [5 empty] | 1552.46 | 468.48 | 6.62 |  | 6.25
Накладные расходы 123%*0,9*0,94 ФОТ (от 468,48) | [5 empty] | 487.5
Сметная прибыль 75%*0,85*1 ФОТ (от 468,48) | [5 empty] | 298.66
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 2338.62 |  |  |  | 6.25
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 17 | [5 empty] | 1247.03 | 632.21 | 15.29 |  | 90.84
Всего с учетом " ОЗП=8,95; ЭМ=3,43; ЗПМ=8,95; МАТ=4,45" | [5 empty] | 8378.63 | 5658.28 | 52.44 |  | 90.84
Накладные расходы 122%*0,9*0,94 ФОТ (от 5 658,28) | [5 empty] | 5839.91
Сметная прибыль 80%*0,85*1 ФОТ (от 5 658,28) | [5 empty] | 3847.63
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 18066.17 |  |  |  | 90.84
Итого | [5 empty] | 258711.3 |  |  |  | 363.13
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 194721.76
Машины и механизмы | [5 empty] | 1533.5
ФОТ | [5 empty] | 25037.86
Накладные расходы | [5 empty] | 23120.72
Сметная прибыль | [5 empty] | 14443.11
НДС 18% | [5 empty] | 46568.03
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 305279.33 |  |  |  | 363.13
Составил ___________________/Раткин Ю.Ю./
Проверил