**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор МКУ «Молодежный центр»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. В. Климина**

« \_\_\_» 2014 г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение комплекса работ по подготовке объекта к капитальному ремонту с**

**получением исходно разрешительной документации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество календарных дней с момента заключения контракта |
| 1 | Получение кадастровых паспортов на объект и земельный участок под ним. | 7 |
| 2 | Получение согласия собственников жилого дома, в котором расположен объект, на его капитальный ремонт (согласие должно быть получено в форме письменных результатов проведения заочного общего собрания собственников помещений в жилом доме) | 30 |
| 3. | Получение выкопировки из генерального плана города Иваново по объекту | 10 |
| 4. | Получение топографической съемки по объекту | 10 |
| 5. | Выполнение проектных работ, выдача проектной документации на первичное согласование | 40 |
| 6. | Выдача согласованной с МКУ ПДС и ТК г. Иваново проектно-сметной документации в полном объеме | 45 |
| 7. | Получение разрешения на пробивку технологических отверстий в несущих стенах объекта | 50 |

1. Наименование объекта закупки: Выполнение комплекса работ по подготовке объекта к капитальному ремонту с получением исходно разрешительной документации по адресу: г. Иваново, проспект Строителей, д 30-а.

2. Требования к результатам проведения работ: Результатом выполнения работ должна быть проектно сметная документация на капитальный ремонт и устройство запасного выхода помещения МКУ «Молодежный центр» расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д.30-а, выполненная по заданию заказчика и согласованная в установленном законном порядке.

3. Требования по объему гарантий качества и срокам гарантии качества:

объем гарантий качества на выполняемые работы 100%

4. Сроки выполняемых работ:

в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения контракта.

5. Место нахождения заказчика:

РФ, 153003 г. Иваново, ул. Мархлевского, 40

6. При разработке пакета документов необходимо руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

3. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ

7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов после выполнения работ:

В день завершения работ подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и устройство запасного выхода помещения МКУ «Молодежный центр», расположенного по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д.30-а, выполненную по заданию заказчика и согласованную в установленном законном порядке, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- акт выполненных работ;

- счет-фактуру;

- счет на оплату.