## hx_abc4
Утверждаю директор МБОУ СОШ № 56
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонтные работы кухни,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 251.84 | тыс.руб.
Составлена 2000-1кв.2015г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 57-2-3 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0.644 | 641 | 45.01 | -- | 413 | 384 | 29 | -- | 69.87 | 45
|  |  | 100 м2 покрытия | 595.99 | 19.44 | -- |  |  | 13 |  | 1.44 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 492.34 |  |  | 317
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% |  | 418.49 |  |  | 270
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1000
2 | 11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,8 к=1,2 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.644 | 343.63 | 42.47 | -- | 221 | 194 | 27 | -- | 37.93 | 24
|  |  | 100 м2 стяжки | 301.16 | 16.46 | -- |  |  | 11 |  | 1.22 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 351.61 |  |  | 226
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 202.49 |  |  | 130
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 577
3 | 11-01-011-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,8 к=2 к=1,2 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм | 0.644 | 22.44 | 14.82 | -- | 14 | 5 | 10 | -- | 0.48 | --
|  |  | 100 м2 стяжки | 7.62 | 5.45 | -- |  |  | 4 |  | 0.2 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 14.47 |  |  | 9
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 8.34 |  |  | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 28
4 | 11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.644 | 1626.35 | 66.36 | 1127.07 | 1047 | 279 | 43 | 725 | 54.52 | 35
|  |  | 100 м2 стяжки | 432.92 | 25.73 | -- |  |  | 17 |  | 1.91 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 507.72 |  |  | 327
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 292.39 |  |  | 188
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1562
5 | 11-01-011-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=2 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм | 0.644 | 593.38 | 23.16 | 559.26 | 382 | 7 | 15 | 360 | 0.69 | --
|  |  | 100 м2 стяжки | 10.96 | 8.52 | -- |  |  | 5 |  | 0.32 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 21.56 |  |  | 14
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 12.42 |  |  | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 404
6 | 11-01-027-06 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 0.644 | 9525.64 | 222.05 | 7858.9 | 6135 | 930 | 143 | 5062 | 165.3 | 106
|  |  | 100 м2 покрытия | 1444.69 | 75.51 | -- |  |  | 49 |  | 6.33 | 4
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 1682.87 |  |  | 1084
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 969.13 |  |  | 624
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7843
7 | 63-7-5 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 0.71 | 748.3 | 163.56 | -- | 531 | 415 | 116 | -- | 74.3 | 53
|  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 584.74 | 21.23 | -- |  |  | 15 |  | 1.99 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 77% |  | 466.6 |  |  | 331
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 302.99 |  |  | 215
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1077
8 | 15-02-019-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр к=1,2 к=1,15 к=1,27 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.71 | 3127.84 | 43.94 | 2426.54 | 2221 | 467 | 31 | 1723 | 71.61 | 51
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 657.36 | 29.03 | -- |  |  | 21 |  | 2.81 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 648.64 |  |  | 461
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 320.89 |  |  | 228
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2910
9 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0.00923 | 11300 | -- | 11300 | 104 | -- | -- | 104 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
10 | 15-01-019-05 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0.71 | 11261.07 | 47.63 | 9190.68 | 7995 | 1436 | 34 | 6525 | 220.34 | 156
|  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 2022.76 | 26.28 | -- |  |  | 19 |  | 2.48 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 1936.35 |  |  | 1375
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 957.93 |  |  | 680
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 10050
11 | 61-2-7 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.08 | 3184.38 | 20.94 | 1140.26 | 255 | 162 | 2 | 91 | 228.35 | 18
|  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2023.18 | 9.05 | -- |  |  | 1 |  | 0.67 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 79% |  | 1605.46 |  |  | 128
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 1016.11 |  |  | 81
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 464
12 | 15-02-019-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.82 | 3127.84 | 43.94 | 2426.54 | 2565 | 539 | 36 | 1990 | 71.61 | 59
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 657.36 | 29.03 | -- |  |  | 24 |  | 2.81 | 2
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 648.64 |  |  | 532
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 320.89 |  |  | 263
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3360
13 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0.01066 | 11300 | -- | 11300 | 120 | -- | -- | 120 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
14 | 15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (латексная полиакрилатная) улучшенная по штукатурке стен | 0.08 | 1807.2 | 20.55 | 1255.61 | 145 | 42 | 2 | 101 | 59.2 | 5
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531.04 | 0.41 | -- |  |  | -- |  | 0.03 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 502.21 |  |  | 40
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 248.45 |  |  | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 205
15 | 101-1959 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 0.00504 | -15481 | -- | -15481 | -78 | -- | -- | -78 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
16 | 101-5507 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | 0.00504 | 18883.39 | -- | 18883.39 | 95 | -- | -- | 95 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
17 | 62-16-5 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами (латексная полиакрилатная) поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 0.82 | 1896.54 | 8.36 | 1595.37 | 1555 | 240 | 7 | 1308 | 33.89 | 28
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 292.81 | 1.35 | -- |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 235.33 |  |  | 193
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.08 |  |  | 121
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1869
18 | 101-1959 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 0.05822 | -15481 | -- | -15481 | -901 | -- | -- | -901 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
19 | 101-5507 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | 0.05822 | 18883.39 | -- | 18883.39 | 1099 | -- | -- | 1099 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
20 | 62-17-1 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами (латексная полиакрилатная) поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 0.644 | 1914.84 | 8.36 | 1612.55 | 1233 | 189 | 5 | 1039 | 34.02 | 22
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 293.93 | 1.35 | -- |  |  | 1 |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 236.22 |  |  | 152
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 147.64 |  |  | 95
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1480
21 | 101-1959 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 0.045724 | -15481 | -- | -15481 | -708 | -- | -- | -708 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
22 | 101-5507 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | 0.045724 | 18883.39 | -- | 18883.39 | 863 | -- | -- | 863 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
23 | 62-10-4 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 0.052 | 1101.79 | 8.36 | 724.07 | 57 | 19 | -- | 38 | 42.75 | 2
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 369.36 | 1.35 | -- |  |  | -- |  | 0.1 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 296.57 |  |  | 15
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 185.36 |  |  | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 82
24 | 62-32-2 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб вытяжки стальных за 2 раза | 0.25748 | 1168.43 | 0.87 | 515.51 | 301 | 168 | -- | 133 | 80.6 | 21
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 652.05 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 521.64 |  |  | 134
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 326.03 |  |  | 84
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 519
25 | 65-6-17 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Снятие и установка ванн чугунных (без стоимости) | 0.01 | 6536 | 438.19 | 770.09 | 65 | 53 | 4 | 8 | 587.4 | 6
|  |  | 100 приборов | 5327.72 | 49.95 | -- |  |  | -- |  | 3.7 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 103% |  | 5539 |  |  | 55
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 3226.6 |  |  | 32
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 152
26 | 65-6-16 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Снятие и установка моек на два отделения (без стоимости) | 0.03 | 4769.7 | 106.59 | 966.18 | 143 | 111 | 3 | 29 | 407.6 | 12
|  |  | 100 приборов | 3696.93 | 12.15 | -- |  |  | -- |  | 0.9 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 103% |  | 3820.35 |  |  | 115
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 2225.45 |  |  | 67
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 325
27 | 65-6-24 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Смена умывальников | 0.01 | 2865.17 | 82.9 | 859.43 | 29 | 19 | 1 | 9 | 212 | 2
|  |  | 100 приборов | 1922.84 | 9.45 | -- |  |  | -- |  | 0.7 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 103% |  | 1990.26 |  |  | 20
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 1159.37 |  |  | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 61
28 |  | Умывальник "тюльпан" | 1 | 233.88 | -- | 233.88 | 234 | -- | -- | 234 | -- | --
|  |  |  | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
29 | 65-5-7 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Смена смесителей без душевой сетки | 0.01 | 16280.74 | 7.85 | 14458.89 | 163 | 18 | -- | 145 | 200 | 2
|  |  | 100 шт. | 1814 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 103% |  | 1868.42 |  |  | 19
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 1088.4 |  |  | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 193
30 | 17-01-008-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,4 к=1,2 | Демонтаж кипятильника, бойлера. Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 0.2 | 444.76 | 50.59 | -- | 89 | 79 | 10 | -- | 104.83 | 21
|  |  | 10 компл. | 394.17 | 6.42 | -- |  |  | 1 |  | 1.19 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9) |  | 461.47 |  |  | 92
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85) |  | 282.61 |  |  | 57
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 238
31 | 19-01-001-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,4 к=1,2 | Демонтаж плит с духовым шкафом | 1 | 67.74 | 34 | -- | 68 | 34 | 34 | -- | 9.89 | 10
|  |  | 1 прибор | 33.74 | 1.88 | -- |  |  | 2 |  | 0.35 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9) |  | 41.04 |  |  | 41
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85) |  | 25.13 |  |  | 25
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 134
32 | 17-01-008-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных кипятильника, бойлера | 0.2 | 1300.72 | 158.1 | 9.39 | 260 | 227 | 32 | 1 | 120.56 | 24
|  |  | 10 компл. | 1133.23 | 20.06 | -- |  |  | 4 |  | 1.49 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9) |  | 1328.58 |  |  | 266
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85) |  | 813.64 |  |  | 163
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 689
33 | 19-01-001-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,2 к=1,15 к=1,25 | Установка плит с духовым шкафом | 1 | 203.25 | 106.25 | -- | 203 | 97 | 106 | -- | 11.37 | 11
|  |  | 1 прибор | 97 | 5.88 | -- |  |  | 6 |  | 0.43 | --
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9) |  | 118.52 |  |  | 119
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85) |  | 72.58 |  |  | 73
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 395
34 | 28-01-040-02 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,6 к=0,7 к=1,2 | Демонтаж. Машина тестомесильная, производительность 0,9 т/ч | 1 | 486.49 | 119.7 | -- | 486 | 367 | 120 | -- | 40.44 | 40
|  |  | 1 шт. | 366.79 | 7.36 | -- |  |  | 7 |  | 0.58 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 299.32 |  |  | 299
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 224.49 |  |  | 224
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1009
35 | 28-01-040-02 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,7 к=1,2 | Машина тестомесильная, производительность 0,9 т/ч | 1 | 571.92 | 119.7 | 85.43 | 572 | 367 | 120 | 85 | 40.44 | 40
|  |  | 1 шт. | 366.79 | 7.36 | -- |  |  | 7 |  | 0.58 | 1
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 299.32 |  |  | 299
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 60% |  | 224.49 |  |  | 224
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1095
36 | 01-01-01-041 ФССЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 8.2568 | 42.98 | -- | -- | 355 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
37 | 03-21-01-015 ФССЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 8.2568 | 13.38 | -- | -- | 110 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 28444 | 6848 | 930 | 20201 |  | 796
|  |  | руб. | [5 empty] | 207 |  |  | 18
| Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 1058
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 85
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 748
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 599
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 449
| Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 2106
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 82
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 748
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 26132
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 19094
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 5655
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 596
| Транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 465
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 5339
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 3022
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 34493
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 641
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 5655
| Стоимость сантехнических работ - |  | руб. |  |  |  | 1254
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 192
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 652
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 234
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 726
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 438
| Всего, стоимость сантехнических работ - |  | руб. |  |  |  | 2418
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 90
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 652
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 39018
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 813
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 7055
Пересчет итогов в цены на 1-2014 г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 6848 | х 5,47 |  |  | 37459
| Затраты на экспл. машин |  | 929 | х 5,47 |  |  | 5082
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 207 | х 5,47 |  |  |  |  | 1132
| Стоимость материальных ресурсов |  | 20666 | х 5,47 |  |  | 113043
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 155584
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 6664 | х 5,47 | х 1,0 |  | 36452
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 3910 | х 5,47 | х 1,0 |  | 21388
| ИТОГО в ценах на 1-2014 г. | [5 empty] | 213424
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 38416.32
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 251840.32