## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт кровельного покрытия жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Гнедина, д. 9
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 1.44 | ФЕР46-04-008-04
2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.35 | ФЕРр58-5-1
3 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.92 | ФЕРр58-18-1
4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.52 | ФЕРр58-18-4
5 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м | 100 м | 0.7 | ФЕРр58-20-2
6 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 кровли | 1.44 | ФЕР12-01-023-02
7 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | м2 | 165.6 | ФССЦ-101-9910
8 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 | ФЕРр58-2-1
9 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | ФЕР10-01-003-01
10 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.584 | ФЕР26-02-018-01
11 | Антисептик-антипирен "Пирилакс" | кг | 51 | ФССЦ-113-9005
12 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.44 | ФЕР12-01-015-03
13 | Пленка пароизоляционная | м2 | 158.4 | Прайс
14 | Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя | 100 м2 перекрытий | 1.3 | ФЕРр54-7-1
15 | Утеплитель "изовер" | м3 | 13 | ФССЦ-104-9281
16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 17.505 | ФССЦпг01-01-01-041
17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 17.505 | ФССЦпг03-21-01-015
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)