## hx_abc4
УТВЕРЖДАЮ:
__________________________
"____" _______________2014 г.
МКУ "Управление делами администрации города Иваново"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Замена дверных блоков в кабинетах № №102,212,213,215,216,216А,217, тамбур,,313,два тамбура у кабинета 313,806 административного здания по адресу :г.Иваново ,пл.Революции д.6 ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  |  | Сметная стоимость | [6 empty] | 281.0548 | тыс.руб.
Составлена 3кв 2014г | [11 empty] | руб.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш.
[11 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена дверей
1 | 46-04-012-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0.189 | 1082.58 | 241.95 | -- | 205 | 159 | 46 | -- | 103.91 | 20
|  |  | 100 м2 | 840.63 | 104.49 | -- |  |  | 20 |  | 7.74 | 1
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4 | 840.63 | 1 | 840.63 | 1 | 840.63 | 159 |  |  | 8.09
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 241.95 | 1 | 241.95 | 1 | 241.95 |  | 46
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 137.46 | 1 | 137.46 | 1 | 137.46 |  | 26
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 104.49 | 1 | 104.49 | 1 | 104.49 |  | 20 |  | 13.5
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 935.67 |  |  | 177
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 562.35 |  |  | 106
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 488
2 | 15-02-031-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 0.06 | 4959.2 | 96.6 | 2246.51 | 298 | 157 | 6 | 135 | 281.6 | 17
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2616.09 | 41.72 | -- |  |  | 3 |  | 3.09 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,7 | 1895.72 | 1.38 | 2616.09 | 1 | 2616.09 | 157 |  |  | 9.29
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 64.4 | 1.5 | 96.6 | 1 | 96.6 |  | 6
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 36.59 | 1.5 | 54.88 | 1 | 54.88 |  | 3
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 27.81 | 1.5 | 41.72 | 1 | 41.72 |  | 3 |  | 13.5
|  | Стоимость материалов | 2246.51 | 1 | 2246.51 | 1 | 2246.51 |  |  | 135
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 2511.63 |  |  | 151
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 1242.53 |  |  | 75
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 524
3 | 15-02-019-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.17 | 3127.84 | 43.94 | 2426.54 | 532 | 112 | 7 | 413 | 71.61 | 12
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 657.36 | 29.02 | -- |  |  | 5 |  | 2.81 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 476.35 | 1.38 | 657.36 | 1 | 657.36 | 112 |  |  | 9.18
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 29.29 | 1.5 | 43.94 | 1 | 43.94 |  | 7
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 9.94 | 1.5 | 14.91 | 1 | 14.91 |  | 2
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 19.35 | 1.5 | 29.02 | 1 | 29.02 |  | 5 |  | 10.33
|  | Стоимость материалов | 2426.54 | 1 | 2426.54 | 1 | 2426.54 |  |  | 413
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 648.64 |  |  | 110
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 320.89 |  |  | 55
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 697
4 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0.00221 | 11300 | -- | 11300 | 25 | -- | -- | 25 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 11300 | 1 | 11300 | 1 | 11300 |  |  | 25
5 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 0.23 | 88.9 | 1.77 | 0.18 | 20 | 20 | -- | -- | 9.04 | 2
|  |  | 100 м2 покрытия | 86.95 | 0.21 | -- |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 63.01 | 1.38 | 86.95 | 1 | 86.95 | 20 |  |  | 9.62
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1.18 | 1.5 | 1.77 | 1 | 1.77 |  | --
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1.04 | 1.5 | 1.56 | 1 | 1.56 |  | --
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.14 | 1.5 | 0.21 | 1 | 0.21 |  | -- |  | 10.5
|  | Стоимость материалов | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 |  |  | 0
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 82.37 |  |  | 19
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 40.75 |  |  | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 48
6 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0.00299 | 11300 | -- | 11300 | 34 | -- | -- | 34 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 11300 | 1 | 11300 | 1 | 11300 |  |  | 34
7 | 15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0.23 | 1807.2 | 20.55 | 1255.61 | 416 | 122 | 5 | 289 | 59.2 | 14
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531.04 | 0.41 | -- |  |  | -- |  | 0.03 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4 | 384.81 | 1.38 | 531.04 | 1 | 531.04 | 122 |  |  | 8.97
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 13.7 | 1.5 | 20.55 | 1 | 20.55 |  | 5
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 13.43 | 1.5 | 20.14 | 1 | 20.14 |  | 5
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.27 | 1.5 | 0.41 | 1 | 0.41 |  | -- |  | 13.67
|  | Стоимость материалов | 1255.61 | 1 | 1255.61 | 1 | 1255.61 |  |  | 289
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 502.21 |  |  | 116
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 248.45 |  |  | 57
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 589
8 | 101-1959 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 0.01449 | -15481 | -- | -15481 | -224 | -- | -- | -224 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | -15481 | 1 | -15481 | 1 | -15481 |  |  | -224
9 | 101-2967 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | 0.01449 | 22484.66 | -- | 22484.66 | 325.8027 | -- | -- | 325.8027 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 22484.66 | 1 | 22484.66 | 1 | 22484.66 |  |  | 83
10 | 11-01-002-09 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0.2 | 662.22 | 0.36 | 619.54 | 132 | 8 | -- | 124 | 5.05 | 1
|  |  | 1 м3 подстилающего слоя | 42.32 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,8 | 30.67 | 1.38 | 42.32 | 1 | 42.32 | 8 |  |  | 8.38
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 1 | 0.36 |  | --
|  | Стоимость материалов | 619.54 | 1 | 619.54 | 1 | 619.54 |  |  | 124
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 46.85 |  |  | 9
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 26.98 |  |  | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 146
11 | 10-01-039-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 0.189 | 25941.22 | 509.94 | 24007.74 | 4903 | 269 | 96 | 4538 | 158.7 | 30
|  |  | 100 м2 проемов | 1423.54 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4 | 1031.55 | 1.38 | 1423.54 | 1 | 1423.54 | 269 |  |  | 8.97
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 339.96 | 1.5 | 509.94 | 1 | 509.94 |  | 96
|  | Стоимость материалов | 24007.74 | 1 | 24007.74 | 1 | 24007.74 |  |  | 4537
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 1511.8 |  |  | 286
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 762.31 |  |  | 144
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 5333
12 | 203-0205 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | 18.9 | -207 | -- | -207 | -3912 | -- | -- | -3912 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | -207 | 1 | -207 | 1 | -207 |  |  | -3912
13 | прайс | Дверь из массива (15000:1,18:5,52.1,02) | 10 | 2348.93 | -- | 2348.93 | 23489 | -- | -- | 23489 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 2348.93 | 1 | 2348.93 | 1 | 2348.93 |  |  | 23489
14 | 101-0889 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 10 | 94.68 | -- | 94.68 | 947 | -- | -- | 947 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 94.68 | 1 | 94.68 | 1 | 94.68 |  |  | 947
15 | 101-0951 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 10 | 92.52 | -- | 92.52 | 925 | -- | -- | 925 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 92.52 | 1 | 92.52 | 1 | 92.52 |  |  | 925
Замена дверей распашных
16 | 46-04-012-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0.1152 | 1082.58 | 241.95 | -- | 125 | 97 | 28 | -- | 103.91 | 12
|  |  | 100 м2 | 840.63 | 104.49 | -- |  |  | 12 |  | 7.74 | 1
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4 | 840.63 | 1 | 840.63 | 1 | 840.63 | 97 |  |  | 8.09
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 241.95 | 1 | 241.95 | 1 | 241.95 |  | 28
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 137.46 | 1 | 137.46 | 1 | 137.46 |  | 16
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 104.49 | 1 | 104.49 | 1 | 104.49 |  | 12 |  | 13.5
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9) |  | 935.67 |  |  | 108
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85) |  | 562.35 |  |  | 65
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 298
17 | 15-02-031-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 0.012 | 4959.2 | 96.6 | 2246.51 | 60 | 31 | 1 | 28 | 281.6 | 3
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2616.09 | 41.72 | -- |  |  | 1 |  | 3.09 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,7 | 1895.72 | 1.38 | 2616.09 | 1 | 2616.09 | 31 |  |  | 9.29
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 64.4 | 1.5 | 96.6 | 1 | 96.6 |  | 1
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 36.59 | 1.5 | 54.88 | 1 | 54.88 |  | --
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 27.81 | 1.5 | 41.72 | 1 | 41.72 |  | 1 |  | 13.5
|  | Стоимость материалов | 2246.51 | 1 | 2246.51 | 1 | 2246.51 |  |  | 27
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 2511.63 |  |  | 30
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 1242.53 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 105
18 | 15-02-019-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0.048 | 3127.84 | 43.94 | 2426.54 | 150 | 32 | 2 | 116 | 71.61 | 3
|  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 657.36 | 29.02 | -- |  |  | 1 |  | 2.81 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 476.35 | 1.38 | 657.36 | 1 | 657.36 | 32 |  |  | 9.18
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 29.29 | 1.5 | 43.94 | 1 | 43.94 |  | 2
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 9.94 | 1.5 | 14.91 | 1 | 14.91 |  | 1
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 19.35 | 1.5 | 29.02 | 1 | 29.02 |  | 1 |  | 10.33
|  | Стоимость материалов | 2426.54 | 1 | 2426.54 | 1 | 2426.54 |  |  | 116
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 648.64 |  |  | 31
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 320.89 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 196
19 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0.000624 | 11300 | -- | 11300 | 7 | -- | -- | 7 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 11300 | 1 | 11300 | 1 | 11300 |  |  | 7
20 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 0.06 | 88.9 | 1.77 | 0.18 | 5 | 5 | -- | -- | 9.04 | 1
|  |  | 100 м2 покрытия | 86.95 | 0.21 | -- |  |  | -- |  | 0.02 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | 63.01 | 1.38 | 86.95 | 1 | 86.95 | 5 |  |  | 9.62
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 1.18 | 1.5 | 1.77 | 1 | 1.77 |  | --
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 1.04 | 1.5 | 1.56 | 1 | 1.56 |  | --
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.14 | 1.5 | 0.21 | 1 | 0.21 |  | -- |  | 10.5
|  | Стоимость материалов | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 |  |  | 0
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 82.37 |  |  | 5
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 40.75 |  |  | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 12
21 | 101-1944 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | 0.00078 | 11300 | -- | 11300 | 9 | -- | -- | 9 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 11300 | 1 | 11300 | 1 | 11300 |  |  | 9
22 | 15-04-005-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0.06 | 1807.2 | 20.55 | 1255.61 | 108 | 32 | 1 | 75 | 59.2 | 4
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531.04 | 0.41 | -- |  |  | -- |  | 0.03 | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4 | 384.81 | 1.38 | 531.04 | 1 | 531.04 | 32 |  |  | 8.97
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 13.7 | 1.5 | 20.55 | 1 | 20.55 |  | 1
|  | в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 13.43 | 1.5 | 20.14 | 1 | 20.14 |  | 1
|  | в т.ч. оплата труда машинистов | 0.27 | 1.5 | 0.41 | 1 | 0.41 |  | -- |  | 13.67
|  | Стоимость материалов | 1255.61 | 1 | 1255.61 | 1 | 1255.61 |  |  | 75
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 502.21 |  |  | 30
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 248.45 |  |  | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 153
23 | 101-1959 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | 0.00378 | -15481 | -- | -15481 | -59 | -- | -- | -59 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | -15481 | 1 | -15481 | 1 | -15481 |  |  | -59
24 | 101-2967 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | 0.00378 | 22484.66 | -- | 22484.66 | 84.992 | -- | -- | 84.992 | -- | --
|  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 22484.66 | 1 | 22484.66 | 1 | 22484.66 |  |  | 22
25 | 11-01-002-09 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 0.01 | 662.22 | 0.36 | 619.54 | 7 | -- | -- | 7 | 5.05 | --
|  |  | 1 м3 подстилающего слоя | 42.32 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,8 | 30.67 | 1.38 | 42.32 | 1 | 42.32 | -- |  |  | 8.38
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 1 | 0.36 |  | --
|  | Стоимость материалов | 619.54 | 1 | 619.54 | 1 | 619.54 |  |  | 6
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) |  | 46.85 |  |  | 0
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) |  | 26.98 |  |  | 0
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7
26 | 10-01-039-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 0.1008 | 24794.33 | 502.1 | 23041.85 | 2499 | 126 | 51 | 2322 | 136.21 | 14
|  |  | 100 м2 проемов | 1250.38 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6 | 906.07 | 1.38 | 1250.38 | 1 | 1250.38 | 126 |  |  | 9.18
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 334.73 | 1.5 | 502.1 | 1 | 502.1 |  | 51
|  | Стоимость материалов | 23041.85 | 1 | 23041.85 | 1 | 23041.85 |  |  | 2323
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 1327.9 |  |  | 134
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 669.58 |  |  | 67
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 2700
27 | 203-0206 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2 | 10.08 | -207 | -- | -207 | -2087 | -- | -- | -2087 | -- | --
|  |  | м2 | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | -207 | 1 | -207 | 1 | -207 |  |  | -2087
28 | прайс | Дверь двупольная из массива (24000:1,18:5,52.1,02) | 3 | 3758.29 | -- | 3758.29 | 11275 | -- | -- | 11275 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 3758.29 | 1 | 3758.29 | 1 | 3758.29 |  |  | 11275
29 | 101-0890 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | 3 | 94.68 | -- | 94.68 | 284 | -- | -- | 284 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 94.68 | 1 | 94.68 | 1 | 94.68 |  |  | 284
30 | 101-0951 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 3 | 92.52 | -- | 92.52 | 278 | -- | -- | 278 | -- | --
|  |  | компл. | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 92.52 | 1 | 92.52 | 1 | 92.52 |  |  | 278
31 | 10-01-060-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Установка доборов прим.Установка и крепление наличников | 0.048 | 542.07 | 5.24 | 448.66 | 26 | 4 | -- | 22 | 10.79 | 1
|  |  | 100 м коробок блоков | 88.17 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5 | 63.89 | 1.38 | 88.17 | 1 | 88.17 | 4 |  |  | 8.17
|  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 3.49 | 1.5 | 5.24 | 1 | 5.24 |  | --
|  | Стоимость материалов | 448.66 | 1 | 448.66 | 1 | 448.66 |  |  | 22
|  | НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9) |  | 93.63 |  |  | 4
|  | СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85) |  | 47.21 |  |  | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 32
32 | 203-0359 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | 5.376 | -3.93 | -- | -3.93 | -21 | -- | -- | -21 | -- | --
|  |  | м | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | -3.93 | 1 | -3.93 | 1 | -3.93 |  |  | -21
33 | прайс | Добор дверной коробки 2100х94х16 (1390:1,18:5,52.1,02) | 3 | 217.67 | -- | 217.67 | 653 | -- | -- | 653 | -- | --
|  |  | шт | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Ресурсы по проекту | 217.67 | 1 | 217.67 | 1 | 217.67 |  |  | 653
Прочие работы
34 | 01-01-01-041 ФСЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1.72 | 42.98 | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Стоимость транспортных расходов | 42.98 | 1 | 42.98 | 1 | 42.98 |  |  | 74
35 | 03-21-01-010 ФСЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1.72 | 11.42 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  |  | 1 т груза | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | --
|  | Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах |  |  | Стоимость 1 чел.-ч
|  | Стоимость транспортных расходов | 11.42 | 1 | 11.42 | 1 | 11.42 |  |  | 20
|  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 41306 | 1175 | 244 | 39793 |  | 133
|  |  | руб. | [5 empty] | 41 |  |  | 3
| Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 41306
| Материалы - |  | руб. |  |  |  | 8067
| в т.ч. транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 57
| Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 1216
| Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 31727
| Транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 94
|  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 1210
|  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 634
| Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 43150
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 136
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1216
|  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 43150
|  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | [8 empty] | 136
|  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 1216
Пересчет итогов в цены на 3 кв. 2014 г. г.
| Оплата труда осн. рабочих |  | 1175 | х 5,52 |  |  | 6486
| Затраты на экспл. машин |  | 243 | х 5,52 |  |  | 1341
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 41 | х 5,52 |  |  |  |  | 226
| Стоимость материальных ресурсов |  | 39887 | х 5,52 |  |  | 220176
| Итого прямых затрат | [5 empty] | 228003
| Накладные расходы в текущих ценах |  | 1210 | х 5,52 | х 1,0 |  | 6679
| Сметная прибыль в текущих ценах |  | 634 | х 5,52 | х 1,0 |  | 3500
| ИТОГО в ценах на 3 кв. 2014 г. г. | [5 empty] | 238182
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 42872.76
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | [5 empty] | 281054.76
| Итого в прогнозном уровне |  | 281054.76 | х
| Составил |  |  | Шитова Т.А